- Załącznik nr 2 do SWZ

- UMOWA NR ……….  (Projekt)

zawarta w dniu ………………….. 2023 r. we Włoszczowie pomiędzy: Powiatem  Włoszczowskim

- ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa  NIP: 609-00-72-293 – Zarządem Dróg Powiatowych

- ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa reprezentowanym przez :

………………………… - ………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez :

………………………… - ………………………

- NIP: ………………………………………. REGON…………………….

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku rozstrzygniętego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”],  została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”.

§1

Zamawiający stosownie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty Wykonawcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:  „Rozbudowa  i przebudowa dróg powiatowych nr 1188T (stary numer 0264T) i nr 1914T (stary numer 0265T) o długości 822 m

w miejscowości Występy”

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają:

SWZ, Dokumentacja projektowa,  SST, Przedmiar robót, zgłoszenie robót. Dokumenty te  stanowią integralną część umowy.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Zadanie będzie dofinansowane  z Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz Decyzji Nr 2.1/2020 znak AB.6740.2.1.2020.IV z dnia 13.10.2020r.  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- wykonanie obsługi geodezyjnej inwestycji;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tych projektów;

- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych, zawierających informacje o dofinansowaniu zadania z Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2001r. poz. 953 ze zm.) ;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;

- utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót;

3.      Zakres rzeczowy  przedmiotu umowy, obejmuje w szczególności:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1188T + RONDO

- roboty  przygotowawcze,

- podbudowy – poszerzenia,,

- nawierzchnie bitumiczne,

- pierścień środkowy,

- chodniki z kostki,

- zjazdy z kostki,

- pobocza umocnione,

- zjazdy z kruszywa,

- elementy z ulic,

- odwodnienie (rowy otwarte, rowy kryte, kratki ściekowe i przykanaliki, przedłużenie przepustu pod koroną drogi, przebudowa istniejących kratek ściekowych – wymiana),

- roboty wykończeniowe,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1914T

-     roboty przygotowawcze,

-     chodniki z kostki,

-     zjazdy z kostki,

-     pobocza – umocnione,

-     elementy ulic,

-     odwodnienie (rowy otwarte, rowy kryte – kolektor),

-     roboty wykończeniowe,

-     organizacja ruchu,

-     przestawienie kapliczki – krzyża,

-     wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§2

1.   Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego.

2.   Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez
   Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania 
   i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na
   Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże 
   i   przekaże   Zamawiającemu na każde jego żądanie.

3.  W przypadku gdy, Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne lub równoważne materiały,
      wyroby i inne urządzenia w stosunku do tych określonych przez Zamawiającego  poinformuje o tym
      Zamawiającego na piśmie. Wykonawca  poniesie wszelkie koszty, które będą skutkiem stosowania
      rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń, w tym koszty
      ewentualnych przeprojektowań. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych rozwiązań
      równoważnych po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska Inspektora nadzoru
      Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu świadczenia
      Wykonawcy. Skutki stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów  
      i innych urządzeń nie mogą powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
      i wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.

4. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja  będzie zawierała wady, które uniemożliwią
      prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
      Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu
      stanowiska Inspektora nadzoru będzie uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji
      sposobu świadczenia Wykonawcy w taki sposób, aby przedmiot umowy był zrealizowany zgodnie z
      obowiązującymi przepisami  i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na
      skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji.

5. Ustalając zakres modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych  w ust. 4 strony
      wyodrębniają w protokole konieczności:

a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty wykonywane w zamian robót opisanych w
                     pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty opisane pierwotną dokumentacją
                     projektową,  których wykonanie stało się zbędne.

§3

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez  Zamawiającego.

3. Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  w trzech egzemplarzach.

4. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy dokumentację powykonawczą oraz świadectwa jakości wyrobu a także dokumenty potwierdzające  zgodność realizacji prac z aktualnymi przepisami oraz inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą w trzech egzemplarzach. Przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą tj. dziennik budowy, inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą, oświadczenie kierownika, że wbudowane materiały posiadają oznakowanie i certyfikaty zgodnie 
z ustawą  o wyrobach budowlanych.

5.  Protokolarne przekazanie placu budowy, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4

- 1 . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- 2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do  ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- 3. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które  wykonuje przy pomocy podwykonawców.

5. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 439, 447, 464 i 465 ustawy PZP.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz 
z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian 
w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą,

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SWZ,

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

3) 	Zamawiający w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację projektu umowy.

4)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów na dostawy i usługi, o których mowa niniejszym punkcie jeżeli:  ich wartość nie przekracza 0,5% wartości inwestycji  o ile nie przekracza kwoty 50.000 złotych.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

- 7.  Podwykonawcą robót będzie ...........................................

8.  Wykonawca gwarantuje, że osoby, wymagane w SWZ wykonujące Przedmiot umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.

9. W zakresie, w jakim: Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres Przedmiotu zamówienia:

- Przed zawarciem niniejszej Umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników 
do  realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia osób na umowę o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i podwykonawców wraz 
z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę.)  Nie przedłożenie listy osób mających wykonywać Przedmiot zamówienia, upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych osób do pracy;

- W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy pkt.1 powyżej stosuje się odpowiednio;

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygadniające zatrudnienie osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia;

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

10.  Wykonawca jest świadomy ryzyk  kontraktowych, w tym związanych z pochodzeniem środków, 
w szczególności trwałości zasad rozliczenia Umowy.

11. Wykonawca posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne, oraz finansowe , niezbędne do
        zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym wnioskodawcy, na czas
        poprzedzający wypłatę lub wypłaty z promesy.

## § 5

- Zamawiający zapewnia nadzór nad prowadzonymi robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: ………………… działający 
w granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego.

## § 6

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

- Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą  wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas  wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca  ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót, przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony przez odpowiedni organ, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

§ 7

1.	Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1:

1)  przygotuje zaplecze budowy, wykona oznakowanie placu budowy (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót (jeśli zaistnieje konieczność poboru tych mediów do realizacji zamówienia),

2)	 zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia,

3)	usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach. 
W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu, a uzyskane środki finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego,

- zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót, w tym celu wykonawca będzie zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru kopię protokołu odbioru z każdej posesji przywrócenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych robót odebranych bez uwag przez właściciela posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robót przed rozpoczęciem i po jego zakończeniu w celu udowodnienia przywrócenia do stanu pierwotnego, jeżeli właściciel posesji odmówił przyjęcia robót,

- uwzględni konieczność koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy przeprowadzić, po uzgodnieniu terminu i warunków odbioru z zarządcami sieci i zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych

- zapewni we własnym zakresie nadzór ornitologiczny, jeżeli taki wymóg powstanie,

- wykona i ustawi  tablice  informacyjne, zawierające  informacje o dofinansowaniu zadania 
                 z Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych uzgadniając 
z  Zamawiającym wybór materiałów do robót wykończeniowych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213 tj.), art. 10 Prawa budowlanego oraz projektem wykonawczym. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§ 9

1.  Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami).

§ 10

  - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają   wynagrodzenie w  wysokości:

brutto ................................. zł (słownie: ....................................................................................................)

netto................................... zł (słownie: ....................................................................................................)

podatek VAT  stawka ……… %,

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami  określonymi umową.

- Za wartość wykonanych  robót budowlanych strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych umową i ofertą cen jednostkowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione 
w przedmiarze robót, a są niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

5.1. jeżeli roboty wynikające z pkt. 5 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru,

5.2. jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z pkt. 5 z zastosowaniem metody , o której mowa 
w pkt. 5.1., Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych  od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym kalkulacja jest sporządzana.

Jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych, jako podstawę do określenia nakładów rzeczowych Wykonawca przyjmie katalogi Nakładów Rzeczowych  (KNR), a w przypadku  braku odpowiednich pozycji w KNR-ach – Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach dokonana  zostanie wycena własna Wykonawcy, podlegająca zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6.  Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt. 5 oraz przedstawi Zamawiającemu za
       pośrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których
       mowa w pkt. 5 umowy przed rozpoczęciem tych robót.

7.   Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana 
       niezgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.1. lub. 5.2. , Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, 
       stosując zasady określone w pkt. 5 (pkt. 5.1.  lub 5.2.).

§ 11

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia netto  określonego w § 10 ust. 1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy - w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia otwarcia ofert.

Zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana pod warunkiem przedłożenia wraz z pisemnym wnioskiem dokumentów i dowodów z których wynika zmiana ceny materiałów lub kosztów wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz zakres wynagrodzenia podlegający waloryzacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę wynagrodzenia.

- W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 
po zmianie Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji 
o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Wniosek o którym mowa w ust 2 i 3 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Kwota wynagrodzenia wyliczonego na skutek zastosowania klauzuli waloryzacji zostanie doliczona do faktury końcowej wystawionej przez Zamawiającego. Strony w aneksie mogą ustalić  inne warunki zapłaty tego wynagrodzenia.

- Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 to 5% wynagrodzenia netto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1;

- Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 7 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 7

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 , zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (a podwykonawcy dalszym podwykonawcom),  z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 12

  - Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2.    Zamawiający  dopuszcza częściowe fakturowanie robót.

3.    Wartość faktur częściowych będzie realizowana do 80 % wartości umowy brutto pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia ponad kwotę przekroczenia. Wstrzymanie to nie upoważnia Wykonawcy do dochodzenia odsetek.

4. Faktury częściowe mogą być wystawiane za zrealizowanie poszczególnych etapów robót po sporządzeniu protokołów odbioru częściowego zatwierdzonych  bez uwag przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy oraz po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych.

5. Faktura końcowa obejmująca wynagrodzenie nie niższe niż 20% wartości umowy brutto zostanie wystawiona po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego bez uwag przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy oraz po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych.

6.  Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru robót częściowych bądź protokołu odbioru końcowego oraz kompletem dokumentów odbiorowych z zastrzeżeniem ust. 3. oraz 5.

7.  Z uwagi na fakt zewnętrznego finansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji Gminy, strony ustalają, że płatność należności wynikających z faktur uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z Funduszu i dotacji Gminy na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących z Funduszu i dotacji Gminy na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego  wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie płatności  wynikających z wystawionych faktur, na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu środków z Funduszu i dotacji z Gminy, nie upoważnia to Wykonawcy do dochodzenia odsetek.

8.   Wykonawca oświadcza, że numer rachunku płatności wskazany na fakturach, które będą wystawione w jego imieniu należy do wykonawcy umowy i jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT.

9.     Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę o którym mowa powyżej jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT, to:

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu            podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w            terminie ustalonym w niniejszej umowie.

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników      VAT.  Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na nabywcę:

Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, NIP 6090072293;

odbiorcą faktur będzie:

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 11 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawienia dowodów zapłaty.

13. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty
        wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
        podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
        której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę
        o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
         obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

14.  Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 12 zwróci się do Wykonawcy aby ten
         w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec 
          podwykonawcy.  Wniesione uwagi mogą być podstawą;

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, termin płatności liczony jest od daty
        wpływu faktury korygującej.

16. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności
         wynikającej z niniejszej Umowy.

17.  Zamawiający nie będzie wypłacać zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§ 13

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy 
w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ...................- PLN (słownie: ....................................................................................................../100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ........................................................................

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

- § 15

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru   końcowego i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza;

- dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru  wpisem kierownika budowy.

- operat powykonawczy w 1 egz., który musi zawierać:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, 
a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu 
oraz że teren budowy został uprzątnięty – 1 egz.,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,

- Odbiór końcowy nastąpi do 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
 i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

1)   nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

2)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 16

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

- § 17

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 18

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące 
w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu Wykonawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 19

1.  Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od udzielonej rękojmi na okres 60 miesięcy Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy.

2. 	Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

3. 	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. 	Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.

5.	Rękojmia za wady:

- Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

- W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 m-cy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

- O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady.

- W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady.

- Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 niniejszej umowy.

6.	Gwarancja jakości:

  - Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji jakości wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

  - Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

  - W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.

- Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź mailem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.

- Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki oraz za nie dochowanie terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z terminów wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia – w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

- za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień zawinionego opóźnienia – 
w stosunku do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wywiązania się Wykonawcy z  wykonania umowy opisany  w § 4 ust. 9 pkt 3 umowy w wysokości  5 000,00 zł

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na podstawie umowy czy też na podstawie ustawy) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- W przypadku niewykonywania danej części umowy za pomocą podwykonawcy  z którego zasobów Wykonawca korzystał składając ofertę – w wysokości różnicy ceny oferty własnej a ceny oferty wykonawcy kolejnego w punktacji  nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 5.000 zł nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, 
w którym odbiór miał być zakończony.

- Naliczone kary umowne stają się wymagalne w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych.

- Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 21

    - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 10 dni z realizacją harmonogramu finansowo rzeczowego.

- Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy – w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatności,

    - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

7.  Strony postanawiają, że wzajemne roszczenia Stron nie wygasają na skutek odstąpienia od Umowy – bez względu na podstawę faktyczną i prawną odstąpienia. Odstąpienie od Umowy, nie ma również wpływu na nabycie przez Zamawiającego praw autorskich, w zakresie w jakim Zamawiający nabył te prawa do dnia odstąpienia, a także na ustalone umową kary umowne, a także możliwość skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.

8. 	W protokole inwentaryzacji prac, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający wskaże usterki/wady Robót wraz z terminem ich usunięcia, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia. W przypadku odstąpienia z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może według swego wyboru wezwać Wykonawcę do usunięcia usterek/wad wskazanych w protokole inwentaryzacji w terminie w nim wskazanym, do czego Wykonawca będzie zobowiązany, albo powierzyć usunięcie usterek/wad Robót innej osobie lub usunąć je we własnym zakresie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze).

9.  Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, według wyboru Zamawiającego odstąpienie od niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem wstecznym lub jedynie w części niewykonanej ze skutkiem na przyszłość.

10. W każdym przypadku odstąpienia, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego albo Wykonawcę, Wykonawca bezzwłocznie zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek dalszych Robót poza takimi, jaka może zostać polecona przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w celu ochrony życia lub własności lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa Robót, usunie z terenu budowy wszelkie niewykorzystane Materiały, Urządzenia i  zaplecze budowy znajdujące się na terenie budowy oraz protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren budowy. Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia tych Urządzeń i Materiałów podlegających usunięciu, które wykonywa się przez złożenie stosownego oświadczenia Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Wówczas te Materiały i Urządzenia uwzględnia się w protokole inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej, a Wykonawca zobowiązany jest nie usuwać ich z terenu budowy, a w razie ich usunięcia – dostarczyć je z powrotem na teren budowy; jednocześnie Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z ww. Materiałami i Urządzeniami – najpóźniej w dniu wystawienia faktury obejmującej ww. Materiały i Urządzenia.

§ 22

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Strony postanawiają, że wszelkie spory rozstrzygać będzie Sad Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

1. Wykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub w jakikolwiek inny sposób nie

obciąży prawami osób trzecich żadnej części robót będących przedmiotem Umowy.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu Umowy.

§ 24

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- § 25

Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

§ 26

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

  - Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami.

  - Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

  - Harmonogram rzeczowo- finansowy

  - Dokumentacja projektowa oraz zgody właściwych organów zezwalające na realizację robót.

  - Specyfikacje Techniczne.

  - Karta gwarancyjna (Gwarancja jakości).

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA