Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**WYBUDOWANIE PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY GRODZISK MAZOWIECKI**

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim planuje wystąpić o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przyłączy kanalizacyjnych – objętych niniejszym zamówieniem – w ramach programu „OW-P1 Zadania z zakresu ochrony wód”.

Program zakłada możliwość dofinansowania budowy przyłączy przez mieszkańców w wysokości 30% - w formie umorzenia pożyczki zaciągniętej przez ZWIK.

W związku z powyższym procedura udzielenia zamówienia będzie wyglądać następująco:

1. Wykonawca składa ofertę na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w formie wypełnienia Tabeli Kosztowej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.
2. Po otwarciu przetargu ZWIK ocenia oferty i wybiera najkorzystniejszą dla każdego przyłącza oddzielnie.
3. ZWIK przedstawia najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu każdemu z 38 mieszkańców celem jej akceptacji i podpisania przez mieszkańca umowy z ZWIK na wybudowanie przyłącza. W przypadku braku akceptacji oferty przez mieszkańca nie dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą na budowę danego przyłącza.

ZWIK przekaże Wykonawcy dane kontaktowe do mieszkańców, dla których będą budowane przyłącza celem uzgodnienia terminu rozpoczęcia robót dla danej nieruchomości.

W związku z podziałem zamówienia na 38 części Zamawiający informuje, iż do procedury przetargowej zostały dołączone dwa wzory umowy. W przypadku gdy jeden Wykonawca będzie realizował tylko jedną część zamówienia tj. budowę jednego przyłącza będzie zobowiązany do podpisania umowy obejmującej m.in. trzymiesięczny termin realizacji robót oraz płatność jednorazową po zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy, natomiast Wykonawca, który będzie budował dwa lub więcej przyłączy będzie zobowiązany do podpisania umowy obejmującej m.in. sześciomiesięczny termin realizacji robót oraz możliwość płatności częściowych.

Wykonawca, który będzie realizował budowę dwóch lub większej ilości przyłączy - przed zawarciem umowy - będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu realizacji robót w oparciu o załączone do postępowania plany sytuacyjne.

Do postępowania dołączono przykładowe dokumenty: harmonogram, tabelę rozliczeniową, raport z realizacji, które Wykonawca będzie zobowiązany sporządzać. Harmonogram wykonania robót będzie stanowił załącznik do Umowy, tabela rozliczeniowa będzie każdorazowo stanowić załącznik do protokołu odbioru robót, natomiast raport z realizacji Wykonawca będzie zobowiązany składać Zamawiającemu co tydzień w czwartek.

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres wykonywania Umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy na kwotę minimum:

- 100 000,00 zł – dotyczy Umowy o wartości do 100 000,00 zł

- 500 000,00 zł – dotyczy Umowy o wartości pomiędzy 100 000,00 zł a 1 000 000,00 zł.