## zakres prac
PODZIAŁ, ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC
Lp. | faza realizacji przedsięwzięcia | etap realizacji przedsięwzięcia | zaplanowane czynności | miejsce prowadzenia prac | czas trwania | planowany termin realizacji przedsięwzięcia |  | osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia ze strony: |  | uwagi o realizacji
|  |  |  | budynek / pomieszczenie | [dni] | od: | do: | Zamawaiającego | Wykonawcy
1. | FAZA I: OPUSZCZENIE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W BUDYNKU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ | 1. ETAP: Opuszczenie magazynu - pom. nr 2 (parter) i transport księgozbioru do nowej lokalizacji | 1.1.). dostarczenie odpowiednich pojemników (i/lub kartonów) do spakowania księgozbioru znajdujacego się w magazynie Filii Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Biblioteki Wydziału Chemicznego (CHFBG), w pomieszczeniu nr 2 (parter), w Budynku Technologii Chemicznej (TCh), zlokalizowanego w Warszawie (00-662), przy ul. Koszykowej 75; | TCh / pom. nr 2 | 1 dzień
2. |  |  | 1.2.). spakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) ok. 187,42 metrów bieżących [mb] księgozbioru; |  | 1-2 dni |  |  |  |  | dopuszcza się składowanie na środkach transportu dostarczonych przez Wykonawcę
3. |  |  | 1.3.). demontaż i przygotowanie do przewiezienia 23 regałów stacjonarnych; |  | 1 dzień
4. |  |  | 1.4.). przewiezienie regałów stacjonarnych z pom. nr 2 / TCh do pom. nr. ____, na parterze Gmachu Chemii, Warszawa (00-664), przy ul. Noakowskiego 3 (GCh) | TCh / pom. nr 2 - GCh / pom nr ___ | 1 dzień
5. |  |  | 1.5.). przewiezienie księgozbioru do wyznaczonego pomieszczenia w GCh; |  | 1 dzień
5-6 dni
6. |  | 2. ETAP: Opuszczenie magazynu - pom. nr 130 (I piętro) i oraz transport księgozbioru do nowej lokalizacji | 2.1.). dostarczenie pojemników oraz spakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) ok. 128,88 metrów bieżących [mb] księgozbioru; | TCh / pom. nr 130 | 1-2 dni |  |  |  |  | dopuszcza się składowanie na środkach transportu dostarczonych przez Wykonawcę
7. |  |  | 2.2.). demontaż i przygotowanie do przewiezienia 16 regałów stacjonarnych; |  | 1-2 dni
8. |  |  | 2.3.). przewiezienie regałów stacjonarnych z pom. nr 130 / TCh do pom. nr. ____, na parterze GCh oraz ich montaż i przygotowanie do rozpakowania i ułożenia księgozbioru; | TCh / pom. nr 130 - GCh / pom nr ___ | 1 dzień
9. |  |  | 2.4.). przewiezienie księgozbioru do wyznaczonej lokalizacji w pomieszczeniu w GCh; |  | 1 dzień
4-6 dni
10. |  | 3. ETAP: Opuszczenie magazynu - pom. KP (parter) transport księgozbioru i czasopism do nowej lokalizacji | 3.1.). dostarczenie odpowiednich pojemników (i/lub kartonów) do spakowania księgozbioru oraz jego spakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) ok. 941,38 metrów bieżących [mb] księgozbioru i czasopism; | TCh / pom. KP | 4-5 dni |  |  |  |  | dopuszcza się składowanie na środkach transportu dostarczonych przez Wykonawcę
11. |  |  | 3.2.). demontaż i przygotowanie do przewiezienia 10 regałów stacjonarnych; |  | 1 dzień
12. |  |  | 3.3.). przewiezienie regałów stacjonarnych oraz 15 regałów przesuwnych z pom. KP / TCh do pom. nr. ____, na parterze GCh ; | TCh / pom. KP - GCh / pom nr ___ | 1 dzień
13. |  |  | 3.4.). przewiezienie księgozbioru i czasopism do wyznaczonego pomieszczenia w GCh; |  | 1 dzień
7-8 dni
16-20 dni
14. | FAZA II: OPUSZCZENIE POMIESZCZEŃ ORAZ ORGANIZACJA WYPOŻYCZALNI W NOWEJ LOKALIZACJI W GMACHU CHEMII | 1. ETAP: Opuszczenie pomieszczenia wypożyczalni | 1.1.). dostarczenie odpowiednich pojemników (i/lub kartonów) do spakowania księgozbioru znajdujacego się w wypożyczalni CHFBG, | GCh / wypożyczalnia | 1 dzień
15. |  |  | 1.2.). spakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) ok. 391,11 metrów bieżących [mb] księgozbioru; |  | 2-3 dni
16. |  |  | 1.3.). demontaż i przygotowanie do przewiezienia 25 regałów stacjonarnych; |  | 1 dzień
17. |  |  | 1.4.). transport regałów stacjonarnych z wypożyczalni / GCh do pom. nr. ____, na parterze GCh. | GCh / wypożyczalnia GCh / pom nr ___ | 1 dzień
18. |  |  | 1.5.). przewiezienie czasopism i księgozbioru do wyznaczonego pomieszczenia w GCh; |  | 1 dzień
5-6 dni
19. |  | 2. ETAP: Organizacja wypożyczalni w nowej lokalizacji | 2.1.). montaż i przygotowanie regałów stacjonarnych w pomieszczeniu wypożyczalni (parter) GCh; | GCh / wypożyczalnia | 1 dzień
20. |  |  | 2.2.).rozpakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) przewiezionego księgozbioru w wyznaczonym pomieszczeniu wypożyczalni w GCh; |  | 1-2 dni
2-3 dni
7-9 dni
21. | FAZA III: ORGANIZACJA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W GMACHU CHEMII | 1. ETAP: Organizacja pomieszczenia przeznaczonego na magazyn księgozbioru | 1.1.). montaż regałów stacjonarnych w pomieszczeniu magazynu księgozbioru (parter) GCh; | GCh / pom nr ___ | 1 dzień
22. |  |  | 1.2.). rozpakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) przewiezionego księgozbioru w wyznaczonym pomieszczeniu w GCh; |  | 1-2 dni
2-3 dni
23. |  | 2. ETAP: Organizacja pomieszczenia magazynowego przeznaczonego na czasopisma i księgozbór | 2.1.). montaż dodatkowych regałów stacjonarnych w pomieszczeniu magazynu czasopism (parter) GCh; | GCh / pom nr ___ | 1 dzień |  |  |  |  | czynność wymaga synchronizacji z montażystą regałów przesuwnych - realizowana będzie po zakończeniu montażu podłóg i regałów przesuwnych
24. |  |  | 2.2.). rozpakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) przewiezionego księgozbioru i czasopism w wyznaczonym pomieszczeniu w GCh; |  | 1-2 dni
2-3 dni
4-6 dni
[5 empty] | 27-35 | DNI ROBOCZYCH