Wołomin, dnia 01.08.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.99.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Remont drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) – Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Dotyczy pozycji przedmiarowych nr 6,7. Mając na uwadze, iż Zamawiający zgodnie z SWZ (II.2.7) zastrzega aby destrukt asfaltowy powstały w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni, został przetransportowany na teren bazy WDP w Zagościńcu wraz z usankcjonowaniem utraty statusu odpadu prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy o dodatkowe 3 miesiące. Powyższe podyktowane jest faktem, iż zdobycie stosownego pozwolenia na przetworzenie odpadu dla konkretnej lokalizacji, numeru działki, na której znajduje się remontowana droga, wydawane przez organy administracji publicznej, trwa nie mniej niż 2-3 miesiące. Frezowanie nawierzchni jest jednym z pierwszych etapów realizacji budowy i nie posiadając odpowiedniego pozwolenia, Wykonawca nie jest w stanie rozpocząć prac, a tym samym wykonać przedmiot umowy w terminie umownym. Należy zwrócić uwagę na to, że przypadku konieczności uzyskania, stosownego, wyżej opisanego pozwolenia Wykonawca w 100% zdany jest na organy administracji publicznej, na których czas i powstałe decyzje Wykonawca nie ma żadnego wpływu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę terminu. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w IPU §5 ust. 5 może nastąpić zmiana terminu realizacji zadania.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania destruktu powstałego z frezowania z tego postępowania do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych na ten kontrakt – co spowoduje obniżenie ceny oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3**

Czy wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty, zapis w SWZ pkt 4. Wizja lokalna. Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej terenu w celu sprawdzenia zgodności załączonej do SWZ dokumentacji z faktycznym stanem i warunkami terenowymi., czy tak jak zapisane jest we wzorze umowy § 7, pkt 6) "dokonania wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robót z faktycznym stanem i warunkami terenowymi przed wejściem na Plac Budowy;

**Odpowiedź: Wizję w terenie należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ oraz złożyć oświadczenie o przeprowadzeniu wizji, które zawarte jest w druku oferty.**

**Pytanie 4**

Czy formularze cenowe należy dołączyć do oferty, jak wskazano w pkt 2.5 SWZ, czy przed podpisanie umowy, jak wskazano w pkt 2.4 SWZ ?

**Odpowiedź: Formularz cenowy stanowi załącznik do oferty.**

**Pytanie 5**

Czy zakres inwestycji zawiera montaż znaków "D" w ilości 8 sztuk, jak wynika z projektu, czy tylko 6 jak zostało to uwzględnione w przedmiarze?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 6**

Czy ilość robót związanych z czyszczeniem przepustów pod zjazdami i drogami w ilości 103,00 m (poz. 34 d 2.8 przedmiaru robót) jest prawidłowa, ponieważ według przekazanej dokumentacji projektowej ilość istniejących przepustów wynosi ok. 380,00 mb

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 7**

 Czy zakres inwestycji zawiera montaż barier U-11a w ilości 126,00 mb., jak wynika z projektu, czy tylko 4 szt. jak zostało to uwzględnione w przedmiarze?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 8**

Bardzo proszę o wyjaśnienie gr. warstwy ścieralnej- dot. poz. 23 d.2.4 z przedmiaru robót. Proszę o doprecyzowanie czy warstwa ma mieć grubość 4 cm czy 5 cm.

**Odpowiedź: Warstwa ścieralna gr. 4 cm zgodnie z rys. 3 Szczegóły konstr., Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 9**

Proszę o informację, która ilość jest prawidłowa do wykonania - Ilość oznakowania poziomego wg projektu Stałej Organizacji Ruchu – jest 388,41 m2 a w przedmiarze robót jest w 332,88 m2.

**Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 10**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar robót zawiera właściwą powierzchnię wykonania pobocza utwardzonego w ilości 3.994,76, gdyż z załączonej dokumentacji projektowej ta powierzchnia jest większa o 200 m2

**Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 11**

Prosimy o informację, czy w związku z ogłoszonym po raz trzeci przetargiem na remont drogi powiatowej nr 4337W i pozostawienie do wykonania całego zakresu prac, budżet inwestorski został zwiększony czy pozostał na poprzednim poziomie? Prosimy o podanie budżetu inwestorskiego dla tego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiadane środki na poszczególne zadania określone są w planie zamówień publicznych na rok 2024 zamieszczonym na stronie Powiatu Wołomińskiego.**

**Pytanie 12**

Prosimy o wyjaśnienie czy ilość określona w pozycji nr 14 d.2.3 jest prawidłowa, gdyż zdaniem oferenta ilość ta powinny wynosić tyle samo co pozycja nr 19 d.2.3?

**Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 13**

W SST D 04.04.02b

jest zapis:

Jeżeli będą stosowane kruszywa z osadowych skał węglanowych, to należy ograniczyć ich udział do 20% w mieszance, za pisemną zgodą Zamawiającego.

prosimy o wykreślenie tego zapisu, gdyż wg założeń norm europejskich, o przydatności zastosowania powinny decydować parametry skały, a nie jej pochodzenie.

**Odpowiedzi: Zamawiający zamieszcza zamienne SST.D.04.04.02b.**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający potwierdza ilości z pozycji 3 d.1.2.?

**Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 15**

W 4 punkcie SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania wizji lokalnej. Proszę o wyjaśnienie czy w jakiś sposób Wykonawca ma udokumentować wykonanie wizji lokalnej? Czy wizję należy wykonać z pracownikiem urzędu?

**Odpowiedź: Wizję w terenie należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ oraz złożyć oświadczenie o przeprowadzeniu wizji, które zawarte jest w druku oferty.**

**Pytanie 16**

Na planie sytuacyjnym przepusty pod drogą są do wymiany, w IPU jest zapis, że przepusty pod drogą są do oczyszczenia. Proszę o doprecyzowanie zamówienia i dodanie pozycji do przedmiaru robót.

**Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 17**

Proszę o informację czy ścianki czołowe przepustów są do remontu? Jeśli tak, proszę o opisanie w jaki sposób mają zostać wyremontowane oraz o podanie ilości do przedmiaru robót.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że zakres robót objęty jest formularzem cenowym.**

**Pytanie 18**

Czy dno i skarpy przy wylocie z przepustów mają zostać wzmocnione zabrukiem z kamienia polnego? Jeśli tak, proszę o dodanie pozycji przedmiarowej i ilości.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że zakres robót objęty jest formularzem cenowym.**

**Pytanie 19**

W pozycjach 32 i 33 są opisane takie same roboty, czy to znaczy, że należy wykonać humusowanie skarp na grubość 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 20**

Proszę o weryfikację pozycji 31., czy ilość jest poprawna? Czy skarpa, dno i przeciwskarpa w sumie powinny mieć tylko metr szerokości?

**Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.**

**Pytanie 21**

Czy Zmawiający zezwoli na zamknięcie drogi na czas prowadzenia prac budowlanych?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 22**

Dział II Terminy, punkt 2. – „Wykonawca wprowadzi czasową organizację ruchu w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy”. Proszę o usunięcie zapisu z umowy, gdyż z powodu częstych opóźnień w zatwierdzaniu tymczasowej organizacji ruchu wykonawca może nie być w stanie dochować tego terminu nie ze swojej winy.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę terminu. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w IPU §5 ust. 5 może nastąpić zmiana terminu realizacji zadania.**

**Pytanie 23**

Czy oświadczenie o elektromobilności/załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym/ należny złożyć z oferta, czy dopiero wyłoniony w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie na etapie podpisywania umowy?

**Odpowiedź: Oświadczenie należy dołączyć do oferty.**

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu