**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej o charakterze sportowym –Turniej Piłki Nożnej Orlik 1, Orlik 2 (rocznik 2011, 2012) w ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Orlik 1, Orlik 2 (rocznik 2011, 2012)

1.1. Wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi Turniej Piłki Nożnej Orlik 1, Orlik 2 (rocznik 2011, 2012) w ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz zapewni organizację w jego trakcie stoiska promocyjnego NSP 2021 wraz z co najmniej 3 stanowiskami do samospisu przez Internet. Turniej zostanie zorganizowany w oparciu o następujące wytyczne:

a. Turniej zorganizowany zostanie w dni wolne od pracy, tj. w sobotę lub niedzielę w Poznaniu lub na terenie gmin podregionu poznańskiego.

b. W Turnieju weźmie udział nie mniej niż 10 i nie więcej niż 12 drużyn z każdego rocznika (max. 12 zawodników oraz trener) z terenu Poznania i podregionu poznańskiego. Udział w turnieju jest bezpłatny.

c. Wykonawca przygotuje regulamin Turnieju, zgodnie z zasadami gry w piłkę nożną.

d. Wykonawca dokona naboru drużyn do Turnieju przyjmując za zasadę, że z jednej gminy mogą wziąć w turnieju udział nie więcej niż 2 zespoły w każdym roczniku – o kwalifikacji do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

e. Wykonawca zapewni miejsce rozgrywek, tj. boisko o wymiarach co najmniej 25x15 m (każde pole gry) wraz z wyposażeniem w postaci oznakowania, bramek (5x2 m) oraz piłek do gry (rozm. 4) wraz z niezbędnym zapleczem w postaci: szatni dla zawodników, zaplecza sanitarnego (toaleta i umywalnia – woda bieżąca, mydło w płynie, ręczniki papierowe), a także trybun dla widzów oraz parkingiem - odpowiednimi do liczby uczestników.

f. Wykonawca zapewni obsadę sędziowską w liczbie zapewniającej sprawny przebieg rozgrywek – 5 sędziów.

g. Wykonawca zapewni co najmniej dwóch ratowników medycznych na cały czas trwania turnieju, oraz spełnienie innych wymogów dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 z późn. zm.)

h. Wykonawca zapewni, że impreza będzie się odbywała zgodnie z wymogami sanitarnymi i obostrzeniami zgodnymi z przepisami prawnymi aktualnymi w dniu imprezy.

i. Wykonawca zapewni obiad oraz wodę dla uczestników oraz członków niezbędnej obsługi, w tym dla sędziów i ratowników medycznych, łącznie nie więcej niż 336 porcji.

j. Wykonawca zapewni statuetki dla zespołów za zajęcie miejsc 1-3, oraz dla: króla strzelców, najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza, fair play, a także medale uczestnictwa oraz zestaw gadżetów dla każdego uczestnika (zawodnik   
i trener – łącznie maksymalnie 312 zestawów) promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 o wartości 20 zł brutto/osobę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję medalów i gadżetów do akceptacji.

k. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW - 10 000 zł (śmierć ubezpieczonego lub trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW - 10 000 zł).

l. Wykonawca zapewni stoisko promocyjne NSP 2021 w tym namiot wraz z wyposażeniem – stoły na trzy stanowiska komputerowe, 9 krzeseł, 2 windery reklamowe z nadrukiem NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ nadruk zgodny z KIW, dostęp do prądu.

m. Wykonawca zapewni oznakowanie turnieju – baner o wymiarach 1,5x3 m   
 z nadrukiem zgodnym z KIW.

n. Wykonawca zapewni promocję Turnieju poprzez dedykowany fanpage FB.

o. Czas realizacji zlecenia – do 30 września 2021 r..

1.2 Harmonogram realizacji (przygotowania i organizacji) Turnieju:

a. Wykonawca ma za zadanie w przeciągu 5 dni od zawarcia umowy opracować i przedstawić szczegółowy harmonogram organizacji, miejsce rozgrywek oraz regulamin Turnieju, a także projekty grafik fanpage’a, banneru promocyjnego, winderów reklamowych, oraz propozycję gadżetów reklamowych wraz z oznakowaniem NSP 2021.

b. Każdorazowo Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy materiału i informacji na poszczególnych etapach procesu planowania i organizacji Turnieju dokona ich zatwierdzenia lub przekaże ewentualne uwagi; stanowisko Zamawiającego zostanie przekazane drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w umowie;

c. Każdorazowo Wykonawca w terminie do 2 dni przekaże poprawione materiały do akceptacji Zamawiającego;

d. Wykonawca w ciągu 5 dni od zakończenia Turnieju przedstawi raport z realizacji poszczególnych działań zawartych w harmonogramie.

1.3 W przypadku oferowania przez Wykonawcę usługi dodatkowej w postaci fotografowania, zobowiązany on jest do dostarczenia do Zamawiającego w terminie 3 dni od odbycia Turnieju co najmniej 150 zdjęć.

1.4 W przypadku oferowania przez Wykonawcę usługi dodatkowej w postaci fotografowania i filmowania, zobowiązany on jest do dostarczenia do Zamawiającego w terminie 3 dni od odbycia Turnieju co najmniej 150 zdjęć, oraz co najmniej 40 minut nagranego materiału z filmowania.

1.5 W przypadku oferowania przez Wykonawcę usługi dodatkowej w postaci fotografowania, filmowania, oraz filmowania z drona zobowiązany on jest do dostarczenia do Zamawiającego w terminie 3 dni od odbycia Turnieju co najmniej 150 zdjęć, oraz co najmniej 45 minut nagranego materiału z filmowania, w tym 5 minut nagranego materiału z filmowania z drona.

1.6 Wszystkie materiały fotograficzne i filmowe winny zostać dostarczone w wersji cyfrowej. zdjęcia 1920x1080 px, w formacie jpg lub png. Filmy Full HD - 1920x1080 px. Wszystkie przekazane materiały powinny zawierać zarówno ujęcia indywidualne jak i sceny grupowe.