Gdynia, dnia 15.05.2019 r.

Nr sprawy D25M/251/N/13-27rj/19

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup angiografu wraz z wykonaniem remontu i przebudowy części zabiegowej Oddziału Kardiologicznego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 83

W ślad za Państwa modyfikacjami SIWZ z dnia 06.05.2019, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie.

W odpowiedzi na pytanie nr 77 oraz 78 dotyczące lokalizacji UPS, wskazaliście Państwo jako miejsce instalacji „Pomieszczenie 305, które powstanie na obecnej klatce schodowej w zadaniu nr 2-modernizacja pomieszczeń oddziału chirurgii naczyniowej na I piętrze”. Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający niniejszym rezygnuje z dostawy tegoż UPS w obecnym postępowaniu na dostawę angiografu?

Jest to rozwiązanie jak najbardziej sensowne biorąc pod uwagę brak możliwości podłączenia i instalacji UPS w docelowych pomieszczeniach.

Odp.:  Przedmiotem niniejszego postępowania pozostaje dostawa i instalacja UPS.

„Ze względu na fakt iż wykonanie zasilania elektrycznego do angiografu jest przewidziane do wykonania w etapie 2 (oddział chirurgii naczyniowej), Zamawiający dopuszcza zarówno zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy jak i sposobu fakturowania inwestycji, wynikające z konieczności zakończenia prac w ramach etapu 2, który stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający tym samym przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezbędny do zakończenia wszelkich prac budowlanych w ramach etapu 2, od których uzależnione będzie zakończenie nn inwestycji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie sposobu rozliczenia poprzez wprowadzenie dodatkowego odbioru technicznego potwierdzającego zakończenie robót budowlanych i montażu urządzenia z możliwością fakturowania 85 % wartości umowy. Pozostałe 15% wartości umowy będzie mogło być zafakturowane po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza jednakże powyższą zmianę tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie zakłóci realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji i jej rozliczenia.”

Powyższy zapis zostaje wprowadzony do treści projektu umowy.

Z uwagi na istotne zmiany w SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert, a tym samym zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

- Cz. XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2019 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę”.

Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.05.2019 r.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodniczący Komisji Przetargowej