Załącznik  nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia  umowy

UMOWA  Nr

zawarta w dniu : …………r  w Woli Dębińskiej

pomiędzy

Gminą Dębno, 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240, NIP 869-13-26-517 reprezentowanym przez:

Pana Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Dębno

zwanym dalej "Zamawiającym" .

oraz

……………………….tel. < …………….>  zwanym dalej ,,Wykonawcą”,  reprezentowanym przez:

1)  ……………………………………….

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego , które zostało przeprowadzone w  trybie podstawowym bez negocjacji, 
o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 , poz.1710 ze zm. ) – dalej ustawa Pzp.

§ 1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest  wykonanie zadanie inwestycyjnego  pn. :

„Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę jej efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne  ”

- Realizacja przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust.1 umowy obejmuje wykonanie następujących robót.:

- Modernizacja obiektu sportowego „ Orzeł Dębno” w Woli Dębińskiej – zgodnie 
z pozwoleniem na budowę pod nazwą „ Przebudowa – modernizacja infrastruktury komunalnej przez poprawę efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne – modernizacja obiektu sportowego Orzeł Dębno na dz. nr 660/1, 659/1, 659/2 w miejscowości Wola Dębińska.

- Modernizacja remizy OSP Maszkienice na cele społeczne - zgodnie 
z pozwoleniem na budowę pod nazwą „Przebudowa części remizy strażackiej 
w Maszkienicach wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczną, na potrzeby społeczne” w miejscowości Maszkienice, na działce nr 238.

- Przedmiot umowy jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Szczegółowe zakresy robót w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz dokumentacji projektowej, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3. pkt. 11 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.

§ 2. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy , o którym mowa w  §1 umowy , zostanie wykonany  w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi – do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy

4. Strony ustalają , że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w ust.1 zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót

6. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać odbioru robót.

7. Z zastrzeżeniem §11 umowy, termin wykonania przedmiotu nie może ulec zmianie .

8. Zmiana terminu , o którym mowa w §2 ust. 1  umowy , w okolicznościach , o których mowa w §11 umowy , dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

9. Od dnia rozpoczęcia robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody majątkowe i osobowe związane z wykonywaniem robót.

10.Za zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy oraz odpowiednio jego poszczególnych części, uważa się protokolarne i faktyczne przekazanie przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy lub odpowiednio jego poszczególnych części wynikających z harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego przedłożonego przez Wykonawcę, wykonanych zgodnie z umową, stwierdzone protokołem odbioru.

11.Wykonawca zobowiązany jest informować bezzwłocznie Zamawiającego 
o możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji prac w stosunku do terminów określonych w umowie.

13. W razie opóźnienia ze strony Wykonawcy w stosunku do terminów określonych 
w umowie lub harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu tempa prac, może też zażądać od Wykonawcy szczegółowego uaktualnienia harmonogramu robót wraz z opisem planowanych działań zmierzających do nadrobienia opóźnień. Harmonogram ten musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

14. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni roboczych w stosunku do terminów wynikających z uaktualnionego harmonogramu robót, Zamawiający ma prawo do wyłączenia części robót Wykonawcy i zaangażowania innych wykonawców w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę bez zachowania trybu art. 480 k.c., bądź od umowy odstąpić.

15.W przypadku nieterminowego wykonania robót przez Wykonawcę, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym opóźnieniem.

§ 3. Wynagrodzenie

1.Za prawidłową realizacje przedmiotu umowy , określonego w § 1 niniejszej umowy , strony ustalają  wynagrodzenie zgodnie z wynagrodzeniem podanym w ofercie wykonawcy, w formie ryczałtu na kwotę :

cena netto w wysokości:  ……………..zł

słownie złotych: …………………………….

podatek VAT …… % w wysokości : ………………zł

słownie złotych: ……………………………………….

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  ……………..zł

słownie złotych: ………………………………..

2.Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi wynagrodzenie za całość zamówienia i  zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

3.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

4. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie  faktury częściowej i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 7 ust. 1 lit. b i c, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

5.Płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie umowy, jest protokół odbioru częściowego 
i końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy .

- Płatności, o których mowa w § 3 będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty odbioru na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach.

- Wygrodzenie będzie płatne zgodnie z zasadami programu dofinansującego realizacje inwestycji zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych i w związku realizacją inwestycji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy  wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w  dwóch transzach , pierwsza transza po zakończeniu wydzielonej części prac zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę  harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym w ramach realizacji zadania ,druga po zakończeniu  realizacji inwestycji.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2 transzach odpowiadającym wykonanej części umowy:

- pierwsza transza w wysokości  55 % wartości zadania,

- druga transze w wysokości pozostałej do zapłaty  kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem  sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.

- Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.

10. Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego w następujący sposób :

Nabywcę – Gmina Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno NIP 8691326517 oraz  jako   Odbiorcę   –   Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno  Faktura może być przesłana w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania). Należności za zrealizowane zamówienia będą uregulowane z konta Zamawiającego/Płatnika na konto Wykonawcy nr	, wg przedłożonej faktury.

11.Faktura  o której mowa w ust. 10  zostanie dostarczona na adres wskazany w pozycji odbiorcy.

12. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wykonawca proszony jest o poinformowanie zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminie jej złożenia.

13. Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o nr konta na platformie PEF.

14. Zamawiający informuje, że zastosuje mechanizm podzielonej płatności (split payment) przy dokonywaniu płatności kwoty należności z niniejszej umowy , w przypadku otrzymania faktury  z wykazaną kwotą podatku Vat.

15. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik   do umowy.

16. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  do umowy.

17.Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
18. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

19. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez Strony i harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy. Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty w przypadku niedostarczenia wraz z fakturą wskazanych dokumentów.

20. Zważywszy, że finansowanie przedmiotu umowy pochodzi z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z dnia 2022-02-10 nr Edycja2/2021/2053/PolskiLad, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zapewnia on finansowanie wykonania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków  
z Promesy dotyczącej finansowania wykonania przedmiotu umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, zgodnie z ust. 5 powyżej, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.

§ 4. Harmonogram robót

Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dostarczy opracowany i uzgodniony z zamawiającym harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w którym będą uszczegółowione części realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych części, z zastrzeżeniem, że harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbioru częściowego, zgodnie z § 7 ust. 1.lit.b umowy, wraz ze wskazaniem jej wartości. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy.

Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy, przy czym przesuniecie terminów zakończenia poszczególnych części robót wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowującej.

§ 5.  Obowiązki stron umowy

1.  Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Obowiązki Zamawiającego :

a) przekazanie terenu budowy w terminie 7  dni po podpisaniu umowy,

b) zapewnienie na czas trwania robót inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

c) zapewnienie dojazdu do terenu budowy,

d)dokonywanie odbioru końcowego i odbioru częściowego odpowiadających wykonanej części umowy zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym,

e) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) opracowanie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego

2)oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu realizacji  , o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenie na użytkowanie użytkownie budynku.

4) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

5)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami STWiORB z materiałów  własnych i własnym sprzętem. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

6)zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

7)ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót;

8)prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

9)zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę;

10)umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie;

11)bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki oraz uporządkowanie terenu robót  po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;

12)poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

13)zabezpieczenie terenu robót oraz zabezpieczenie instalacji, urządzeń obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,

14)wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbędnych prób odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym

4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

a)przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

b)bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim,
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c)szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

d)wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

e)uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.

§ 6. Przedstawiciele stron

    - Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest :

1) Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………………………   nr uprawnień ………….

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351 ze zm.).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie :

- KIEROWNIK BUDOWY :

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………………………

Nr uprawnień  …………….., działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz.2351)  .

b) KIEROWNICY BRANŻOWI  :

a) Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………………………

b) Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………………………

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Przedstawiciele stron, o których mowa w:

- § 6ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu odbioru częściowego i końcowego umowy, o których mowa w § 7ust. 1  umowy;

- Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia przez nowo proponowanych przedstawicieli Wykonawcy warunków udziału w postępowaniu.

§ 7. Odbiory  robót

- Strony zgodnie ustalają , że będą stosować następujące rodzaje odbiorów :

- przekazanie  terenu budowy  – na  podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego

- odbiór częściowy– na podstawie protokołu odbioru częściowego po zakończeniu danej części robót  zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 4.

- odbiór  końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu ostatniego elementu zadania stanowiącego jednocześnie zakończenie wszystkich robót budowlanych będący podstawą wystawienia faktury końcowej  zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym o którym mowa § 4.

- Podstawę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym prze inspektora nadzoru.

- Przez zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy (odbiór końcowy) lub jej części (odbiór częściowy) strony rozumieją protokolarne i faktyczne przekazanie Zamawiającemu całości lub odpowiedniej części przedmiotu umowy, wykonanych bez wad i usterek, zgodnie 
z Umową oraz zasadami wiedzy technicznej oraz sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem, o którym mowa § 4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@gminadebno.pl  Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed spodziewaną datą zakończenia robót, o możliwości przystąpienia do odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się najdalej do w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót  dokonać czynności  odbioru robót.

- Z czynności odbioru zostaną sporządzone odpowiednio protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego. Protokół winien zawierać ustalenia stron odnośnie zgodności wykonanych robót z umową, w tym także stwierdzenie istnienia ewentualnych wad lub usterek.

- Zamawiający może odmówić odbioru w razie stwierdzenia, że roboty mają wady istotne. Oświadczenie Zamawiającego w powyższym przedmiocie winno zostać zawarte w protokole odbioru. W razie odmowy odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad w terminie 7 dni od daty dokonania czynności odbioru, chyba, że Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na inny termin albo wady istotne będą nieusuwalne. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wady nie mające charakteru wad istotnych oraz usterki stwierdzone podczas odbioru zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru.

- Dochowanie terminu usunięcia wad lub usterek i podpisanie przez strony ostatecznego protokołu odbioru robót nie stanowi zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów umownych.

- W przypadku jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie określonym w protokole odbioru, wówczas podpisanie ostatecznego protokołu odbioru zostanie przesunięte do dnia usunięcia wad lub usterek .W takim przypadku Strony uznają, że Wykonawca pozostaje w zwłoce co do terminu zakończenia robót.

- W razie, gdy Wykonawca nie usunie we właściwym terminie stwierdzonych podczas odbioru wad lub usterek Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy prac i czynności koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, bez zachowania trybu przewidzianego w art.480 k.c. i potrącenia poniesionych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do obniżenia wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest w dacie dokonywania odbioru końcowego przekazać Zamawiającemu wymaganą dokumentację, w szczególności:

a)	wymagane dokumenty, atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów,

b)	certyfikaty zgodności z PN lub aprobaty techniczne na zastosowane wyroby budowlane, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

c) oryginał dziennika budowy i dziennika przebiegu robót.

11.    Brak lub niekompletność opisanej wyżej dokumentacji uważa się za wadę przedmiotu umowy i stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru. W takim wypadku zastosowanie będą miały odpowiednio postanowienia ustępów 3-8 powyżej.

12. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

13.W przypadku stwierdzenia wad zastosowanie będą miały odpowiednio postanowienia ustępów 3-8 powyżej.

14.Po usunięciu istotnych wad i usterek , stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi , potwierdzonych protokolarnie , rozpoczyna bieg termin zwolnienia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy , o którym mowa § 8.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł (słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.

- Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit.c umowy;

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Brzesku O/Dębno nr rachunku 40 9453 0009 0030 0300 0026 0006 tytuł przelewu: Zabezpieczenie wykonania umowy pn.: „Modernizacją infrastruktury komunalnej poprzez poprawę jej efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne”

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

§ 9. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane na okres ……………... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c umowy.

- Okres rękojmi za wady  biegnie równolegle z okresem gwarancji. ,

- Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

- O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający powiadomi wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

- W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z § 9 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego.

- W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy.

- Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 10. Wysokość kar umownych

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad ustalony termin, w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji bądź rękojmi,

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za:

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki w zakresie niedochowania terminów określonych w harmonogramie terminowo – rzeczowo - finansowym,

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  
za każdy dzień zwłoki w zakresie przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego.

- Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji – w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty– w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany.

- niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 15 umowy w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, oraz ust. 2 pkt 1–5 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:

- każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;

- każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11. Zmiany w umowie

- Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;

- zmiany terminu realizacji, w przypadku:

- w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, jak również siły wyższej, która już wystąpiła (COVID-19), lecz jej skutki nie są jeszcze znane, o okres trwania siły wyższej

Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1.1.1 konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady  dokumentacji projektowej

1.1.2. konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego ,

1.1.3. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych

1.1.4. zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż [•]% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w [•] Umowy.

1.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:

1.3.1. wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy

1.3.2. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,

1.3.4. wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu Umowy albo jej części w sposób określony w Umowie lub dokumentach zamówienia.

1.4 Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

1.4.1. podwyższą jakość wykonanych robót, lub

1.4.2. zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub

1.4.3. pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub

1.4.4. pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, lub

1.4.5. zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.

1.5 Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12. Waloryzacja wynagrodzenia

- Zgodnie z art. 439 ustawy pzp. Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów (materiałów budowlanych 
i wyrobów budowlanych) niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, jak niżej:

- Miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaźnika 
w miesiącu zawarcia umowy, a jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika w miesiącu składania ofert,

- Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2023 roku,

- Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i odebrane przed datą złożenia wniosku,

- Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji,

- Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

- W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

- Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,

- Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianą cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiający określa maksymalną dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień o których mowa w ust. 1 na poziomie 5% wartości wynagrodzenia, o których mowa w § 3ust. 1

§ 13. Odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia przez niego informacji o podstawie do odstąpienia w następujących przypadkach:

1)Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach określonych w umowie.

2)Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót. Jako próg opóźnienia dający możliwość odstąpienia od umowy ustala się na 40% aktualnego na dany dzień harmonogramu rzeczowo finansowego.

3)Wykonawca skierował do kierowania budową i robotami osoby nie posiadające wymaganych prawem uprawnień lub dokonał zmiany tych osób bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,

4)Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5)Wykonawca, mimo pisemnego upomnienia, realizuje roboty z opóźnieniem , realizuje je w sposób nienależyty, niezgodnie z umową lub przepisami, i jest wysoce prawdopodobne, iż nie przekaże Zamawiającemu przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

7)Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

8)Wykonawca nie wypełnia pozostałych, określonych umową, obowiązków,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;

2) odmawia przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych;

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych;

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

c) odkupienia materiałów, urządzeń konstrukcji na podstawie wykazu w punkcie 3, chyba,  że zapasy przekraczają 2 miesiące harmonogramowego prowadzenia robót i ich zakup nie został zatwierdzony na piśmie przez Zamawiającego;

d) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 	zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń,

e) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 14.

Podwykonawstwo

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem że kluczowe części zamówienia wskazane w ust. 2, zostaną zrealizowane przez wykonawcę osobiście.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia na roboty budowlane:

- wykonania robót bitumicznych – wykonania warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom

- Nazwa podwykonawcy: …………………...

- Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..

- Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie)

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 14 ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

- Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców .

- Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

- zakres robót przewidzianych do wykonania;

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §4;

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy);

- wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;

- wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 14 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, o których mowa w § 14 ust. 2 umowy;

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego;

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w § 14 ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. w terminie 14 dni od uzyskania wyjaśnień od Wykonawcy lub upływu terminu na ich zgłoszenie.

§ 15

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

    - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /dalszych Podwykonawców    osób wykonujących poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia dla czynności w zakresie :

• wykonanie  budowy chodnika

 wykonanie nawierzchni bitumicznych

 wykonywanie robót ziemnych

• wykonanie  budowy przepustu

Obowiązek , o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne ( np. Kierownika  budowy ,  robót  ).

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może się zwrócić o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16

Postanowienia końcowe

      - Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych   ze zm. .

  - Ewentualne spory w relacjach powstałe pomiędzy stronami niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostaną mediacjom lub innego polubownego rozwiązania sporu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

      - W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w  3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego,  1 egzemplarz dla Wykonawcy .

      - Integralną część umowy stanowią:

1) Oferta Wykonawcy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

# WYKONAWCA							   	ZAMAWIAJĄCY

1. .............................. 					               1. .................................