Bydgoszcz, dnia 10.11.2020 r.

**Dotyczy**: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni utwardzonej – ułożenie kostki betonowej w rejonie budynków nr 25 i 26 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy” - sprawa nr 56/ZP/RB/INFR/2020*

**Wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

* **Pytanie 1:**

**W związku z ogłoszonym zamówieniem na na „Remont nawierzchni utwardzonej – ułożenie kostki betonowej w rejonie budynków nr 25 i 26
w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy”
(sprawa nr 56/ZP/RB/INFR/2020) prosimy o dokonanie zmiany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części V pkt 1, dotyczącej terminu zakończenia realizacji umowy.**

**Wskazany w SIWZ termin zakończenia umowy na dzień 13.12.2020 r. jest nierealny z uwagi na fakt, iż termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2020 r. (SIWZ, część XIII, pkt 2), a termin związania ofertą wynosi 30 dni (SIWZ, część XI, pkt 1). Istnieje więc prawna możliwość,
że podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu zakończenia umowy.**

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Jako jednostka budżetowa, musi odebrać zrealizowany przedmiot umowy oraz zapłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie do końca bieżącego roku budżetowego.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ nie wymagają zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu oraz nie wymagają zmiany terminu składania ofert.

**Wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający zamieści niezwłocznie
za pośrednictwem portalu *www.platformazakupowa.pl/pn/11wog*
w miejscu publikacji ogłoszenia.**

**KOMENDANT**

 **(-) ppłk Jan Lipiński**