Tarnów, 14 listopada 2023 r.

WIM.271.27.2023

**Wyjaśnienia na zapytania**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

**oraz zmiana treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„****Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta w Tarnowie – etap II”.**

**Pytanie nr 1:**

Określony w Specyfikacji w rozdziale IV SWZ termin (18 miesięcy) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych jest niemożliwy do dotrzymania mając na uwadze szeroki zakres decyzji administracyjnych jakie będą konieczne do uzyskania i przy uwzględnieniu rzeczywistych czasów procedur ich wydawania (decyzja środowiskowa: ok. 4-5 miesięcy, pozwolenie wodnoprawne: 2-4 miesięcy, decyzja lokalizacyjna: 65 dni kalendarzowych, pozwolenie na budowę: 65 dni kalendarzowych). Ponadto procedury nie mogą nakładać się na siebie, a muszą być wykonywanie w odpowiedniej kolejności.

W związku z powyższym czas uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji niniejszego zadania to okres 12-14 miesięcy zakładając brak odwołań stron i organów, a w związku z tym czas pozostały na wykonanie robót budowlanych to 4-6 miesięcy, co jest terminem nierealnym, mając na uwadze zakres urządzeń i automatyki, które wymagają indywidualnego zamówienia oraz instalacji i konfiguracji ich do współpracy z instalacjami i urządzeniami w istniejącej trybunie głównej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia termin realizacji zamówienia bez zmian.

**Pytanie nr 2:**

W par. 19 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy Zamawiający określił fakturowanie częściowe do 60% wartości zadania. Taki sposób rozliczania inwestycji stanowi rażące ograniczenie konkurencyjności i umożliwia udział w postępowaniu jedynie Wykonawcom dysponującym znaczącymi zasobami finansowymi lub niewspółmiernie wysoką zdolnością kredytową w stosunku do wartości zadania. Ponadto taki sposób rozliczania znacząco podwyższa koszty realizacji (15-20%) z powodu konieczności poniesienia przez Wykonawcę kosztów finansowania inwestycji. Pozostawienie takiego sposobu rozliczania całkowicie uniemożliwi nam złożenie oferty w niniejszym postępowaniu, pomimo tego, iż dysponujemy zgodnymi z SWZ zdolnościami technicznymi.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu rozliczania i dopuszczenie fakturowania częściowego do wysokości 90%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, jak poniżej.

**Pytanie nr 3:**

W związku z koniecznością wykonania fundamentów oświetlenia boiska głównego konieczna będzie rozbiórka nawierzchni promenad wejściowych oraz ogrodzenia i ich odtworzenia oraz przełożenie linii kablowych zasilających rozdzielne terenowe RT1 i RT2. Czy Wykonawca etapu II w swoim zakresie ma przejąć gwarancję na elementy rozebrane i odtworzone, które były wykonane w ramach I etapu?

**Odpowiedź:**

W przypadku rozbiórki elementów wykonanych w ramach etapu I i ich odtworzenia, Wykonawca etapu II udziela wyłącznie rękojmi w zakresie jakości wykonanych robót.

**Pytanie nr 4:**

W związku z koniecznością wykonania fundamentów oświetlenia boiska głównego konieczna będzie rozbiórka części nawierzchni wraz z podbudową i stabilizacją gruntu nowo wykonanej drogi wewnętrznej do hali „Jaskółka”. Czy Wykonawca etapu II w swoim zakresie ma przejąć gwarancję na elementy rozebrane i odtworzone, które były wykonane w ramach budowy drogi?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź taka jak w pytaniu nr 3.

**Pytanie nr 5:**

W związku z koniecznością wykonania fundamentów oświetlenia boiska głównego może nastąpić konieczność przebudowy kanalizacji opadowej odwodnienia nowo wykonanej drogi do hali „Jaskółka”. Czy w związku z tym Wykonawca etapu II w swoim zakresie ma przejąć gwarancję na kanalizację opadową w drodze do hali „Jaskółka”, która była wykonana w ramach budowy drogi? Wykonawca I etapu nie może ponosić odpowiedzialności gwarancyjnej za instalacje i sieci wykonane w ramach II etapu, które istotnie ingerują w strukturę tychże instalacji.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź taka jak w pytaniu nr 3.

**Pytanie nr 6:**

Czy w ramach instalacji wodociągowej zewnętrznej przeznaczonej do trzeciorzędnego zasilania zbiorników retencyjnych nawadniania należy przewidzieć wykonanie komory hydroforu przy zbiornikach jako obiekt podziemny?

**Odpowiedź:**

Preferowane jest wykonanie komory hydroforu przy zbiornikach jako obiektu podziemnego. Natomiast ostateczne rozwiązanie leży w gestii projektanta dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o udostępnienie badań geologiczno-hydrologicznych potwierdzających możliwość wykonania studni głębinowej jako drugorzędnego źródła zasilania zbiorników retencyjnych nawadniania. Jeżeli Zamawiający nie posada takiej dokumentacji nie ma gwarancji technicznej możliwości wykonania studni głębinowej, w związku z czym proszę o korektę zapisów PFU i uwzględnienie wykonania studni głębinowych jako jednej z opcji zasilania zbiorników retencyjnych nawadniania.

**Odpowiedź:**

Z przeprowadzonych badań geologicznych wynika, iż zwierciadło wód gruntowych (swobodnych) zostało stwierdzone na głębokości 3,6 m w utworach przepuszczalnych (pospółka). W wykonanym otworze o głębokości 10 m, występują utwory przepuszczalne od głębokości 3,0 m do dna otworu, przez co można założyć, że możliwe jest wykonanie studni głębinowej, której wydajność możliwa będzie do oszacowania po wykonaniu próbnego pompowania.

**Pytanie nr 8:**

Czy w ramach wykonania elementów oświetlenia należy przewidzieć przełożenie istniejącej infrastruktury? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

**Odpowiedź:**

Z uwagi na to, iż niniejsze zamówienie jest rodzajem zamówienia na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, to ujęcie w dokumentacji technicznej wszystkich kolizji, których usunięcie jest niezbędne do realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 9:**

Czy należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie iluminacji zewnętrznej ogrodzenia stadionu sterowanej z BMS, na wzór innych obiektów tego typu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje iluminacji zewnętrznego ogrodzenia, natomiast należy zaprojektować i wykonać trasy kablowe pod przyszłą iluminację.

**Pytanie nr 10:**

W § 18 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy Zamawiający wskazuje, iż: *„Zmiana wynagrodzenia następować będzie poprzez przemnożenie wartości brutto robót pozostałych do wykonania przez wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert wyliczony w oparciu o ostatnią informację sygnalną ogłoszoną przed złożeniem wniosku o zmianę wynagrodzenia. Za roboty pozostałe do wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono zasadnie wniosek o zmianę wynagrodzenia.”*, natomiastw § 18 ust. 5 wskazano wzór, który odnosi się do 95% wartości wynagrodzenia i liczby miesięcypozostałych do zakończenia umowy, co nie ma przełożenia do wartości brutto robótpozostałych do wykonania wskazanych w ust. 4, gdyż rozliczenie Wykonawcy będzienastępować w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót, który nie jest tożsamy z równympodziałem wartości wynagrodzenia na wszystkie miesiące realizacji zadania. W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie i poprawę Projektowanych postanowieńumowy, aby jednoznacznie można było wskazać sposób ewentualnej waloryzacji wartości wynagrodzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, jak poniżej.

**Pytanie nr 11:**

W PFU pkt. 2.6. lit. f. wskazano do wykonania ogrodzenie jako: *„Ogrodzenie zewnętrzne obszaru gry (wysokie) - Ogrodzenie żaluzjowe wandaloodporne o wysokości min. 300 cm. Zakłada się ogrodzenie pełne nieprzezierne z wypełnieniem z kształtowników stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo poziomymi pasami w trzech kolorach jasny szary, szary i grafitowy analogiczny do kolorów użytych w I etapie. Cokół betonowy pod wypełnieniem ogrodzenia o wysokości min. 25 cm.”* Analizując powyższe zapisy proponowane przezZamawiającego ogrodzenie żaluzjowe z kształtownikami ułożonymi poziomo będzieumożliwiało przedostanie się osób nieupoważnionych do wnętrza stadionu, co z punktuwidzenia przepisów oraz bezpieczeństwa imprez masowych jest niedopuszczalne. Właściwymrozwiązaniem jest ogrodzenie, które do wysokości 3 m jest ogrodzeniem pełnym, gładkim,

a powyżej mogą zostać zamontowane elementy ozdobne (np. analogicznie jak zabudowa zadaszenia głównego trybuny od strony ul. Czerwonych Klonów). Jest to zmiana konieczna i prosimy o jej wprowadzenie do PFU.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, jak poniżej.

**Pytanie nr 12:**

W związku z koniecznością wykonania głębokich wykopów (pod fundamenty masztów) poniżej wykazanego poziomu wód gruntowych w bezpośredniej bliskości nowego budynku trybuny głównej prosimy o informację: czy w ofercie należy uwzględnić opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz nakłady na tymczasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych oraz geodezyjny monitoring osiadania budynku trybuny głównej?

Czy w związku z tym Wykonawca II etapu przejmie odpowiedzialność gwarancyjną w przypadku wystąpienia uszkodzeń w budynku trybuny głównej spowodowane przez wtórną konsolidację gruntów spowodowaną obniżeniem zwierciadła wód gruntowych?

**Odpowiedź:**

Ostateczna decyzja dotycząca sposobu posadowienia słupów oświetleniowych należy do projektanta obiektu, który winien przewidzieć wpływ planowanych robót oraz technologii ich wykonania na istniejące obiekty. W związku ze wskazaną obawą Wykonawca winien przyjąć środki zapobiegające oddziaływaniu na budynek trybuny, np. poprzez wykonanie ścianki szczelnej wokół fundamentu słupa w celu ograniczenia zasięgu leja depresyjnego wytworzonego w przypadku obniżenia zwierciadła wody gruntowej.

**Pytanie nr 13:**

Czy w ramach II etapu należy przewidzieć rozbudowę kanału technicznego od rozdzielni RGA1 do placu, na którym będzie zlokalizowana kotłownia?

**Odpowiedź:**

W ramach II etapu należy uwzględnić rozbudowę kanału technicznego od kontenera, w którym zabudowana jest rozdzielnia RGA1 do planowanego placu z kotłownią. Istniejący kanał kablowy przy rozdzielni został wykonany z elementów prefabrykowanych żelbetowych o wymiarach: gł. 50 cm, szer. 50 cm z prefabrykowaną pokrywą żelbetową.

**Pytanie nr 14:**

W związku z koniecznością włączenia kanalizacji opadowej do istniejącej już kanalizacji, która jest odprowadzona do pompowni a następnie dalej – do odbiornika, czy w zakresie Wykonawcy należy przewidzieć inwentaryzację całego istniejącego systemu, do którego będzie włączona nowobudowana kanalizacja opadowa oraz opracowanie obliczeń hydraulicznych i weryfikacja wydajności pompowni zbiorczej?

**Odpowiedź:**

Projektant po obliczeniu ilości wód opadowych z całości obiektów II etapu winien przeprowadzić analizę ich wpływu na odbiornik, w tym pompownię i odpowiednio przyjąć rozwiązania w celu ich prawidłowego odprowadzenia.

**Pytanie nr 15:**

Czy w przypadku zbyt niskiej wydajności pompowni do włączenia dodatkowej instalacji kanalizacji opadowej należy uwzględnić rozbudowę pompowni wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych?

**Odpowiedź:**

Przebudowa istniejącej pompowni, do której została włączona całość kanalizacji opadowej nie jest objęta niniejszym zamówieniem.

**Pytanie nr 16:**

Czy wewnętrzny układ drogowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej umożliwia obciążenie ruchem ciężkim?

**Odpowiedź:**

Wewnętrzny układ drogowy jest objęty gwarancjami Wykonawców – hali Jaskółka i I etapu budowy stadionu piłkarskiego. Podczas realizacji prac należy przewidzieć dojazd drogą od północnej i południowej strony trybuny i tak dobrać środki transportu, aby nie uszkodzić istniejącej nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni od południowej strony stadionu:

* kostka betonowa gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
* podbudowa z kruszywa Cnr gr. 25 cm,
* mieszanka Cnr związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4MPa gr. 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni od północnej strony stadionu:

* kostka betonowa gr. 10 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
* podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm,
* kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 30 cm.

W przypadku uszkodzeń istniejącej infrastruktury drogowej Wykonawca II etapu będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów.

**Pytanie nr 17:**

W związku z koniecznością wprowadzenia nowego okablowania do istniejącej serwerowni czy należy przewidzieć odtworzenie przejść ppoż. po wykonaniu robót?

**Odpowiedź:**

W przypadku jakichkolwiek rozbiórek, naruszeń lub uszkodzenia istniejących elementów należy je odtworzyć.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o określenie jaki zakres zaprojektowania i wykonania zagospodarowania zieleni (trawniki, krzewy, drzewa) należy uwzględnić w ofercie. Prosimy o określenie powierzchni oraz sztuk nasadzeń.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 2.6 lit. h Programu Funkcjonalno-Użytkowego, obszar Stadionu nie objęty przekształceniem w ramach etapu II oraz teren wykorzystywany jako zaplecze budowy, należy wyrównać, zahumusować i obsiać trawą z wyjątkiem wskazanym w tymże punkcie, gdzie należy zastosować kruszywo.

**Pytanie nr 19:**

Czy w ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie istniejącej trybuny głównej przed kurzem, pyłem itp., powstających w trakcie wykonywania robót lub późniejsze sprzątanie i mycie krzesełek oraz powierzchni trybun, stolarki okiennej i konstrukcji stalowej zadaszenia głównego?

**Odpowiedź:**

Wykonawca II etapu jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób, który nie będzie powodował uszkodzenia lub zanieczyszczenia elementów wykonanych w ramach etapu I. W przypadku uszkodzeń lub zanieczyszczeń elementów wykonanych w ramach I etapu należy je oczyścić, naprawić lub odtworzyć.

**Pytanie nr 20:**

Czy w ofercie należy uwzględnić koszt opracowania Instrukcji eksploatacji dla całego obiektu (etap I i II) obejmującej całość urządzeń i systemów wraz z ich serwisowaniem?

**Odpowiedź:**

W ofercie należy uwzględnić koszt opracowania instrukcji eksploatacji elementów wykonanych w II etapie.

**Pytanie nr 21:**

Czy w ramach projektowania i realizacji należy przewidzieć instalację hydrantową zewnętrzną wraz z  wyposażeniem gaśniczym zgodnie z opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego?

**Odpowiedź:**

Z uwagi na to, iż niniejsze zamówienie jest rodzajem zamówienia na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, to do projektanta należy przyjęcie właściwych i zgodnych z przepisami rozwiązań. W przedmiotowym przypadku, jeżeli wyniknie, zajdzie konieczność rozbudowy zewnętrznej instalacji hydrantowej, to należy ją wykonać.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o wskazanie lokalizacji koniecznych do zaprojektowania i wykonania kontenerów pierwszej pomocy wraz z możliwymi punktami włączenia do sieci wod.-kan.

**Odpowiedź:**

W ramach II etapu nie przewiduje się wykonania kontenerów pierwszej pomocy. Docelowo zostaną one zrealizowane w ramach III etapu przy kontenerach kasowych.

**Pytanie nr 23**

Czy w ramach II etapu Zamawiający przewidział zaprojektowanie i wykonanie sektora dla kibiców drużyny gości wraz z wygrodzonym parkingiem i niezależnym wjazdem, który nie był przewidziany w ramach I etapu, a jego brak może uniemożliwić przeprowadzenie jakichkolwiek rozgrywek ligowych?

**Odpowiedź:**

W ramach II etapu nie przewiduje się wykonania sektora dla kibiców drużyny gości.

**Pytanie nr 24**

Czy od strony zachodniej należy przewidzieć zabudowę dwóch rozdzielni terenowych analogicznie do tych od strony wschodniej? Jeżeli tak, to czy należy również uwzględnić rozbudowę rozdzielnicy RGA1 o dodatkowe pola odpływowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że same rozdzielnie nie są objęte niniejszym etapem, jednakże należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny umożliwiający zasilenie rozdzielni terenowych z rozdzielni RGA1.

**Pytanie nr 25**

Czy w ramach oferty należy przewidzieć jakiekolwiek elementy doposażenia budynku trybuny głównej w celu kompletności całości stadionu?

**Odpowiedź:**

Wyposażenie trybuny głównej nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

**Pytanie nr 26**

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu rozbudowy instalacji OBVAN.

**Odpowiedź:**

W ramach etapu II należy uwzględnić przygotowanie rurarzu z łatwą dostępnością, która umożliwi w przyszłości przeprowadzenie okablowania OBVAN w trakcie imprezy/meczu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami PZPN.

**Pytanie nr 27**

Czy w ofercie należy przewidzieć analizę konieczności oraz ewentualne wykonanie instalacji DSO?

**Odpowiedź:**

Jeżeli na etapie projektowania obiektu zajdzie konieczność wykonania systemu DSO, należy taki system zaprojektować i wykonać.

**Pytanie nr 28**

Dla poboczy i miejsc do rozgrzewki Zamawiający wymaga wykonania sztucznej trawy 45-50 mm na macie tzw. shockpad. Informacyjnie: na wybiegi wokół głównej płyty boiska, NIE stosuje się traw wysokich, zasypywanych granulatem gumowym oraz instalowanych na macie typu shockpad. Wybiegi nie mogą zawierać granulatu gumowego, ponieważ będzie on migrował na pole gry naturalnej płyty głównej, co z technicznego punktu widzenia jest niedopuszczalne i doprowadzi do uszkodzeń nawierzchni boiska głównego.

Na stadionach piłkarskich wybiegi wykonywane są ze sztucznej trawy krótszej ok. 28-32 mm (bez maty) BEZ granulatu gumowego i dociążonej piaskiem kwarcowym.

W związku z powyższym: **Prosimy o korektę rozwiązań na wykonanie wybiegów/pobocza i miejsca do rozgrzewki jako sztuczną trawę IV-tej generacji (bez granulatu gumowego i bez maty) wg poniższej specyfikacji:**

***System trawy IV generacji, trawa bezzasypowa***

**Minimalne parametry trawy**:

- wysokość włókna min. 30 mm

- ilość pęczków min. 18 000/m2

- gęstość włókien min. 500 000/m2

- masa włókien: min. 2 500 g/m2

- masa nawierzchni: min. 3 900 g/m2

- grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów

- grubość włókna skręconego: min. 170 mikronów

- dtex min.: całkowity min. 20 000 dtex (min. 13 500/6 dla włókna głównego oraz min. 6 500/8 dla włókna dolnego, kręconego)

- wytrzymałość na wyrywanie pęczka – min. 52 N

- spód PU

- wypełnienie nawierzchni - trawa bez granulatu (minimalna ilość piasku kwarcowego w celu dociążenia)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, jak poniżej.

**Pytanie nr 29**

Prosimy o potwierdzenie, że parametry oferowanej nawierzchni powinny zostać potwierdzone poniższymi dokumentami:

* raport z badań laboratoryjnych wydany przez niezależne laboratorium np. Labosport, Ercat, Sportslabs autoryzowane przez FIFA, na zgodność trawy z normą EN 15330-1: 2013 – raport musi potwierdzać wszystkie wymagane **parametry trawy**
* (będą akceptowane raporty z badań z trawą na matach prefabrykowanych typu shockpad, jednak ze względu na zastosowanie trawy na wybiegach/poboczach, NIE jest wymagana żadna mata typu shockpad do realizowanej inwestycji)
* posiadanie przez producenta sztucznej trawy status min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License) atest PZH dla trawy
* kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
* autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
* badanie potwierdzające, że oferowana syntetyczna spełnia wymagania normy EN 13501 dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-S1 jako materiał trudno zapalny.

**Odpowiedź:**

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia poniższych dokumentów dotyczących nawierzchni hybrydowej boiska głównego oraz nawierzchni miejsc rozgrzewki i poboczy:

* raport z badań laboratoryjnych wydany przez niezależne laboratorium np. Labosport, Ercat, Sportslabs autoryzowane przez FIFA, na zgodność trawy z normą EN 15330-1: 2013 – raport musi potwierdzać wszystkie wymagane **parametry trawy** (będą akceptowane raporty z badań z trawą na matach prefabrykowanych typu shockpad, jednak ze względu na zastosowanie trawy na  wybiegach/poboczach, nie jest wymagana żadna mata typu shockpad do realizowanej inwestycji),
* posiadanie przez producenta sztucznej trawy status min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License),
* atest PZH dla trawy,
* kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
* autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
* badanie potwierdzające, że oferowana syntetyczna spełnia wymagania normy EN 13501 dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-S1 jako materiał trudno zapalny.

**Pytanie nr 30**

Ze względu na to, iż działka na której planowana jest inwestycja graniczy bezpośrednio z działką, przez którą przebiega linia kolejowa prosimy o informację: czy Zamawiający posiada zezwolenie na prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych wydanych przez PKP lub inną spółkę, która jest właścicielem terenu, czy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie w/w pozwolenia i właściwych uzgodnień branżowych?

**Odpowiedź:**

W ocenie Zamawiającego odległość planowanej inwestycji od linii kolejowej powoduje iż, przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego pozwolenia na prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej.

**Pytanie nr 31**

Prosimy o potwierdzenie, iż projektowany i wykonywany system monitoringu ma spełniać Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. *w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej*.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że system ma spełniać Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. *w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej*.

**Pytanie nr 32**

Zamawiający w PFU postawił wymaganie w pkt. 2.4 str. 9, iż należy przewidzieć w etapie III rezerwę na wpięcie elementów systemu realizowanych w III etapie dla kontroli dostępu. Postępowanie dotyczy etapu II, a Zamawiający nigdzie nie wyspecyfikował, że w tym etapie należy wykonać system kontrola dostępu. Stąd proszę o informację czy system kontroli dostępu należy wykonać w etapie II?

**Odpowiedź:**

W ramach etapu II należy objąć instalacją kontroli dostępu drzwi do pomieszczeń budynku kontenerowego, gdzie zlokalizowane zostaną szafy rack, rozdzielnie elektryczne, szafy systemu BMS, sterowanie systemu nawadniania itp. System KD wpiąć do instalacji wykonanej w I etapie.

**Pytanie nr 33**

Jeśli system kontroli dostępu jest w zakresie etapu II, proszę o określenie, które pomieszczeniaoraz jakie ilości przejść ma Wykonawca ująć w wycenie z zaznaczeniem ilości przejśćjednostronnych oraz obustronnych. Jest to informacja niezbędna do właściwej wyceny pracprojektowych oraz realizacji.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać przejścia obustronne, w pomieszczeniach jak w odpowiedzi na pytanie nr 32 oraz w bramach wjazdowych (2 szt.), furtkach dla obsługi technicznej (4 szt.) oraz furtce na plac kotłowni gazowej.

**Pytanie nr 34**

Proszę określić minimalne wymagania techniczne dla systemu kontroli dostępu.

**Odpowiedź:**

W celu zachowania jednolitości systemu KD na całym obiekcie, zaoferowany system KD musi być kompatybilny z systemem wykonanym w ramach etapu I. Należy zainstalować urządzenia o nie gorszych parametrach i w pełni kompatybilnych z istniejącym systemem. Wykaz posiadanego sprzętu zainstalowanego w etapie I przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego pisma – Zestawienia sprzętu.

**Pytanie nr 35**

Jaki stopień Grade wg PN-EN 60839-11-1:2014-01 ma spełniać system kontroli dostępu?

**Odpowiedź:**

System musi być wykonany w klasie Grade 3.

**Pytanie nr 36**

Zamawiający nie określił żadnych wymagań dla systemu monitoringu, proszę o informację czy system monitoringu ma spełniać tylko wymagania rozporządzenia w tym zakresie oraz czy jakieś inne obszary mają być objęte monitoringiem (np. teren zewnętrzny wokół ogrodzenia, część techniczna z kotłownią i rozdzielnią BMS)?

**Odpowiedź:**

System monitoringu ma spełniać Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. *w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej*. Oprócz zakresu wskazanego w pkt 2.4 lit. a Programu Funkcjonalno-Użytkowego należy przewidzieć monitoring wejść do pomieszczeń technicznych, strefy kontenerowej kotłowni gazowej oraz teren wokół stadionu wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego.

**Pytanie nr 37**

Jeśli inne obszary mają być objęte monitoringiem, proszę o określenie minimalnych wymagań technicznych dla tego systemu (oprogramowanie, kamery).

**Odpowiedź:**

W celu zachowania jednolitości systemu CCTV na całym obiekcie, zaoferowany system musi być kompatybilny z systemem wykonanym w ramach etapu I. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu niezbędne licencje w tym zakresie. Należy zainstalować urządzenia o nie gorszych parametrach i w pełni kompatybilnych z istniejącym systemem. Wykaz posiadanego sprzętu zainstalowanego w etapie I przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego pisma – Zestawienia sprzętu.

**Pytanie nr 38**

Zamawiający w PFU postawił wymaganie w pkt. 2.4 str. 9, iż należy przewidzieć w etapie III rezerwę na wpięcie elementów systemu realizowanych w III etapie dla obsługi kasowej. Postępowanie dotyczy etapu II, a Zamawiający nigdzie nie wyspecyfikował że w tym etapie jest system obsługi kasowej. Stąd proszę o odpowiedź czy system obsługi kasowej jest w etapie II?

**Odpowiedź:**

W ramach etapu II nie przewiduje się nowych punktów kasowych.

**Pytanie nr 39**

Jeśli system obsługi kasowej jest w zakresie etapu II, proszę określić minimalne wymagania techniczne dla systemu obsługi kasowej, a przede wszystkim lokalizacja stanowisk kasowych (ilość i wyposażenie każdego z nich).

**Odpowiedź:**

Odpowiedź taka jak w pytaniu nr 38.

**Pytanie nr 40**

Czy w ramach systemu obsługi kasowej, Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dodatkowych kołowrotów, bramofurt i innych kontrolowanych przejść? Jeśli tak proszę podać ich ilości, minimalne wymagania techniczne.

**Odpowiedź:**

W ramach II etapu należy jedynie przewidzieć kanał techniczny umożliwiający rozbudowę systemu kasowego w III etapie o 2 punkty kasowe oraz trzy podwójne bramofurty planowane przy trybunie wschodniej.

**Pytanie nr 41**

Czy w ramach sytemu BMS, Wykonawca ma ująć stanowiska podglądu? Jak tak, to proszę o określenie technicznych wymagań minimalnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego stanowiska podglądu. W celu zachowania jednolitości systemu BMS na całym obiekcie, zaoferowany system musi być kompatybilny z systemem wykonanym w ramach etapu I. Należy zapewnić możliwość zarządzania systemem BMS w sieci LAN (WiFi) przez tablet klasy przemysłowej.

**Pytanie nr 42**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach etapu II nie przewiduje wyposażenia obiektu w system alarmowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wyposażenie w system alarmowy wszystkich pomieszczeń kontenerów teletechnicznego oraz kotłowni gazowej. Należy zainstalować urządzenia o nie gorszych parametrach i w pełni kompatybilnych z istniejącym systemem. Wykaz posiadanego sprzętu zainstalowanego w etapie I przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego pisma – Zestawienia sprzętu.

**Pytanie nr 43**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach II etapu nie przewiduje wyposażenia obiektu w system sieci LAN.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać system LAN na potrzeby projektowanych instalacji. Urządzenia sieciowe i instalacja LAN kompatybilna z wykonaną w ramach etapu I. Ponadto należy przewidzieć rezerwę w kanalizacji kablowej na zaciągnięcie kabla światłowodowego w relacji serwerownia GPD etapu I – szafa PPD planowana do wykonania w etapie III. Wykaz posiadanego sprzętu zainstalowanego w etapie I przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego pisma – Zestawienia sprzętu.

**Pytanie nr 44**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach II etapu nie przewiduje wyposażenia obiektu w system sieci Wi-fi.

**Odpowiedź**

W ramach etapu II należy zapewnić komunikację poprzez sieć Wi-fi obejmującą swym zasięgiem pomieszczenia zabudowywanych kontenerów.

**Pytanie nr 45**

Zamawiający w PFU postawił wymaganie w pkt. 2.4 str. 9: *„Nowe elementy winny być kompatybilne z systemem lub należy przeprowadzić integrację składowych systemu.”* Oznacza to, iż w celu spełnienia tego wymogu w zakresie systemów teletechnicznych (monitoringu, BMS, monitoringu, kontroli dostępu i inne) niezbędne jest uzgodnienie parametrów technicznych dla systemów z etapu II względem etapu I - już zrealizowanego w zakresie protokołów komunikacyjnych, ich zgodności i kompatybilności. Aby było to możliwe, niezbędne jest, aby Zamawiający przekazał dokumentacje powykonawcze systemów już zainstalowanych, lub przedstawił modele, typy zastosowanych czujników, serwerów, kamer, sterowników, oprogramowania. Bez tych danych nie jest możliwe dobranie urządzeń kompatybilnych z tymi już zainstalowanymi. Różnice w cenie w zakresie tych systemów są znaczne, więc także Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie przygotować wyceny. Zamawiający nie przedstawił wymagań technicznych w tym zakresie, ani też nie przedstawił danych z zakresu już zrealizowanego etapu I.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że systemy wykonywane w etapie II mają być kompatybilne z istniejącymi systemami wykonanymi w ramach etapu I. Należy zainstalować urządzenia o nie gorszych parametrach i w pełni kompatybilnych z istniejącym systemem. Wykaz posiadanego sprzętu zainstalowanego w etapie I przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego pisma – Zestawienia sprzętu.

**Pytanie nr 46**

W celu realizacji wymagań opisanych w pyt. 45, proszę o informację czy zainstalowane już systemy objęte są gwarancją Wykonawcy etapu I?

**Odpowiedź**

Wszystkie zainstalowane systemy i urządzenia objęte są gwarancją Wykonawcy I etapu.

**Pytanie nr 47**

Jeśli zainstalowane już systemy znajdują się na gwarancji, czy Zamawiający posiada główne hasła dostępowe, administracyjne w celu przeprogramowania systemów po zrealizowaniu etapu II?

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępni hasła dostępowe i administracyjne na potrzeby rozbudowy systemów w II  etapie.

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający posiada zgodę Gwaranta na dokonanie rekonfiguracji zainstalowanychsystemów?

**Odpowiedź**

Po zaproponowaniu rozwiązań projektowych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże zgodę Gwaranta na dokonanie ww. czynności.

**Pytanie nr 49**

Jeśli Zamawiający nie posiada zgody Gwaranta na zmiany, to w jaki sposób Wykonawca ma zrealizować postawione wymagania w PFU, czy Wykonawca II etapu będzie miał uzyskać zgodę Gwaranta na ingerencję w oprogramowanie i przejąć gwarancję na całość systemu/-ów?

**Odpowiedź**

Odpowiedź jak w pytaniu nr 48.

**Pytanie nr 50**

Zamawiający w PFU postawił wymaganie w pkt. 2.4 str. 9, iż należy przewidzieć w etapie III rezerwę na wpięcie elementów systemu realizowanych w III etapie dla nagłośnienie wewnętrzne. Postępowanie dotyczy etapu II, a Zamawiający nigdzie nie wyspecyfikował, że w tym etapie jest system nagłośnienia wewnętrznego. Stąd proszę o informację czy system nagłośnienia wewnętrznego jest w zakresie etapu II?

**Odpowiedź**

W ramach etapu II należy przygotować rezerwę w kanalizacji kablowej na potrzeby połączenia obu trybun/budynków w istniejący już system, który został wykonany w etapie I.

**Pytanie nr 51**

Jeśli system nagłośnienia wewnętrznego jest w zakresie etapu II, proszę o określenie, które obszary należy objąć tym systemem z uwagi na ograniczony zakres budynków w etapie II, proszę o wyjaśnienie o jakim nagłośnieniu wewnętrznym jest mowa.

**Odpowiedź**

W II etapie nie przewiduje się systemu nagłośnienia.

**Pytanie nr 52**

Proszę o określenie minimalnych wymagań technicznych dla systemu nagłośnienia wewnętrznego. **Odpowiedź**

Odpowiedź taka jak w pytaniu nr 51.

**Pytanie nr 53**

Zamawiający w PFU wspomniał o nagłośnieniu wewnętrznym, czy w ramach etapu II ma to dotyczyć doposażenia w budynku istniejącym?

**Odpowiedź**

Odpowiedź taka jak w pytaniu nr 51.

**Pytanie nr 54**

W ramach etapu I zostało przewidziane nagłośnienie wejściowej strefy boiska, ale tylkow zakresie okablowania, czy w ramach II etapu Zamawiający przewiduje doposażyć ww. przestrzeń w nagłośnienie?

**Odpowiedź**

Odpowiedź, jak w pytaniu nr 51.

**Pytanie nr 55**

Zamawiający w PFU nie wspomniał o wyposażeniu obiektu w ekrany LED (telebimy). Prosimy o określenie czy przewidujecie Państwo w ramach II lub III etapu wykonanie instalacji i montaż telebimów? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie lokalizacji i parametrów technicznych. Sugerujemy by w ramach budowy stadionu, na słupach oświetleniowych znajdowały się dwa ekrany po przekątnej. Natomiast jeżeli dostawa miałaby się odbyć w ramach etapu III, to już na tym etapie należy przygotować odpowiednią infrastrukturę elektryczną i teletechniczną, a ponadto należy dostarczyć słupy oświetleniowe, które będą dostosowane do w/w rozwiązanie m.in. pod względem montażu i obciążenia, co nie będzie możliwe do zmiany w przyszłości po dostarczeniu w etapie II słupów nie dostosowanych do montażu telebimów.

**Odpowiedź**

W ramach etapu II należy przygotować całą konieczną infrastrukturę wraz z punktami montażowymi na potrzebę montażu i uruchomienia zewnętrznych ekranów LED (telebimów), jednakże sama dostawa, montaż i uruchomienie nie jest objęte niniejszym etapem. Telebimy powinny być zainstalowany w miejscach zgodnych koncepcją stadionu z PZPN, tj. na maszcie oświetleniowym w narożniku północno-wschodnim i południowo-zachodnim. Okablowanie sygnałowe w postaci światłowodu SM 12 włóknowego należy doprowadzić do istniejącego budynku, do pomieszczenia reżyserki/obsługi na II piętrze.

Parametry dla ekranów LED:

- Wielkość: 7680 x 3840 mm (8x4),

- Pojedynczy kabinet: 960 x 960 x 100 mm,

- Moc typowa (+/- 5%): 250 W/m2,

- Moc typowa ekranu (+/- 5%): 7372,8 W,

- Moc maksymalna (+/- 5%): 780 W/m2,

- Moc maksymalna ekranu (+/- 5%): 23003,14 W,

- Waga pojedynczego kabinetu, bez podkonstrukcji (+/-5%): 26 kg,

- Waga ekranu, bez podkonstrukcji (+/-5%): 832 kg.

**Pytanie nr 56**

Czy w ramach etapu II należy przygotować rurarz (z prostą dostępnością) pod infrastrukturę mobilną typu OBVAN dla przestrzeni płyty boiska (punkty do podłączenia kamer TV/VAR za bramkami itp.)?

**Odpowiedź**

Odpowiedź, jak w pytaniu nr 26.

**Pytanie nr 57**

Czy w ramach etapu II należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie przygotowanie przyłączy elektrycznych sceny, która mogłaby zostać ustawiona na płycie boiska na czas np. koncertów. Jeśli tak – prosimy o podanie zakresu.

**Odpowiedź**

Należy zaprojektować i wykonać rurarz w formie ciągu dwu rur osłonowych o średnicy min. 160 mm pomiędzy istniejącą strefą techniczną (stacja trafo, agregat prądotwórczy), a potencjalną lokalizacją sceny w północnej części boiska.

**Pytanie nr 58**

W projektowanych postanowieniach umowy § 4 ust. 7 Zamawiający zawarł zapis, iż wymaga od Wykonawcy przekazania opracowań takich jak: projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, natomiast w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Część opisowa pkt. 1. ppkt 1.2 dopuszcza prowadzenie robót na zgłoszenie wraz z adekwatną do tego rodzaju robót dokumentacją projektową. Prosimy o wprowadzenie tego dopuszczenia również do Umowy ze względu na to, iż część robót nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i wystarczające jest w tym wypadku zgłoszenie robót budowlanych, co również przyspieszy całą procedurę formalną przed rozpoczęciem robót budowlanych.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przypadku prac realizowanych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych należy sporządzić dokumentację wyłącznie w zakresie wymaganym przepisami prawa.

**Pytanie nr 59**

Ze względu na różnice, jakie zostały zawarte w PFU dla etapu II w stosunku do koncepcji opracowanej w etapie I, która została zaakceptowana przez PZPN, prosimy o potwierdzenie, że w pierwszej kolejności należy opracować koncepcję z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w PFU i ponownie złożyć ją do uzgodnienia z PZPN.

**Odpowiedź**

Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do opracowania koncepcji dla etapu II z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o III etap i przedłożenia jej do uzgodnienia Zamawiającemu.

**Pytanie nr 60**

W związku z koniecznością podziału dokumentacji projektowej, tj. koncepcja, dokumentacjaprojektowa na zakres robót niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentacjaprojektowa na zakres robót, które wymagają pozwolenia na budowę wraz z pozostałymidecyzjami administracyjnymi prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów dopuszczającychfakturowanie wyżej wymienionych kompletnych elementów usług projektowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż fakturowanie odbywać się będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego w korelacji z przerobionym zakresem. W celu sprawnego rozliczania prac, w tym także dokumentacji, należy je wyszczególnić w ww. harmonogramie, co umożliwi po ich opracowaniu właściwe rozliczenie.

**Pytanie nr 61**

Ze względu na fakt, iż część instalacji wykonywanych w ramach II etapu będzie jako rozbudowa instalacji wykonanych w etapie I prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca etapu II przejmie gwarancję całości rozbudowywanych instalacji na siebie, gdyż przykładowo w przypadku wystąpienia przepięć instalacji elektrycznych lub niskoprądowych niemożliwym będzie ustalenie, po stronie Wykonawcy którego etapu wystąpiła przyczyna awarii.

**Odpowiedź**

W zakresie Wykonawcy II etapu jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejących instalacji w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń instalacji wykonanych w I etapie. Do Wykonawcy drugiego etapu będzie należało udzielenie gwarancji na elementy rozbudowywane, a także ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenia, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, a będą powiązane z realizacją prac wykonanych w II etapie.

**Pytanie nr 62**

Czy maszty do oświetlenia boiska głównego należy wyposażyć w system wejściowy i podest roboczy w koronie przeznaczony do obsługi serwisowej projektorów zamontowanych w koronie masztów?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że maszty oświetlenia głównego należy wyposażyć w system wejściowy i podest roboczy na koronie przeznaczony do obsługi serwisowej projektorów.

**Pytanie nr 63**

Proszę o określenie konkretnej wielkości zbiornika podziemnego na gaz, który należy zamontować? Zapis w PFU „o łącznej pojemności min. 10 m3” oznacza, że Wykonawca dostarczy i zamontuje zbiornik o pojemności 10 m3.

**Odpowiedź**

Wielkość zbiorników na gaz na potrzeby kotłowni systemu podgrzewania murawy należy dobrać na podstawie realnych możliwości dostarczania gazu przez firmę zewnętrzną w celu zapewnienia ciągłości działania kotłowni gazowej wymaganego przez PZPN z uwzględnieniem najniekorzystniejszych warunków pogodowych.

**Pytanie nr 64**

Proszę o podanie rodzaju oraz parametrów charakterystycznych istniejącego systemu BMS z jakim należy zintegrować realizowane podczas inwestycji urządzenia/systemy?

**Odpowiedź**

Odpowiedź, jak w pytaniu nr 45.

**Pytanie nr 65**

Zgodnie z zapisami PFU (punkt 2.4 Instalacje) system monitoringu wizyjnego winien być kompatybilny z już zainstalowanym na obiekcie lub w przypadku propozycji zastosowania innego należy dostosować istniejący system do wzajemnej współpracy wszystkich kamer. Proszę o przedstawienie specyfikacji i podanie producenta systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego obecnie na obiekcie.

**Odpowiedź**

Odpowiedź, jak w pytaniu nr 37.

Jednocześnie działając w oparciu o art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 uPzp, Zamawiający informuje o następującej zmianie treści SWZ, w tym o przedłużeniu terminu składania ofert:

**- w Projektowanych postanowień umowy,** będących załącznikiem nr 7 do SWZ **§ 19 ustęp 1** otrzymuje treść:

„1. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktur przejściowych do wysokości 90% ogólnej wartości zamówienia, pozostałe 10% będzie rozliczane po odbiorze pełnego zakresu robót.

Z zastrzeżeniem, że w roku 2024 kwoty objęte fakturami nie mogą przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł brutto.”

**- w Projektowanych postanowień umowy,** będących załącznikiem nr 7 do SWZ **§ 18 ustęp 4 zostaje usunięty** oraz wprowadzona zostaje renumeracja ustępów z tego powodu wynikających.

**- w treści Programu Funkcjonalno-Użytowym,** będącym załącznikiem nr 8 do SWZ **pkt 2.6 lit. c, str. 13** otrzymuje treść:

„c. Miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy sztucznej, umiejscowione wzdłuż linii bocznej o szerokości co najmniej 5 m i długości co najmniej 16 m - minimum 1 m od linii wyznaczającej pole gry.

Na poboczach i miejscach do rozgrzewki należy zastosować nawierzchnię o poniższych parametrach:

System trawy IV generacji, trawa bezzasypowa.

Minimalne parametry trawy:

* wysokość włókna min. 30 mm,
* ilość pęczków min. 18 000 /m2,
* gęstość włókien min. 500 000 /m2,
* masa włókien: min. 2 500 g/m2,
* masa nawierzchni: min. 3 900 g/m2,
* grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów,
* grubość włókna skręconego: min. 170 mikronów,
* dtex min.: całkowity min. 20 000 dtex (min. 13 500/6 dla włókna głównego oraz min. 6500/8 dla włókna dolnego, kręconego),
* wytrzymałość na wyrywanie pęczka – min. 52 N,
* spód PU,
* wypełnienie nawierzchni - trawa bez granulatu (minimalna ilość piasku kwarcowego w celu dociążenia).

Materiały powinny być zgodne z normą DIN 18035-4, spełniać wymagania FIFA/UEFA oraz PZPN) i posiadać atest PZH.”

**- w treści Programu Funkcjonalno-Użytowym,** będącym załącznikiem nr 8 do SWZ **pkt 2.6 lit. f, str. 14** otrzymuje treść:

„f. **Ogrodzenie zewnętrzne obszaru gry (wysokie)** - Ogrodzenie pełne nieprzezierne wandaloodporne zgodnie z załączonymi schematami i opisami (załącznik nr 1 do niniejszego pisma – Schemat ogrodzenia) z zastrzeżeniem, iż należy zachować różną kolorystykę płyt warstwowych, tj. w trzech kolorach jasny szary, szary i grafitowy analogiczny do kolorów użytych na obiekcie w I etapie.

W ogrodzeniu należy uwzględnić istniejące furtki (przy budynku trybuny) i bramę (strefy służb porządkowych) oraz ująć dodatkową bramę szerokości 6 m w północnym ogrodzeniu (wjazd techniczny), otwierane elektrycznie za pośrednictwem systemu BMS oraz ręcznie w przypadku braku zasilania. Wypełnienie bram i furtek analogiczne do wypełnienia ogrodzenia. Skrzydła bram (prześwit pionowy pod lamelami) o wysokości minimum 4,5 m. Należy zapewnić demontowalność słupów ogrodzenia do poziomu gruntu w celu umożliwienia np. wymiany części ogrodzenia.

Izolację akustyczną zapewnić poprzez zastosowanie gumowych tłumików, wchłaniających energię kinetyczną uderzenia oraz eliminujących hałas.”

**- w rozdziale XV SWZ** „Sposób oraz termin składania ofert” **ustęp 1** otrzymuje treść:

„1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/tarnow**](https://platformazakupowa.pl/pn/tarnow)do dnia **21 listopada 2023 r.** do godz. **1100.”;**

**- w rozdziale XVI SWZ** „Wymagania dotyczące wadium” **ustęp 3** otrzymuje treść:

„3. **Termin wnoszenia wadium** upływa w dniu **21 listopada 2023 r.** o godz. **11:00.”;**

**- w rozdziale XVII SWZ „Termin związania ofertą” ustęp 1** otrzymuje treść:

„1. Termin związania ofertą upływa w dniu **20 grudnia 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XV SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.”;

**- w rozdziale XVIII SWZ** „Termin otwarcia ofert, czynności związane z otwarciem ofert” **ustęp 1** otrzymuje treść:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 listopada 2023 r.** o godzinie **11:05**.”

Przedmiotowe zmiany zostały jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2023 r. pod numerem  
2023/BZP 00441770/01 – zmiana dotyczy Sekcji VIII – Procedura: 8.1), 8.3) i 8.4).

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.