## HARM
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwą:
Budowa szkoły wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | WARTOŚCI ROBÓT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIĄCE REALIZACJI
|  |  | miesiąc / rok | miesiąc / rok | miesiąc / rok
|  |  | ….... / … | ….... / … | ….... / …
1. | 2. | 3. | 4. | … | …
I PRZEDMIOT ODBIORU - BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  | Σ
1. | BRANŻA BUDOWLANA | Σ
1.1. | Roboty przygotowawcze
1.2. | Konstrukcja budynku
1.2.1. | Fundamenty i konstrukcja parteru
1.2.2. | Izolacje podziemne i zasypanie wykopu
1.2.3. | Konstrukcja I i II piętra
1.2.4. | Konstrukcja stalowa hali sportowej
1.3. | Zamknięcie budynku
1.3.1. | Dach - pokrycie
1.3.2. | Stolarka zewnętrzna
1.4. | Wykończenie wewnętrzne
1.4.1. | Podłoża pod posadzki na gruncie
1.4.2. | Ścianki działowe murowane
1.4.3. | Podłoża pod posadzki na stropach
1.4.4. | Stolarka wewnętrzna
1.4.5. | Tynki, obudowy g-k i oblicowania
1.4.6. | Malowanie
1.4.7. | Podłogi i posadzki
1.4.8. | Wyposażenie budynku szkoły
1.4.9. | Wyposażenie hali sportowej
1.4.10. | Biały montaż i urządzenia kuchenne
1.4.11. | Meble kuchenne
1.5. | Elewacja i elementy zewnętrzne
1.5.1. | Ściany oporowe
1.5.2. | Schody terenowe
1.5.3. | Tarasy
1.5.4. | Podsufitka nad wejściem głównym
1.5.5. | Elewacja z dociepleniem
1.5.6. | Wyposażenie zewnętrzne
1.5.7. | Patio
1.5.8. | Boisko wielofunkcyjne
1.5.9. | Plac zabaw
1.5.10. | Zagospodarowanie terenu
1.5.11. | Nasadzenia - uzupełnienie nasadzeń
1.5.11. | Pielęgnacja trzyletnia - uzupełnienie nasadzeń
2. | BRANŻA ELEKTRYCZNA | Σ
2.1. | Instalacje wewnętrzne
2.2. | Instalacje zewnętrzne
3. | BRANŻA SANITARNA ZEWNĘTRZNA | Σ
3.1. | Instalacja gazowa
3.2. | Instalacja wodociągowa i instalacja odzysku wody opadowej
3.3. | Zabezpieczenie magistrali wodociągowej DN600
3.4. | Kanalizacja sanitarna
3.5. | Kanalizacja deszczowa
4. | BRANŻA SANITARNA WEWNĘTRZNA | Σ
4.1. | Instalacja wodociągowo- kanalizacyjna
4.2. | Instalacja hydrantowa
4.3. | Instalacja gazowa
4.4. | Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
4.5. | Instalacja wentylacji
5. | BRANŻA TELETECHNICZNA | Σ
5.1. | Kanalizacja kablowa
5.2. | Instalacje teletechniczne, korytka kablowe
5.3. | Szafy dystrybucyjne, komputerowe urządzenia rejestrujące CCTV
5.4. | Instalacja strukturalna komputerowa
5.5. | Instalacja monitoringu CCTV i Instalacja przyjaznego dzwonka (głośniki)
6. | BRANŻA DROGOWA | Σ
6.1. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
6.2. | Roboty ziemne
6.3. | Roboty nawierzchniowe
6.4. | Elementy ulic
6.5. | Docelowa organizacja ruchu
7. | Intsalacja fotowoltaiczna | Σ
7.1. | Instalacja fotowoltaiczna
8. | TABLICA WG SWZ | Σ
8.1. | Tablica wg SWZ
WARTOŚĆ NETTO I PO |  | Σ
VAT 23 %
WARTOŚĆ BRUTTO I PO
II PRZEDMIOT ODBIORU - Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Morenowe Wzgórze |  | Σ
9. | Branża drogowa
9.1. | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
9.2. | Roboty ziemne
9.3. | Podbudowy
9.4. | Nawierzchnie
9.5. | Roboty wykończeniowe
9.6. | Urządzenia BRD
9.7. | Elementy ulic
9.8. | Roboty inne - schody terenowe
10. | Zieleń
11. | Branża elektryczna
12. | Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa
13. | Branża sanitarna - przebudowa sieci wodociągowej
WARTOŚĆ NETTO II PO |  | Σ
VAT 23 %
WARTOŚĆ BRUTTO II PO
WARTOŚĆ RAZEM NETTO |  | zł,gr | zł,gr | zł,gr | zł,gr
VAT 23 % |  | zł,gr | zł,gr | zł,gr | zł,gr
WARTOŚĆ RAZEM BRUTTO |  | zł,gr | zł,gr | zł,gr | zł,gr
……………….
podpis wykonawcy
/wzór/