Koniusza, 03 października 2022 r.

Znak postępowania: Z.P.271.13.2022

Zamawiający:

Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza

REGON: 351555051 NIP: 6821773580

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, którego przedmiotem jest: „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Koniusza”.

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 7 Pzp wprowadza do Specyfikacji Warunków Zamówienia następujące zmiany:

1. w Dziale III Przedmiot umowy wprowadza się punkt 10 w brzmieniu poniżej: „10. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w §1 ust. 6 projektu umowy”;
2. w Dziale IV Termin wykonania zamówienia pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **190 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**”;
3. w Dziale XI Termin związania ofertą pkt 1. otrzymuje brzmienie: „ 1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą **do dnia 12-11-2022 r.**”;
4. w Dziale XIII Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert pkt 1. otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w Dziale XII pkt 12. SWZ należy złożyć przy użyciu [platformy](http://platformazakupowa.pl) dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza>do dnia **14-10-2022 r. do godz. 08:00.**”;
5. w Dziale XIII Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert pkt 6. otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu** **14-10-2022 r. o godz. 08:05** przy użyciu systemu teleinformatycznego.”;
6. w projekcie umowy w §2 Termin realizacji ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: **190 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy**.”
7. w projekcie umowy w §1 Przedmiot umowy wprowadza się ust. 6, 7 i 8
w poniższym brzmieniu:
8. Przedmiot umowy będzie realizowany ściśle według uzgodnionego przez strony, a zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego, który należy przedłożyć w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
9. W przypadku wprowadzenia zmian w terminach realizacji umowy w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w §17 pkt 1) lit. a) – g), wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu do akceptacji aktualny harmonogram rzeczowo – finansowy terminie do 7 dni od daty sporządzenia aneksu do umowy.
10. Nieprzedłożenie zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminach, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, skutkować będzie nałożeniem kary, o której mowa w §12 ust. 1 pkt 12).
11. w projekcie umowy §4 Warunki płatnościust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawiona przez wykonawcę dla zamawiającego.”;
12. w projekcie umowy §4 Warunki płatnościust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych nie przekraczających 25% wynagrodzenia należnego wykonawcy, wystawionych po wykonaniu przez wykonawcę części robót, na podstawie częściowego protokołu odbioru robót, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz faktury końcowej na pozostałą część wynagrodzenia należnego wykonawcy. Faktura końcowa zostanie rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót. Końcowy odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego, w którym strony stwierdzą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. Protokół końcowy odbioru robót winien być podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający zastrzega, że w roku 2022 zostanie wypłacona tylko jedna faktura częściowa, nie przekraczająca 25% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, o którym mowa w §3 ust 2.”;
13. w projekcie umowy w §12 Kary umowne wprowadza się w ust. 1 punkt 12)
w poniższym brzmieniu: „za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminach, o których mowa w §1 ust. 6 i ust. 7 - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy - za każdy dzień zwłoki.”

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 i ust. 9 Pzp, zamawiający zamieszcza
w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. SWZ po zmianach
3. Załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy po zmianach.

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza>
2. Aa

Wyk. K.G.