## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Umowy kredytu
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji objętej finansowaniem zwrotnym do Umowy kredytu nr | [6 empty] | ……/……….
Adres inwestycji: |  |  | ………………………………………………………………………………………………..
Pozycja | Opis nakładów (roboty, elementy robót, materiały, opracowanie) |  |  | Planowane nakłady ogółem | Nakłady poniesione do dnia ...../ do dnia podpisania Umowy kredytu | Wartość planowanych robót w 1. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 2. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 3. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 4. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 5. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 6. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 7. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 8. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 9. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 10. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 11. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 12. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 13. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 14. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 15. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 16. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 17. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 18. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 19. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 20. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 21. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 22. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 23. miesiącu / [miesiąc, rok] | Wartość planowanych robót w 24. miesiącu / [miesiąc, rok] | Kolumna kontrolna
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
I. | TEREN WRAZ Z NANIESIENIAMI NETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pozyskanie / zakup terenu | [27 empty] | 0
|  | Pozyskanie / zakup naniesień na gruncie | [27 empty] | 0
|  | Opłaty związane z gruntem (np. opłaty notarialne, sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie i podatki od nieruchomości w okresie realizacji inwestycji) | [27 empty] | 0
II. | CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKÓW INWESTORA NETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór autorski | [27 empty] | 0
|  | Czynności inne (badania, pomiary, uzgodnienia branżowe, operaty szacunkowe) | [27 empty] | 0
III. | ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (w tym np. wyburzenia, wycinka drzew) | [28 empty] | 0
| RAZEM STAN "ZEROWY" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Roboty ziemne | [27 empty] | 0
|  | Fundamenty, podłoża, ściany podziemia, strop nad podziemiem i inne elementy konstrukcyjne, izolacje poziome i pionowe | [27 empty] | 0
|  | Inne roboty np. ściany oporowe | [27 empty] | 0
| RAZEM STAN "SUROWY" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konstrukcja nośna budynku, wypełnienia | [27 empty] | 0
|  | Dach: konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu, obróbki blacharskie | [27 empty] | 0
|  | Ścianki działowe, obudowy | [27 empty] | 0
|  | Okna i drzwi zewnętrzne, nawiewniki, bramy garażowe | [27 empty] | 0
|  | Inne | [27 empty] | 0
| RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tynki, oblicowania, malowanie ścian | [27 empty] | 0
|  | Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki | [27 empty] | 0
|  | Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ościeżnice | [27 empty] | 0
|  | Elementy ślusarkie | [27 empty] | 0
|  | Inne roboty wewnetrzne | [27 empty] | 0
|  | Urządzenia np.: dźwigi osobowe, platformy dla niepełnosprawnych | [27 empty] | 0
| RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elewacje | [27 empty] | 0
|  | Różne roboty zewnętrzne | [27 empty] | 0
| RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu | [27 empty] | 0
|  | Instalacje wod.-kan., co wraz z "białym montażem" | [27 empty] | 0
|  | Instalacje gazowe wraz z osprzętem | [27 empty] | 0
|  | Instalacje inne | [27 empty] | 0
|  | Urządzenia i wyposażenie | [27 empty] | 0
IV. | UZBROJENIE TERENU NETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRZYŁĄCZA TECHNICZNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Przyłącza obiektu do sieci : wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłowniczej, gazowej | [27 empty] | 0
|  | Urządzenia i obiekty np. przepompownie ścieków | [27 empty] | 0
|  | Opłaty przyłączeniowe | [27 empty] | 0
| SIECI OSIEDLOWE: kanalizacja sanitarna, deszczowa, co, inne | [28 empty] | 0
V. | URZĄDZENIE TERENU NETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe, parkingi | [27 empty] | 0
|  | Ukształtowanie terenu, zieleń, inne elementy zagospodarowania | [27 empty] | 0
VI. | NADZÓR INWESTORSKI NETTO | [28 empty] | 0
VII. | KOSZTY INNE NETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Reklama, marketing, inne koszty inwestora związane z inwestycją w okresie jej realizacji | [27 empty] | 0
|  | Prowizja bankowa, opłaty bankowe (nie dotyczy finansowania zwrotnego) | [27 empty] | 0
VIII. | REZERWA NETTO | [28 empty] | 0
IX. | KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. | Podatek od towarów i usług VAT (od poz IX.) | [28 empty] | 0
XI. | ŁĄCZNIE NAKŁADY INWESTYCJNE BRUTTO (IX+X) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. | ŁĄCZNIE NAKŁADY BRUTTO NA PRZEDSIĘWZIĘCIE OBJĘTE FINANSOWANIEM ZWROTNYM | [28 empty] | 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  | 4: ……………………………........….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
data, pieczęć, podpis/-y Kredytobiorcy |  |  |  | 4: data, pieczęć, podpisy Banku