## RP lista pozycji do wyceny
L.p. |  | Lista pozycji do wyceny | Numer projektu PW | Koszt |  | Uwagi
PLN
Obiekt 1 - budynek prasy rolowej
1 |  | Wykonanie uziemienie fundamentów prasy rolowej zgodnie z projektem PW | 50Z5_0311703E10_092-22 |  | 0
| 1.1 | Wykonanie uziemienie fundamentów prasy rolowej, powyżej poziomu +0,00 |  |  |  | Zakres obejmuje powyżej poziomu +0,00
2 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji uziemiającej, połączeń wyrównawczych i odgromowej zgodnie z projektem PW | 50Z5_0311703E10_092.1-22 |  | 0
| 2.1 | Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych
| 2.2 | Wykonanie instalacji odgromowej
3 |  | Kompleksowe wykonanie tras kablowych i głównych podejść do urządzeń zgodnie z projektem PW | 50Z5_0311703E10_092.2-22 |  | 0
| 3.1 | Wykonanie tras kablowych - szacht kablowy
| 3.2 | Wykonanie tras kablowych, głównych podejść do urządzeń - wszystkie poziomy technologiczne
4 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji oświetlenia i siły nietechnologicznej zgodnie z projektem PW | 50Z5_0311703E10_092.3-22 |  | 0
| 4.1 | Dostawa i montaż siły nietechnologicznej (gniazda remontowe)
| 4.2 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego i dozorowego - wszystkie poziomy technologiczne
| 4.3 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - wszystkie poziomy technologiczne
| 4.4 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia klatki schodowej i szachtu kablowego
| 4.5 | Dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznego
| 4.6 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia galerii transportu 4 (obiekt 8) | 50Z5_0311703E10_092.3-22-353
| 4.7 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia galerii transportu 2 (obiekt 6) | 50U2_031602E10_105.10-22
Obiekt 2 - budowla - zbiorniki magazynowe Obiekt 2.1 - budynek rozdzielni elektrycznej (Z5RS3) Obiekt 2.2 - budynek techniczny
5 |  | Wykonanie uziemienia zbiorników magazynowych, budynku technicznego i budynku rozdzielni Z5RS3 zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326E10_093-22 |  | 0
| 5.1 | Wykonanie uziemienia zbiorników magazynowych, budynku technicznego i budynku rozdzielni Z5RS3
6 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji uziemiającej, połączeń wyrównawczych i odgromowej zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326E10_093.1-22 |  | 0
| 6.1 | Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych
| 6.2 | Wykonanie instalacji odgromowej
7 |  | Kompleksowe wykonanie tras kablowych i głównych podejść do urządzeń zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326E10_093.2-22 |  | 0
| 7.1 | Wykonanie tras kablowych
| 7.2 | Rozdzielnia elektryczna Z5RS3 - wykonanie podłogi technicznej i ram posadowczych szaf
8 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji oświetlenia i siły nietechnologicznej zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326E10_093.3-22 |  | 0
| 8.1 | Dostawa i montaż siły nietechnologicznej (gniazda remontowe)
| 8.2 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego i dozorowego - wszystkie poziomy technologiczne
| 8.3 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - wszystkie poziomy technologiczne
| 8.4 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia w rozdzielni elektrycznej Z5RS3 i w pomieszczeniu technicznym
9 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5XZ6 zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326E10_093.10-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych, VOS
| 10.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5XZ6 w rozdzielni elektrycznej Z5RS3 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 10.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5XZ6 z SO-7
| 10.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z szafą Z5XZ6
| 10.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X61
| 10.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X62
| 10.6 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X63
| 10.7 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
10 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5XZ7 zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326E10_093.11-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych, VOS
| 10.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5XZ7 w rozdzielni elektrycznej Z5RS3 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 10.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5XZ7 z SO-7
| 10.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z szafą Z5XZ7
| 10.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X71
| 10.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X72
| 10.6 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X73
| 10.7 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
11 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL3 zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326E10_093.12-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych
| 11.1 | Instalacja rozdzielnic potrzeb własnych Z5XL3 i Z5XL31 w rozdzielni elektrycznej Z5RS3 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 11.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL3 z SO-7
| 11.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych i sterowanych z rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL3
| 11.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych i sterowanych z rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL31
| 11.5 | Wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia, testów sygnałów, parametryzacja urządzeń, konfiguracji systemu Logica, programowanie sterownika oświetlenia S7-1200, uruchomienie instalacji
12 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX02 zgodnie z projektem PW | 50Z5_050326E10_093.13-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szafy elektrycznej
| 12.1 | Instalacja rozdzielnicy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX02 w rozdzielni elektrycznej (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 12.2 | Wykonanie podwójego zasilania rozdzielnicy Z5_UPSX02
| 12.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych z rozdzielnicy Z5_UPSX02
| 12.4 | Dostawa, montaż i uruchomienie UPS'a
| 12.5 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz uruchomienie instalacji
Obiekt 3 - budynek rozdzielni elektrycznej (dla prasy rolowej - SO-20)
13 |  | GSZ modernizacja pól 6kV, montaż transformatorów i przemienników częstotliwości SN, wykonanie systemu PWP | 50SO_050325E10_098-22 |  | 0
| 13.1 | Wykonanie modernizacji pól 6kV (6 szt.) rozdzielnicy typu MCset firmy Schneider Electric zlokalizowanej GSZ sekcja 5 i 6 |  |  |  | wymagany certyfikat producenta rozdzielnicy Mcset
| 13.2 | Transport, montaż oraz wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych transformatora T1 zasilającego rozdzielnicę RS20
| 13.3 | Transport, montaż oraz wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych transformatora T2 zasilającego rozdzielnicę RS20
| 13.4 | Transport, montaż oraz wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych transformatora T3 zasilającego falownik separatora Z5S01M1
| 13.5 | Dostawa i montaż skrzynki SKT (kontrola temperatury transformatorów T1, T2 i T3) |  |  |  | Przetworniki pomiarowe temperatury (3 szt.) dostarczy Inwestor
| 13.6 | Wykonanie instalacji elektrycznej kontroli temperatury od transformatorów i szafki SKT do pól 6kV (3 szt.) zasilających transformatory
| 13.7 | Z5M03M1 - transport, montaż oraz wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych przemiennika częstotliwości ACS2000 (Z5X18) w rozdzielni elektrycznej Z5RS2
| 13.8 | Z5M03M1 - wykonanie instalacji elektrycznej GSZ, przemiennik, silnik (nie uwzględniać kabli SN zasilających przemiennik częstotliwości z GSZ pole 126)
| 13.9 | Z5M13M1 - transport, montaż oraz wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych przemiennika częstotliwości ACS2000 (Z5X19) w rozdzielni elektrycznej Z5RS2
| 13.10 | Z5M13M1 - wykonanie instalacji elektrycznej GSZ, przemiennik, silnik (nie uwzględniać kabli SN zasilających przemiennik częstotliwości z GSZ pole 128)
| 13.11 | Z5P04M1 - transport, montaż oraz wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych przemiennika częstotliwości ACS580MV (Z5X17) w rozdzielni elektrycznej Z5RS2
| 13.12 | Z5P04M1 - wykonanie instalacji elektrycznej GSZ, przemiennik, silnik (nie uwzględniać kabli SN zasilających przemiennik częstotliwości z GSZ pole 102)
| 13.13 | PWP - dostawa kompletnego certyfikowanego systemu wyłącznika przeciw pożarowego Firmy Mercor (szafy SK_PWP1, SK_PWP2, SK_PWP3)
| 13.14 | PWP - wykonanie instalacji elektrycznej systemu wyłącznika przeciw pożarowego (GSZ, SO-20, budynek prasy rolowej, SO-16)
| 13.15 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz uruchomienia
14 |  | Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.1-22 |  | 0
| 14.1 | Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych w budynku SO-20 (komory transformatorowe, rozdzielnie elektryczne, kablownia)
15 |  | Kompleksowe wykonanie tras kablowych zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.2-22 |  | 0
| 15.1 | Wykonanie tras kablowych
| 15.2 | Stacja oddziałowa SO-20 - wykonanie podłogi technicznej i ram posadowczych szaf
16 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji oświetlenia i siły nietechnologicznej zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.3-22 |  | 0
| 16.1 | Dostawa i montaż siły nietechnologicznej (gniazda remontowe/serwisowe)
| 16.2 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia
17 |  | Instalacja rozdzielni głównej 0,4kV RS20 wraz z transformatorami i szynoprzewodami zasilającymi | 50SO_050325E10_094.10-22 |  | 0 | Rozdzielnicę RS20 - dostarczy Inwestor
| 17.1 | Wykonanie i montaż ramy nośnej pod rozdzielnicę RS20 i szafy baterii kondnesatorów kompensacji mocy biernej
| 17.2 | Instalacja rozdzielnicy RS20 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie, połączenia wyrównawcze)
| 17.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej między licznikami energii elektrycznej zlokalizowanymi w RS20 a szafą FT8 (SO-6/7) systemu pomiarowego zużycia energii WindEx (Apator)
| 17.4 | Wykonanie dokumentacji elektrycznej, konfiguracji i uruchomienia systemu WindEx (wizualizacja, raportowanie) o nowe liczniki energii w RS20
| 17.5 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie uruchomienia rozdzielnicy głównej
18 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX01 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.11-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szafy elektrycznej
| 18.1 | Instalacja rozdzielnicy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX01 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 18.2 | Wykonanie podwójego zasilania rozdzielnicy Z5_UPSX01
| 18.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych z rozdzielnicy Z5_UPSX01
| 18.4 | Dostawa, montaż i uruchomienie UPS'a
| 18.5 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie uruchomienia instalacji
19 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL1 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.12-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych
| 19.1 | Instalacja rozdzielnic potrzeb własnych Z5XL1, Z5XL11 i Z5XL12 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 19.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL1
| 19.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych i sterowanych z rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL1
| 19.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych i sterowanych z rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL11
| 19.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych i sterowanych z rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL12
| 19.6 | Wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia, testów sygnałów, parametryzacja urządzeń, konfiguracji systemu Logica, programowanie sterownika oświetlenia S7-1200, uruchomienie instalacji
20 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL2 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.13-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych
| 20.1 | Instalacja rozdzielnic potrzeb własnych Z5XL2, Z5XL21 i Z5XL22 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 20.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL2
| 20.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych i sterowanych z rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL2
| 20.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych i sterowanych z rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL21
| 20.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej obwodów zasilanych i sterowanych z rozdzielnicy potrzeb własnych Z5XL22
| 20.6 | Wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia, testów sygnałów, parametryzacja urządzeń, konfiguracji systemu Logica, programowanie sterownika oświetlenia S7-1200, uruchomienie instalacji
21 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5XZ1 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.14-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych, VOS
| 21.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5XZ1 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 21.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5XZ1 z RS20
| 21.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z szafą Z5XZ1
| 21.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X11
| 21.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X12
| 21.6 | Z5S01M1 - transport, montaż oraz wykonanie uziemienia i połączeń wyrównawczych przemiennika częstotliwości ACS880-17-0580A-7 (Z5X49) w rozdzielni elektrycznej Z5RS1
| 21.7 | Z5S01M1 - wykonanie instalacji elektrycznej GSZ, transformatora, przemiennika częstotliowści i silnika (nie uwzględniać kabli SN zasilających transformator T3 z GSZ pole 101)
| 21.8 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
22 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5XZ2 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.15-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych, VOS
| 22.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5XZ2 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 22.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5XZ2 z RS20
| 22.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z szafą Z5XZ2
| 22.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X21
| 22.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X22
| 22.6 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X23
| 22.7 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
23 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5XZ3 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.16-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych, VOS
| 23.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5XZ3 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 23.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5XZ3 z RS20
| 23.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z szafą Z5XZ3
| 23.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X31
| 23.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X32
| 23.6 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
24 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5XZ4 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.17-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych, VOS
| 24.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5XZ4 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 24.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5XZ4 z RS20
| 24.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z szafą Z5XZ4
| 24.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X41
| 24.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X42
| 24.6 | Instalacja szafy 521RP100A01 (FLS) i szafki lokalnego panela Z5M01A10 (FLS) wchodzących w skład układu HRP (transport, montaż, uziemienie) | dokumentacja FLS |  |  | AEP052694_521RP100A01_LCP_80072783_10022023
| 24.7 | Wykonanie obiektowej instalacji elektrycznej i światłowodowej układu HRP (szafa 521RP100A01, szafka lokalnego panela hydrauliki) | dokumentacja FLS |  |  | AEP052695_Z5M01A10_HMI_80072782_10022023
| 24.8 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego i gorącego rozruchu instalacji
25 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5XZ5 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.18-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szaf elektrycznych, VOS
| 25.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5XZ5 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 25.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5XZ5 z RS20
| 25.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z szafą Z5XZ5
| 25.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X51
| 25.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X52
| 25.6 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X53
| 25.7 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
26 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5X14 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.19-22 |  | 0 | Szafy elektryczne i lokalne rozłączniki VOS dostarczy Inwestor
| 26.1 | Instalacja rozdzielnic technologicznych Z5X14, Z5X15 i Z5X16 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 26.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5X14 z RS20
| 26.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X14
| 26.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X15
| 26.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X16
| 26.6 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
27 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5X29 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.20-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szafy elektrycznej
| 27.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5X29 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 27.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5X29 z RS20
| 27.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X29
| 27.4 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
28 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5X39 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_094.21-22 |  | 0 | W tej pozycji nie należy ujmować dostawy szafy elektrycznej
| 28.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5X39 w rozdzielni elektrycznej Z5RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 28.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5X39 z RS20
| 28.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X39
| 28.4 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego rozruchu instalacji
29 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji światłowodowej obejmującej CS, SO-20, Z5RS3, Z5RS5, Z4RS1 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_099-22 |  | 0 | nie uwzględniać rozdzielni Z5RS4
| 29.1 | Instalacja szafy sterownika S4X06, szaf światłowodowych Z5RS2_OPT1 i Z5RS3_OPT1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 29.2 | Wykonanie komunikacji światłowodowej relacji CS <-> SO-20
| 29.3 | Wykonanie komunikacji światłowodowej relacji SO-20 <-> Z5RS3
| 29.4 | Wykonanie komunikacji światłowodowej relacji SO-20 <-> Z4RS1
| 29.5 | Wykonanie komunikacji światłowodowej relacji SO-20 <-> prasa rolowa oraz dostawa i montaż szafki Z5_LOC_OPT1
| 29.6 | Wykonanie komunikacji światłowodowej relacji SO-20 <-> FLS "521RP100A01" (Z5M01A01)
| 29.7 | Wykonanie komunikacji światłowodowej relacji Z5RS3 <-> Z5RS5 oraz dostawa i montaż szafki Z5RS5_OPT1
| 29.8 | Wykonanie wszystkich połączeń światłowodowych typu patchcord w w/w lokalizacjach
| 29.9 | Wykonanie pomiarów kabli światłowodowych i uruchomienie komunikacji
| 29.10 | Dostawa i montaż kamer CCTV (3szt.) oraz montaż na obiekcie szafek Z5K1.01, Z5K1.02, Z5K1.03 telewizji dozorowej CCTV
| 29.11 | Kompleksowe wykonanie instalacji zasilającej, światłowodowej i ethernetowej telewizji dozorowej CCTV oraz uruchomienie instalacji
30 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji SAP obejmującej SO-20, prasę rolową i Z5RS3 zgodnie z projektem PW | 50SO_050325E10_100-22 |  | 0
| 30.1 | Wykonanie instalacji SAP obejmującej stację oddziałową SO-20 i rozbudowa istniejącej centralki w SO-6/7
| 30.2 | Wykonanie instalacji SAP obejmującej budynek prasy rolowej (szacht kablowy, winda)
| 30.3 | Wykonanie instalacji SAP obejmującej rozdzielnię elektryczną Z5RS3
| 30.4 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, parametryzacji czujek, testów czujek i sygnałów
| 30.5 | Wykonanie oprogramowania centralki pożarowej i wizualizacji oraz uruchomienie nowej pętli dozorowej systemu sygnalizacji pożaru
Obiekt 9 - młyn cementu nr 4
31 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z5X01 zgodnie z projektem PW | 50Z4_031701E10_103.10-22 |  | 0 | Szafę elektryczną i lokalne rozłączniki VOS dostarczy Inwestor
| 31.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z5X01 w rozdzielni elektrycznej Z4RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 31.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z5X01
| 31.3 | Wykonanie tras kablowych i głównych podejść do urządzeń
| 31.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z5X01
| 31.5 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego i gorącego rozruchu instalacji
32 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnic technologicznych U2X23 i U2X24 zgodnie z projektem PW | 50Z4_031701E10_103.11-22 |  | 0 | Szafy elektryczne i lokalne rozłączniki VOS dostarczy Inwestor
| 32.1 | Instalacja rozdzielnic technologicznych U2X23 i U2X24 w rozdzielni elektrycznej Z4RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 32.2 | Wykonanie zasilania zestawu rozdzielnic elektrycznych U2X23 i U2X24
| 32.3 | Wykonanie tras kablowych i głównych podejść do urządzeń
| 32.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy U2X23
| 32.5 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy U2X24
| 32.6 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego i gorącego rozruchu instalacji
33 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielnicy technologicznej Z4X34 zgodnie z projektem PW | 50Z4_031701E10_103.12-22 |  | 0 | Szafę elektryczną i lokalne rozłączniki VOS dostarczy Inwestor
| 33.1 | Instalacja rozdzielnicy technologicznej Z4X34 w rozdzielni elektrycznej Z4RS1 (transport z magazynu, montaż, uziemienie)
| 33.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy elektrycznej Z4X34
| 33.3 | Wykonanie tras kablowych i głównych podejść do urządzeń
| 33.4 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z szafy Z4X34 oraz relokacji filtra Z4P41
| 33.5 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego i gorącego rozruchu instalacji
34 |  | Kompleksowe wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej istniejącej rozdzielnicy technologicznej Z4X53 zgodnie z projektem PW | 50Z4_031701E10_103.13-22 |  | 0 | Lokalne rozłączniki remontowe VOS dostarczy Inwestor
| 34.1 | Rozbudowa istniejącej szafy elektrycznej Z4X53 o nowe obwody
| 34.2 | Wykonanie tras kablowych i głównych podejść do urządzeń
| 34.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej urządzeń zasilanych i sterowanych z rozbudowanej o nowe obwody rozdzielnicy Z5X53
| 34.4 | Wykonanie pomiarów elektrycznych, testów sygnałów, parametryzacji urządzeń oraz przeprowadzenie zimnego i gorącego rozruchu instalacji
35 |  | Udział w rozruchu na gorąco (z materiałem) koszt pracy elektryka 1 godzina
|  | Łączna cena za kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej | 0 | PLN

## Lista PW - branża elektryczna
Zestawienie wszystkich projektów wykonawczych PW - branża elektryczna
L.p. | L.p. | Nazwa projektu wykonawczego PW, branża elektryczna | Numer projektu | Uwagi
projektów
Obiekt 1 - budynek prasy rolowej
1 | 1 | Uziemienie fundamentów prasy rolowej | 50Z5_0311703E10_092-22
2 | 2 | Kanalizacja - prasa rolowa | 50Z5_0311703E10_096-22
3 | 3 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50Z5_0311703E10_092.1-22
4 | 4 | Trasy kablowe, główne podejścia urządzeń, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_0311703E10_092.2-22
5 | 5 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_0311703E10_092.3-22
Obiekt 2 - budowla - zbiorniki magazynowe Obiekt 2.1 - budynek rozdzielni elektrycznej (Z5RS3) Obiekt 2.2 - budynek techniczny
6 | 1 | Uziemienie zbiorników magazynowych, budynku technicznego i budynku rozdzielni Z5RS3 | 50Z5_050326E10_093-22
7 | 2 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50Z5_050326E10_093.1-22
8 | 3 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_050326E10_093.2-22
9 | 4 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_050326E10_093.3-22
10 | 5 | Projekt rozdzielni Z5XZ6 | 50Z5_050326E10_093.10-22
11 | 6 | Projekt rozdzielni Z5XZ7 | 50Z5_050326E10_093.11-22
12 | 7 | Projekt rozdzielni Z5XL3 | 50Z5_050326E10_093.12-22
13 | 8 | Projekt szafy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX02 | 50Z5_050326E10_093.13-22
Obiekt 3 - budynek rozdzielni elektrycznej (dla prasy rolowej - SO-20)
14 | 1 | GSZ + (PWP) - projekty 6kV (zasilanie falowników 6kV + transformatorów zasilających SO-20) | 50SO_050325E10_098-22
15 | 2 | Plan uziemień fundamentów | 50SO_050325E10_094-22
16 | 3 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50SO_050325E10_094.1-22
17 | 4 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń, otworowanie stropów | 50SO_050325E10_094.2-22
18 | 5 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50SO_050325E10_094.3-22
19 | 6 | Projekt rozdzielni głównej 0,4kV RS20 wraz z transformatorami i szynoprzewodami zasilającymi | 50SO_050325E10_094.10-22
20 | 7 | Projekt szafy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX01 | 50SO_050325E10_094.11-22
21 | 8 | Projekt rozdzielni Z5XL1 | 50SO_050325E10_094.12-22
22 | 9 | Projekt rozdzielni Z5XL2 | 50SO_050325E10_094.13-22
23 | 10 | Projekt rozdzielni Z5XZ1 | 50SO_050325E10_094.14-22
24 | 11 | Projekt rozdzielni Z5XZ2 | 50SO_050325E10_094.15-22
25 | 12 | Projekt rozdzielni Z5XZ3 | 50SO_050325E10_094.16-22
26 | 13 | Projekt rozdzielni Z5XZ4 | 50SO_050325E10_094.17-22
27 | 14 | Projekt rozdzielni Z5XZ5 | 50SO_050325E10_094.18-22
28 | 15 | Projekt rozdzielni Z5XZ14 | 50SO_050325E10_094.19-22
29 | 16 | Projekt rozdzielni Z5XZ29 | 50SO_050325E10_094.20-22
30 | 17 | Projekt rozdzielni Z5XZ39 | 50SO_050325E10_094.21-22
31 | 18 | Szafa głównego sterownika, połączenia komunikacyjne relacji CS…SO-20 | 50SO_050325E10_099-22
32 | 19 | SAP (SO-20, Prasa rolowa, Z5RS3, Z5RS4) | 50SO_050325E10_100-22
Obiekt 4 - budowla - galeria transportu nr 1 (do młynów cementu nr 1-3)
33 | 1 | Uziemienie galerii transportu do młynów cementu 1-3 | 50Z5_031708E10_095-22
34 | 2 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych | 50Z5_031708E10_095.1-22
35 | 3 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_031708E10_095.2-22
36 | 4 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_031708E10_095.3-22
Obiekt 6 - budowla galeria transportu nr 2 (do budynku prasy rolowej)
37 | 1 | Projekt instalacji oświetlenia galerii transportu nr 2 | 50U2_031602E10_105.10-22
Obiekt 9 - młyn cementu nr 4
38 | 1 | Projekt rozdzielni Z4XZ2 (szafa Z5X01) | 50Z4_031701E10_103.10-22
39 | 2 | Projekt rozdzielni U2XZ2 (szaf U2X23 i U2 X24) | 50Z4_031701E10_103.11-22
40 | 3 | Projekt rozdzielni Z4XZ3 (szafa Z4X34) | 50Z4_031701E10_103.12-22
41 | 4 | Projekt rozdzielni Z4XZ5 (szafa Z4X53) - dołożenie trzech przepustnic instalacji dozowania | 50Z4_031701E10_103.13-22
Budynek stacji tranformatorowej SO-6
42 | 1 | Dokumentacja zasilania sprężarki | 50SO_050311E10_104.10-22
Rozdzielnia Z5RS4
43 | 1 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych | 50Z5_050327E10_106.1-22
44 | 2 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń, podłoga podniesiona | 50Z5_050327E10_106.2-22
45 | 3 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_050327E10_106.3-22
46 | 4 | Projekt rozdzielni Z5XZ8 | 50Z5_050327E10_106.10-22
47 | 5 | Projekt rozdzielni Z5XL4 | 50Z5_050327E10_106.5-22