Umowa Nr ....... /IR/2024

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ………………. 2024r. pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
z siedzibą ul. Toruńskiej 174a, reprezentowany przez _____________________ __________________________________, zwanym dalej „Zamawiającym”, a

- __________________________________ z siedzibą w _____________ przy ul. ____________, NIP ___________, REGON ___________, wpisanym do _____________, jako „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ___________________________________________

- którego Ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp” Nr sprawy NZ.2531.21.2024

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- W ramach niniejszej Umowy, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać koncepcję projektową dla zadania pn. „Rozbudowa Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od Ronda Toruńskiego do Ronda Fordońskiego”, zwaną dalej „dokumentacją”, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do Umowy.

Zamówienie realizowane będzie etapami w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji.

- Zakres i warunki wykonania Umowy określają szczegółowo niniejsza Umowa i Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy.

- Wykonawca w ramach Umowy zaproponuje i opisze metodę inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego pozwalającą na dokładne zbadanie terenu objętego zakresem prac.

- W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy (dla zamówienia podstawowego jak i zamówienia objętego opcją), w tym do uzyskania niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz, koniecznych do zaprojektowania, rozpoczęcia i prowadzenia robót, a także jest odpowiedzialny za właściwą organizację prac niezbędnych dla należytego wykonania Umowy.

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

- Zamówienie podstawowe składa się z 4 Etapów:

- Etap 1 – przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania,

- Etap 2 – opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej we wszystkich wariantach wraz z przygotowaniem materiałów do konsultacji społecznych obejmujących warianty drogowe (synteza opracowania),

- Etap 3 – obejmuje wykonanie analizy wielokryterialnej dla przygotowanych wariantów (wszystkich),

- Etap 4 – obejmuje przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu 
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z czynnym udziałem Wykonawcy na etapie prowadzonego postępowania środowiskowego, które powinno zakończyć się wydaniem przez właściwy organ decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych albo umorzeniem postępowania, uzyskanie innych uzgodnień, decyzji i opinii.

OPCJA

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, 
w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie.

- Zamówienie objęte opcją składa się z 5 etapów:

- Etap 5 – obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi złożenie wniosków o ZRID, pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych.

- Etap 6 – obejmuje udział i reprezentowanie Zamawiającego w procedurze administracyjnej 
i uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID (pozwoleń na budowę, zgłoszeń) i wyniesienie granic działek po podziale.

- Etap 7 – obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wielobranżowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Etap 8 – obejmuje aktywny udział w procedurze przetargowej na realizację robót budowlanych poprzez udzielanie wyjaśnień i informacji uczestnikom przetargu.

- Etap 9 – obejmuje nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji. Przy czym, Zamawiający korzystając z przejęcia majątkowych praw autorskich do opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zastrzega prawo do odstąpienia od wykonania tego zakresu zamówienia, tj. nadzoru autorskiego, przy jednoczesnym skorygowaniu wynagrodzenia oraz prawo do powołania innego zespołu projektantów do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego.

- Ewentualne uruchomienie opcji nastąpi z podziałem na 2 pakiety:

- Pakiet Nr 1 Opcji, na który składają się Etapy 5 - 7 oraz

- Pakiet Nr 2 Opcji, który obejmuje Etap 8 - 9.

- Uruchomienie opcji może nastąpić w terminie gwarantującym jego rzeczową realizację:

- W przypadku Pakietu Nr 1 Opcji najpóźniej do 4 miesięcy od zakończenia zamówienia podstawowego (Etap 4), poprzez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku Pakietu Nr 2 Opcji najpóźniej do 36 miesięcy od daty wydania ZIRD, poprzez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego.  uruchomienie opcji może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wykonania Pakietu opcji nr 1.

- Okolicznościami warunkującymi  uruchomienie opcji, będą:

- faktyczne potrzeby Zamawiającego,

- dysponowanie środkami finansowymi

- złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie.

- Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi korzystać w ramach Umowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku nieskorzystania z opcji.

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, do wyczerpania zakresu prac objętych opcją.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do prac wykonywanych w ramach opcji.

§  2 . TERMINY ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji Umowy ustala się na:

- dla Zamówienia podstawowego :

- Etap 1: Materiały wyjściowe do projektowania – do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

- Etap 2: Koncepcja wielowariantowa – do 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

- Etap 3: Analiza wielokryterialna – do 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

- Etap 4: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport oddziaływania na środowisko, Decyzja środowiskowa – do 15 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

- dla Zamówienia objętego opcją (Pakiet nr 1 opcji):

- Etap 5: Projekt architektoniczno-budowlany (w tym wniosek o ZRID) – 2 miesiące od dnia uruchomienia  Pakietu opcji nr 1

- Etap 6: uzyskanie ZRID – 7 miesięcy od dnia uruchomienia  Pakietu opcji nr 1

- Etap 7: Program Funkcjonalno-Użytkowy, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –9 miesięcy od dnia uruchomienia  Pakietu opcji nr 1

- dla Zamówienia objętego opcją (Pakiet nr 2 opcji):

- Etap 8: Udział w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych -  planowany czas procedury przetargowej na roboty budowlane - 6 miesięcy, podczas której wymagany jest udział Wykonawcy w zakresie udzielania wyjaśnień SWZ, dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych.

- Etap 9: Nadzór autorski – przez okres realizacji inwestycji (robót budowlanych) planowany na okres 36 miesięcy.

§ 3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy:

- dla zamówienia podstawowego - do wysokości ____________ PLN (słownie: ____________) 
+ VAT  ___% w kwocie ___________ PLN (słownie: ____________), co daje brutto _______ PLN (słownie: ____________), w tym:

- po zakończeniu Etapu 1 – 28%  wynagrodzenia, tj. ..................... PLN + VAT ___%, co daje  brutto .................... PLN,

- po zakończeniu Etapu 2 – 28% wynagrodzenia, tj. ..................... PLN + VAT ___%, co daje brutto .................... PLN,

- po zakończeniu Etapu 3 – 11%  wynagrodzenia, tj. ..................... PLN + VAT  ___%, co daje brutto .................... PLN,

- po zakończeniu Etapu 4 – 33% wynagrodzenia, tj. ..................... PLN + VAT ___%, co daje brutto .................... PLN,

- dla zamówienia w ramach opcji (w razie uruchomienia opcji) - do wysokości ___________ PLN (słownie: ____________) + VAT ___% w kwocie ___________ PLN (słownie: ____________), co daje brutto ___________ PLN (słownie:________________), w tym:

- po zakończeniu Etapu 5 – 39% wynagrodzenia, tj. ..................... PLN + VAT ___%, co daje brutto .................... PLN,

- po zakończeniu Etapu 6 – 39% wynagrodzenia, tj. ..................... PLN + VAT ___%, co daje brutto .................... PLN,

- po zakończeniu Etapu 7 – 2% wynagrodzenia, tj. ..................... PLN + VAT ___%, co daje brutto .................... PLN,

- po zakończeniu Etapu 8 – 1% wynagrodzenia, tj. ..................... PLN + VAT ___%, co daje brutto .................... PLN,

- w trakcie trwania Etapu 9 (w okresie realizacji robót budowlanych) – 19% wynagrodzenia, tj.  ..................... PLN + VAT ___%, co daje brutto .................... PLN.

Ewentualna różnica wynikająca z podziału procentowego w poszczególnych etapach lub różnica wynikająca z rozbieżności zostanie uregulowana dla zamówienia podstawowego w Etapie 4, a dla zamówienia w ramach opcji w Etapie 9

- Zamawiający w zakresie zamówienia podstawowego, udzieli zamówienia co najmniej w 84% jego wartości.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne nakłady i koszty oraz uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane realizacją Umowy.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyczerpujących wyjaśnień dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych oraz do poprawek, uzupełnień i wyjaśnień, w terminach wskazanym przez Zamawiającego, w celu uzyskania protokołu odbioru dokumentacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie 
bez względu na jakiekolwiek szczególne okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych ustawą lub Umową. Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie ustalone w Umowie powinno pokryć  wszelkie jego koszty i wydatki, i że nie jest uprawniony domagania się zwrotu jakichkolwiek wydatków, ani do zwolnienia go z zaciągniętych zobowiązań. Wykonawca nie ma prawa zaliczek na poczet wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, czy błędnego oszacowania kosztów związanych z realizacją Umowy. Nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania lub doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych nie może być podstawą domagania się wzrostu wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie.

§ 4. ROZLICZENIE UMOWY. PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonanie zamówienia podstawowego (Etapy 1-4) i tak samo opcji (Etapy 5-8), odbywać się będzie po odbiorze poszczególnych Etapów, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z protokołem odbioru wykonanych prac, potwierdzającym należyte wykonanie Umowy przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Rozliczenie za wykonywanie nadzoru autorskiego (w ramach opcji Etap 9) obywać się będzie 
na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę, po 0,25% kwoty określonej 
w § 3 ust. 1 pkt 2) lit e) Umowy do wyczerpania kwoty w trakcie realizacji robót budowlanych oraz pozostałą sumę po oddaniu inwestycji do użytkowania.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest protokół odbioru przedmiotu Umowy lub jego odpowiedniej części.

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

nabywca:	Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca: 	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 
85-844 Bydgoszcz

- W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do swojej faktury, oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się dwa wzory oświadczeń, stanowiące załączniki Nr 7 i 8 do Umowy.

§ 5. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

- W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.

- Powyższe oznacza m.in., że zapłata wynagrodzenia zostanie objęta mechanizmem podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 6. MECHANIZM WALORYZACYJNY

- Umowa będzie rozliczana z uwzględnieniem waloryzacji. Podstawą waloryzacji wynagrodzenia będzie komunikat Prezesa GUS w sprawie określenia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

- Umowa będzie waloryzowana dla prac realizowanych po upływie 12 miesięcy. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania Umowy nie podlegają waloryzacji, bowiem Wykonawca szacując wynagrodzenie ofertowe powinien uwzględnić aktualny trend wzrostu cen.

- Waloryzację stosuje się jednakowo w przypadku wzrostu i spadku przyjętego wskaźnika cen towarów i usług.

- Mechanizm waloryzacyjny zakłada odniesienie do poziomu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego przez Wykonawcę z okresu roku przed złożeniem oferty.

- Wartość bazowa inflacji na dzień składania oferty dla okresu poprzedzającego opublikowana 
na podstawie komunikatu prezesa GUS w okresie od ……………..…………….……….……… 
do ……………………………………….. wyniosła …………………, podana wartość to „wskaźnik poprzedzający”. „Wskaźnik bieżący” to wartość inflacji aktualna na dzień odbioru danego etapu realizacyjnego.

- Wskaźnik waloryzacji będzie obliczany na podstawie następującego wzoru:

Wskaźnik waloryzacji  =  wskaźnik bieżący  –  wskaźnik poprzedzający

- Waloryzacja będzie obliczana dla każdego z Etapów Umowy osobno, po jego zakończeniu 
i odbiorze przedmiotu danego Etapu, zgodnie z warunkami Umowy.

- W przypadku wydłużenia realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie okres liczony według terminów umownych.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, jeżeli  okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

- Zmiana wynagrodzenia za poszczególny etap Umowy nastąpi w przypadku gdy wskaźnik waloryzacji określający poziom zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 0,5% w stosunku do poziomu wynagrodzenia za ten etap Umowy z dnia składania oferty.

- Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia za poszczególny Etap, jaką dopuszcza Zamawiający 
w ramach waloryzacji ustala się na 8%.

- Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za czynności i prace wykonane.

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielem Zamawiającego, nadzorującym i koordynującym prawidłową realizację Umowy jest: _____________________________________________________________________________. Wszelką korespondencję należy prowadzić z powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego, 
na adres poczty elektronicznej wskazany w § 22 ust. 1 Umowy. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

- Przedstawiciel Zamawiającego wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych 
w zamówieniu, Umowie i ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego powinny mieć formę pisemną (forma tradycyjna lub elektroniczna).

- Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do zawieszenia jej wykonywania do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie wynikłe z tego opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- W ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania Umowy, Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy protokolarnie, materiały pomocnicze (wyjściowe) do projektowania.

- Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu o warunki techniczne do gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do celów projektowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji warunki wydane przez gestorów sieci i inne instytucje. W razie potrzeby Zamawiający, udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa odrębnym dokumentem.

- Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji klauzul, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby niektórych Wykonawców lub Producentów i jednocześnie dyskryminowałyby innych naruszając zasady równego traktowania. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów lub określenia pochodzenia, lub produkcji z uwzględnieniem art. 99 Pzp.

§ 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się, ze wykona przedmiot Umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującym prawem.

- Wykonawca zapewnia, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie, możliwości finansowe oraz personel niezbędny dla wykonania Umowy, w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

- zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce oraz wymogi obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, prawa administracyjnego i przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ponosi odpowiedzialność za zgodność z polskim prawem, wszelkich opracowań i dokumentów wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

- posiada uprawnienia projektowo-budowlane i wszelkie inne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie się z OPZ i otrzymanymi materiałami wyjściowymi oraz sprawdzenie w terenie, faktycznych warunków realizacji Umowy.

- W ramach Umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się także do uczestniczenia na wniosek Zamawiającego, w charakterze eksperta, w postępowaniu 
na wybór Wykonawcy robót budowlanych, w tym do udzielania pisemnych wyjaśnień co do jego koncepcji i PFU na wniosek uczestników postępowania, w terminach wymaganych Prawem zamówień publicznych, ustalanych przez Zamawiającego. Dotyczy to także aktywnego udziału 
w postępowaniach odwoławczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii i materiałów pod względem ekonomicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu kopii (w wersji elektronicznej) wniosków o wydanie opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych od gestorów sieci oraz właściwych instytucji, a także kopii dokumentów uzyskanych w odpowiedzi na te wnioski oraz ich wersji elektronicznej. Wykonawca prowadzi elektroniczną bazę powyższych dokumentów 
i jest zobowiązany do jej udostępnienia Zamawiającemu na każde wezwanie.

- Wykonawca zobowiązuje się również uwzględniać wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego 
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i dokonywanie w nim zmian i uzupełnień zgodnie 
z żądaniami Zamawiającego, każdorazowo w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania 
od Zamawiającego lub w terminie dłuższym, każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców wymienionych w Umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań z postępu prac nad dokumentacją wg wzoru przedstawionego w załączniku Nr 4 do Umowy w okresach miesięcznych i dostarczania ich do siedziby Zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca. Każde sprawozdanie będzie dotyczyło prac wykonanych w miesiącu poprzednim oraz prac planowanych do realizacji w miesiącu następnym. Zamawiający ma 14 dni na wniesienie uwag do sprawozdania. W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego sprawozdanie uznaje się za przyjęte. Dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opis stanu postępu wykonywanych prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania prezentacji i omówienia dokumentacji lub jej części, na spotkaniach, naradach, pokazach, prezentacjach, bez względu na stopień zaawansowania realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest także, do ścisłej współpracy z wykonawcami innych dokumentacji projektowych realizowanych na zlecenie Zamawiającego, sąsiedztwie obiektów będących przedmiotem Umowy. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o prowadzonych, projektowanych, przewidzianych do projektowania inwestycjach.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy Harmonogramu realizacji prac, uwzględniającego specyfikę opracowywanej dokumentacji i Opis Przedmiotu Zamówienia. W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego w terminie 14 dni harmonogram uznaje się za przyjęty. Harmonogram ten będzie podstawą do sporządzania sprawozdań z postępu prac. Każdy Harmonogram będzie zawierał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania, występowanie o i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, jak również uwzględniając tryb konsultowania dokumentacji z mieszkańcami.

- Wykonawca może zmienić Harmonogramie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
Zamawiający może odmówić zgody na zmianę Harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie dokumentacji lub jej części albo innych czynności w ustalonych w Umowie terminach.

- Zmiany Harmonogramu nie mogą powodować zmiany terminów realizacji poszczególnych Etapów przedmiotu Umowy.

- Zmiana Harmonogramu nie wymaga Aneksu do Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że zarchiwizowana w formie elektronicznej dokumentacja będzie tożsama 
z wersją papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji dokumentacji niezależnie 
od formy elektronicznej, czy papierowej. Każdy zakończony etap dokumentacji wynikający 
z przyjętego harmonogramu, zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej i jednocześnie elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, informacje 
i dane uzyskane w związku z realizacją Umowy, w tym dane osobowe. Obowiązek zachowania tajemnicy wiąże Projektantów w czasie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, w których Zamawiający zgodził się uprzednio na piśmie na przekazanie tych informacji, określone informacje są powszechnie znane lub przekazania ich wymaga prawo.  Wykonawca nie ujawni osobom trzecim treści dokumentacji, ani innej dokumentacji powstałej w ramach niniejszej Umowy, do czasu zakończenia Inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, chyba że Zamawiający zgodził się uprzednio na piśmie na przekazanie tych informacji, określone informacje są powszechnie znane lub przekazania ich wymaga prawo, względnie ich ujawnienie jest konieczne lub pożądane dla realizacji Inwestycji objętej projektem.

§ 9. PODWYKONAWSTWO

Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia JEDZ Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu Umowy* / Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/ 
i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): ______________________________________

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.

Wszelkie informacje o Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust. 7 Pzp.

- Wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymaga uzasadnionego wniosku na piśmie i akceptacji Zamawiającego oraz aneksu do Umowy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających 
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac objętych przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu umowy zawarte o podwykonawstwo 
i aneksy  do umów, w terminie 7 dni od dnia zawarcia odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub aneksu. Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo i jej zmiany.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia 
z postępowania, o których mowa :

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: Ustawy sankcyjnej) oraz

- w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 zmienionego Rozporządzeniem (UE) 2022/576.

- Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014.

- W zakresie Podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-463 Pzp.

§ 10. PERSONEL WYKONAWCY

- Przedstawicielem Wykonawcy pełniącym funkcję koordynatora prac projektowych i odpowiedzialnym za prawidłową realizację Umowy, a także kierującym pracami projektowymi, jak również pracami związanymi z usuwaniem ewentualnych wad jest:  …………………………………………..

Dane do kontaktowania się Stron wskazane zostały w § 22 Umowy.

- Dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zatrudnia personel wymieniony na etapie postępowania w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (dalej: Wykaz osób), stanowiący załącznik Nr 3 do Umowy.  W przypadku zmiany którejkolwiek z osób z personelu, będzie musiała ona spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił to na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawca zatrudniał będzie również pozostały personel, niezbędny dla prawidłowego wykonywania Umowy. Skład zespołu projektowego musi być dostosowany przez Wykonawcę do specyfiki i pracochłonności zadania.

- W naradach technicznych i spotkaniach, uczestniczył będzie personel Wykonawcy zadeklarowany 
do realizacji Umowy.

- We wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej uczestniczyć powinien kompletny personel Wykonawcy wskazany w Wykazie osób. W przypadku zmian personelu, wymagana jest aktualizacja Wykazu. W razie potrzeby, na żądanie Zamawiającego lub 
z inicjatywy Wykonawcy w posiedzeniach tych uczestniczył będzie również personel zaangażowany 
w realizację zadania, nie wymieniony w Wykazie osób. W posiedzeniach powinien brać udział  również personel odpowiedzialny za weryfikację projektu.

- W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Zespołu wymaganej osoby, Zamawiający ma prawo do odwołania posiedzenia i wyznaczenia nowego terminu. Wykonawca zostanie w takim przypadku obciążony karą umowną.

- Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą takie same lub wyższe niż personelu wymaganego na etapie postępowania. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążać będą Wykonawcę.

- W zakresie czynności pomocniczych i obsługowych, Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę mowy na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  Wymóg ten nie dotyczy projektantów, obsługi geodezyjnej i obsługi prawnej oraz innych uzasadnionych stanowisk.

- Zamawiający może prowadzić kontrole spełniania wymogu zatrudnienia na umowach o prace 
i uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów co do spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jako dowody na potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7.

- Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 7 i 8, prace wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonywania prac, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt wykonywania prac przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Przedstawiciela Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 11. NARADY DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony zobowiązane są do bieżącego wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach 
w realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, do uczestniczenia w spotkaniach roboczych i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

- Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu 
ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je w ciągu 7 dni do akceptacji Zamawiającemu. 
Brak uwag  w ciągu 7 dni oznacza przyjęcie protokołu. Przyjęty protokół Wykonawca rozsyła  wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które zostaną podjęte.

§ 12. ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

- Zasady ogólne odbioru dokumentacji:

- miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego – w Bydgoszczy przy 
ul. Toruńskiej 174a,

- prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią niezbędne elementy odbioru,

- w przypadku, gdy Zamawiający lub powołany Zespół stwierdzi, że przedmiot Umowy w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin usunięcia nieprawidłowości, a Wykonawca usunie je na swój koszt,

- odebranie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
z tytułu nieujawnionych do tej pory wad,

- w przypadku wystąpienia wad dokumentacji, Zamawiający może wstrzymać Wykonawcy płatność do 30% wynagrodzenia za dany etap do czasu ich usunięcia,

- koszty usunięcia wad dokumentacji ponosi Wykonawca; jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych prac na jego koszt innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. Przewiduje 
się możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- Wykonawca akceptuje, że zaangażowany przez Zamawiającego inny wykonawca może wykorzystać dla usuwania wad, materiały już zrealizowane.

- Zasady odbioru dokumentacji, będącej przedmiotem Umowy:

- odbiory dokumentacji będą odbywały się po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę określonej części dokumentacji w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu realizacji prac. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji, podpisanym przez Strony; Protokół przekazania dokumentacji zostanie przygotowany przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem ZDMiKP,

- przyjęciu przez Zamawiającego i procedurze odbiorowej będzie podlegała jedynie dokumentacja zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności dokumentacji lub jej części, Zamawiający przekaże Wykonawcy pismo wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni,

- jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie złożył w terminie umownym do oceny Zamawiającemu danego etapu dokumentacji,

- Zamawiający, dla odbioru dokumentacji zwoła Zespół ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej (zwany dalej „Zespołem”), którego zalecenia Wykonawca będzie respektował. 
W przypadku zażądania przez Zespół złożenia merytorycznych wyjaśnień przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany udzielić takich wyjaśnień w terminie ustalonym przez Zespół,

- ustala się maksymalny termin 30 dni na sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zespół wykonanej części kompletnej dokumentacji, których potwierdzeniem będzie protokół z obrad Zespołu, zatwierdzony przez Dyrektora ZDMiKP.

- po zakończeniu prac potwierdzonych pozytywnym protokołem z obrad Zespołu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu te prace, ostatecznie poprawione według zaleceń i uwag Zespołu, wraz z oświadczeniem o ich kompletności, w liczbie określonej w OPZ.

- Protokół z posiedzenia Zespołu będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji.

- Zasady odbioru końcowego dokumentacji:

- odbiór dokumentacji może się odbyć po uprzednim pozytywnym odbiorze przez Zespół,

- odbiór nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego, pozbawionego wad przedmiotu Umowy,

- protokół odbioru końcowego stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie 7 etapu.

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa polskiego z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy. W szczególności jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji przyszłej Inwestycji.

- Uznanie przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został należycie wykonany nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku wad – te bowiem mogą ujawnić się w każdym czasie, 
w szczególności w trakcie prowadzenia robót.

- Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, 
że wady powstały na skutek wykonania dokumentacji według wskazówek Zamawiającego, które 
to wskazówki Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady dokumentacji istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania w dokumentacji niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), z przepisami budowlanymi, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

- Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów projektowych Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi lub wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych.

§ 14. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji, w ramach Umowy i ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i zależne 
do przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania z przedmiotu Umowy, w tym dokonywaniu w nim zmian, w całości lub w częściach.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie 
od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

- Na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, a w szczególności: do utrwalania, zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera publicznej prezentacji, w tym 
w Internecie, w całości lub w częściach, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich i zezwoleń na rozporządzanie korzystania z projektu.

- Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje także wynagrodzenia za nabycie przez Zamawiającego majątkowych autorskich praw do dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy. Wykonawca, z chwilą przekazania, przenosi na Zamawiającego bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia, majątkowe prawa autorskie dot. przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności do:

- wykorzystywania w jakichkolwiek celach przez Zamawiającego, związanych z inwestycją, której dotyczy Umowa,

- utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku kolejnych egzemplarzy przedmiotu Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów,

- umieszczenia i wykorzystywania we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego,

- dokonywania wszelkich zmian całości lub pojedynczych fragmentów dokumentacji, w tym mających istotne znaczenie dla integralności całokształtu przedmiotu Umowy.

- Strony postanawiają, iż prawa autorskie Zamawiającego oraz jego prawa do używania wszystkich dokumentów, projektów i rozwiązań, które w ramach niniejszej Umowy zostały przekazane Zamawiającemu, pozostają nienaruszone.

- Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiający zawiadomi 
o tym niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia takich roszczeń.

- Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
część dokumentacji odebrana już przez Zamawiającego może być wykorzystana do jej dokończenia przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia.

§ 15. NADZÓR AUTORSKI

Zapisy niniejszego § będą obowiązywały w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego opcji obejmującej Etap 8 i 9

- Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu, projektant będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, na podstawie jego dokumentacji. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- udzielanie wyjaśnień, informacji i odpowiedzi na pytania na etapie postępowania przetargowego do tyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych – w zakresie kompetencji projektantów,

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń;

- w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- opiniowanie wniosków materiałowych składanych przez wykonawcę robót budowlanych (nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania),

- udział w radach budowy (technicznych),

- udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym Inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na teren budowy, tj. nie później niż w terminie trzech dni od daty wezwania przez wykonawcę robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego lub Przedstawiciela Zamawiającego, pocztą elektroniczną, sms lub telefonicznie.

§ 16. WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych i w treści Umowy,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub prace przerwał i ich nie kontynuuje, pomimo dodatkowego wezwania Przedstawiciela Zamawiającego oraz w przypadku wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiającego o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 90 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac projektowych zgodnie z wymogami Zamawiającego, 
lub nie reaguje na polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, dotyczące wykonania poprawek 
w wyznaczonym mu przez Przedstawiciela Zamawiającego terminie, w ciągu 90 dni 
od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca wykonuje prace projektowe wadliwie i niezgodnie z Umową w ciągu 90 dni 
od powzięcia wiadomości,

- jeżeli w naradach, spotkaniach i posiedzeniach Zespołu nie uczestniczy personel Wykonawcy wymieniony w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, w ciągu 90 dni 
od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca z naruszeniem Umowy powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym 
w Umowie, w ciągu 90 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca realizuje prace projektowe personelem innym niż wymieniony w wykazie osób, a nie uzyskał na to pisemnej zgody Zamawiającego, w ciągu 90 dni od powzięcia wiadomości,

- w sytuacji wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie zadań związanych 
z realizacją zamówienia, w ciągu  90 dni od powzięcia wiadomości.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację prac i zabezpieczyć przerwane prace,

- Wykonawca sporządzi inwentaryzację prac wykonanych do dnia odstąpienia, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu przerwane prace wraz z ww. inwentaryzacją, a Zamawiający dokona ich ilościowego odbioru,

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą i podpiszą protokół odbioru przerwanych prac według stanu na dzień odstąpienia, który stanowił będzie podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

- w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować 
z odbioru przerwanych prac albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac,

- wycena prac przerwanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, 
a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wartość ustali Zamawiający,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prac wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18. KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

- w wysokości 500,00 PLN, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji 
w ramach terminów wykonania określonych w Umowie,

- w wysokości 100,00  PLN, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od dnia upływu terminu określonego przez Zamawiającego,

- w wysokości 100,00  PLN, za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca sprawozdania z miesięcznego postępu prac projektowych,

- w wysokości 200,00  PLN za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy harmonogramu realizacji prac,

- w wysokości 1 000,00  PLN za nieusprawiedliwioną nieobecność Projektanta na zwołanym przez Zamawiającego posiedzeniu Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej,

- w przypadku nieprzedłożenia umowy o podwykonawstwo lub aneksu do tej umowy zgodnie z wymogami § 10 ust. 6 w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w wysokości 1000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak realizacji obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego - w wysokości 500,00 PLN za każdy taki przypadek z osobna.

- za wykonywanie prac przez osoby niezatrudnione na umowę o pracę, jeśli dotyczy ich ten wymóg – 1 000,00 PLN za każdy przypadek,

- za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy – 1 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

- Jeżeli sytuacje przyznające Zamawiającemu prawo do kar określonych w ust. 1 pkt 1-8 będą się powtarzały, Zamawiający może od Umowy odstąpić, z prawem do kary umownej zgodnie z ust.3.

- Za odstąpienie od Umowy, na skutek okoliczności zależnych od jednej ze Stron Umowy, Strona ta zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy. Obowiązek zapłaty kary umownej przez Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy nie występuje w przypadku skorzystania z przewidzianego 
w Prawie zamówień publicznych prawa do odstąpienia od Umowy.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 
w sumie 30 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zastępczego wykonania przedmiotu Umowy przez osobę trzecią.

- W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy (potrącenie umowne).

- Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

§ 19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- Jeżeli w toku realizacji inwestycji prowadzonej na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, ujawnią się błędy projektowe powodujące u Zamawiającego dodatkowe koszty, bezpośrednią odpowiedzialność finansową za nie poniesie Wykonawca. Wykonawca pokryje szkodę, jaką poniósł Zamawiający, jeśli szkoda będzie następstwem wady przedmiotu niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku z ust. 2 w terminie nałożonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez wyznaczania dodatkowego terminu, do usunięcia wad zastępczo, na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy praw Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, w tym praw autorskich.

- W przypadku ujawnieni wady dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego przygotowania na swój koszt, tych części dokumentacji, które wykonał wadliwie.

§ 20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

*Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane o wybraną przez  Wykonawcę formę zabezpieczenia należytego   wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia tj. kwotę w wysokości (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 UPZP).

- Zabezpieczenie wniesione w ……… zdeponowane jest ………….., a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie do 30 dni od wykonania zamówienia podstawowego i uznania przez Zamawiającego jego należytego wykonania.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku uruchomienia opcji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wartości uruchomionej opcji

§ 21. RĘKOJMIA ZA WADY .

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 96 miesięcy rękojmi za wady przedmiotu Umowy, dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- O wszelkich wadach i brakach dokumentacji, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę 
na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć 
w terminie do 14 dni od daty powiadomienia, a w uzasadnionych przypadkach,  w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, własnym staraniem i na swój koszt.

§22. ZMIANA UMOWY

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w oparciu o następujące okoliczności:

- zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, natomiast wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniające zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przy czym minimalne wynagrodzenie w 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. oraz minimalne wynagrodzenie w 2025 roku zgodnie z propozycją z Rady Ministrów dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku lub przepisy czy prognozy w tym zakresie, aktualne na dzień składania oferty, zostały uwzględnione w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy.

Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi 
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian 
w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę,

- zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu. W takim przypadku Strony ustalą protokolarnie zakres i wartość tych prac. Podstawą wyceny będą Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych obowiązujące w dniu wyceny tego zakresu. Skorygowany zakres przedmiotu Umowy zostanie wprowadzony do Umowy na podstawie zatwierdzonego protokołu konieczności, a zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do Umowy,

- konieczności wykonania przez Wykonawcę innych czynności i prac niż przewidziane przez Zamawiającego i zaoferowane przez Wykonawcę, których doświadczony, profesjonalny Wykonawca, nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności, niezbędnych dla jego prawidłowego zakończenia. W takim przypadku Strony ustalą protokolarnie wartość tych prac. Podstawą wyceny będą Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, obowiązujące w dniu wyceny tego zakresu. Dodatkowy zakres zostanie wprowadzony do Umowy na podstawie zatwierdzonego protokołu konieczności, a zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

- zmiany umowy, o których mowa w ust. 2,

- w przypadku zastosowania klauzul waloryzacyjnych o których mowa w § 6 Umowy,

- zmiana terminów realizacji przedmiotu Umowy, ponad terminy określone w § 2 Umowy, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie prac, w następujących przypadkach:

- konieczności wykonania czynności i prac dodatkowych, o ile wpłynie to na termin wykonania usług objętych Umową,

- warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na przygotowanie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, pomiarów, ugięć sprężystych nawierzchni, opracowań geodezyjnych, geotechnicznych i geologicznych),

- ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci 
i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, bez winy Wykonawcy, co zostało wykazane i udokumentowane przez Wykonawcę,

- zmian w przepisach prawnych,

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych opracowań,

- konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych),

- polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych,

- zmian projektowych w wyniku konsultacji prowadzonych z mieszkańcami,

- wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych;

- gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

- wydłużenia procedury przetargowej na realizację robót budowlanych.

- wydłużenia czasu trwania robót budowlanych;

- w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania prac projektowych objętych Umową,

- zmiana  w zakresie płatności wynagrodzenia, co do terminów i wartości oraz zwiększenia liczby płatności, w przypadku przedłużenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- zmiany podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiana osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w § 10 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

- zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust 2 Pzp. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron,

- Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany Umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- opis wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania Umowy.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie to katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie jest zobowiązaniem do wprowadzenia zmiany umowy.

§ 23. KORESPONDENCJA I WZORY FORMULARZY

- Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy.

adresy Zamawiającego

| Nazwisko; Imię |  |
| --- | --- |
| Adres | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz |
| Telefon | 52-582-27-23 (sekretariat) |
| FAX | 52-582-27-77 |
| E –mail |  |

adresy Wykonawcy

| Nazwisko; Imię |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| FAX |  |
| E –mail |  |

- Oświadczenie woli, dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej i doręczenia listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

- Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 24. ELEKTROMOBILNOŚĆ

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. udział co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – (dalej:” Oświadczenie”), stanowi załącznik nr 9 do Umowy.

- Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji Oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy 
i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat na rzecz zarządcy drogi.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza dokumentem samej Umowy są:

- Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy,

- Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 2 do Umowy,

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 3 do Umowy,

- Wzór protokołu sprawozdawczego, stanowiący załącznik Nr 4 do Umowy,

- Specyfikacja warunków zamówienia, (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 5 do Umowy,

- Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami (o ile dotyczy), stanowiący załącznik Nr 6 do Umowy ,

- Wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom, stanowiące załączniki Nr 7 i 8 do Umowy,

- Wzór oświadczenia dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, stanowiący załącznik Nr 9 do Umowy.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

- Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu 
powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający								Wykonawca