Załącznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu  ……………………..2024 r. w Solcu Kujawskim pomiędzy:

Gminą Solec Kujawski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………..,

przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………….., wpisanym/ą	do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………………………….  pod  numerem  KRS  ……………………..,  NIP:  ……………………………….;

REGON: ……………………………….., zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………..

na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………………….,   nr ………………….., została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„Budowa skateparku na działce o numerze ewidencyjnym 678/12 przy ul. Kujawskiej 
w Solcu Kujawskim”,

w ramach projektu pn. „Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji administracyjnych itp., niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu o dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawa,

- wykonanie wszelkich robót budowlanych i montażowych związanych z budową obiektu i zagospodarowaniem przyległego terenu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę oraz odpowiednie przepisy prawa oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- pełnienie nadzoru autorskiego, branżowego nad realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz pozostałych nadzorów np. archeologicznego, ornitologicznego itp. (jeśli takie będą wymagane).

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Programie Funkcjonalno–Użytkowym (PFU), o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Rozwiązania przedstawione w PFU mogą ulec zmianie (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych) na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Rodzaje i ilości robót opisane w PFU i w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów są orientacyjne i poglądowe. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

- Zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem umowy zostało zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie nr Edycja2/2021/7321/PolskiLad w Programie Rządowym Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanym dalej „Programem”.

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

  - ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”;

  - ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);

  - Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/202 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.);

  - Regulaminie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

  - normach i przepisach szczegółowych.

§ 2

Dokumenty Umowy

- Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz będą odczytywane i interpretowane jako jej części, w następującej kolejności:

  - Dokument umowy;

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami z etapu postępowania przetargowego;

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej „PFU” opracowany przez firmę Mirosław Macioszek Pracownia Projektów MODUS z siedzibą w Krakowie składający się z:

- Części opisowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

- Części Informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

- Załączników Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

- Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500

- Skatepark – rzut, zestawienie przeszkód i wizualizacje

- Karta techniczna

- Specyfikacja techniczna

- Wyniki badań gruntowo-wodnych

- Inwentaryzacja zieleni

- Raport z konsultacji społecznych

- Opracowań uzupełniających, w tym:

- „Projekt rekultywacji terenu dawnej Nasycalni Drewna w Solcu Kujawskim” opracowany przez dr Wojciecha Irmińskiego w grudniu 2011 r.;

- „Metoda unieszkodliwiania zanieczyszczeń poniżej poziomu wód podziemnych -propozycja dla terenu objętego projektem GreenerSites w Solcu Kujawskim” opracowana przez dr Wojciecha Irmińskiego w marcu 2019 r.;

- „Studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” w części dotyczącej koncepcji I – NASYCALNIA SPORT opracowane w marcu 2019 r.;

- „Mapa rozkładu podwyższonych oporności gruntów poniżej poziomu wody podziemnej” – opracowana w sierpniu 2018 r.

  - Dokumenty składające się na Ofertę Wykonawcy w tym:

- Formularz oferty,

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

- Wymienione w ust. 1 dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.

- Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -3.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- udostępnienia Wykonawcy, w terminie uzgodnionym między stronami Umowy, dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3;

- Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja prac objętych przedmiotem umowy;

- Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawcę;

- Zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad pracami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za prawidłową realizację prac objętych przedmiotem umowy;

- Odebrania dokumentacji projektowych będących przedmiotem zamówienia i sprawdzenia kompletności oraz zgodności przekazanych materiałów z założeniami zawartymi w PFU, w ciągu 10 dni roboczych w celu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy. W przypadku odmowy podpisania protokołu Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi i uzasadnienie decyzji w formie pisemnej;

- Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót objętych przedmiotem zamówienia,  w terminie uzgodnionym między stronami, nie później niż 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Zamawiającemu uprawomocnionych decyzji wymaganych Prawem Budowlanym;

- Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 12 umowy;

- Bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach niezwiązanych bezpośrednio z inwestycją, ale mogących mieć wpływ na przebieg realizacji umowy.

§ 4

Wymagania w stosunku do Wykonawcy

- Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający okresy realizacji, o których mowa w § 9 ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie się niespójny z faktycznym postępem prac projektowych lub robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 14.

- Wykonawca, zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o okolicznościach związanych z przedmiotem umowy i mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru, możliwość bieżącego sprawdzania procesu projektowania i wykonania infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca, zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru, wymaganych wyjaśnień dotyczących wszelkich działań związanych z projektowaniem, przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia oraz udostępniać wszelkie dokumenty z tym związane.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel (kadrę techniczną) do realizacji prac określonych w umowie, zgodnie ze złożoną ofertą, przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. Personel winien być odpowiednio wykwalifikowany, doświadczony oraz posiadający stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadkach zdarzeń losowych, o których mowa w ust. 9, a które spowodują, że osoba z personelu wskazana w ofercie do realizacji zamówienia, nie będzie mogła kontynuować świadczenia pracy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego inną osobę, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie niższym niż osoba zastępowana. Wykonawca nie może dokonać takiej zmiany personelu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przez zdarzenie losowe Strony rozumieją niezależne od woli Wykonawcy zdarzenie przyszłe i niepewne, którego skutkiem jest niemożność dalszego świadczenia pracy przez osobę wskazaną w ofercie do realizacji przedmiotu umowy, przez okres dłuższy niż połowa okresu przewidzianego na realizację przedmiotu umowy, w szczególności śmierć, długotrwała choroba itp.

- Zmiana personelu, o której mowa w ust. 8 nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość personelu, o którym mowa ust. 8.

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności polegające na pracach fizycznych, montażowych, instalacyjnych, operowaniu sprzętem oraz narzędziami przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, o ile czynności tych nie będą wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy). Osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, winne być zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465 z późn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy i kierowników robót.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również Podwykonawcę, a także umowy zawierane przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę z kolejnym, dalszym podwykonawcą.

- W terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, oświadczenia o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w ust. 12 na podstawie umowy o pracę wraz z listą tych pracowników. Zamawiający, celem weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, może żądać przedstawienia następujących dokumentów:

- oświadczenia zatrudnionych pracowników,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni robocze), Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób, o których mowa w ust. 12, na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 14, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą wymierzenia kary określonej w § 18 ust. 1 pkt 11.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową objętą przedmiotem umowy, zgodnie z umową, dokumentami umowy, o których mowa w § 2 oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a także zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej należy m.in.:

  - uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich materiałów niezbędnych do projektowania;

  - uzyskanie wymaganych opinii, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. i zastosowania rozwiązań projektowych zgodnych z obowiązującymi przepisami;

  - opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia w organie administracyjnym oraz jego uzyskanie.

- Poza obowiązkami wymienionymi w ust. 2 oraz wynikającymi z innych postanowień umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania prac projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym do uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  - niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu do wiadomości wszelkiej korespondencji związanej z realizacją zamówienia, w tym korespondencję prowadzoną w toku uzyskiwania decyzji administracyjnych w terminie umożliwiających korzystanie z trybu odwoławczego;

  - udzielania odpowiedzi na przekazywane przez Zamawiającego zapytania; w trakcie wykonywania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji i nadzoru prac;

  - niepublikowania lub nieujawniania bez uprzedniej zgody Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji otrzymanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, z wyjątkami przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonywania umowy;

  - dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonej dokumentacji projektowej,  w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń;

  - usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej oraz udzielania wyjaśnień na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w terminie ustalonym przez Strony;

  - przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, w formie i ilości określonej w ust. 7;

  - zapewnienia prawidłowej weryfikacji opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej pod kątem zgodności rozwiązań pomiędzy poszczególnymi branżami;

  - ustanowienia głównego projektanta i koordynatora prac projektowych, odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

- Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, opracuje projekt zagospodarowania terenu zawierający informacje o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i wizualnych, materiałach proponowanych do zastosowania oraz szacunkowych kosztach poszczególnych elementów składowych inwestycji i przedstawi go w celu uzgodnienia Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 7 dni od daty złożenia projektu zagospodarowania terenu przedstawić swoje stanowisko odnośnie przedstawionych w projekcie zagospodarowania terenu rozwiązań.

- Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt zagospodarowania terenu stanowić będzie dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę, a ich spełnienie – istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego.

- Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot umowy, należy wykonać w formie i ilościach zgodnie z poniższymi zapisami:

  - forma papierowa (trwale oprawiony każdy egzemplarz):

- projekt zagospodarowania terenu – w 4 egz.,

- projekt architektoniczno-budowlany - w 4 egz.,

- projekt techniczny - w 4 egz.,

- projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny budowy skateparku - w 4 egz.,

- przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie – w 4 egz.,

- mapa do celów projektowych – w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.,

- informacja BIOZ – w 4 egz.,

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie przyjęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę – w 1 egz.,

- wszystkie nie wymienione w niniejszym punkcie, a wymagane przez właściwe urzędy i jednostki opracowania, analizy, uzgodnienia i decyzje;

  - forma elektroniczna:

Wykonawca przekaże kompletną dokumentację projektową, zarchiwizowaną na cyfrowym nośniku danych. Elementy dokumentacji powinny być zapisane w poszczególnych plikach w programach edytowalnych w formacie doc. i pdf., kosztorysy z rozszerzeniem ath., natomiast rysunki w formacie dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową.

  - forma i treść opracowanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egz. materiałów będących załącznikami do wniosków o ich wydanie muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami podmiotów, w dniu ich złożenia do właściwych organów oraz uzgodniona z Zamawiającym.

  - wszystkie wymienione wyżej opracowania Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt.

- W przypadku wystąpienia na etapie projektowania kolizji z urządzeniami podziemnymi/ naziemnymi lub w przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowania dodatkowych obiektów z innej branży, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, zobowiązany jest zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy, tj. projektantów dla poszczególnych dodatkowych branż.

- Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 7, z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu ma służyć, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

- Wykonawca w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia niewymienione w ust. 7, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek.

- Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszty przyszłej inwestycji, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, itp.

- Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów, źródeł pochodzenia przyjętych materiałów i urządzeń lub szczególnego procesu, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

- Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w umowie, Zamawiający, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji i wezwie Wykonawcę, aby w określonym przez Zamawiającego terminie, usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości lub wady dokumentacji lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, Strony niniejszej umowy podpiszą obustronnie protokół odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji, w trybie wskazanym w ust. 13, procedura odbioru dokumentacji zostanie przeprowadzona ponownie po przekazaniu przez Wykonawcę poprawionej lub uzupełnionej kompletnej dokumentacji projektowej.

- Datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej z klauzulą „odbieram” traktuje się jako datę wykonania i odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy. Po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotowej dokumentacji oraz przekazaniu placu budowy, Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 16, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w § 13 ust 3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do rozporządzania i korzystania z opracowanej dokumentacji projektowej lub jej części (autorskie prawa zależne).

- Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia osób trzecich w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, patentów, zarejestrowanych wzorów lub innych praw intelektualnych, wynikłych z przeniesienia praw, do których Wykonawca nie był uprawniony.

- Zamawiający nie przewiduje częściowych odbiorów dokumentacji projektowej.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych

- Realizując roboty objęte przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

- prawidłowego wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną Ofertą, Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoją najlepszą wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i zasadami sztuki budowlanej;

- przekazania Zamawiającemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającego wpis ww. osoby na listę członków tej izby oraz uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych

- przejęcia placu budowy, jego urządzenia na własny koszt zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiOR oraz utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. doprowadzenia mediów na teren budowy, oraz ponoszenia kosztów zużycia energii i wody w okresie realizacji robót;

- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy;

- powiadomienia organu zarządzania ruchem i zarządców dróg o dacie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz powiadamiania w/w organów z zachowaniem powyższego terminu przy każdorazowej zmianie organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót;

- wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczęciem robót w obrębie pasów drogowych, utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i usunięcia go nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do obioru końcowego przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, a także za bezpieczeństwo osób tam przebywających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należytą ochronę placu budowy i mienia znajdującego się na placu budowy;

- zapewnienia dojazdu służbom ratunkowym oraz zapewnienia dostępu do posesji ich właścicielom, a w przypadku ewentualnych krótkotrwałych utrudnień w dostępie do posesji, informowania z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli nieruchomości;

- wykonania robót przygotowawczych oraz towarzyszących, niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

- ponoszenia kosztów wymaganych opłat (w tym m.in. administracyjnych, związanych z zajęciem pasa drogowego, związanych ze zrzutem wody z wykopów, opłat celnych, importowych itp.);

- zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z właściwymi przepisami;

- przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony p.poż. na placu budowy;

- zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach umowy;

- zakupu i dostarczenia na własny koszt materiałów, konstrukcji, urządzeń niezbędnych do należytego wykonania umowy. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem Budowlanym, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

- na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 14;

- zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających zgodnie z STWiOR. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia lub otwory niezbędne do zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt;

- bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót;

- informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego w formie pisemnej o konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy  a nieobjętych zamówieniem podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty te wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego w formie protokołu konieczności oraz zawarcia aneksu do umowy;

- usunięcia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót, w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia;

- współpracy z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczególności umożliwienia nieograniczonego dostępu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjaśnień, informacji i dokumentów związanych z realizacją robót;

- udostępnienia budowy dla organów kontrolnych do tego upoważnionych, uczestniczenia w kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli, a związanych bezpośrednio z zakresem prac objętych przedmiotem umowy;

- przeprowadzenia na własny koszt prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;

- uporządkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy;

- dostarczenia Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż w dniu odbioru), dokumentacji odbiorowej, obejmującej:

  - oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

- o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

  - dokumentację powykonawczą z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych;

  - dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane;

  - inne protokoły odbiorów technicznych (oryginały);

  - atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, świadectwa jakości;

  - oryginał dziennika budowy;

  - pozostałe dokumenty niezbędne do dokonania prawidłowego odbioru.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i mienia (uszkodzenie ciała lub śmierć, utrata dóbr materialnych) za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz 
od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

- W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców w trakcie realizacji robót oraz w trakcie usuwania ewentualnych wad.

- Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas robót przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§ 7

Ochrona środowiska

- Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na placu budowy i wokół placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z placu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm. – „ustawa o odpadach”).

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§ 8

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

  - Realizując zadania publiczne objęte niniejsza umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2240).

  - W przypadku gdy Wykonawca zleca lub powierza, na podstawie umowy, realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udziela zamówień publicznych (zlecanych na podstawie niniejszej umowy) podmiotom innym niż podmioty publiczne, Wykonawca jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych,  z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.2022 poz. 2240).

§ 9

Terminy realizacji

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w następujących terminach:

  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji administracyjnych itp., niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy,

  - wykonanie wszelkich robót budowlanych i montażowych związanych z budową obiektu i zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu umowy w terminie 13 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest dzień w którym Zamawiający zatwierdzi protokół zdawczo-odbiorczy tj. protokół rozliczający przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi warunkami technicznych, opiniami, uzgodnieniami, zezwoleniami, decyzjami administracyjnymi itp., niezbędnymi do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dzień zatwierdzenia przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót.

- Terminy określone w ust. 1 mogą ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w § 20 umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 10

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ………………………….. złotych (słownie: ……………………………………………………………………… złotych).

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT, w wysokości …………. zł, który stanowi ………% wynagrodzenia netto oraz inne opłaty związane z wykonaniem umowy.

- Wartość dofinansowania wg wstępnej Promesy przyznanej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  wynosi 4.320.000,00 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy zero groszy PLN).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy, związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia rozmiarów wszelkich prac projektowych w ramach wykonania przedmiotu umowy, oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych do jego prawidłowego zakończenia, a nieobjętych zamówieniem podstawowym, będą one rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia kalkulację kosztów robót sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6. Konieczność wykonania tych robót potwierdzona zostanie protokołem konieczności spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

- Łączna wartość robót, o których mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 15% wartości umowy o której mowa w ust. 1.

- W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, o których mowa w ust. 5, Wykonawca przedstawi kalkulacje robót, uwzględniające w pierwszej kolejności ceny jednostkowe robót podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztów), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne, przygotowane w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych, w pierwszej kolejności KNR oraz składniki kalkulacyjne i średnie ceny robocizny, materiałów i sprzętu zawarte w kwartalnych publikacjach „SEKOCENBUD” obowiązujących na terenach poza miastem w województwie kujawsko-pomorskim za I kwartał 2024 r. Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegać będą negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Roboty, o których mowa w ust. 5 powyżej rozliczone zostaną w fakturze końcowej, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 4 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku  z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, dla nie zafakturowanej części wynagrodzenia zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszą umową, a cena ofertowa zostanie zmieniona przy zachowaniu niezmiennej wartości netto umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej, o których mowa w § 13 umowy.

§ 11

Warunki płatności i rozliczeń

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie Edycja II Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021r. nr 176/2021, uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022r.) dostępnym na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/.

- Zgodnie z warunkami dofinasowania określonymi w Promesie Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, w okresie poprzedzającym wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w transzach na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej:

  - pierwsza transza – po wykonaniu opracowań projektowych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o których mowa w § 12 ust. 3, w wysokości nie wyższej niż 50% środków własnych Zamawiającego na inwestycję, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę;

  - druga transza – w wysokości pozostałych środków własnych Zamawiającego na inwestycję, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zawansowanie robót budowlanych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego w przejściowym świadectwie płatności;

  - trzecia transza – w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o zawansowanie robót budowlanych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego w przejściowym świadectwie płatności;

  - transza końcowa - po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 - w wysokości pozostałej kwoty dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wynagrodzenia określonego zgodnie z § 10 ust. 5 i 7 umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o zaawansowanie robót budowlanych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego w końcowym świadectwie płatności.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 5, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na skrzynkę gminną pod nazwą Gmina Solec Kujawski.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą zapłaty rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód i kar umownych.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) na zasadach określonych w § 17 umowy, warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), w szczególności oświadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zapłacie przez Wykonawcę jego wymagalnych należności wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z tytułu wykonanych robót objętych umową o podwykonawstwo.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy). Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo do:

  - niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12

Odbiory

- Roboty objęte przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru:

  - odbiorowi dokumentacji projektowej,

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorowi końcowemu,

  - odbiorowi gwarancyjnemu.

- Szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów, o których mowa w ust. 1 i zakres  dokumentów niezbędnych do ich przeprowadzenia określa PFU.

- Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest kompletna dokumentacja projektowa  wraz z uzyskanymi wszelkimi wymaganymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, zezwoleniami, decyzjami administracyjnymi itp., niezbędnymi do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony umowy.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji umowy ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego są roboty stanowiące kompletny przedmiot umowy, o którym  mowa w § 1 umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

- Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, po okresie ………………… miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznaczy termin i przeprowadzi odbiór gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Wszystkie czynności podczas dokonywania odbiorów, o których mowa w ust. 1, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wad, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają realizację robót objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wad, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający:

- może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

- może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§13

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów 
powstałych przy realizacji umowy

- Wykonawca oświadcza, że stworzy i wyda Zamawiającemu materiały / dokumenty o charakterze indywidualnym, bez wad prawnych oraz, że będą mu przysługiwać do niej pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie będą obciążone w żaden sposób prawami majątkowymi osób trzecich, a w szczególności, że jeżeli będzie wykorzystywać jakiekolwiek materiały (zarówno przekazane mu przez Zamawiającego, jaki i pozyskane we własnym zakresie), upewni się, że wykorzystanie tych materiałów nie narusza praw autorskich osób trzecich lub, w razie potrzeby nabędzie takie prawa lub uzyska do nich odpowiednie licencje.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w ust. 1 oraz przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich, powstałe w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu przez osobę trzecią, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tego roszczenia  oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca, przenosi na rzecz Zamawiającego prawo własności oraz całość autorskich praw majątkowych każdego egzemplarza, jak również każdej części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, z chwilą jego przyjęcia przez Zamawiającego, zarówno w wersji zwartej, jaki i w pojedynczych elementach, bez ograniczenia czasowego, na wszystkich znanych stronom w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności:

- obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których materiały / dokumenty utrwalono;

- utrwalanie i zwielokrotnienie materiałów / dokumentów poprzez kserowanie, druk, nagranie na dowolnym nośniku w wersji elektronicznej;

- nieodpłatne udostępnianie, wypożyczanie zwielokrotnionych materiałów / dokumentów;

- wprowadzanie całości lub części materiałów / dokumentów do sieci INTERNET, utrwalanie materiałów / dokumentów na dyskach twardych komputerów i serwerów;

- publiczne udostępnianie materiałów / dokumentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przesyłanie i udostępnianie w sieci lokalnej i przez INTERNET poprzez publikowanie na stronie www;

- realizacja lub przekazanie do realizacji innym podmiotom materiałów / dokumentów stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1;

- prawo do wykorzystania materiałów / dokumentów w promocji;

- wykorzystanie materiałów / dokumentów oraz ich fragmentów do wykonywania nowych opracowań;

- przekazanie materiałów / dokumentów stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 innym podmiotom dla dokonania zmian i przeróbek

oraz przenosi prawo zezwalające na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania materiałami / dokumentami w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz do dokonywania bez zgody Wykonawcy wszelkich jego opracowań, w szczególności modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z ust. 1-4 na osoby trzecie.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na decydowanie o dacie pierwszego udostępnienia materiałów / dokumentów i wprowadzenia ich lub ich części do obrotu oraz udostępnienia ich, bez obowiązku wskazywania autora.

- W przypadku powstania nowego lub nieznanego w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji związanego z wykorzystaniem materiałów / dokumentów, Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia, przenieść na Zamawiającego prawa do materiałów / dokumentów na wskazanym polu eksploatacji, w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a materiały przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres ……………. miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania niezgodne z przepisami budowlanymi, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w okresie gwarancji jakości i rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż tych wad nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad zagrażających bezpieczeństwu użytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki.

- W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 18 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku, w okresie gwarancji jakości i rękojmi, przeglądu gwarancyjnego, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości robót ustalonej w § 10 ust. 1 umowy.

- Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się odpowiednio na …………………… (słownie: ……………………………………………………………………… złotych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie……………….

- Na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przeznacza się 30 % kwoty zabezpieczenia.

- Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową tj. 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu Umowy, a pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§16

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy.

- Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej, opłaconej umowy ubezpieczenia OC, na każde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót do czasu jej przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 17

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy, wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców, którzy będą zaangażowani w realizację przedmiotu umowy, jeżeli Podwykonawcy są już znani.

- Wykonawca każdorazowo zawiadomi Zamawiającego o zmianach w odniesieniu do informacji,  o których mowa w ust. 3.

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spełniają w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

- Wykonawca, Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem zakresu robót i ich wyceną. Podwykonawca dołącza zgodę Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7;

3) zawiera ona postanowienia , o których mowa w ust. 6.

- Nie zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w podanym terminie należy traktować jako akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o którym mowa w ust. 9. Niezgłoszenie sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy także Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11 i 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania i zmian umowy z dalszym Podwykonawcą.

§ 18

Kary umowne

        - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za każdy dzień opóźnienia w oddaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, spowodowanego działaniami lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia określonego w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy,

  - za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, spowodowanego działaniami lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia określonego w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy,

  - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów, zgodnie z § 12 ust. 1, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1, liczony od dnia określonego zgodnie z § 12 ust. 7 umowy;

  - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1, liczony odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 umowy;

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objętej brakiem lub nieterminową zapłatą;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub zmiany wynagrodzenia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

  - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objętej brakiem lub nieterminową zapłatą.

  - za nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników,  o których mowa w § 4 ust. 12 umowy, w wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek.

  - za nieprawidłowe realizowanie innych niż wymienione pod pkt 1-12 postanowień umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy.

- Nałożenie kary, o której mowa w ust. 1 nastąpi poprzez wystawienie noty obciążeniowej dla Wykonawcy z 14-dniowym terminem płatności..

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT (częściową lub końcową) przedstawioną do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli wysokość kar umownych do potrącenia będzie wyższa niż wartość faktur VAT, Zamawiający staje się uprawniony do potrącenia różnicy należności z każdej wierzytelności, która przysługuje mu od Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie może przekroczyć łącznie 25  % wynagrodzenia brutto określonego § 10 ust. 1 umowy.

§ 19

Warunki wypowiedzenia i odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym:

  - bez dodatkowego wezwania, gdy:

- Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni;

- Wykonawca  nie  respektuje  uzasadnionych  pisemnych  nakazów  przedstawiciela Zamawiającego;

- Wykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego;

- Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 11 ust. 9, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 1;

  - po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową albo w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania

- Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 3 traktowane będzie jako rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

- W przypadkach określonych w ust. 1 oraz ust. 3 Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie;

  - Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada;

  - Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 20

Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

  - Zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy opisanych w § 9 ust. 1, w następujących przypadkach mających wpływ na ich terminową realizację:

  - wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,

  - zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

  - zlecenia usług dodatkowych w trakcie zamówienia podstawowego;

  - działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów, nie wynikające z winy Wykonawcy;

  - niewynikająca z zaniedbań Wykonawcy odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

  - przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem wymaganych, warunków technicznych, postanowień, opinii niezbędnych do opracowania projektów. Przyjmuje się, że prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia będzie przysługiwać Wykonawcy, gdy dokumenty, o które wystąpił zostaną wydane w terminie dłuższym niż jeden miesiąc, licząc od daty wpływu wniosku lub pisma o ich wydanie do jednostki wydającej dokument;

  - prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

  - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opóźnienia przekazania Wykonawcy placu budowy, konieczności czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami wykonywanymi przez innych wykonawców, wskutek wprowadzonych rozwiązań szczególnych związanych z sytuacją zdrowotną lub ekonomiczną na terenie kraju, wskutek wydłużonych (ponad 30 dni od daty złożenia dokumentów) terminów uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu, itp.;

  - gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie zmuszony do ograniczenia frontu robót lub do czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na ważne przyczyny związane z realizacją innych zadań inwestycyjnych;

  - gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie pierwotnym wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub działania siły wyższej (klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady dróg, przedłużający się stan epidemii, protesty mieszkańców)  mających  wpływ na terminowość dostaw lub wykonania robót montażowych;

  - z powodu konieczności wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry, np. konieczność zabezpieczenia lub przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, konieczność wykonania nieprzewidzianych robót ziemnych, konieczność zabezpieczenia obiektów graniczących z realizowaną inwestycją, itp.;

  - w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, m.in. ze względu na zmiany obowiązującego prawa, brak dostępności materiałów na rynku w terminach pozwalających na zachowanie terminów umownych, itp.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, pozwalający na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Okres wydłużenia liczony będzie od chwili powstania do momentu ustania przyczyny wydłużenia.

  - Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, a wynikające ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,

  - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub polepszenie warunków użytkowych;

  - wskutek pojawienia się na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót lub pojawienia się materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub rozwiązań innowacyjnych pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, przyszłych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy a także w przypadku rozwiązań proekologicznych, jak i umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia.

  - Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy wskazanego w § 10 ust. 1, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, udowodnione kalkulacją kosztów przedłożoną Zamawiającemu wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, może nastąpić:

- w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT  lub  podatku akcyzowego;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę [Dz.U. z 2020 r., poz. 2207];

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.);

- w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, zgodnie z procedurą opisaną w § 20 umowy;

- w przypadku zlecenia robót dodatkowych, w okolicznościach których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, w szczególności zlecenia wykonania dostaw lub robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry.

  - Zmianę osobową:

  - zmiana podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki  w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

  - zmiana personelu (kadry technicznej) wskazanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a której zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.

W takim przypadku zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Inne zmiany zapisów umowy możliwe są w przypadku:

  - wejścia w życie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany (np. przepisy dotyczące dróg itp.);

- Nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy w przypadku:

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

- zmiany danych teleadresowych.

- Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności zmiany i jej uzasadnienie.

- Warunkiem wprowadzenia zmian będzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 21

Zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy

- Zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (w tym m.in. zmiany kosztów zatrudnienia pracowników, koszty związane ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego lub minimalnej stawki godzinowej) określona będzie w odniesieniu do zmian cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych kwartalnie w Dzienniku Urzędowym GUS, w komunikatach Prezesa GUS.

- Zmiana wynagrodzenia możliwa będzie, gdy suma ogłaszanych wartości zmian cen w dwóch kolejnych komunikatach, opublikowanych po dacie zawarcia Umowy będzie większa niż +5% lub mniejsza niż -5%.

- Zmiana wynagrodzenia jest możliwa na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy.

- Pierwszy wniosek może być złożony po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy i dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania, pod warunkiem, że realizacja robót postępuje zgodnie z obustronnie zaakceptowanym harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zmiana wynagrodzenia określona zostanie wzorem Zw = 0,5 x W x F%, gdzie W jest wynagrodzeniem za roboty pozostałe do wykonania, natomiast F% stanowi sumę dwóch następujących po sobie  wartości zmian cen podanych w komunikatach GUS, o których mowa w ust. 2.

- Obliczoną zmianę wynagrodzenia sumuje się z wynagrodzeniem Wykonawcy i wprowadza aneksem do Umowy.

- Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie kolejnych 6 miesięcy, jedynie w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 i każdorazowo dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania.

- Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 5% wartości pierwotnego wynagrodzenia określonego w umowie.

- W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1-8, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca  zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeśli spełnione są warunki:

      - Przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy,

      - Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1-8, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzającego zmianę wynagrodzenia przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają warunki określone w ust. 9 wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń podwykonawców, pod rygorem kary umownej , o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 9.

§ 22

Inne postanowienia

- Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do współpracy w sprawach w zakresie przedmiotu umowy będzie ………………………………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do współpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy będzie: ………………………………………………………………..

- Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, do przelania wierzytelności lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się rozpatrywać w drodze wspólnych mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku niemożności rozwiązania sporów wynikłych na tle realizacji umowy w drodze negocjacji, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:

https://dziennikigus.stat.gov.pl/dzienniki-urzedowe-gus/