Załącznik nr 11 do SWZ

U M O W A  nr ________/2024

zawarta w dniu ______________ r. w Słupsku pomiędzy:

Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

___________________

przy kontrasygnacie: ______________,

a

_______________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

___________________________________________

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w treści umowy „ustawą Pzp” na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska”  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ________________ z dnia _____________ oraz na stronie internetowej www.zimslupsk.pl za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk.

§ 1

Postanowienia ogólne

- Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - zapoznał się z należytą starannością z warunkami realizacji Umowy,

  - zapoznał się z Programem Funkcjonalno – Użytkowym  i nie zgłasza w tej sprawie uwag,

  - uzyskał wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia Umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie ofertowania, na podstawie SWZ, Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca potwierdza, że oświadczenia i dokumenty złożone na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia są aktualne na dzień zawarcia Umowy.

- Integralną częścią Umowy są:

  - Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami,

  - Oferta Wykonawcy.

- Przedsięwzięcie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej  części Miasta Słupska” otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i będzie realizowane w oparciu o Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja 7RSP/2023/373/PolskiLad, stanowiącą załącznik nr 5 do Umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 80 ha zlokalizowanych we wschodniej części Miasta Słupska.  Zakres obejmuje wykonanie (budowę/przebudowę) dróg komunikujących obszar z drogą wojewódzką nr 210 i węzłem S6 oraz dróg zapewniających komunikację wewnątrz strefy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną drogową oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetleniowej). Zamówieniem objęto:

- Odcinek I:  Rozbudowę drogi – ul. Gdyńskiej,

- Odcinek II: Rozbudowę drogi – ul. Inwestycyjnej poprzez budowę nowego odcinka drogi oraz połączenie istniejącego odcinka ul. Inwestycyjnej z ul. Gdyńską,

- Odcinek III: Rozbudowę skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte / Europejskiej / Inwestycyjnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej,

- Odcinek IV: Rozbudowę ul. Europejskiej w kierunku północno-wschodnim wraz z przebudową włączenia-skrzyżowania z ul. Gdańską i budową sygnalizacji świetlnej,

- Odcinek V: Budowa drogi na działce nr 552 obr.16 wraz z rozbudową drogi na działce 540 obr. 16.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska na podstawie PFU stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia postepowania zmierzającego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, uzyskanie decyzji środowiskowych, w tym (jeżeli to będzie konieczne) opracowanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu oddziaływania na środowisko,

- wykonanie robót budowlanych związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska zgodnie z opracowaną w oparciu o  PFU dokumentacją projektową przez Wykonawcę na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, oraz dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę, o których mowa powyżej  wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych/pozwoleniem na użytkowanie we właściwym nadzorze budowlanym.

- W zakresie zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące czynności/roboty budowlane:

- rozbiórki istniejących obiektów na terenie inwestycji,

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki  i ich wycinkę w zakresie wskazanym w PFU,

- niwelację terenu,

- inne prace przygotowawcze wynikające z dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę,

- budowę/rozbudowę i przebudowę dróg o łącznej długości ok. 5 800 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym: rozbudowę ul. Gdyńskiej, budowę nowego odcinka ul. Inwestycyjnej oraz połączenie istniejącego odcinka ul. Inwestycyjnej z ul. Gdyńską, rozbudowę skrzyżowania Bohaterów Westerplatte/ul. Europejskiej/ul. Inwestycyjnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej, rozbudowę ul. Europejskiej wraz z przebudową włączenia-skrzyżowania z ul. Gdańską i budową sygnalizacji świetlnej oraz budowę drogi na działce nr 552 obr.16 i rozbudową drogi na działce 540 obr. 16 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej,

- budowę sieci elektroenergetycznej – sieci oświetlenia ulicznego - przebudowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych,

- usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami i sieciami  infrastruktury pod i nadziemnej w niezbędnym zakresie,

- budowę sygnalizacji świetlnych,

- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- budowę elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz małej architektury, w tym przystanków autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wiaty, TIP),

- wycinki zieleni w niezbędnym zakresie oraz nasadzenia zieleni wysokiej/niskiej i roślin ozdobnych wraz z pielęgnację zieleni,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia oraz wdrożenia jej na czas wykonania robót,

- opracowanie stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia oraz wdrożenia jej po wykonanych robotach,

- po zakończeniu robót wykonać rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczno - socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

- wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

- wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,

- wykonanie i zamontowanie w dniu rozpoczęcia prac budowlanych tablicy informującej o dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym, uzgodnionym z Zamawiającym oraz jej utrzymanie w stanie należytym przez cały okres realizacji inwestycji. Wzór tablicy winien być zgodny z Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. (z późniejszymi zmianami),  w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez przedmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych których edytowalne pliki cyfrowe udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

- Przedmiot Umowy został opisany zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Pzp za pomocą Programu Funkcjonalno - Użytkowego, zwanego w dalej także „PFU” opracowanego przez Saneccy Spółka z o.o., ul. Jana Zamoyskiego 30/2b, 30-523 Kraków, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w PFU za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że PFU nie jest dokumentem wyczerpującym pod względem wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. PFU może nie obejmować wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w PFU do uchylania się od wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz właściwego wykonania robót.

- Dokumentację projektową dotyczącą uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska wraz z projektem zagospodarowania terenu należy opracować na podstawie:

- PFU, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy,

- postanowień niniejszej Umowy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno–  budowlanych dotyczących dróg publicznych,

- wymogów dla zamierzenia budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona odrębnie dla wskazanych przez Zamawiającego odcinków wg ustalonego podziału funkcjonalnego powiązanego z ich lokalizacją w przestrzeni / w terenie, w oparciu o wymagania określone w PFU, w tym m.in..:

- mapa do celów projektowych – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- projekt zagospodarowania terenu – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- projekty techniczne (o szczegółowości projektu wykonawczego) – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przedmiary robót – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- kosztorysy inwestorskie – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu Projekt Stałej Organizacji Ruchu Drogowego – 2 egz., w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- odpisy wszelkich pism i dokumentów uzyskanych w związku z wykonaniem umowy – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- inwentaryzacja powykonawcza – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- instrukcje eksploatacji i utrzymania – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

- warunki utrzymania gwarancji.

- Dokumentację projektową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej edytowalnej na płytach CD/DVD w formacie pdf, dwg lub dgn – projekt oraz pdf, docx, hls, ath – w przypadku odpisów i pozostałych materiałów oraz w formie papierowej. Wszystkie egzemplarze projektu muszą być opatrzone podpisami i oświadczeniami, których wymaga Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

- Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Jeżeli PFU wskazywałoby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w PFU.

- Pod pojęciem „minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji gdyby w PFU, a więc w dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

- W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia/PFU zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Przy projektowaniu i budowie oświetlenia należy zastosować oprawy, których system sterowania zgodny jest z użytkowanym przez ZIM w Słupsku (dot. odcinka II, III, IV i V) i  systemem sterowania Reva Siled - SILED CMS (dot. odcinka I). Przed odbiorem Zamawiający przeprowadzi test funkcjonalności sterowania nowymi oprawami w zakresie funkcji określonych w branży elektrycznej.

- Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10 % pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.

§ 3

Zatrudnienie na umowę o pracę

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy, czynności 
w zakresie prac: przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchniowych, wykończeniowych. Osoby, o których mowa powyżej zobowiązane są do wykonywania prac określonego rodzaju na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, i winny być zatrudnione co najmniej na czas wykonywania określonej czynności.

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Umowy:

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika nie podlegają anonimizacji.

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie: do 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ___________ r. w tym:

- ukończenie wszystkich prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i decyzji,             w tym decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności - do 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – odbiór częściowy prac na podstawie protokołu odbioru częściowego,

- zakończenie robót budowlanych wraz z dokonaniem odbioru końcowego, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych i przekazaniem inwestycji do eksploatacji – do 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, po przekazaniu Zamawiającemu  niezbędnych pozwoleń/decyzji zezwalających na realizację inwestycji.

- Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w § 17 Umowy.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy, którymi są:

- w zakresie branży drogowej ___________, nr tel. _______, e-mail _______

- w zakresie branży sanitarnej  - kanalizacji deszczowej ______, nr tel. ______, e-mail ______

- w zakresie branży sanitarnej  - kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ____, nr tel. _____, e-mail ___

- w zakresie branży elektrycznej ______, nr tel. ______, e-mail _______

- w zakresie branży zieleni ________, nr tel. _______, e-mail ______

- przedstawiciele do koordynacji prac związanych z realizacją Umowy:

  - na etapie opracowywania dokumentacji projektowej ______, nr tel. _____, e-mail: ____,

  - na etapie realizacji robót budowlanych _____, nr tel. _____, e-mail: _____

- Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, a także w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian Umowy.

- Decyzje w zakresie prac/robót, o których mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Zamawiający, zgodnie 
z przewidzianą reprezentacją, w formie pisemnej.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za prace/roboty, o których mowa w ust. 2 zrealizowane bez decyzji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca ustanawia:

  - Projektanta branży drogowej, którym jest: _____, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, nr tel. _____, e-mail _____

  - Projektanta branży sanitarnej, którą jest: _____, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności _____, nr tel. _____, e-mail _____

  - Projektanta branży elektrycznej, którym jest: _____, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie _____, nr tel. _____, e-mail _____

  - Projektanta branży teletechnicznej, którym jest: _____, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności _____, nr tel. _____, e-mail _____

  - Projektanta branży architektury krajobrazu,   nr tel. _____, e-mail _____

  - Kierownika budowy, którym jest: _____, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności _____, nr tel. _____, e-mail _____

  - Kierownika robót branży sanitarnej, którym jest: ____, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie _____, nr tel. _____, e-mail _____

  - Kierownika robót branży elektrycznej, którym jest: _____, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności _____, nr tel. _____, e-mail _____,

  - Kierownika robót branży architektury krajobrazu, którym jest: _____, nr tel. _____, e-mail _____

- W toku realizacji Umowy możliwa jest zmiana osób wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych uprawnień, kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego jak wymagane w warunkach udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na czas realizacji przedmiotu Umowy zapewnił kadrę techniczną  z kwalifikacjami/uprawnieniami odpowiednimi  do wykonania wszystkich elementów wchodzących w zakres całego przedmiotu zamówienia.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza PFU w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu niezbędnych pozwoleń/decyzji zezwalających na realizację inwestycji.

- Zamawiający ma obowiązek dokonywania odbiorów prac/robót na zasadach określonych w § 12 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności.

- Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały, surowce 
i technologie. W przypadku negatywnych wyników koszty badań i ekspertyz poniesie Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru i organizacji placu budowy oraz znajdującego się na jego terenie sprzętu.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- W zakresie opracowania dokumentacji projektowej do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie wszelkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym właściwych opinii, ewentualnych badań geotechnicznych gruntu, uzgodnień rzeczoznawców, ekspertyz, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie, w tym aktualnej mapy do celów projektowych we wskazanych skalach w postaci cyfrowej (wektorowej w formacie kompatybilnym z *.dwg lub *.dgn) i analogowej wraz z kosztami ich uzyskania/przygotowania,

- występowanie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie koniecznych warunków technicznych, ekspertyz, uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych warunków, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, postanowień, ekspertyz, decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenia na użytkowanie, pozwoleń i zaświadczeń po zakończeniu robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia od właściwego organu o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych) wraz z kosztami ich uzyskania/przygotowania,

- zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach (o ile jest to wymagane przepisami),

- uzgadnianie i konsultowanie z Zamawiającym dokumentacji projektowej na każdym etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań materiałowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić,

- opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 30  dni licząc od dnia zawarcia Umowy,

- konstrukcje projektowanych rozwiązań powinny być uzasadnione względami technicznymi i zostać uzgodnione z Zamawiającym,

- dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami wraz z adnotacją, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego projektów podziałów, ostatecznej formy projektu budowlanego wraz z wnioskiem i załącznikami przed rozpoczęciem uzyskiwania pozwoleń,

- przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do wykonanej dokumentacji,

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wady powstałe w wyniku błędnego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczące zarówno rozwiązań projektowych jak i sporządzenia przedmiaru robót,

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego,

- wykonana dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- fakt dokonania czynności przekazania Dokumentacji Projektowej lub jej części Strony Umowy potwierdzają przez podpisanie protokołu przekazania dokumentacji,

- Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego oświadczenie o kompletności Dokumentacji Projektowej oraz o jej zgodności z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, decyzjami organów administracji publicznej dotyczącymi inwestycji.

- W zakresie wykonania robót budowlanych i odbioru inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie prac/robót budowlanych zgodnie z Umową, opisem i warunkami zawartymi w SWZ i jej załącznikach, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Polskich Norm,

- przeprowadzenie prac przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających,

- zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem w porozumieniu z gestorami sieci i ogrodzeń przyległych posesji. Powiadomienie o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót ziemnych, wszystkich właścicieli(użytkowników) urządzeń podziemnych na terenie inwestycji oraz Zamawiającego,

- zorganizowanie we własnym zakresie zabezpieczonego zaplecza budowy, w tym zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię elektryczną, ewentualne ogrodzenie oraz pozostałe niezbędne elementy placu budowy, a także zainstalowanie na własny koszt liczników wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia oraz wdrożenia jej w na czas wykonania robót,

- stałe monitorowanie stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres prowadzenia robót budowlanych,

- zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowego oznakowania, objazdów/ przejazdów (jeżeli zachodzi taka potrzeba ich wyznaczenia) w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego przez cały okres realizacji robót budowlanych,

- utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie go (oczyszczenie z piasku, błota, liści, materiałów budowlanych itp.) oraz usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- zapewnienie na swój koszt bieżącej stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne oraz obsługi geotechnicznej, łącznie z pierwszym wytyczeniem obiektu,

- założenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz dokumentującej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robót budowlanych,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań wraz z uzyskaniem odbioru robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania,

- wyposażenie pracowników oraz sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robót,

- przed rozpoczęciem robót należy wyznaczyć strefy ochronne dla drzew nie wyznaczonych do wycinki, rosnących w granicach prowadzonych robót (oznaczone trwale w terenie, mogą być np. wygrodzone); średnica strefy winna być wyznaczona zgodnie ze współczesną wiedzą dendrologiczną w oparciu o gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego czy urządzeń mechanicznych, w obrębie bryły korzeniowej i korony drzew lub zieleni niskiej powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczyć osłonami pnie drzew przed uszkodzeniem,

- wykupienie drewna z wycinki drzew i utylizację gałęzi oraz uprzątnięcie terenu po wycince z wszelkich pozostałości (jeżeli dotyczy). Na podstawie dokonanego obmiaru drewna z wycinki i odbiorze pozyskanego drewna przez specjalistę ds. lasów w cenie określonej zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane z terenów miasta i lasów komunalnych w Słupsku Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku obciąży Wykonawcę należnością za pozyskane drewno w oparciu o ceny obowiązującego Zarządzenia na dzień jego wycinki. Jeżeli w trakcie odbioru drewna okaże się, że jest ono zmurszałe i nie kwalifikuje się do sprzedaży Wykonawca winien ująć w kosztach jego utylizację. W przypadku zmiany Zarządzenia ustalającego ceny za drewno pozyskane z terenów miasta i lasów komunalnych w Słupsku, Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązuje się także, w szczególności do :

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonania i montażu w dniu rozpoczęcia prac budowlanych tablicy na słupkach informującej o dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym, uzgodnionym z  Zamawiającym, oraz jej utrzymanie w stanie należytym przez cały okres realizacji robót,

- koordynacji robót realizowanych przez gestorów sieci,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego o powyższych okolicznościach, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

- wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót w tym wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą; przekazanie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przekazać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie zeskanowanej w rozdzielczości min. 300 dpi mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie bmp lub tiff bez kompresji – w 1 egzemplarzu, w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy,

- wykonanie zestawień ilościowo – kosztowych, w tym: długości i powierzchni wybudowanych i przebudowanych poszczególnych elementów infrastruktury drogowej (np. jezdnia, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, zjazdy itp. ) odrębnie dla wszystkich odcinków ujętych w zamówieniu,

- dokonania sprawdzenia i rozruchu urządzeń oraz poprawności działania systemu,

- zapewnienia kontroli jakości robót i materiałów oraz przekazanie Zamawiającemu deklaracji zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.) należy przekazać Zamawiającemu przy robotach zanikających oraz przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,

- przedłożenia, pod rygorem odmowy montażu instalacji, urządzeń lub innych podzespołów lub ich zdemontowania, przed montażem urządzeń lub innych podzespołów następujących dokumentów:

- deklaracji własności użytkowych pozwalających na umieszczenie przez producenta znaku CE lub równoważnego, tj. nadanego przez niezależne laboratorium badawcze, posiadających akredytację na terenie Unii Europejskiej i potwierdzające wykonanie zgodnie z normami,

- kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych producenta, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w SWZ, PFU i dokumentacji; Wykonawca winien potwierdzić autentyczność dostarczanych dokumentów poprzez zapis na każdej stronie ich tekstów: „Za zgodność z oryginałem”,

- Wykonawca złoży wnioski materiałowe na wbudowywane materiały/urządzenia i uzyska zgodę Zamawiającego przed ich wbudowaniem,

- wykonanie na swój koszt dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbędnymi protokółami z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami,

- przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń,

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych wytworzonych w ramach zamówienia instalacji i urządzeń przez okres obowiązywania gwarancji.

- Wymagania jakościowe i parametry sadzonych roślin:

- materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej,

- rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione, materiał roślinny musi być zdrowy, wolny od chorób i patogenów, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących następstwem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- system korzeniowy winien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, bryła korzeniowa w pojemnikach musi być silnie przerośnięta, nie może być przesuszona, zaleca się mikoryzowanie roślin w szkółkach,

- drzewa winny posiadać obwód pnia min. 14-16 cm, balotowane z przerośniętą bryłą korzeniową, dobrze wykształconym przewodnikiem,

- każde drzewo winno być zabezpieczone trzema impregnowanymi ciśnieniowo palikami z pojedynczymi poprzeczkami poziomymi oraz przymocowane do palików wiązadłami,

- wokół drzew należy wykonać misy o średnicy 60 cm,

- krzewy winny być kontenerowane w pojemnikach min. C1, mieć minimum trzy pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, posiadać odpowiednią dla danego gatunku wysokość,

- byliny winny być kontenerowane w pojemnikach min. C1, do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycięte, na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady pędów), powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie rozety liści,

- sadzenie roślin winno odbywać się w odpowiednim okresie agrotechnicznym, tj. od września do pierwszych przymrozków zimowych lub po ustąpieniu przymrozków,

- po posadzeniu wszystkich roślin należy wyściółkować korą i obficie podlać.

- Wykonawca musi posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu Umowy z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej, w terminie 7 dni, licząc od dnia ich wejścia w życie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez wykonawcę/ podwykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu jego oddania, za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania robót, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny na tym terenie.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami lub w sposób wadliwy, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, również przed terminem wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów BHP oraz ppoż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać teren realizacji w czystości w czasie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, czysty i nadający się do użytkowania.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu jego oddania za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania robót, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny na tym terenie.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia dróg, chodników, małej architektury (np. ławki, kosze na odpady), ogrodzeń, zieleni (np. trawników, drzew, krzewów, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.

- Wykonawca, w przypadku zgłoszenia wykonywania części robót przez podwykonawców, odpowiedzialny jest za oznakowanie pracowników podwykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację tego podmiotu na placu budowy.

- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją Umowy. 
Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do powtórnego użycia są własnością Zamawiającego. Zgodnie                    z decyzją Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego materiały przewidziane w projekcie do powtórnego wbudowania mogą być składowane i zabezpieczone na terenie budowy, natomiast pozostałe zakwalifikowane przez Inspektora/przedstawiciela Zamawiającego do ponownego zastosowania będą przewiezione na plac składowy zlokalizowany na terenie miasta Słupska, wskazany przez Inspektora/przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności kwalifikacji materiałów każdorazowo Wykonawca i Inspektor Nadzoru/przedstawiciel Zamawiającego sporządzą pisemny protokół. Koszty przewozu materiału Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. Materiał rozbiórkowy nienadający się do powtórnego użycia Wykonawca zutylizuje na własny koszt bez możliwości ponownego jego użycia jako materiał przekruszony.

- Przy realizacji zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót ziemnych i rozbiórki, które nie zostaną użyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez siebie wysypisko na własny koszt.

§ 8

Wykonawcy i Podwykonawcy

- Wykonawca powierzy podwykonawcy następujący zakres robót stanowiących przedmiot Umowy:

____________________________

- Wykonawca oświadcza, że podmiot ______________ (nazwa podmiotu), na zasoby którego Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ______________ (w jakim udział podmiotu był deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy).

- W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez _____________ (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W toku realizacji Umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana podwykonawców  wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają określonemu zakresowi zamówienia objętego niniejszą Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zapisy
 w zakresie:

  - przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, który musi być określony na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

  - wysokości wynagrodzenia nieprzekraczającego kwoty wynikającej z oferty Wykonawcy,

  - terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

  - obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji zamówienia wykonują czynności z zakresu wykonywania prac: przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchniowych, wykończeniowych.

- Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w tym zawartych w ust. 8 pkt 1, 2, 4, 5 niniejszego paragrafu,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 3 niniejszego paragrafu,

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, a także  jej zmiany,  której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w tym zawartych w ust. 8 pkt 1, 2, 4, 5 niniejszego paragrafu,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 3 niniejszego paragrafu,

  - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  określony w ust. 8 pkt 3 niniejszego paragrafu Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, dalszych podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Ustalone w niniejszej Umowie i wynikające z przepisów prawa zasady zatrudnienia podwykonawcy stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawcę (podwykonawców) dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i usługi wykonane przez podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

- Umowy o podwykonawstwo mają formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrębnymi przepisami.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa 
w ust. 18 niniejszego paragrafu.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 Umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 18 ust. 10 do 16 Umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

  - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 9

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy w wysokość ryczałtowej:

| Wyszczególnienie | Procentowa wartość elementu | Cena ryczałtowa netto w zł | podatek VAT |  | Cena ryczałtowa brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | zł |  |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń | do 2 % wartości umowy brutto |  | 23 |  |  |
| Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części miasta Słupska | ------ |  | 23 |  |  |
| Łączna cena ryczałtowa za realizację zamówienia | ----- |  | 23 |  |  |
| Słownie cena brutto: |  |  |  |  |  |

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może być zmienione. Wyjątki stanowią sytuacje określone w § 17 i § 18 Umowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, potwierdzone i zaakceptowane stosownym aneksem do Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca w cenie ryczałtowej uwzględni w szczególności: dokumentację projektową, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, wszelkie opłaty za media, wywóz, składowanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie odebranych i zatwierdzonych przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego) elementów zamówienia, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 11 Umowy.

- Roboty dodatkowe:

  - wykonanie ewentualnych robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do Umowy, w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego – na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp,

  - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych obowiązują czynniki cenotwórcze do kosztorysowania zgodnie z ofertą, tj.:

- stawka roboczogodziny - ___zł/r-g netto

- koszty pośrednie( od R i S) - ___ %

- koszty zakupu (od M) - ___ %

- zysk (od R + S + Kp) - ___ %,

  - w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego sporządza protokół konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia. Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza wycenę kosztów opracowaną przez Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe obowiązujące dla danej pozycji kosztorysowej przedstawionej w kosztorysie uproszczonym oraz czynniki cenotwórcze (tj. stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy) określone przez Wykonawcę w ofercie i przedstawione powyżej w pkt 2. Ceny ewentualnych materiałów dodatkowych/zamiennych zostaną ustalone na poziomie średnich cen w oparciu o aktualne ceny jednostkowe materiałów określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji, natomiast w przypadku braku powyższych w oparciu o indywidualną wycenę sporządzoną przez producenta. Protokół konieczności po analizie zatwierdza Zamawiający,

  - na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rękojmia jak na roboty zasadnicze,

  - wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych bez zachowania procedury opisanej w niniejszym ustępie lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objętych przedmiotem Umowy pozbawia Wykonawcę skutecznego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za ten zakres wykonanych robót. W przypadku wykonania prac niezgodnych z protokołem konieczności robót bądź bez zachowania procedury, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przywrócenia stanu sprzed wykonania ww. samowolnych robót bądź przywrócenia na koszt i ryzyko Wykonawcy stanu sprzed wykonania tych samowolnych robót, bez zachowania prawa do wynagrodzenia w tym zakresie.

- Roboty zamienne:

  - Zamawiający dopuszcza roboty zamienne z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno - eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji,

  - wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy,

  - w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela sporządza protokół konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia. Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza wycenę kosztów opracowaną przez  Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe obowiązujące dla danej pozycji kosztorysowej przedstawionej w kosztorysie uproszczonym oraz czynniki cenotwórcze (tj. stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy) określone przez Wykonawcę w ofercie i przedstawione w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu. Ceny ewentualnych materiałów dodatkowych/zamiennych zostaną ustalone na poziomie średnich cen w oparciu o aktualne ceny jednostkowe materiałów określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji, natomiast w przypadku braku powyższych w oparciu o indywidualną wycenę sporządzoną przez producenta. Protokół konieczności po analizie zatwierdza Zamawiający,

  - na wykonane roboty zamienne zostanie udzielona gwarancja i rękojmia jak na roboty zasadnicze,

  - wykonanie przez Wykonawcę robót zamiennych bez zachowania procedury opisanej w niniejszym ustępie lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objętych przedmiotem Umowy pozbawia Wykonawcę skutecznego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za ten zakres wykonanych robót. W przypadku wykonania prac niezgodnych z protokołem konieczności robót bądź bez zachowania procedury, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przywrócenia stanu sprzed wykonania ww. samowolnych robót bądź przywrócenia na koszt i ryzyko Wykonawcy stanu sprzed wykonania tych samowolnych robót, bez zachowania prawa do wynagrodzenia w tym zakresie.

- Zamawiający może ograniczyć zakres zamówienia objętego Umową. Maksymalny zakres ograniczenia świadczeń wynikających z umowy nie może być większy niż 15% ich wartości (minimalny zakres świadczeń wynikający z umowy wynosi 85%).

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 7 powyżej nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego niezależnie od ich podstawy prawnej.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z uprawnienia przewidzianego w ust. 7 powyżej poprzez złożenia pisemnego oświadczenia.

§ 10

Warunki płatności

- Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy będzie faktura VAT, wystawiona Zamawiającemu na podstawie protokołu(-ów) odbioru, o których mowa w § 9 ust. 4 i § 12 Umowy i innych dokumentów rozliczeniowych podpisanych przez osobę wyznaczoną do nadzoru przedmiotu Umowy, zawierające minimum następujące dane (na pierwszej stronie faktury):

- Nabywca: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 839-10-05-507,

- Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Słupsk.

- Rozliczenie robót będzie dokonywane fakturami częściowymi, za wykonane elementy odebrane przez Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 11 Umowy oraz fakturą końcową. UWAGA: Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 w ust. 1 Umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu Umowy oraz uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonaniu robót budowlanych, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych/uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy), po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 3) Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa § 9 w ust. 1 Umowy będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem siódmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. ze zmianami w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z późniejszymi zmianami, dostępnymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 4 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę Promesy.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 8 pkt 2) – 3) finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zasadach określonych w Regulaminie Naboru wniosków.

- Informacja o wysokości wkładu własnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy w celu sporządzenia przez Wykonawcę Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie podziału etapów płatności.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy płatne będzie w następujący sposób:

- na podstawie faktur częściowych, zgodnie z zaawansowaniem prac/robót, potwierdzonym przez inspektora nadzoru/przedstawiciela zamawiającego, w protokole odbioru częściowego oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym zał. Nr 4 do Umowy. W związku z tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych fakturowanie częściowe, o którym mowa w niniejszym punkcie, będzie dotyczyło tylko wkładu własnego Zamawiającego, tj. kwoty __________ zł brutto*

*zapis zostanie dostosowany do treści oferty Wykonawcy. Wkład własny stanowi różnicę pomiędzy wartością oferty Wykonawcy, a ostateczną kwotą dofinansowania, nie mniej niż 2% wartości oferty.

** Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż pierwsza faktura częściowa będzie obejmowała płatność za wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

- zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania (Promesy) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy pochodząca z dofinansowania zostanie dokonana na podstawie faktur częściowych w dwóch transzach - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac/robót (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, druga - po zakończeniu realizacji inwestycji, w następujący sposób:

- pierwsza transza - w wysokości do 50% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy pochodząca z dofinansowania, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- druga transza - w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy pochodząca z dofinansowania, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, po zakończeniu realizacji inwestycji.

- na podstawie odrębnej faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy obejmującej ewentualną waloryzację lub roboty dodatkowe (jeśli wystąpią).

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczania faktury wraz z zestawieniem kwot należnych podwykonawcom za roboty ujęte w fakturze, w formie papierowej lub drogą elektroniczną z adresu e-mail: ______ na adres e-mail Zamawiającego właściwy do przesyłania faktur:  faktura@zimslupsk.pl . Wykonawca może złożyć fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania – w przypadku takiej formy złożenia faktury Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie na adres e-mail: faktura@zimslupsk.pl .

- Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 18 niniejszego paragrafu, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru i dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty ujęte w fakturze, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym paragrafie.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że płatność wynikająca z niniejszej Umowy będzie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Ponadto Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze VAT rachunek należy do Wykonawcy Umowy i służy do prowadzenia działalności gospodarczej.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających do wystawienia korekty faktury VAT in minus dokonuje się ustalenia, że okresem rozliczeniowym dla wystawionej korekty faktury VAT jest okres, w którym została wystawiona faktura korygująca - art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).

- NIP Wykonawcy ______________________.

- NIP Miasta Słupsk 839-10-05-507.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy w stosunku do nich), o których mowa w § 8 ust. 6 i ust. 14 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru, w tym dokumentów zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu lub ich niekompletności, termin zapłaty ulega odpowiedniemu przesunięciu. W takim przypadku zapłata zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletu brakujących dokumentów.

- W przypadku niespełnienia wymogów ust. 18 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w części równej sumie kwot wynikających z wartości wymagalnych należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w części. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, wynikającego z faktury VAT, jeżeli Wykonawca nie dostarczy odpowiednich certyfikatów zgodności z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane materiały i urządzenia. Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności, przysługującej mu wobec Zamawiającego, na rzecz osoby trzeciej. Zamawiający nie odmówi wydania takiej zgody bezzasadnie. Zgoda taka zostanie wydana w terminie do 14 dni od złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających do wystąpienia korekty faktury VAT in minus dokonuje się ustalenia, że okresem rozliczeniowym dla wystąpienia korekty faktury Vat jest okres, w którym została wystawiona faktura korygująca – art. 29a ust 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).

§ 11

Harmonogram rzeczowo - finansowy

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty zawarcia Umowy, przedstawić Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy:

  - zgodny z ofertą Wykonawcy i jej załącznikami,

  - zgodny z warunkami finansowania zawartymi we wstępnej promesie,

  - zgodny z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z treści niniejszej Umowy, w szczególności dotyczącymi terminów wykonania poszczególnych etapów prac/robót inwestycji podlegających odbiorowi częściowemu oraz wynikających z nich płatności, o których mowa w § 10 Umowy, obejmujących limity roczne określone przez Zamawiającego, w tym limit w roku ______ w wysokości ___________ zł brutto, w roku _____ w wysokości ____________ zł brutto i w roku _____ w wysokości ____________ zł brutto.

*zapis zostanie dostosowany do treści oferty Wykonawcy. Limity roczne zostaną ustalone z uwzględnieniem zasad płatności wynikających z treści Promesy, o których mowa w § 10 niniejszej Umowy.

- Po ukończeniu wszystkich prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego w oparciu o opracowany kosztorys uproszczony. Wartość całkowita kosztorysu uproszczonego oraz poszczególnych elementów przedmiotu Umowy musi odpowiadać kwotom ryczałtowym wskazanym w ofercie.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy w szczególności określi termin i koszt wykonanych prac/robót w poszczególnych etapach realizacji Umowy, podlegających odbiorowi częściowemu.

- Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia jego przedstawienia przez Wykonawcę. W przypadku:

  - zgodności Harmonogramu rzeczowo – finansowego z postanowieniami Umowy zostanie on zatwierdzony w ww. terminie,

  - niezgodności Harmonogramu rzeczowo – finansowego z postanowieniami Umowy zostanie on przekazany Wykonawcy celem poprawy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, która ma nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia ich przekazania. Postanowienia dotyczące terminu sprawdzenia i zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego stosuje się odpowiednio.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz wszystkie aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być sporządzony w czytelny sposób, zawierający wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji przedmiotu Umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie do 7 dni roboczych aktualizacji lub modyfikacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

- Jeżeli inicjatorem zmian będzie Wykonawca, to musi on wcześniej uzgodnić planowane zmiany 
z Zamawiającym.

- Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

- Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wiążący dla Stron.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac/robót jest załącznikiem nr 4 do Umowy i stanowi jej integralną część.

§ 12

Odbiór przedmiotu Umowy

            - Zakres i sposób odbiorów elementów przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami, w tym prawem budowlanym.

            - Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu jedynie takiej dokumentacji projektowej, która została wykonana zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu), w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

            - Warunki dot. odbioru dokumentacji projektowej przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):

- po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (wersji papierowej i elektronicznej) do siedziby Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę kompletnego opracowania,

- jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja projektowa zawiera usterki nie będące wadami (np. omyłki pisarskie, błędy stylistyczne, niejednoznaczności opisu technicznego, braki podpisów) wyznaczy termin na usunięcie usterek,

- jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przekazana dokumentacja projektowa zawiera istotne wady wpływające na przydatność dokumentacji do celu, któremu ma służyć lub została wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas odmówi jej odbioru do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) i wyznaczy czas niezbędny na usuniecie stwierdzonych wad,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Umowy w zakresie i ilościach określonych w § 2 ust. 7 Umowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami oraz:

- oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że jest kompletna,

- oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z kosztorysem uproszczonym, które winny być sprawdzone i podpisane przez projektanta/projektantów,

- oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji jest zgodna (identyczna) z wersją papierową,

- oświadczenie, że dokumentacja jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności z zapisami art. 99-103, 28-30 i 34 ustawy Pzp,

- oświadczenie w sprawie przeniesienia praw autorskich i majątkowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy i każdej osoby biorącej udział w przygotowaniu dokumentacji, o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania dokumentacji.

- po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma trzy egzemplarze dokumentacji z pisemnym uzgodnieniem, co upoważnia Wykonawcę do dalszych prac tj. uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

- po zatwierdzeniu dokumentacji decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu 2 egz. zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z oryginałem decyzji,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedmiotu Umowy będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru częściowego prac,

- protokół odbioru częściowego podpisany przez Strony Umowy, stanowić będzie potwierdzenie należytego wykonania dostarczonego Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Natomiast wraz z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierającą rygor natychmiastowej wykonalności będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę.

- Zamawiający będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów robót budowlanych:

- robót zanikających lub podlegających zakryciu, według poniższych zasad:

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu,

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego,

- Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót,

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru/Przedstawicielowi Zamawiającego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

- odbiór częściowy elementów przedmiotu Umowy, według poniższych zasad:

- podstawą rozliczenia za wykonane elementy przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru częściowego, sporządzony zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy.

- w celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych robót wraz z rozliczeniem ich wartości wg Harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych sprawdzają zestawienie wykonanych robót i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy,

- po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego,

- odbiór końcowy przedmiotu Umowy, według poniższych zasad:

- odbiór końcowy będzie dokonany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego oświadczenia kierownika budowy, wpisanego do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych,

- przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy), w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach,

- w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów (w dwóch egzemplarzach), pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy (jeżeli dotyczy) sprawozdanie techniczne, protokoły odbiorów technicznych, certyfikaty i aprobaty techniczne, protokoły prób i sprawdzeń, oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane, potwierdzenie złożenia w zasobach geodezyjnych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, karty gwarancyjne producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy stalowe. UWAGA! W terminie do 30 dni od daty odbioru robót budowlanych Wykonawca zobligowany jest do złożenia u Zamawiającego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po jej ostatecznym przyjęciu do zasobów geodezyjnych w dwóch egzemplarzach,

- Zamawiający jest obowiązany rozpocząć odbiór w terminie 10 dni roboczych od daty gotowości do odbioru,

- odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych,

- o terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy,

- z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron,

- w przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego,

- odbiór gwarancyjny poprzedzony przeglądem gwarancyjnym według poniższych zasad:

- przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest na co najmniej 30 dni przed upływem okresu rękojmi i/lub gwarancji,

- przegląd gwarancyjny przeprowadza się komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie,

- przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji,

- Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru przedmiotu zamówienia przed upływem terminu rękojmi za wady i/lub gwarancji, a także na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru pogwarancyjnego będzie sporządzony protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym i/lub w okresie rękojmi za wady wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej,

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia wad,

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad, jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

- Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli próby, badania, odkrycia czy ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wystąpienia wad nienadających się do usunięcia lub niedających się usunąć w odpowiednim terminie Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeśli wady są nieistotne i dokonać odbioru robót,

- odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od podpisania protokołu stwierdzającego istnienie wad.

- Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Stron przysługujących zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

§ 13

Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w  terminie wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wyznaczonym na usunięcie odpowiednio usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 3 lit h  Umowy, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za wykonanie przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego czynności zastrzeżonych dla przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 7 umowy w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek,

- za wprowadzenie zmian w oznakowaniu robót, niezgodnym z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas ich prowadzenia, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z należytą starannością w wysokości 500 zł, za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości,

- za brak zabezpieczenia, wyznaczenia stref ochronnych dla drzew na terenie budowy oraz za niewłaściwe prowadzenie prac w obrębie systemów korzeniowych drzew i krzewów zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 13 Umowy (zabezpieczenie drzew na terenie budowy) – 250 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 150,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 350 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za naruszenie terminu w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i ostatecznym wskazanym w protokołach odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 Umowy czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
1 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za naruszenie terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 3 lit. c Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 23 Umowy – w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy stwierdzony taki przypadek,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w  § 8 ust. 23 Umowy – w wysokości 500,00 złotych, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty.

- za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 2 000,00zł za każdy stwierdzony taki przypadek.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych

od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy,

z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w zapłacie w ustawowej wysokości.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Niezależnie od roszczeń o kary umowne każda ze Stron może dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również z innych zobowiązań umownych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na podstawie niniejszej Umowy, których może dochodzić każda ze Stron Umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca na podstawie niniejszego dokumentu Umowy udziela _______  miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, w szczególności w odniesieniu do usterek, uszkodzeń, niedokładności, wad jakiegokolwiek rodzaju mających swoją przyczynę w niewłaściwym wykonaniu Umowy i ujawnionych w okresie gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac w zakresie zieleni, w związku z powyższym należy wykonać minimum następujące zabiegi pielęgnacyjne w zakresie zieleni:

- podlewanie – czterdzieści razy w sezonie wegetacyjnym,

- odchwaszczanie skupin krzewów i bylin – sześć razy w sezonie wegetacyjnym,

- nawożenie drzew, krzewów i bylin – jeden raz wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych,

- przycięcie skupin krzewów oraz bylin - jeden raz w sezonie wegetacyjnym,

- usuwanie odrostów korzeniowych i „dzików”, przycięcie koron drzew – jeden raz w sezonie wegetacyjnym,

- koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy – sześć razy w sezonie wegetacyjnym,

- koszenie łąk kwietnych wraz ze zgrabieniem i wywozem pokosu – jeden raz w sezonie wegetacyjnym,

- wysianie nawozów oraz dosianie traw i nasion łąki kwietnej – jeden raz w sezonie wegetacyjnym,

- kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz palików – jeden raz w sezonie wegetacyjnym,

- bieżąca wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin.

Każdorazowe rozpoczęcie prac należy udokumentować oraz uzgodnić z Zamawiającym.

UWAGA: W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do usuwania wad poprzez nieodpłatne uzupełnienie – wymianę roślin obumarłych, nie rokujących szans na przeżycie lub uszkodzonych np. przez szkodniki itp. z wyłączeniem przypadków spowodowanych nieprzewidywalnymi okolicznościami jak kradzież, klęska żywiołowa. Materiał roślinny w okresie udzielonej gwarancji winien być utrzymywany w stanie nie pogorszonym od momentu posadzenia, posiadać cechy i wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany oraz zachowywać żywotność minimum w 80% rośliny (w przypadku drzew minimum 80% objętości korony).

Zamawiający przewiduje przeglądy gwarancyjne nie częściej niż jeden raz w ciągu sezonu wegetacyjnego w celu oceny żywotności roślin, po których wskazane zostaną rośliny do bieżącej wymiany.

- Wykonawca udziela co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy stalowe z wysięgnikami.

- Żadne postanowienia Umowy nie ograniczają ani nie wykluczają w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, wynikające z postanowień kodeksu cywilnego.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy,

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wykonanym przedmiocie Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia tych usterek. Wykonawca usunie usterki na swój koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie usterki wynikłe z wad wykonania, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin rozpoczęcia i usunięcia usterek będzie określony przez Zamawiającego. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego mogą ulec przedłużeniu z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku jeśli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu pisemnym i niepodjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny przyczyn usterek Strony rozstrzygająca będzie opinia biegłego rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego pokrywa Wykonawca. Zamawiający ma prawo pokryć koszty wykonania zastępczego z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody poniesione przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy.

- Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane pisemnie.

- Protokół odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) będzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy.

- Po upływie okresów rękojmi i gwarancji strony dokonają odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego).

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) za wykonanie przedmiotu Umowy tj. _______ zł, w formie: _________________.

- W sytuacji wystąpienia konieczności przedłużenia terminów wskazanych w § 4 Umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem pierwotnego zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy dot. przedłużenia terminu wykonania Umowy. Powyższa czynność musi być wykonana z zachowaniem ciągłości obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na  rachunku bankowym i zwraca  je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. W przypadku kiedy termin uprawniający do dochodzenia roszczeń z jednego tytułu (rękojmia/gwarancja) jest krótszy od okresu dochodzenia roszczeń z drugiego tytułu (rękojmia/gwarancja), Zamawiający pozostawia zabezpieczenie na poczet roszczeń z tego tytułu, którego okres jest dłuższy.

- Kwota, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku nienależytego wykonania Umowy, po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić realizację usunięcia usterek innym podmiotom ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia wad, albo jeżeli nie usunął w terminie wszystkich wad, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy czym przysługuje mu uprawnienie do pokrycia tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może z tego zabezpieczenia naprawić wszystkie szkody związane z wystąpieniem wad.

§ 16

Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy

- Niezależnie od powodów wynikających z przepisów prawa lub innych postanowień Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- jeżeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo występujące opóźnienia w realizacji robót są tak dalekie, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

- jeżeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- jeżeli zostanie wszczęta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- jeżeli zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

- wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub     dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%  wartości Umowy,

- sytuacji określonej w § 7 ust 8 i § 12 ust. 8 pkt 2 Umowy,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) i pkt 8 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy lub jej części z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt od 2 do 7 niniejszego paragrafu powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie odstąpienia od umowy Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przesłankach odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- przekazanie Zamawiającemu znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, w tym należących do Zamawiającego urządzeń, materiałów i innych prac, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Wykonawca doprowadzi teren przyległy do placu budowy do stanu pierwotnego (np. przywrócenie do stanu pierwotnego pobocza i terenów zielonych) w terminie 30 dni od odstąpienia od Umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) i 4) niniejszego paragrafu we wskazanym terminie Zamawiający dokona tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy 
o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za zgodą Stron umowa na mocy porozumienia może być rozwiązana w każdym czasie.

- W wypadku rozwiązania Umowy w sposób, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Strony zobowiązane są do wykonania obowiązków i rozliczenia zadania, jak w przypadku odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków Umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

§ 17

Zmiany treści Umowy

- Zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, która nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jest możliwa w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszej  Umowie, w tym w przypadku:

- zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:

  - wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź, stan zagrożenia epidemicznego); pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu Umowy i powodujące niemożność wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z technologią wykonania danych robót określoną w dokumentacji projektowej lub kartach technicznych materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami

  - wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych, zamiennych podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, których celem jest przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego lub gestorów sieci; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwało opóźnienie w przekazaniu terenu budowy,

  - zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności, które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu Umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - zawieszenia i wstrzymania robót; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

- zmiany wynagrodzenia:

  - w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz w przypadkach określonych w Umowie,

- w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót i/lub ilości urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości niezrealizowanych dostaw i/lub usług objętych przedmiotem umowy a ujętych w cenie oferty Wykonawcy,

- w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, zamiennych i innych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji, których sposób udzielenia i rozliczenia został określony w Umowie,

- w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – zgodnie z postanowieniami opisanymi w § 18 ust. 1 do 9 Umowy,

- w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy – zgodnie z postanowieniami opisanymi w § 18 ust. 10 do 15 Umowy,

- zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentach zamówienia warunków terenowych, 
w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 niniejszej Umowy,

- zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 Umowy,

- wynikającym z potrzeby wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SWZ; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 Umowy,

- zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od Stron,

- zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy podwykonawców lub konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji Umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty w procedurze zamówienia publicznego poprzedzającej zawarcie niniejszej Umowy,

- zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom,

- zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 5 Umowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego,

- zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,

- zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, np. przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu Umowy, poprawienia parametrów technicznych z zastrzeżeniem, że roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,

- zmiany dotyczą terminów płatności,

- zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach realizacji umowy,

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

- dokonywania zmiany Umowy uzasadniających zmianę ceny lub zakresu obowiązków Wykonawcy, na podstawie postanowień Umowy albo na podstawie przepisów prawa, w tym szczególności, w sytuacji przewidzianej w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.

- Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę.

- W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian 
w przedmiotowej Umowie.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi 
w Umowie.

§ 18

Warunki zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów

- Zamawiający określa następujące zasady zmiany Umowy w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b  ustawy Pzp w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 
z 2023r. poz. 46)

‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 
w ust. 1. Zmiana określona w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy lub dokonania ostatniej zmiany ceny.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego adekwatnie ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 odpowiednia zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest ograniczona tylko do sumy wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia wynikającej z wpłat do PPK dokonywanych przez Wykonawcę zatrudniającego osoby uczestniczące 
w wykonywaniu zamówienia, w zakresie obciążającym Wykonawcę.

- Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt 1 wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę udokumentowanego wniosku o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Wniosek wraz 
z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy.

- Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z powodu, o którym mowa  w ust. 10, dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek winien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktycznie i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności  Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 12 i ust. 15. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w przywołanych ustępach.

- Strony ustalają, że uprawnienie Stron do żądania zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy powstaje dopiero, kiedy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 5 %.

- Zmiana wynagrodzenia z powodu, o którym mowa w ust. 10 może zostać dokonana, jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów lub kosztów ma rzeczywisty wpływ na koszt realizacji Umowy, co Strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać.

- Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia oznacza się na dzień przypadający na 6 miesięcy od daty otwarcia ofert.

- Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy może być najwcześniej złożony po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny nie może być złożonym wcześniej niż po 3 miesiącach od daty dokonania poprzedniej zmiany.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia (sumy zmian wynagrodzenia dokonanych w toku Umowy), z powodu zmiany ceny materiałów lub kosztów wykonania Umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w Umowie przed pierwszą zmianą.

§ 19

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja wskazana w przedmiocie Umowy będzie stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja będzie jego oryginalnym utworem, wolnym od wad prawnych oraz nieobciążonym prawami osób trzecich. Nadto Wykonawca gwarantuje, że przed przekazaniem Dokumentacji Zamawiającemu nie była ona publikowana, rozpowszechniana ani w żaden sposób udostępniana osobom trzecim.

- Mocą niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu zamówienia.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez ograniczeń.

- Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia praw autorskich Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej Umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zezwalania na wykonywanie wszelkich zmian w dokumentacji. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji i danych w niej zawartych, w celu wykonania jej aktualizacji w przypadku gdy utraciła aktualność czy na konieczność wprowadzenia zmian dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot Umowy nie narusza praw autorskich a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje prawne i finansowe.

§ 20

Regulacje RODO

- W wyniku postępowania, o którym mowa w § 1 Umowy, zwanego w dalszej treści „postępowaniem” są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz przepisów szczegółowych.  Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika (osoby fizycznej, której np. dane osobowe zamieszczone są w pełnomocnictwie) Wykonawcy, członka organu zarządzającego Wykonawcy (osoby fizycznej, której np. dane osobowe zamieszczone są w informacji z KRK), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył w ww. Postępowaniu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako Podwykonawca).

- Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają  zastosowanie do Umowy  oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z postępowaniem i realizacją Umowy.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO  Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który  działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,  Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk (zwany w dalszej treści Administratorem):

    - adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13,

    - numer telefonu: +48 59 841 00 91,

    - numer faksu: +48 59 848 37 35,

    - adres  e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl ,

    - adres strony internetowej: https://www.zimslupsk.pl  ,

  - kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w instytucji Zamawiającego: Katarzyna Pierzchalska, adres e-mail: iod@zimslupsk.pl , telefon 59 841 00 91,

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:

    - związanym z niniejszym postępowaniem, w tym dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem tego postępowania,

    - wykonywania niniejszej Umowy,

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie:

    - dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,

    - niniejsza Umowa,

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy. W przypadku realizacji zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, Pana/i dane osobowe będą przechowywany przez okres wskazany w umowie zawartej z Instytucją Zarządzającą.

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

  - na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  - na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu niniejszego postępowania oraz jego załączników,

  - na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

  - posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych,

  - w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych,

  - na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Obowiązek informacyjny wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu ma także zastosowanie w toku realizacji Umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. w przypadku zmiany osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostały wskazane w postępowaniu jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

- Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z osób wskazanych 
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami, albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku.

- Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcy, w związku z czym Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji niniejszej umowy będzie wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska.

§ 21

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy, w szczególności:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i akty prawne wydane na podstawie wyżej podanych ustaw,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

- a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego,

- oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w procedurze zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto Umowę,

- a także polskie normy, normy branżowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

- W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów – Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

- Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Spory, których nie można rozwiązać polubownie, powstałe na tle realizacji niniejszego zamówienia (umowy)  będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami - zał. nr 1 do Umowy,

- Oferta Wykonawcy - zał. nr 2 do Umowy,

- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zał. nr 3 do Umowy,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy - zał. nr 4 do Umowy,

- Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji Nr Edycja  7RSP/2023/373/PolskiLad – zał. nr 5 do Umowy.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                                            W Y K O N A W C A