Załącznik Nr. 1 do SWZ

PZ.271.1.20.2023.PZZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Opracowanie  projektu  drogi w msc.  Siodła – druga  linia zabudowy”
               wraz z  uzyskaniem ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID).

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła – druga linia zabudowy” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  - (Decyzji ZRID).

2. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- Wytyczne Zamawiającego do projektowania   -   Załącznik nr 10,

- Konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi  Przedstawicielami Zamawiającego,

3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje :

3.1.Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej celem weryfikacji granic w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji w skali 1:500,

3.2.Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

3.3.Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z obwiązującymi    
      przepisami na odprowadzenie wód  z  uwzględnieniem  wód z przepływającego cieku wodnego,

3.4.Uzyskanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie 
z   obowiązującymi przepisami   i w przypadku zajścia  takiej konieczności,

3.5.Wykonanie koncepcji projektu wraz z (ewentualną) przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego,

3.6.Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów 
      koniecznych do  budowy i przebudowy kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury 
      technicznej,  z podziałem na poszczególne branże wraz ze wszelkimi uzgodnieniami 
      m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na

realizację   inwestycji   drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót nie   
     wymagających  pozwolenia na  budowę.

Uwaga: Projektowana droga KDW1 przebiega w terenie o zmiennym ukształtowaniu -
             (różnice wysokościowe)

3.7.Zakładany zakres projektowy drogi    -  załącznik nr 11 i 12 -  Załączniki  Graficzne

(Mapy  Poglądowe)  obejmuje m. innymi:

3.7.1.Długość projektowanej drogi ok. 910,00 m.;

3.7.2.Wykonanie projektu odwodnienia drogi wraz z regulacją  płynących wód (ciek wodny) 
         zgodnie z  obowiązującymi przepisami  uwzględniając kanalizacje deszczową przepust 
        drogowy, ciek przyjezdniowy, lub inne alternatywne  rozwiązania itp.

3.7.3.Umocnienie  rowów odprowadzających wody opadowe z odwodnienia drogi  płytami 
           chodnikowymi ( spód i boki do wysokości jednej płyty) lub  przyjąć inne  alternatywne 
           rozwiązanie;

3.7.4.Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych w drodze  KD-D2,

3.7.5.Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;

3.7.6.Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami  
          w przypadku zajścia takiej  konieczności;

3.7.7.Wykonanie projektu chodnika z kostki brukowej koloru czerwonego;

3.7.8.Wykonanie  projektu zjazdów:

- z kostki koloru szarego  o szerokości 4,5 - 5.0 mb, na nieruchomości zabudowane 
 i  niezabudowane;

- o nawierzchni  bitumicznej  na drogi oznaczone w mpzp sołectwa  Jaworze  symbolem            KDW1 o szerokości 6 mb (zjazd na drogę - druga i  trzecia linia zabudowy) oraz włączenie  
z   projektowanej drogi KD-D2 do  drogi publicznej gminnej Nr 400011 T;

3.9. Sporządzenie wykazu drzew z podaniem nr nieruchomości do usunięcia  przypadku 
        zaistniałej takiej  sytuacji;

3.10.Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3.11.Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego);

3.12.Przebudowa ogrodzeń będących w kolizji z pasem drogowym;

3.13.Wykonanie projektu  budowy oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanej budowy dróg;

3.14.Wykonanie  projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ONS do granic pasa drogowego (do  nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych), oraz  wykonanie projektu sieci wodociągowej (z godnie z pkt.3 warunków ) tj. zaprojektowania pierścieniowej sieci wodociągowej (odrębnego wodociągu) w drodze  KD-D2  -  dz. nr ewid 385/16 – (spięcie projektowanego wodociągu  z wodociągiem w  drodze gminnej w msc. Siodła- dz. nr ewid 325).Warunki Techniczne do  projektowania Nr TT.2023/1423; TT-W/KK. z dnia  03.08.2023 r. - Załącznik nr 13,

3.15. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

3.16. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

3.17 Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów  
         inwestorskich wraz ze ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów).

3.18 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.

3.19.W oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant 
wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu    niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) określone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

4. Dokumentacje projektowo - kosztorysową należy opracować w sposób zgodny
      z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp,  
      p.poż. i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień 
      przekazania  Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r,poz.162 ze zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r, poz. 124 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 r.  poz.150ze zm.),

- Ustawy z dnia 1 lutego 2007 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 701 
ze zm.),

- Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących,

5. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:

5.1. Sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

5.2. Zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa  Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

5.3. Wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości z udziałem zarządcy drogi;

5.4. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

5.4.1.Mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych  - 5 egz.;

5.4.2.Wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

5.4.3. Mapę zbiorczą zawierającą projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 3 egz.;

5.4.4. Skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

5.4.5. Opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

5.4.6. Zarys pomiarowy – 1 egz.;

5.4.7. Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej 
i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie dwg na nośniku CD 
 i w formie papierowej – po 1egz.

5.5. W/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
  na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

5.6.   Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

5.6.1. Wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami   
         granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym 
         ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
         drogowej;

5.6.2. Punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane 
           słupkami  drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą.

6. Uzgodnienia projektu z Zamawiającym:

6.1. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wraz z Zamawiającym  przeprowadzi wizję lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

6.2. Koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa. Zamawiający zajmie stanowisko  w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

6.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie 
         przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi

niezwłocznie w formie  pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu 
         lokalnego;

7. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i 
     funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając 
     zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie 
     projektant proponuje o zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub 
     równoważne” określające  jednoznacznie  tą równoważność).

8 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo – kosztorysową 
     Zamawiającemu w następującej formie:

a) projekt budowlany  – 4 egz. (2 oryginały i 2  kserokopie),

b) projekt wykonawczy – 4 egz.,

c)dokumentację geotechniczną – 2 egz.,

d) dokumentację kosztorysową: przedmiar  robót i kosztorys inwestorski – po 2 egz.,

e) informacje  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy  dostarczyć w wersji elektronicznej na płytach CD – wykonana w pdf i edytowalna ( w identycznej wersji co papierowa).

10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

10.1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, złożenie stosownych zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  - Decyzji ZRID  w terminie 20 miesięcy licząc od dnia  podpisania  umowy.

10.2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu o którym mowa w pkt. 1 w przypadkach:

a) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 
    Zamawiającego,

b) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu przedłużającego się postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

c) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu pozyskiwania zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

d) okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiający prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy.

e) w przypadku zmiany koncepcji przyjętej wcześniej przez Zamawiającego;

-  o okres jaki Zamawiający przedłużył przyjęty w Urzędzie Gminy w Zagnańsku siedmiodniowy termin uzgodnienia koncepcji wstępnej projektu lub odpowiedzi na pytanie dotyczące jej wykonania;

10.3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu przypadków, o których mowa w pkt. 2 lit a) – d), a także udokumentowania zaistnienia tych okoliczności.

11. Warunki rozliczenia  wykonania  przedmiotu zamówienia.

11.1. W 2023 r.  za wykonanie  przedmiotu zamówienia  ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie :

a) faktury częściowej w wysokości 20 000,00 zł brutto, obejmującej  opracowanie  koncepcji projektowanej budowy drogi i pozytywnym  zaopiniowaniu przez Zamawiającego,

11.2. W 2025 r.  dwóch faktur :

b) faktury  częściowej za opracowanie dokumentacji  projektowej i złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

c) końcowej po wykonaniu dokumentacji projektowej , prac geodezyjnych i uzyskaniu  prawomocnej Decyzji ZRID na realizację  inwestycji, przy czym  nie może  wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

11.3. Podstawą do wystawienia  faktury  końcowej  będzie  decyzja o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności, podpisanie przez obie strony protokołu  odbioru  końcowego  dokumentacji projektowo – kosztorysowej  i protokołu  odbioru  stabilizacji pasa drogowego.

11.4. Płatność faktur nastąpi  po spełnieniu  odpowiednio warunków zawartych w ust. 11.2.
i ust 11.3.

11.5. Zapłata faktur  nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty  doręczenia  faktury  w siedzibie  Zamawiającego.

13.Wymagania osób:

a)Projektant branży drogowej posiadający  uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń,

b) Projektant branży  elektrycznej bez ograniczeń,

c) Projektant branży  sanitarnej bez ograniczeń,

14. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7, ustawy Pzp., polegającego na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia.

Przedmiot zamówienia przygotowała: J. Bazan