## PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2005R HACZÓW – WRÓBLIK SZLACHECKI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI DLA PIESZYCH W KM 0+048 – 0+520 W MIEJSCOWOŚCI HACZÓW
Lp | Podstawa wyceny | Opis | J.m. | Ilość
CPV
1 | 00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1.1 |  | Koszty dostosowania do warunków kontraktowych (organizacja i likwidacja skladowiska przyobiektowego, przekopy kontrolne, itp) | ryczałt | 1
2 | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.1 | 01.01.01 | WYTYCZENIE ROBÓT
2.1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km | 0.472
km 0+048 - 0+520; (520 - 48)/1000=0,472
2.2 | 01.02.02 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
2.2.1 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie, grubość warstwy do 15·cm, z odwozem na składowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy. | m2 | 1810.55
ilość wg. tabeli Nr 2
2.3 | 01.02.04 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI
2.3.1 |  | Rozebranie nawierzchni zjazdów, naw. ulepszone, machanicznie, z odwozem gruzu rozbiórkowego staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. | m2 | 170.9
ilość wg. tabeli Nr 5
2.3.2 |  | Rozebranie nawierzchni zjazdów, naw. nieulepszone, machanicznie, z odwozem gruzu rozbiórkowego staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. | m2 | 198.4
ilość wg. tabeli Nr 5
2.3.3 |  | Odkopanie części przelotowych przepustów pod zjazdami z załadunkiem i z odwozem gruzu rozbiórkowego staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. | m3 | 55.75
ilość wg. tabeli Nr 5
2.3.4 |  | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40·cm i mniejsze z odwozem gruzu rozbiórkowego staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. | m | 81
ilość wg. tabeli Nr 5
2.3.5 |  | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50·cm i większe z odwozem gruzu rozbiórkowego staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. | m | 30.5
ilość wg. tabeli Nr 5
2.3.6 |  | Rozebranie ścianek czołowych przepustów z załadunkiem i z odwozem gruzu rozbiórkowego staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. | szt. | 21
2.3.7 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno w miejscach poszerzenia jezdni z odwiezieniem frezowiny asfaltowej na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie, frezowanie na głębokości 10·cm. | m2 | 283.2
poszerzenie jezdni: 472,0*0,6=283,20
3 | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
| 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
3.1 | 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW
3.1.1 |  | Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i odwozem urobku na składowisko zorganizowane przez Wykonawcę we słasnym zakresie. | m3 | 178.59
ilość wg. tabeli Nr 1 - uwzględniono wykonanie koryto pod poszerzenie jezdni
3.1.2 |  | Wykonanie wykopów o głębokości do 3,0 m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15·m3. | m3 | 101.57
(1,1*1,1*1,5)*18=32,67
(1,75*1,75*2,5)*9=68,90
3.2 | 02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW
3.2.1 |  | Wykonanie i formowanie nasypów z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowyładowczymi staraniem Wykonawcy wraz z zagęszczeniem. | m3 | 784.6
ilość wg. tabeli Nr 1; 627,69*1,25=784,60
4 | 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
4.1 | 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1.1 |  | Wykonanie wzmocnienia podłoża z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod płytę denną studzienek rewizyjnych i ściekowych. | m3 | 9.86
(1,75*1,75*0,2)*9=5,51
(1,1*1,1*0,2)*18=4,35
4.1.2 |  | Wykonanie płyty dennej studzienek rewizyjnych i ściekowych z betonu C16/20 grubości 20 cm z wyprofilowaniem dna. | m3 | 9.86
(1,75*1,75*0,2)*9=5,51
(1,1*1,1*0,2)*18=4,35
4.1.3 |  | Wykonanie kompletnych studni połączeniowych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie - podłączenie kanału i przykanalików, zamontowanie stopni złazowych, zamontowanie pokrywy polimerobetonowej typ ciężki. | szt. | 9
wg. rys nr 7
4.1.4 |  | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych oraz studzienek terenowych betonowych o średnicy 500 mm z wpustem żeliwnym 650*450 mm w strefie przykrawężnikowej oraz za chodnikiem z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym. | szt. | 18
wg. rys nr 6
4.1.5 |  | Przykanaliki od studzienek ściekowych zlokalizowanych w krawędzi jezdni oraz za chodnikiem do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 160 mm z obsypaniem kruszywem naturalnym. | m | 45
(9*3,0) + (9*2,0) = 45,0
4.1.6 |  | Wykonanie podsypki pod kanały rurowe z piasku gruboziarnistego grubości 30,0 cm wraz z zagęszczeniem. | m3 | 56.52
kolektor Ø 400 mm: 471,0*0,4*0,3=56,52
4.1.7 |  | Zarurowanie rowu drogowego , rury z tworzyw sztucznych SN8 o średnicy 400 mm z obsypką kruszywem naturalnym. | m | 471
30,0+50,0+50,0+50,0+51,0+52,0+47,0+50,0+43,0+48,0=471,00
5 | 04.00.00 | PODBUDOWA
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg
5.1 | 04.02.01 | WARSTWA ODCINAJĄCA
5.1.1 |  | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm pod konstrukcję chodnika, zjazdów, poszerzenia jezdni. | m2 | 1554.98
chodnik (wg tabeli nr 4): 624,73
zjazdy (wg tabeli nr 5): 331,39
poszerzenie jezdni (wg tabeli nr 3): 598,86
5.2 | 04.04.02 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
5.2.1 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm pod konstrukcję poszerzenia jezdni oraz zjazdów. | m2 | 658.11
poszerzenie jezdni (wg tabeli nr 3): 326,72
zjazdy (wg tabeli nr 5): 331,39
5.2.2 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm pod konstrukcję chodnika. | m2 | 624.73
wg tabeli nr 4: 624,73
5.3 | 04.05.01 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
5.3.1 |  | Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, Rm=1,5 Mpa, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, pod konstrukcję poszerzenia jezdni . | m2 | 530.82
poszerzenie jezdni (wg tabeli nr 3): 530,82
5.4 | 04.07.01a | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
5.4.1 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego AC 22 P o grubości warstwy po zagęszczeniu 7·cm wraz z zagęszczeniem. | m2 | 553.52
wg tabeli nr 3
6 | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg
6.1 | 05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN
6.1.1 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z zagęszczeniem, grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm . | m2 | 598.86
wg tabeli nr 3
6.2 | 05.06.23a | ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI
6.2.1 |  | Zabezpieczenie styku nawierzchni poprzez ułożenie siatki z tworzywa sztucznego o wytrzymałości 100/100 kN/m. | m2 | 472
7 | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
7.1 | 06.03.01a | POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM
7.1.1 |  | Wykonanie utwardzonego pobocza za pomocą kruszywa łamanego niezwiązanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm, szerokość 0,75 m. - pobocze po prawej stronie drogi. | m2 | 354
8 | 08.00.00 | ELEMENTY ULIC
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
8.1 | 08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE
8.1.1 |  | Ustawienie krawężników wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. | m | 462
wg. tabeli nr 4
8.2 | 08.02.02 | CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
8.2.1 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (dwa rzędy kostki czerwonej) | m2 | 624.73
wg. tabeli nr 4
8.3 | 08.03.01 | OBRZEŻA BETONOWE
8.3.1 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8·cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową. | m | 373
wg. tabeli nr 4
9 | 10.00.00 | INNE ROBOTY
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
9.1 | 10.07.01 | ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
9.1.1 |  | Obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych 30x8·cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową. | m | 41
wg. tabeli nr 5; wg. rys. nr 8
9.1.2 |  | Obramowanie zjazdów z krawężników 15x30 cm na "płask" wraz z wykonaniem ław, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. | m | 85
wg. tabeli nr 5; wg. rys. nr 8
9.1.3 |  | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa. | m2 | 331.39
wg. tabeli nr 5; wg. rys. nr 8
9.4 |  | PRACE GEODEZYJNE
9.4.1 |  | Inwentaryzacja powykonawcza przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD. | km | 0.472