## kosztorys do protokołu
pieczęć Wykonawcy
Załącznik do oferty
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY | [5 empty] | 2
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu gminnego w miejscowości Lubenia-Przylasek wraz z budową pompowni, zbiornika wyrównawczego i zasilania energetycznego oraz rozbudową pompowni P2 w m.Siedliska.
Lp. | Zakres prac | Wartość netto /w zł/ | Wartość VAT /w zł/ | Wartość brutto /w zł/ | Termin realizacji | Wydatki roku budżetowego (brutto) 2021, 2022
1. | Materiały geodezyjne do prac przedprojektowych |  |  |  | 2021-03-31
2. | Umowy cywilno - prawne po …………... zł netto za umowę1 ………………. x 40 umów |  |  |  | 2021-08-31
3. | Materiały do opracownaia decyzji celu publicznego |  |  |  | 2021-12-31
4. | Aktualizacja podkładów mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 (mapa numeryczna) ……………….. zł netto za 1 ha x 10 ha |  |  |  | 2022-01-31
5. | Dokumentacja zgłoszeniowa - komplet |  |  |  | 2022-04-29
6. | Projekt wykonawczy - komplet |  |  |  | 2022-04-29
7. | Przedmiar robót |  |  |  | 2022-04-29
8. | Kosztorys inwestorski |  |  |  | 2022-04-29
9. | Specyfikacja techniczna wykonania i idbioru robot budowlanych (komplet) |  |  |  | 2022-04-29
OGÓŁEM
| Miejsce i data |  |  | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej