Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

 ……………………………….dnia……………………………

 (Pieczęć wykonawcy)

Tel/ fax: **O F E R T A**

Adres e- mail:

NIP: REGON: **GMINA SKOKI**

 ul. Ciastowicza 11

 62-085 Skoki

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach”**

 **- ul. Malinowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa T. Kościuszki.**

1. Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze SIWZ za cenę:

 **cena netto ……………………………………….. zł**

 **stawka podatku VAT……………………. %**

 **podatek VAT: …………………………….. zł**

 **cena brutto: ………………………………zł**

 **słownie brutto :…………………………………………………………………………………………………………….………zł**

2. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy minimalnej wymaganej przez Zamawiającego gwarancji na okres 36 miesięcy.

**3. Oświadczam , że wydłużamy okres gwarancji (ponad wymagany 36 miesięczny) o …………. m-cy**

 **( max 24 miesiące ). *Uwaga pkt. 3 podlega ocenie.***

**4. Oświadczam, że roboty budowlane zrealizujemy do dnia 20 października 2020 r.**

**5. Oświadczam, że jestem:**

* **Mikroprzedsiębiorstwem \***
* **Małym przedsiębiorstwem\***
* **Średnim przedsiębiorstwem\***

 \* niepotrzebne skreślić,

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro,*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;*

*Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwem ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.*

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

7. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Wadium w kwocie 10.000 zł.

 zostało wniesione w dniu………………………

 w formie…………………………………………………………

 (potwierdzenie wniesienia wadium w załączniku),

9. Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych przez Zamawiającego zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy,

10. Oświadczam, że zamierzamy zlecić podwykonawcom następujące części zamówienia (*wypełnić jeżeli dotyczy).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres Podwykonawcy** ( o ile jest już znany ) | **Część zamówienia jaką zamierzamy podzlecić Podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

11. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegamy
na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia: (*wypełnić jeżeli dotyczy).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres Podmiotu**   | **Część zamówienia powierzenia do wykonania** |
|  |  |
|  |  |

12. Oferta wspólna

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………………………………..

Telefon …………………………………………………………………………………………………..

Zakres umocowania ……………………………………………………………………………….

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną – spółki cywilne, konsorcja

13. Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte w formularzu ofertowym i oświadczeniach składanych na rzecz niniejszego postępowania są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

14. Osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktowania się z zamawiającym jest:

 - Nazwisko i imię ………………………………………………….., nr telefonu: ……………………….. e- mail: …………………………….

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

 a) ……………………………………………………......

 b) ……………………………………………………......

 c) ……………………………………………………….....

 d) ………………………………………………………....

 e) …………………………………………………….......

 f) …………………………………………………………..

 g) ………………………………………………………….

 \* niepotrzebne skreślić

***UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące :**

 **braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu**

**na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

**Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY :**

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu :

1. Oświadczam , że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp,
2. Oświadczam , że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,

 ………………………………….,dnia…………………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*UWAGA : Poniższe oświadczenie wypełnić jeżeli zachodzą podstawy wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 i 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 , 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ………………………………….,dnia…………………………………..

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA :**

*Wykonawca wypełnia w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów.*

 Oświadczam, że następujące podmioty tj.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa podmiotu, adres – wpisać jeżeli taki podmiot występuje )

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 na, którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie

 zamówienia.

………………………………….,dnia…………………………………..

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM NA ZASOBY, KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA :**

*Wykonawca wypełnia w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia*

 Oświadczam, że podmioty tj.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa podmiotu, adres – wpisać jeżeli taki podmiot występuje )

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 będące podwykonawcami, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………….,dnia…………………………………..

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :**

Oświadczam , że wszystkie informacje zawarte w powyższych oświadczeniach składanych na rzecz niniejszego postępowania są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………….,dnia…………………………………..

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

***UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące :**

 **spełniania warunków udziału w postępowaniu**

**na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach**

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY :**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wyszczególnione w art. 22 ust.1 pkt. 2 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………….,dnia…………………………………..

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :**

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego, polegam na zasobach następujących podmiotów :

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa podmiotu, adres – wpisać jeżeli taki podmiot występuje )

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 w następującym zakresie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….,dnia…………………………………..

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :**

Oświadczam , że wszystkie informacje zawarte w powyższych oświadczeniach składanych na rzecz niniejszego postępowania są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………….,dnia…………………………

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

***UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

Załącznik nr 3A do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

*Jeżeli występuje w niniejszym postępowaniu*

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówienia / SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  **pn. „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach”**

ja: …………………………………………………..., oświadczając, iż jestem osobą odpowiednio umocowaną do niniejszej czynności, udzielając w imieniu ………………………………………………….…….…….…..
*(nazwa Podmiotu Trzeciego)*, zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy ………………………….. …………….…………………………………………..………………. *(nazwa Oferenta)* posiadanych przez ………………………………………………………………………………………………………..……….…… *(nazwa Podmiotu Trzeciego)*, zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres zasobów, jakie zostaną udostępnione Wykonawcy : ……………………………..……………….… ………………………………………………………………………………………………………………………. Sposób i zakres, w jaki powyższe zasoby będą udostępnione Wykonawcy : ………..…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres i okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia : ……...…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: …………………… ………………………………………………………………………………………………………….……………

Jednocześnie upoważniam Wykonawcę do poświadczenia za zgodność z oryginałem w imieniu podmiotu, który reprezentuję wszystkich kopii dokumentów dotyczących …………………..…………….. *(nazwa Podmiotu Trzeciego),* które zostaną przedstawione w niniejszym postępowaniu, za wyjątkiem oświadczeń, które składane
są w oryginale.

............................, dn. \_ \_ - \_ \_ 2020 r.

***UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym******osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego***

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

**OŚWIADCZENIE**

**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach**

przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (*t.j .Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zmianami)* o tym, że :

**1) nie należę do grupy kapitałowej \*\***

**2) należę do grupy kapitałowej \*\*** w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

…………………………….,dn. ………………………………..

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy.

***UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

\*\* należy skreślić lub usunąć jeżeli nie dotyczy

**UWAGA: Oświadczenie w postaci dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej** **<https://platformazakupowa.pl/umig_skoki> informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.**

*Grupa kapitałowa to grupa wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów). Dotyczy to więc wszystkich przedsiębiorców niezależnie od przyjętej przez nich formy prawnej tj. podmiotów prawa handlowego jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.*

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób do wykonania zamówienia

Pieczęć Wykonawcy

**Wykonawca**

………………………………………………….

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, funkcji w realizacji zamówienia i podstawie dysponowania, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

**Dotyczy: przetargu na Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwisko i imię** | **Funkcja w realizacji zamówienia** | **Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych**  |  **Podstawa dysponowania** |
|  |  | **Kierownik budowy** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych   |   |  |

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawić **pisemne zobowiązanie tego podmiotu w oryginale**  do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

......................., dn. \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ \_ \_

***UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym***

 PROJEKT

**Umowa nr …………….. /RI/2020**

zawarta w Skokach, w dniu ……………………..2020 r. pomiędzy:

**Gminą Skoki** w siedzibą w Skokach ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,

reprezentowaną przez :

Burmistrza - Tadeusza Kłosa

zwany dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w miejscowości ……………………………………………………………………….., NIP ………………………………………,

reprezentowane przez :

 …………………………………..

zwanego dalej „Wykonawcą”

**§ 1.**

1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01.07.2020r.
2. Ilekroć mowa jest w umowie o:
3. ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
4. ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
5. ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 215.) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

**§ 2.**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach ( ul. Malinowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa, Czereśniowa).

Zakres robót obejmuje w szczególności budowę ( obwód nr I i II ) :

* linii kablowej nN0,4kV typu YAKY 4x25mm2 o łącznej długości 3.546m,
* słupów ośmiokątnych 5 m ocynkowanych ogniowo, grubość ścianki 3 mm – 3 szt.
* słupów ośmiokątnych 7 m ocynkowanych ogniowo, grubość ścianki 3 mm – 78 szt.
* montaż opraw oświetleniowych typu LED 60W – 85 szt.

 Szczegółowy zakres robót został określony w:

1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1do umowy,
2. Ofercie wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy,

stanowiących integralną część niniejszej umowy.

**§ 3.**

1. Terminy rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych:
2. terminem rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych jest dzień zawarcia umowy.
3. termin zakończenia robót budowlanych do dnia 20 października 2020 r.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem plac budowy w dniu zawarcia umowy. Wykonawca zabezpieczy
i oznaczy teren budowy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich.
5. Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty związane z organizacją swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych.
6. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego i osób trzecich wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża Wykonawcę.
7. Terminem zakończenia wykonywania robót budowlanych , o którym mowa w § 3 ust.1 pkt.2 jest termin zgłoszenia Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakończenia wykonywania robót budowlanych
8. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających,
że oferowane przez niego materiały budowlane oraz inne materiały używane do wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

**§ 4.**

1. Za wykonanie robót budowlanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… złotych brutto (słownie: …………………………………………………………………./100),

 w tym VAT ………………………. % w kwocie ………………………………… zł, dalej zwane „wynagrodzeniem ”,

 Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu całości robót i dokonaniu pozytywnego odbioru.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia faktury Zamawiającemu.

1. W przypadku posługiwania się podwykonawcami w realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
2. Dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy
lub dalszych podwykonawców jest ich pisemne oświadczenie stwierdzające otrzymanie wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy.
3. W razie braku dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.
4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, któremu w terminie
7 dni przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. W razie zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 7 Zamawiający postąpi zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym zawiadamia Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę odpowiednio.
7. Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
8. Dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 6 stanowi podstawę potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zastosowania kary umownej z § 8.
9. Wynagrodzenie może ulec zmianie tylko w przypadkach określonych w umowie.
10. Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania roboty budowlanej po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę różnicy powstałą w stawce podatku VAT.

**§ 5**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. ……………………………. zł (*słownie: ……………………………………../100* w formie ……………………………………..
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady, który wynosi 60 miesięcy;

1. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

**§ 6.**

* + 1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostaną zatrudnione na umowę o pracę osoby zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
		2. Zatrudnienie o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji umowy w zakresie wykonania następujących robót :
		3. przygotowawczych i ziemnych,
		4. instalacyjnych związanych z budową oświetlenia,
		5. zagospodarowania terenu i prac porządkowych,
	1. Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zgodnie z przedłożonym wykazem dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia w/w osób (kopię umów o pracę), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Kopie przedłożonych umów winny być zanonimizowane tzn. nie mogą zawierać danych w postaci nr PESEL, dat urodzenia, adresów i wysokości wynagrodzenia.
	2. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych przekładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienie w/w osób oraz oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymywaniu wynagrodzenia.
	3. Wykonawca może zastąpić w/w osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
	4. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
	5. W przypadku zmiany osoby lub osób o których mowa w ust. 5, wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 7 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

**§ 7.**

1. Z chwilą wykonania robót budowlanych Wykonawca zawiadomi pisemnie o tym Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający powołuje komisję
do odbioru końcowego robót budowlanych, zwaną dalej „Komisją”. W terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, Zamawiający zakończy czynności odbiorowe.
3. Jeżeli w toku odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
4. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia tych wad lub usterek
5. jeżeli wady mają charakter istotny tj. taki które uniemożliwiają eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub uniemożliwiają korzystanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może w kolejności:
6. wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia tych wad,
7. w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, powierzyć usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, w tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
8. odstąpić od umowy z Wykonawcą,
9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady
w okresie gwarancji i rękojmi.
10. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są opinie, oświadczenia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane w toku odbioru końcowego robót budowlanych.

**§ 8.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości:
	1. 0,2 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót budowlanych,
	2. 0,1 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek, licząc
	od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad lub usterek,
	3. 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
	4. 1,0% wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
	5. 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieprzedłożenia
	do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
	6. 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
	7. 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w przypadku braku zmiany umowy
	o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
	8. 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wskazanej
	w wykazie, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
	9. 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności wskazane w SIWZ polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 §**1** ustawy z dnia26 czerwca 1974r – Kodeks pracy.
	10. 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku nieprzedstawienia informacji lub dokumentów w terminach, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej umowy,
	11. 1,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i prawo odstąpienia od umowy w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej umowy,
2. Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych
na zasadach ogólnych.
3. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także
w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych.
4. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania Zamawiającemu następujących kar umownych:
7. 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
8. 1.0%, wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 za zwłokę w nieterminowych przekazaniu placu budowy lub dokumentacji technicznej.

**§ 9.**

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie :

………………………………………………..

**§ 10.**

Osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi jest :

………………………………………………..

**§ 11.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
2. Warunki udzielonej gwarancji przedstawia dokument gwarancyjny jakości wykonanych robót stanowiący załącznik
nr 4 do umowy.

**§ 12.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
	1. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 30 dni od terminu ich rozpoczęcia,
	2. Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w umowie,
	3. Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych przez okres 30 dni,
	4. Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową, pomimo wcześniejszego, pisemnego upomnienia przez Zamawiającego,
	5. w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku,
	6. wykonywania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, pomimo wcześniejszego, pisemnego upomnienia przez Zamawiającego,
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1.
3. Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców.
5. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie odstąpienia.
6. W terminie 7 dni od rozwiązania umowy Wykonawca składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6:
8. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części robót budowlanych,
9. przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio,
10. przepisy dotyczące odbioru końcowego w zakresie kar umownych stosuje się,
11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie § 12 nie wyłącza możliwości odstąpienia na podstawie Kodeksu cywilnego.

**§ 13.**

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich role koordynatora.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przekłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność o oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, pod rygorem skutków z § 8.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**§ 14.**

1. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:
2. wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
3. wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
4. wystąpienie siły wyższej,
5. wystąpienie zmian w przepisach prawa,
6. wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,
7. przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika
to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
8. wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
9. wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o:
11. czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,
12. czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
13. czas trwania siły wyższej,
14. czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa,
15. czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych,
a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,
16. czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp.,
17. czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
18. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek:
19. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego,
20. warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części,
21. zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:
22. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót,
23. pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji,
24. konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa;
25. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, wraz uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany.
26. Zgodnie z art. 649 K.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar robót budowlanych lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

**§ 15.**

1. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania przez Wykonawcę części robót budowlanych określonych w § 2.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu stron umowy.
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.
4. Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności:
6. ustawa - Prawo zamówień publicznych,
7. ustawa - Kodeks cywilny,
8. ustawa - Prawo budowlane,
9. ustawa o wyrobach budowlanych,
* w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych.

**§ 16.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy :

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1 do umowy,

2. Oferta wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy ,

 3. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do umowy.

 4. Dokument gwarancyjny jakości wykonanych robót - załącznik nr 4 do umowy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIĄJACY:**

………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

 Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia przy realizacji zadania pn. **: Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Imię i nazwisko** | **Wykonywane czynności w trakcie realizacji zamówienia**  | **Wymiar etatu** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie z w/w osób wykonujących roboty budowlane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę.

Ponadto wymienione osoby posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania niniejszego przedmiotu umowy. W przypadku udzielenia zamówienia będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.

 …………………………………………….

 (podpis Wykonawcy )

 Załącznik nr 4 do umowy

**DOKUMENT GWARANCYJNY JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT**

Sporządzona w dniu ……………

1. Zamawiający: Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,
2. Wykonawca : …………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………………..
3. Umowa : nr ……………../RI/2020 z dnia …………………………………..2020 r.
4. Przedmiot umowy: „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach”
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

 Zakres robót obejmuje wykonanie …………………………………………………………………….

1. Data odbioru końcowego: dzień……….. miesiąc ………. rok ………
2. Ogólne warunki gwarancji jakości.

 7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie
 ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

 7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne.

7.3. Okres gwarancji wynosi ………miesiące . Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu.

 7.4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, jeżeli jest to technicznie możliwe, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

 7.5. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych lub usunięcia wad.

 7.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

 7.7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

 a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej

 b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

 c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania

 budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac nad usuwaniem wad.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego: