1. **KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.

**Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych na terenie powiatu chojnickiego**

**Naprawa dróg gruntowych – profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną wraz   
z zagęszczeniem profilowanej nawierzchni walcem ogumionym samojezdnym.**

**Szacunkowy zakres profilowania: do 250,00 km.**

**Drogi gruntowe na terenie gmin: Brusy, Chojnice, Czersk i Konarzyny.**

**Wymagana szerokość profilowania: 4,0 - 5,0 m.**

**Obmiar robót: 1 km profilowania wraz z zagęszczeniem.**

**II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.

**Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych na terenie powiatu chojnickiego**

Zakres robót:

**Naprawa dróg gruntowych – profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną wraz   
z zagęszczeniem profilowanej nawierzchni walcem ogumionym samojezdnym.**

**Szacunkowy zakres profilowania: do 250,00 km.**

**Drogi gruntowe na terenie gmin: Brusy, Chojnice, Czersk i Konarzyny.**

**Wymagana szerokość profilowania: 4,0 - 5,0 m.**

**Obmiar robót: 1 km profilowania wraz z zagęszczeniem.**

1. Termin wykonania podstawowego (pierwszego) profilowania wraz z zagęszczeniem w ilości **do 50 km** wykonawca wykona w terminie do 7 dni kalendarzowych lub 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych w SWZ.
2. Zakres i szczegółową lokalizację wykonywania kolejnych profilowań wraz z zagęszczeniem, zamawiający określi, w odrębnych zleceniach (sukcesywnie).
3. Wykonawca wykona zlecony zakres robót, o którym mowa w pkt. 2 w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od zamawiającego zlecenia na adres e-mail.

**Termin realizacji całości przedmiotu umowy sukcesywnie: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy**

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną nr 00.00.01
2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robot i utrzymywania tego oznakowania wnależytym stanie przez cały czas wykonywania roboty.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić profilowanie i zagęszczenie nawierzchni w taki sposób byograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchudrogowego. Wszelkie koszty z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesieWykonawca.
3. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu (przejazdu) po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca musi wyposażyć sprzęt, którym dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia w lampę ostrzegawczą koloru pomarańczowego „Kogut”, dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie w całym okresie umownym gotowości technicznej sprzętu oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego jak również świateł obrysowych. W czasie wykonywania usług związanych z profilowania wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych na terenie powiatu chojnickiego Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu drogowego, w szczególności zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oznakowanie miejsca wykonywania robót.
5. W skład zamówienia wchodzą roboty związane z naprawą nawierzchni gruntowych   
   i nawierzchni tłuczniowych następujących odcinków dróg powiatowych:

****

Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień**:**

**KOD CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg**