**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienie pn:

**BUDOWA OBWODNICY WIĘCBORKA  
 - opracowanie studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego.**

**(Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego)**

1. Szczegółowy zakres oraz warunki zamówienia określa załącznik nr 2 do umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi uzgodniony z Wydziałem Planowania   
   i Rozwoju Sieci Drogowej **harmonogram prac projektowych**, a następnie co dwa miesiące lub częściej na każde wezwanie Zmawiającego będzie przedstawiał raport z postępu przygotowania dokumentacji.

Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich   
w Bydgoszczy.

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego polecenia.
2. Podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania opracowania zgodnego z wytycznymi zawartymi w SIWZ i stanowić będzie podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace.
3. Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodnie z Tabelą opracowań projektowych.
4. Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu.
5. Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, winny być w oryginałach załączone w osobnej teczce   
   z napisem dokumenty formalno-prawne. do egz. Nr 1 projektu wykonawczego.
6. W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowywania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów na dzień przekazania Zamawiającemu.
7. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie   
   do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
8. Przy opracowywaniu dokumentacji należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący kilometraż drogi wojewódzkiej uzyskany od Zamawiającego (właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich)   
   po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o jego udzielenie.
9. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane   
   na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,   
   aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.
10. Po przekazaniu dokumentacji zostanie ona zweryfikowana przez Zamawiającego w ciągu   
    30 dni roboczych, a następnie po stwierdzeniu, że dokumentacja została prawidłowo wykonana oraz złożona w ilości przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie. Kopia protokołu zostanie przekazana Wykonawcy.
11. Protokół odbioru, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli wskazanych   
    w umowie, jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną dokumentację projektową.
12. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji projektowej z założonymi wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa zostanie zwrócona Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Koszty transportu oraz zmian w dokumentacji ponosi jej Wykonawca.
13. Za błędy projektowe w dokumentacji projektowej, której zakres jest określony   
    w *rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu   
    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r.* [*(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)*](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnrvha3di) odpowiada Wykonawca.
14. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu   
    z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii   
    i warunków po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie oraz   
    po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
15. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem pozyska wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie do zrealizowania zamówienia.
16. Szczegółowy zakres usługi określa umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralne części:
17. oferta Wykonawcy z dnia …… wraz z formularzami,
18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
19. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy
20. Tabela opracowań projektowych
21. Umowa przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do umowy

W przypadku niejasności lub różnic następujące dokumenty powinny być czytane w kolejności:

1. umowa;
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z Opisem przedmiotu zamówienia;
3. ogłoszenie o przetargu.

**§ 2**

Koncepcję wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (potwierdzoną pieczęcią organu wydającego – decyzja ostateczna) przedsięwzięcia, należy opracować w terminie **20 miesięcy  
od dnia zawarcia umowy.**

**§ 3**

1. Wynagrodzenie za wykonanie 14 przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają   
   na podstawie złożonej w dniu ……….... oferty zgodnie z Tabelą opracowań projektowych w kwocie:

……………….…….. zł (netto) + ………………..……….. (podatek VAT 23%) = ……………………….. zł (brutto)

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie podlega waloryzacji.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej   
w umowie, kwoty brutto dla nie zafakturowanej części wynagrodzenia zostaną dostosowane odpowiednio aneksem do niniejszej umowy.

**§ 4**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę.
2. Należność z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania i zaakceptowania. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
5. Faktury wystawiane będą na adres: ***nabywca*** - **Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536,*płatnik* - Zarząd Dróg Wojewódzkich   
   w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz**. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. Od dnia 18.04.2019r istnieje możliwość przesyłania do Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (<https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj>) struktura numeru GLN 5907664502008
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

**§ 5**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację na **okres 36 miesięcy**.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji.

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad   
w dokumentacji, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikają:

- z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części dokumentacji,

- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy,

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej   
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane   
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu także rękojmi na okres 3 lat. Termin rękojmi rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu odbioru końcowego dokumentacji.

**§ 6**

1. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do aktualizacji wszelkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków (w przypadku, gdy tracą ważność) na wezwanie Zamawiającego. Czas realizacji aktualizacji do 40 dni dla decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków od dnia wezwania.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie papierowej – 5 egz. oraz na nośniku CD – 2 egz. w tym kosztorys (w formacie xls lub doc). Zawartość wersji elektronicznej ma być zgodna (identyczna) z wersją papierową.
3. Wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz pisemne oświadczenia wymienione w punkcie 7 stanowią integralną całość przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów.
5. Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej przedłoży również oświadczenia:

* że dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
* że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
* o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:

* przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,
* zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie   
  z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

1. Nabycie przez zamawiającego praw, o których mowa w punkcie 6 następuje:
2. z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego,
3. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

* użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich   
  w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
* utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
* zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
* wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
* wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej   
  i bezprzewodowej przez stację naziemną,
* nadawania za pośrednictwem satelity,
* reemisji,
* wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,
* wykorzystania w utworach multimedialnych,
* wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych   
  i reklamy,
* wprowadzania zmian i skrótów,
* sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
* publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp   
  w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

1. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy   
   o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,   
   a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne  
   i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku   
   z realizacją przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich,   
   o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi prawnej.

**§ 7**

1. Odpowiedzialność za niewykonania lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony ponosić będą na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej   
z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

**A. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:**

1. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy,   
   z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego  
   § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym przedmiot umowy powinien być złożony.
2. zwłoki w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, w którym wady miały być usunięte.
3. zwłoki w wykonywaniu zadań określonych w § 1 ust. 3, ust. 6, w § 6 ust. 1 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego w którym powinna dokonać się czynność.
4. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 umowy.

Kary powyższe mogą być stosowane kumulatywnie

**B. Nienależytym wykonaniem umowy jest min:**

a) niewykonanie pełnego zakresu prac określonych w umowie,

b) niezgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym umową,

c) udokumentowane stwierdzenie w trakcie realizacji zadania konieczności przeprojektowania lub uzupełnienia opracowanej wadliwie dokumentacji, powodującej wykonanie zwiększonego zakresu robót,

d) nierzetelnego sporządzenia przedmiotu umowy, skutkującego koniecznością wprowadzenia   
do niej zmian na etapie organizacji przetargu na realizację zadania, na etapie zawierania umowy   
z wykonawcą robót budowlanych lub etapie realizacji lub odbioru robót.

**C. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu:**

a) Odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, innych niż wymienione   
w ust. 2 niniejszego paragrafu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy   
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego   
za wykonanie części przedmiotu umowy.

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość otrzymanych kar umownych.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez Zamawiającego, noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary.

5. W razie zwłoki w zapłacie kary umowne Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody rzeczywistej, wraz z odsetkami.

**§ 8**

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres usług:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Powierzenie innego zakresu usług Podwykonawcom niż wyżej wymieniony może nastąpić   
na wniosek Wykonawcy musi być zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza skierować do wykonania usługi o której mowa w ust 1 i 2 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy. Informacja winna zawierać referencje Podwykonawcy dokumentujące jego zdolność do wykonania powierzonego zadania.

4. Zamawiający wyrazi zgodę na Podwykonawcę w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 2 Umowy.

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

7. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust.1 powyżej przez Wykonawcę pod warunkiem zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami.

8. Zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi Podwykonawcami.

**§ 9**

1. Ze strony Wykonawcy pracami nad dokumentacją kierować będą:

**..................................................... – ...................................................................................................**

**tel. ............................................... e-mail ...........................................................................................**

2**.** Ze strony Zamawiającego koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy będzie:

**Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowe**

**tel. ................................................... e-mail .........................................................................................**

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami projektowymi personel wskazany   
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim   
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie   
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje   
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4,   
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku wyżej wymienionych osób będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Umowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami projektowymi innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego   
z winy Wykonawcy.

**§ 10**

* + - 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej   
         w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia   
         co najmniej jednej z okoliczności wy mienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1.1. **Zmiana podwykonawcy** - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem,   
że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane   
,na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części usług przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie,

1.2. **Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy**, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie   
i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

* 1. Zmiany prowadzące do **likwidacji oczywistych omyłek** pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
  2. **Zmiana nazwy** zadania wynikająca z przeprowadzonych prac projektowych.

1.5. **Zmiany wynagrodzenia** (zwiększenie lub zmniejszenie) w przypadku:

* 1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
  2. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  3. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
  4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych,   
     o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca wówczas jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak  
 i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,   
o której w pkt b),

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak   
i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt c).

* 1. rezygnacji z części prac;
  2. konieczność wykonania dodatkowego zakresu prac na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 i pkt. 4 i pkt. 6.
  3. **Zmiana terminu realizacji zamówienia -** wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy:

a) w przypadku przerw w realizacji przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia specyfikacji oraz zwierania umowy,

1. z powodu przedłużających się procedur administracyjnych na etapie wydawania decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków lub innych nie przewidzianych okoliczności, nie wynikających z winy Wykonawcy,
2. w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych, zamiennych   
   lub zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć   
   w chwili sporządzania specyfikacji i umowy,
3. spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy,
4. o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie przekazania odpowiednich dokumentów przez zamawiającego,
5. odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;
6. udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy;
7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji,
   * + 1. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - Jeżeli powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.
       2. Zmiana nazwy zadania wynikająca z przeprowadzonych prac projektowych.
       3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
       4. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych.

5. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.

6. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać   
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Zamawiającego.

7. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 11**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej   
   w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli:
   1. Wykonawca nienależycie wykonuje umowę,
   2. Zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego.
5. Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
   1. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych,
   2. Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn.
6. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
   1. Ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
   2. Stwierdzono wady opracowania, których Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie, uniemożliwiające jego wykorzystanie.

**§ 12**

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego   
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody zamawiającego. Jakkolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

**§ 13**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 14**

Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Cywilny właściwy   
dla siedziby Zamawiającego.

*Załącznik Nr 1*

*do umowy nr ZDW.N4.361.46.2019 z dnia …….2019 r.*

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia …...2019 r.

(zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

**Województwem Kujawsko-Pomorskim**

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP 956-196-95-36

w imieniu którego działa:

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

**ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz**

zwany w dalszej części umowy **„Administratorem danych”** reprezentowany przez:

Przemysław Dąbrowski – Dyrektor

a

…………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy **„Podmiotem przetwarzającym”**

reprezentowanym przez:

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych- **RODO** (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie   
   z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

**§2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane:
   1. Wykaz właścicieli nieruchomości przeznaczonych do nabycia lub czasowego zajęcia   
      w związku z budową drogi wojewódzkiej,
   2. Decyzje administracyjne,
   3. Dane osobowe ujęte w dokumentacji przetargowej,
   4. Dane osób fizycznych współpracujących z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy   
      w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło),
   5. Umowy.
2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy **ZDW.N4.361.46.2019z dnia ……….2019 r.**

**§ 3**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych   
   i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa   
   w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż 48h .

**§ 4**

**Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych może przeprowadzić kontrolę w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum (5)pięciodniowym jego uprzedzeniem o planowanej kontroli   
   i zakresie.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli   
   w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne   
   do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

**§ 5**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.   
   W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje   
   i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora   
   za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

**§ 6**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych   
   do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych   
   o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych   
   w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania   
   w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych   
   z winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

**§ 7**

**Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie głównej **ZDW.N4.361.46.2019**
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

**§ 8**

**Rozwiązanie umowy**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich   
   w wyznaczonym terminie;
3. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
4. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

**§ 9**

**Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych   
   i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania   
   w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.”

**Administrator danych Podmiot przetwarzający**