##### Projektowane postanowienia umowy 					Załącznik nr 2

#### UMOWA NR NIiPP.272…..2024

W dniu ……………. roku we Wronkach pomiędzy Gminą Wronki, ul. Ratuszowa 5,                  64-510 Wronki,  NIP  763-10-02-006, Regon  570791460 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Rafała Zimny, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marleny Heliasz

a ……………………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację Inwestycji: „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki”.

- Zamówienie udzielone zostało w trybie podstawowym - bez negocjacji (NIiPP.271….2024), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ).

- Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w przedmiarach robót.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki   
   budowlanej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz na warunkach    
   określonych w:

- postanowieniach niniejszej umowy,

- dokumentacji projektowej:

- projekcie architektoniczno-budowlanym,

- szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- specyfikacji warunków zamówienia, w tym ewentualnymi wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia,

- kosztorysem ofertowym,

- złożonej przez Wykonawcę ofercie z dnia…..,

które stanowią integralną część umowy.

- Wymienione w ust. 4 dokumenty, traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:

- ze strony Zamawiającego:

- koordynację prac sprawować będą:

- Pani Marlena Hibner-Koza, tel. 672549518, 795 573 884,                        e-mail: m.hibnerkoza@wronki.pl

- Pani  Anna Brzeźniak, tel. 661 012 300, e-mail: a.brzezniak@wronki.pl,

- Pan Szymon Gzyl, tel. 67 2549 528, 500 754 473,                                      e-mail:  s. gzyl@wronki.pl,

- inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej - p.……………………, tel.:……………….., e-mail:………………………..

2) ze strony Wykonawcy:

- osoba odpowiedzialna za koordynację zamówienia – p.……………………, tel.:……………….., e-mail:………………………..

- osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – p.……………………, tel.:……………….., e-mail:………………………..

- Zamawiający ustala następujące zasady remontu budynku Miasta i Gminy Wronki przy ul. Ratuszowej 5, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym:

- w poniedziałki Wykonawca może wykonywać prace związane z realizacją zamówienia w godzinach od 16:00 do 21:00.

- w dniach od wtorku do piątku Wykonawca może wykonywać prace związane 
z realizacją zamówienia w godzinach od 15:30 do 21:00,

- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia 
w soboty w godzinach od 7:00 do 18:00.

- Wykonawca podczas prowadzonych prac remontowych powinien zapewnić dostęp do budynku Interesantom i pracownikom urzędu,

- prace nieuciążliwe, tj. niegenerujące nadmiernego hałasu, kurzu itp. Mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

- Materiały i urządzenia użyte do realizacji umowy muszą być nowe, w I gatunku 
i posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymaganiom dokumentacji projektowej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z dokumentacją projektową.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty oraz umożliwić Zamawiającemu prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów używanych do wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia  operatorowi gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbioru odpadów komunalnych 
z nieruchomości zlokalizowanych przy terenie inwestycji przez cały okres realizacji robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym 
na terenie gminy Wronki. W szczególności poprzez umożliwienie dojazdu 
do poszczególnych nieruchomości pojazdom operatora lub przetransportowanie, wystawionych w dniu odbioru, pojemników/worków w umówione z operatorem systemu miejsce, a następnie odstawienie ich z powrotem.

W przypadku odbioru selektywnych frakcji odpadów (szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, odpady zielone) Wykonawca będzie zobowiązany również 
do dostarczenia pustych worków do poszczególnych nieruchomości zapewnionych przez operatora gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dane kontaktowe operatora gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań z ust. 11
w wyniku czego operator gminnego systemu gospodarowania odpadami 
nie odbierze odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy terenie inwestycji, Zamawiający może zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy odbiór tych odpadów.

- Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 330 dni 
od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………………………

- Rozpoczęcie robót powinno nastąpić po podpisaniu umowy z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa 
w ust. 3.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następować stopniowo, w etapach realizacji zgodnych z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym (w umowie jako „HRF”).

- W terminie do 14 dni roboczych od zawarcia umowy, Wykonawca przekaże harmonogram rzeczowo-finansowy do weryfikacji, z możliwością wniesienia uwag 
i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Po otrzymaniu HRF Zamawiający w ciągu 14 dni wskaże swoje uwagi lub zatwierdzi go. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego HRF stanie się integralnym elementem umowy.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do systematycznego informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy. 
W tym celu Wykonawca będzie organizował co najmniej dwa razy w miesiącu narady 
z udziałem: przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy, a także stosownie do etapu realizacji przedmiotu umowy narady, innych osób, w tym projektanta. Przebieg każdej narady i poczynione ustalenia zostaną potwierdzone podpisaną przez uczestników narady protokołem, którego format i zakres zostaną przez Strony uzgodnione w trybie roboczym.

- W przypadku zaistnienia trudności lub ryzyk, które stanowić będą zagrożenie 
dla dotrzymania terminów etapów realizacji określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu sposób 
ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminów etapów realizacji, 
a w przypadku, kiedy nie będzie to możliwe sposobu minimalizacji opóźnienia.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej 
ze Stron umowy, przy czym wymaga to uprzedniej zgody Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy zaawansowanie robót w trakcie realizacji zadania będzie miało wpływ na terminy zaplanowanych odbiorów etapów realizacji i odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić zaktualizowany HRF, o którym mowa w ust. 3 Aktualizacja HRF może nastąpić najpóźniej 14 dni przed terminem zaplanowanym w zatwierdzonym HRF.

- Wprowadzenie zmian do HRF (aktualizacja HRF), które nie prowadzą do zmiany terminu realizacji umowy nie wymagają zmiany umowy.

- Przez zrealizowanie umowy należy rozumieć zakończenie wszelkich robót budowlanych, porządkowych i następnie po ich wykonaniu zgłoszenie 
przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru wraz z przedłożeniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem postanowień 
o którym mowa § 4 niniejszej umowy.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

§3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:

- netto: ………………………. złotych

(słownie: ……………………….. złotych)

- wartość podatku VAT: ……………………… złotych

(słownie:  …………………………. złotych),

- brutto: …………………….. złotych

(słownie: ……………………… złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi zamówienia przedstawionemu      w dokumentacji przetargowej, w tym SWZ z załącznikami. Zawiera ono ponadto koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania 
i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, doprowadzenia i wykorzystania mediów, dozorowania budowy, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Koszty przyłączenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robót, ubezpieczenia terenu robót, niezbędnych badań, pomiarów, koszty wywozu, składowanie i utylizacji gruzu i odpadów obciążają Wykonawcę.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego zostanie obliczona 
po ukończeniu robót na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 
na zasadach określonych w niniejszej umowie, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Strony uzgadniają, że wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:

- Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 2,0% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 lit. c.

- Wypłata zaliczki nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej 
przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, 
na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Zamawiający wymaga, aby przed wypłatą zaliczki, o której mowa w ust. 5 pkt. 1 Wykonawca wniósł jej zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej kwocie zaliczki, która ma zostać wypłacona.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3 należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

- gwarancji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej;

- przewidującej, że wypłata świadczenia na rzecz Zamawiającego nastąpi niezwłocznie i na jego pierwsze wezwanie po doręczeniu Wykonawcy wezwania do zwrotu zaliczki.

- Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone Wykonawcy w następującym terminie:

– w ciągu 30 dni po wykonaniu robót budowlanych (potwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót podpisanego przez Wykonawcę, inspektora 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego),

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa 
w ust. 5 pkt. 3, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w  trakcie końcowego odbioru robót budowlanych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Wynagrodzenie końcowe zapłacone zostanie po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy, na podstawie końcowej faktury VAT płatnej przelewem 
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez Strony, przy czym z kwoty faktury końcowej odliczona zostanie kwota zaliczki. Jeżeli zamówienie wykonywane jest przy pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za fakturę końcową jest również przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK - Wykonawca inwestycji zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Beneficjenta – Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo (w rozumieniu umowy lub przepisów o VAT) wystawionych faktur VAT, Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objęte fakturami należności nie będą traktowane jako wymagalne 
i nie będą pociągać za sobą obciążenia Zamawiającego ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w płatności.

- Faktury należy wystawić na: Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, 
NIP 763-10-02-006.

- Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią (przelew, cesja) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§4

Czynności odbioru

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem do trzech dni roboczych, umożliwiając 
ich odbiór przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego na własny koszt,

- odbiory robót przez Zamawiającego nastąpią niezwłocznie po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od tego zgłoszenia,

- z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany 
przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Odbiór końcowy:

- odbiór końcowy inwestycji przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, określonego w § 1 ust. 5 niniejszej umowy,

- odbiór robót będzie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
W czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy,

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość odbioru wykonanych robót budowlanych przed upływem terminu wskazanego w §2 niniejszej umowy,

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać rozpoczęcia czynności końcowego odbioru robót budowlanych po spełnieniu przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 3 pkt 5 w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- dokumentację powykonawczą,

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje,

- harmonogram finansowo-rzeczowy zatwierdzony przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, obejmujący zakres robót faktycznie wykonanych,

- oświadczenia Wykonawcy (kierownika budowy) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- oświadczenie Wykonawcy o użytych materiałach,

- w przypadku niezłożenia dokumentów w trakcie zgłoszenia zakończenia robót, 
o których mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a,b,c,d,e, Zamawiający odmówi rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Przedmiot umowy w dniu odbioru winien być w stanie umożliwiającym dokonanie 
w całości oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, np. uprzątnięcie terenu należy do obowiązków Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 
nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy, oraz Wykonawca nie wykazał okoliczności i nie dostarczył dokumentów o których mowa 
w ust.3 pkt 5 Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy, sporządzając stosowną notatkę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad 
w terminie określonym w protokole odbioru; Wykonawca jest zobowiązany 
do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Usunięcie wad po terminie określonym 
w protokole odbioru przedmiotu umowy, będzie podstawą do naliczenia kar umownych,

- nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego wadliwej części po raz drugi, zachowując prawo 
do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi od odmowy takiego wykonania, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 8 ust.3, obciążając go również karami umownymi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Zamawiający może 
w zastępstwie Wykonawcy usunąć wady na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 
14 dni od daty wezwania go do zapłaty. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału / z udziałem  Podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które będzie realizował przy pomocy Podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonanie przedmiotu na podstawie umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosowanym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych ust. 5 oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenie lub sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 4 lit. d.

- Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
dla których zawarto zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo nastąpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tj.:

- kserokopii faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- kserokopii dowodu zapłaty faktury (rachunku) lub oświadczenia podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.

- W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 13, 
w terminie płatności faktury VAT, Zamawiający uprawniony jest do:

- wszczęcia procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w trybie art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wstrzymania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zakończenia procedury, o której mowa w pkt 1 – w takim wypadku objęta fakturą należność nie będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie pociągać za sobą obciążenia Zamawiających ewentualnymi odsetkami za zwłokę w płatności,

- naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 4 lit. a.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie brutto przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
(w tym ich sumy) nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w §3 ust. 1 lit. c niniejszej umowy. Wynagrodzenie nie obejmuje odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§6

Obowiązki stron

1. Zobowiązania Wykonawcy.

1) Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejąć teren robót od Zamawiającego,

- Wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej przy użyciu materiałów własnych zakupionych przez siebie.

- Wykonać czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonać przedmiot  umowy w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy.

- Skompletować i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót.

- Utrzymać na własny koszt ład i porządek na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, nadający się do użytkowania.

- Informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

- Niezwłocznie Informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Niezwłoczne informować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Zorganizować, utrzymać i zlikwidować własnym staraniem zaplecze budowy.

- Sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zabezpieczyć plac budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych elementów na terenie placu budowy.

- Zapewnić dozór mienia na terenie placu budowy na własny koszt.

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2024 r. poz. 725, 834).

- Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

- Zapewnić na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów obowiązujących 
w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż na terenie placu budowy, 
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz złożenia pisemnego  oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne 
z umową.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe z winy Wykonawcy lub osób, którymi przy wykonywania umowy Wykonawca się posługuje - w związku 
z prowadzonymi robotami, jak również za szkody związane z ruchem pojazdów 
– z zastrzeżeniem zakresu odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w przypadkach określonych w art. 435 i art. 436 Kodeksu cywilnego.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych.

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, trawników nawierzchni lub instalacji bądź urządzeń.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

za) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego 
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia.

zb) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z winy Wykonawcy lub osób, którymi przy wykonywania umowy Wykonawca się posługuje, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

zc) Wydania Zamawiającemu wszystkich certyfikatów, zaświadczeń i instrukcji obsługi.

2) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (warunków p-poż., BHP), zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót, wykonanie i utrzymanie na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót 
i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robót oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód i strat.

3) Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty 
do czasu ich odbioru.

4) Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, 
w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego 
z jakich przyczyn powstały (włącznie z działaniem siły wyższej) naprawić na własny koszt w taki sposób aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej 
i normom.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji.

2. Zobowiązania Zamawiającego.

1) Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dostarczenia dokumentacji Wykonawcy,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót,

c) dokonania odbioru wykonanych robót, po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§7

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, która wynosi …….. miesięcy na wykonane roboty budowlane 
i zainstalowane materiały, urządzenia licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  
w terminach określonych w załączniku do niniejszej umowy – Pisemnej gwarancji. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki bądź nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego może wyznaczyć dodatkowy termin wykonania robót, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania oraz zlecić jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu 
z powyższego uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapłaty, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych w transakcjach handlowych za czas opóźnienia w zapłacie.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- Na miesiąc przed zakończeniem udzielonej gwarancji, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu gwarancyjnego.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest 
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Pisemna gwarancja , która stanowi załącznik do niniejszej umowy, zostanie podpisana przez Wykonawcę i dołączona do protokołu odbioru końcowego robót.

§8

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w warunkach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny 
i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania go 
do wznowienia robót przez Zamawiającego,

- gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom z naruszeniem przepisów określonych w § 5 umowy,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z istotnymi postanowieniami niniejszej umowy,

- gdy Wykonawca nie wykonuje w terminach określonych umową,

- gdy zachodzi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót, pomimo uprzedniego wezwania do dokonania takiej czynności i wyznaczeniu co najmniej 7-dniowego terminu.

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie 30 dni licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 21 dni od dnia, w którym Strona uprawniona uzyskała wiedzę o zaistniałej przesłance do odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane 
i wbudowane materiały, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i uporządkuje teren budowy,

- Zamawiający dokona odbioru robót i zapłaci należycie ustalone wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego oprócz kary za odstąpienie od umowy również odszkodowania na zasadach ogólnych.

§9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 lit. c, (z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w §3 ust. 1 lit. c - za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 pkt c, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za naruszenie przepisów określonych w § 5 umowy tj.:

- brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 
pkt c - za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 14 pkt 1 i 2, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt c umowy, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy po zakończeniu procedury określonej w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych, kary określonej pod lit. a nie nalicza się,

- w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w §12 ust. 3 niniejszej umowy, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 12 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, a także wyjaśnień, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę w wysokości 200,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.. Naliczenie kary w wysokości minimum 5.000,00 zł może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar umownych.

- Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 70 % całkowitej wartości zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1 pkt c.

- Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego jemu wynagrodzenia.

- Strony zgodnie postanawiają, że w okresie gwarancji zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy, kary umowne będą liczone od nowych terminów wykonania umowy.

- W przypadku nieuregulowania zapłaty kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości ustawowej w transakcjach handlowych, 
za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz  zryczałtowanego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§10

Zmiana umowy

1. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku konieczności dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów 
w tej dokumentacji.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie 
i wykonywaniu robót, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego obiektu/ów znajdującego/ych się w strefie oddziaływania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania robót budowlanych.

4. Jeżeli zmiany, o których mowa w niniejszej umowie wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji autora projektu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

5. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej np. 14 dni prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ujemna temperatura powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

c) niewypały i niewybuchy;

d) wykopaliska archeologiczne, występowanie źródeł podziemnych;

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
a w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni.

3) Przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami 
lub przebudowami dróg dojazdowych;

4) Inne:

a) wykonanie koniecznych robót zamiennych,

b) wystąpienie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne 
do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

- przedłużanie się procedur administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy.

6. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia 
w następujących przypadkach:

1) Zmian w ilości i jakości robót budowlanych lub innych czynności jakie Zamawiający uzna za niezbędne, a Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do takich zmian oraz zapewnić zastosowanie się  do takich zmian przez podwykonawców, zmiany te w szczególności mogą polegać na:

a) zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości, zakresu prac, robót, czynności,

b) pominięciu poszczególnych prac, robót, czynności,

c) zmianie - określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności wykonywania prac, robót,  czynności, gdy wpłyną one na wartość zamówienia,

d) wykonaniu robót zamiennych, gdy wpłyną one na podwyższenie wartości zamówienia,

e) wykonaniu robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne 
do prawidłowego wykonania  zamówienia podstawowego.

7. Wykonawca może proponować wprowadzenie zmian w zakresie określonym 
w ust. 6 pkt 1. Wprowadzenie takich zmian może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej  pisemnej zgody  Zamawiającego.

8. Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian dotyczących wykonywanych prac, robót, czynności bez pisemnego polecenia lub pisemnej zgody Zamawiającego.

9. Wszystkie wprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami zmiany dotyczące prac, robót, czynności związanych z realizacją inwestycji zostaną niezwłocznie ujęte przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10. W przypadku gdy zmiany o których mowa w ust. 6 pkt 1 doprowadzą do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w taki sposób, że wartość prac i robót w nim przewidzianych ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, w sposób proporcjonalny ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu  wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

11. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku dokonania zmiany technologicznej, 
a w szczególności:

a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji zamówienia, 
w szczególności w dokumentacji projektowej, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;

b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań   technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane 
w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, skutkujące niemożliwością wykonania zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

f) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub   materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

12. Zmiany, o których mowa w  ust. 11 lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe 
od proponowanych w ofercie, o co najmniej 10%. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie.

13. Zmiany, o których mowa w ust. 11 lit. e  mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz 
w innych sytuacjach, jednakże w tym  ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich   zmian wyłącznie 
w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

14. Każda ze wskazywanych w ust. 11 lit. a - f) zmian może być powiązana 
z obniżeniem wynagrodzenia.

15.  Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następującym innym zakresie:

1)    działania siły wyższej i klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia;

2) zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów 
o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku podwyższenia stawki VAT wynagrodzenie w zł brutto ulegnie podwyższeniu, a w przypadku obniżenia – zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wpłynie na zmianę kwoty w zł netto;

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

4) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.

16. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § stanowią katalog zmian, 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody.

17. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

18. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

19. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa 
w niniejszym §, może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.

20. W zakresie zlecania przez Zamawiającego dodatkowych prac, robót, czynności Zamawiający jest zobowiązany uwzględnić przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego prace dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

21. Zmiany dokonywane mogą być jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie przekazanego placu budowy, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy.

- Wykonawca  powinien zawrzeć na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i NW na czas do zakończenia realizacji robót objętych umową.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwy dokument potwierdzający ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2.

§12

Wymagania dotyczące zatrudnienia

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- wymianę stolarki okiennej,

- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

1a. Warunek określony w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy czynności określone 
w treści tego przepisu wykonywane są przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli wykonywanie tych czynności mieści się w zakresie tej działalności 
i jest podejmowane w ramach jej prowadzenia.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę lub o prowadzeniu działalności gospodarczej 
(o którym mowa w ust. 1a) osób wykonujących czynności, których dotyczy pisemne wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Imię i nazwisko pracownika podlega anonimizacji. w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię zanonimizowanych umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę lub prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §3 ust. 1 lit. c, 
tj. ………………….. złotych (słownie: ………………..) w formie ……………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego,

- 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu od upływu okresu gwarancji lub rękojmi za wady- w zależności od tego, który termin przypadnie później.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 obejmuje okres gwarancji, tj. ….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 
w terminie 7 dni przed dniem podpisania protokołu odbioru końcowego nowego dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

§14

Waloryzacja

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy względem cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Kosztorysie ofertowym łącznie o co najmniej 5 %, Zamawiający i Wykonawca uprawnieni 
są do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wniosek taki może być złożony drugiej stronie nie wcześniej niż po upływie dwóch pełnych kwartałów roku kalendarzowego 
od zawarcia Umowy i tylko jeden raz w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem stosowania przez Strony zasad wprowadzania zmian powyższego wynagrodzenia określonych w dalszych postanowieniach umowy.

- Wniosek dotyczący zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może zostać złożony po dniu, w którym Wykonawca złożył Zamawiającemu zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

- Wartość współczynnika waloryzacji, zwanego dalej „Współczynnikiem”, zostanie wyznaczona w oparciu o kwartalne wskaźniki zmian cen produkcji budowlano-montażowej, publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego [obwieszczane w związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) za kolejne kwartały roku kalendarzowego 
w stosunku do kwartału, w którym została zawarta umowa.

- Zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania Robót zostanie uwzględniona 
przy ustalaniu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ten sposób, że kwota określająca zmianę wynagrodzenia (zwiększenie albo zmniejszenie) zostanie obliczona jako iloczyn Współczynnika i kwoty pozostałego do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wartość łącznych zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 3% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy pod rygorem nieważności Umowy pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 1-6, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty/usługi stanowiące niewykonaną część przedmiotu umowy;

- okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

Powyższa zmiana wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oraz na żądanie Zamawiającego udzieli niezwłocznie wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przedłoży kopie aneksów 
do umów lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie tego zobowiązania, poświadczonych przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- W przypadku, gdy wykonanie zobowiązania Wykonawcy określonego w ust. 1, 
nie nastąpi w terminie określonym w ust. 1, niezależnie od przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego, w terminie 10 dni, wskazując przyczynę lub przyczyny oraz wyjaśniając okoliczności, które spowodowały niewykonanie tego zobowiązania, a także, na żądanie Zamawiającego, udzielić wszelkich niezbędnych informacji z tym związanych oraz przedstawić dokumenty te okoliczności potwierdzające.

§15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu wg siedziby Zamawiającego.

3. Strony niniejszym poddają ewentualnym sporom roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1) Warunki gwarancji

2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiający:                                                     Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy 
Nr NIiPP.272…..2024

z dnia ………………… r.

Warunki gwarancji

Wykonawca:

Firma……………………………………………………………………………………………………………………,

Adres .................................................................................................,

Telefon ....................................., e-mail .................. FAX………………………………..

udziela na okres ..................... gwarancji (którego początek liczony od dnia ........................... 
tj. od daty końcowego odbioru robót),

na wykonane roboty budowlane pn.

............................................................................................................................

w ................................ adres:..............................................................................,

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Gminą Wronki,

nr ……………............................, z dnia ………………………….,

zwana dalej Umową.

1. Gwarancja obejmują swoim zakresem rzeczowym wykonane roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały, urządzenia i instalacje zawarte 
w przedmiocie umowy.

2. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, e-mailem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszej gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 4 i pkt 5.

4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż do 3 dni od daty zawiadomienia.

5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określone w punkcie 4, i nie powodujące niemożliwość eksploatacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inne niż w punkcie 4 i 5 terminy usunięcia wad.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę: we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, lub przez podmiot trzeci również na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym , a Wykonawcą, bądź wystawienia dowodu księgowego P.K.

8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do umowy 
Nr NIiPP.272….2024
z dnia …………………. r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  poczta@wronki.pl,

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 
lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 
z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

- podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń z niej wynikających, 
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji,

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

- Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

- do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

- do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy 
o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej,

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.