## Przedmiar 1
Przedmiar robót
Zadanie 1
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. miary | Ilość | Krotność | Uwagi
1 | Opróżnianie pojemników wraz z wywozem na wysypisko i ich utylizacją. Na terenie miasta ustawiono 160 pojemników o pojemności 60 dm3 każdy | 100dm3 | 96 | 156 | trzy razy w tygodniu - poniedziałek, środa, piątek przez cały rok *
2 | Mechaniczne zamiatanie ulic | 100mb | 99 | 8 | od maja do grudnia raz w miesiącu
3 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku | 100m2 | 500 | 8 | od maja do grudnia raz w miesiącu
4 | Mechaniczne zamiatanie ulic | 100mb | 35 | 2 | w lipcu, listopadzie
5 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku | 100m2 | 95 | 2 | w lipcu, listopadzie
6 | Usuwanie mechaniczne i chemiczne chwastów z wraz z transportem i utylizacją odpadów, przewiduje się, że odchwaszczanie dotyczyć będzie około 5% całkowitej powierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ulic i parkingów | 100m2 | 36.45 | 5 | na zgłoszenie Zamawiającego
7 | Mechaniczne zamiatanie ulic na zlecenie | 100mb | 373 | 1 | na zgłoszenie Zamawiającego
8 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku na zlecenie | 100m2 | 555 | 1 | na zgłoszenie Zamawiającego
9 | Ręczne czyszczenie tablic informacyjnych o powierzchni ok. 2m2 każda | szt. | 5 | 12 | od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia raz w miesiacu
10 | Ręczne uprzątnięcie kładek | szt. | 2 | 12 | od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia raz w miesiacu
11 | Ręczne zamiatanie łącznika ul.Piastowskiej z ul.Dworcową i schodów przy Dworcu PKP | 100 m2 | 2 | 48 | 4 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem
12 | Usunięcie z terenu rejonu 1 padłych zwierząt i ptaków, oraz przekazanie ich do utylizacji firmie z którą Wykonawca powinien zawrzeć umowę, | m-c | 12 | 1 | czas przystąpienia do prac zgodnie z ofertą, realizacja zadania w godzinach od 7 do 22 przez 7 dni w tygodniu
UWAGA | Mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych należy wykonać poza godzinami szczytu komunikacyjnego tj. poza
godzinami 7-9 oraz 15-18

## Przedmiar 2
Przedmiar robót
Zadanie 2
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. | Ilość | Krotność | Uwagi
miary
1 | Opróżnianie pojemników wraz z wywozem na wysypisko i ich utylizacją. Na terenie miasta ustawiono 159 pojemników o pojemności 60 dm3 każdy | 100dm3 | 95.4 | 156 | trzy razy w tygodniu - poniedziałek, środa, piątek przez cały rok *
2 | Mechaniczne zamiatanie ulic w tym czyszczenie odwodnienia progu zwalniającego na ul. Banaszaka oraz utylizacja urobku | 100mb | 174.16 | 7 | od maja do listopada raz w miesiącu
3 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku | 100m2 | 383.29 | 7 | od maja do listopada raz w miesiącu
4 | Mechaniczne zamiatanie ulic w tym czyszczenie odwodnienia progu zwalniającego | 100mb | 187 | 1 | w lipcu, listopadzie
5 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku | 100m2 | 172.15 | 1 | w lipcu, listopadzie
6 | Mechaniczne zamiatanie ulic na zlecenie | 100mb | 373 | 1 | na zgłoszenie Zamawiającego
7 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku na zlecenie | 100m2 | 555 | 1 | na zgłoszenie Zamawiającego
8 | Usuwanie mechaniczne i chemiczne chwastów z wraz z transportem i utylizacją odpadów, przewiduje się, że odchwaszczanie dotyczyć będzie około 3% całkowitej powierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowychulic i parkingów | 100m2 | 71 | 5 | na zgłoszenie Zamawiającego
9 | Ręczne czyszczenie tablic informacyjnych o powierzchni ok. 2m2 każda | szt. | 3 | 12 | raz w miesiacu
10 | Ręczne czyszczenie słupów informacyjnych o powierzchni ok. 6m2 każdy | szt. | 1 | 12 | raz w miesiacu
11 | usunięcie z terenu rejonu 1 padłych zwierząt i ptaków, oraz przekazanie ich do utylizacji firmie z którą Wykonawca powinien zawrzeć umowę | m-c | 12 | 1 | czas przystąpienia do prac zgodnie z ofertą, realizacja zadania w godzinach od 7 do 22 przez 7 dni w tygodniu
UWAGA | Mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych należy wykonać poza godzinami szczytu komunikacyjnego tj. poza
godzinami 7-9 oraz 15-18

## Przedmiar 3
Przedmiar robót
Zadanie 3
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. miary | Ilość | Krotność | Uwagi
1 | ręczne uprzątnięcie powierzchni przystanków komunikacyjnych (zamiatanie, zbieranie odpadów, usuwanie chwastów) | m2 | 78 | 12 | raz w miesiacu
2 | czyszczenie szyb w przystankach komunikacyjnych | szt. | 8 | 4 | raz na kwartał, zgodnie z harmoonogramem
3 | mycie dachu przystanku | szt. | 23 | 1 | w lipcu
4 | interwencyjne (na wezwanie Zamawiającego), czyszczenie szyb w przystankach komunikacyjnych | szt. | 4 | 1 | na zgłoszenie Zamawiającego

## Przedmiar 4
Przedmiar robót
Zadanie 4
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. miary | Ilość | Krotność | Uwagi
1 | ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 240l, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 2 | 52 | opróżnianie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem
2 | ustawienie pojemników na odpady biodegradowalne o pojemności 240l, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 7 | 52 | opróżnianie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem
3 | ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120l, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 1 | 52 | opróżnianie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem
4 | ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 1100l, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 16 | 52 | opróżnianie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem
5 | ustawienie pojemników na odpady segregowane typ igloo, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 3 | 6 | co drugi miesiac
6 | ustawienie kontenera na odpady biodegradowalne o pojemności 7m3, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 1 | 15 | na zlecenie Zamawiającego
7 | usunięcie odpadów zalegajacych przy pojemnikach na odpady | m3 | 1 | 30 | na zlecenie Zamawiającego
8 | dodatkowe ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120l + jednokrotne opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 1 | 10 | na zlecenie Zamawiającego
9 | dodatkowe ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 1100l + jednokrotne opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 1 | 20 | na zlecenie Zamawiającego

## Przedmiar 5
Przedmiar robót
Zadanie 5
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. miary | Ilość | Krotność | Uwagi
1 | ręczne uprzątnięcie parkingów | 100 m2 | 319 | 8 | w okresie od maja do 31 grudnia raz w miesiącu
2 | dodatkowe ręczne uprzątnięcie parkingów. Czas przystąpienia do prac zgodnie z ofertą | 100 m2 | 32 | 1 | na zlecenie Zamawiającego

## Kalkulacja ceny oferty-Zadanie1
Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót/Kalkulacja ceny oferty
Zadanie 1
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. miary | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość netto
1 | Opróżnianie pojemników wraz z wywozem na wysypisko i ich utylizacją. Na terenie miasta ustawiono 160 pojemników o pojemności 60 dm3 każdy | 100dm3 | 96 | 156
2 | Mechaniczne zamiatanie ulic | 100mb | 99 | 8
3 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku | 100m2 | 500 | 8
4 | Mechaniczne zamiatanie ulic | 100mb | 35 | 2
5 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku | 100m2 | 95 | 2
6 | Usuwanie mechaniczne i chemiczne chwastów z wraz z transportem i utylizacją odpadów, przewiduje się, że odchwaszczanie dotyczyć będzie około 5% całkowitej powierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ulic i parkingów | 100m2 | 36.45 | 5
7 | Mechaniczne zamiatanie ulic na zlecenie | 100mb | 373 | 1
8 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku na zlecenie | 100m2 | 555 | 1
9 | Ręczne czyszczenie tablic informacyjnych o powierzchni ok. 2m2 każda | szt. | 5 | 12
10 | Ręczne uprzątnięcie kładek | szt. | 2 | 12
11 | Ręczne zamiatanie łącznika ul.Piastowskiej z ul.Dworcową i schodów przy Dworcu PKP | 100 m2 | 2 | 48
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
NALEŻNY POD. VAT 8%
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
12 | Usunięcie z terenu rejonu 1 padłych zwierząt i ptaków, oraz przekazanie ich do utylizacji firmie z którą Wykonawca powinien zawrzeć umowę, prace wykonywane całą dobowę. Czas reakcji zgodnie z ofertą, nie mniej niż 1 godz, w godzinach 7 do 22, 7 dni w tygodniu | m-c | 12 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
NALEŻNY POD. VAT 23%
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
Kwalifkowalny podpis elektroniczny Wykonawcy

## Kalkulacja ceny oferty-Zadanie2
Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót/Kalkulacja ceny oferty
Zadanie 2
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. | Ilość | Krotność | Cena | Wartość
|  | miary |  |  | jedn.* | netto
1 | Opróżnianie pojemników wraz z wywozem na wysypisko i ich utylizacją. Na terenie miasta ustawiono 159 pojemników o pojemności 60 dm3 każdy | 100dm3 | 95.4 | 156
2 | Mechaniczne zamiatanie ulic w tym czyszczenie odwodnienia progu zwalniającego na ul. Banaszaka oraz utylizacja urobku | 100mb | 174.16 | 7
3 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku | 100m2 | 383.29 | 7
4 | Mechaniczne zamiatanie ulic w tym czyszczenie odwodnienia progu zwalniającego | 100mb | 187 | 1
5 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku | 100m2 | 172.15 | 1
6 | Mechaniczne zamiatanie ulic na zlecenie | 100mb | 373 | 1
7 | Mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku na zlecenie | 100m2 | 555 | 1
8 | Usuwanie mechaniczne i chemiczne chwastów z wraz z transportem i utylizacją odpadów, przewiduje się, że odchwaszczanie dotyczyć będzie około 3% całkowitej powierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowychulic i parkingów | 100m2 | 71 | 5
9 | Ręczne czyszczenie tablic informacyjnych o powierzchni ok. 2m2 każda | szt. | 3 | 12
10 | Ręczne czyszczenie słupów informacyjnych o powierzchni ok. 6m2 każdy | szt. | 1 | 12
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
NALEŻNY POD. VAT 8%
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
11 | usunięcie z terenu rejonu 1 padłych zwierząt i ptaków, oraz przekazanie ich do utylizacji firmie z którą Wykonawca powinien zawrzeć umowę, prace wykonywane całą dobowę. Cas reakcji zgodnie z ofertą | m-c | 12 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
NALEŻNY POD. VAT 23%
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
Kwalifkowalny podpis elektroniczny Wykonawcy

## Kalkulacja ceny oferty-Zadanie3
Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót/Kalkulacja ceny oferty
Zadanie 3
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. miary | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość netto
1 | ręczne uprzątnięcie powierzchni przystanków komunikacyjnych (zamiatanie, zbieranie odpadów, usuwanie chwastów) | m2 | 78 | 12
2 | czyszczenie szyb w przystankach komunikacyjnych | szt. | 8 | 4
3 | mycie dachu przystanku | szt. | 23 | 1
4 | interwencyjne (na wezwanie Zamawiającego), czyszczenie szyb w przystankach komunikacyjnych | szt. | 4 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
NALEŻNY POD. VAT 8%
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
Kwalifkowalny podpis elektroniczny Wykonawcy

## Kalkulacja ceny oferty-Zadanie4
Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót/Kalkulacja ceny oferty
Zadanie 4
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. miary | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość netto
1 | ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 240l, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 2 | 52
2 | ustawienie pojemników na odpady biodegradowalne o pojemności 240l, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 7 | 52
3 | ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120l, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 1 | 52
4 | ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 1100l, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 16 | 52
5 | ustawienie pojemników na odpady segregowane typ igloo, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 3 | 6
6 | ustawienie kontenera na odpady biodegradowalne o pojemności 7m3, ich opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 1 | 15
7 | usunięcie odpadów zalegajacych przy pojemnikach na odpady | m3 | 1 | 30
8 | dodatkowe ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120l + jednokrotne opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 1 | 10
9 | dodatkowe ustawienie pojemników na odpady zmieszane o pojemności 1100l + jednokrotne opróżnianie i utylizacja odpadów | szt. | 1 | 20
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
NALEŻNY POD. VAT 8%
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
Kwalifkowalny podpis elektroniczny Wykonawcy

## Kalkulacja ceny oferty-Zadanie5
Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót/Kalkulacja ceny oferty
Zadanie 5
Lp. | Charakterystyka robót | Jed. miary | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość netto
1 | ręczne uprzątnięcie parkingów | 100 m2 | 319 | 8
2 | dodatkowe ręczne uprzątnięcie parkingów. Czas przystąpienia do prac zgodnie z ofertą | 100 m2 | 32 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
NALEŻNY POD. VAT 8%
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
Kwalifkowalny podpis elektroniczny Wykonawcy