## roboty
Harmonogram realizacji zadania "Remont elewacji zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie"
Lp. | Nazwa zadania | szt./m | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV | KOSZT [PLN]
RAZEM |  |  | [PLN] Netto |  |  |  | Netto | Brutto
|  | - | 0 | 0 | 177306.41 | 204099.71 | 381406.12 | 465315.46
1 | Izolacja pionowa ścian zewnętrznych | - | - | - | 15075.97 | - | 15075.97 | 18392.68
2 | Roboty rozbiórkowe, wywóz gruzu | - | - | - | 14686.46 | 1575.68 | 16262.14 | 19839.81
3 | Naprawa pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, przemurowanie kominów renowacja wież | - | - | - | 48810.13 | 44840.92 | 93651.05 | 114254.28
4 | Detale architektoniczne, gzyms drewniany, kraty okienne,schody zewnętrzne z balustradą | - | - | - | 54379.01 | 22678.83 | 77057.84 | 94010.56
5 | Stolarka | - | - | - | 12497.8 | - | 12497.8 | 15247.32
6 | Elewacja | - | - | - | 31857.04 | 135004.28 | 166861.32 | 203570.81
|  |  | Netto | Vat | Brutto
| Nadzór budowlany |  | 9500 | 22% | 11590
| Nadzór konserwatorski |  | 7000 | 0% | 7000

## harm do SIWZ
Harmonogram realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami, przepompowaniami ścieków w m. Krześnica gm. Dębno – ETAP I"
lp | Rodzaj robót | j.m | Kwoty netto [PLN] | [7 empty] | Wartość netto | vat | Wartość brutto
|  |  | I kwartał | II kwartał | IV kwartał 2020 | I kwartał 2021 | sierpień | 2009-04-01 | II kwartał 2021 | III kwartał 2021
Wyszczególnienie robót
1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krześnica - koszty kwalifikowalne
1.1 | Roboty przygotowawcze | kpl
1.2 | Roboty ziemne | kpl
1.3 | Roboty montażowe | kpl
1.4 | Roboty przeciskowe i przewiertowe | kpl
1.5 | Przepompownie | kpl
1.6 | Zabezpieczenie kolizji | kpl
2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krześnica - koszt niekwalifikowalny
2.1 | Roboty przygotowawcze | kpl
2.2 | Roboty ziemne | kpl
2.3 | Roboty montażowe | kpl
3. | Instalacje wewnętrzne na zewnątrz
3.1 | Roboty przygotowawcze | kpl
3.2 | Roboty ziemne | kpl
3.3 | Roboty montażowe | kpl
Razem netto:
Razem brutto:
| WYKONAWCA |  |  | INWESTOR* | [6 empty] | Rozpoczęcie robót ustanawia się na dzień: |  |  | *
Płatności:
[11 empty] | Transza I |  |  | *
| Podpis i pieczątka |  |  | Data | Podpis i pieczątka | [5 empty] | Transza II |  |  | *
[11 empty] | ……….. |  |  | *
Data
* | W przypadku akceptacji i zawarcia umowy, wypełniane na etapie podpisywania umowy po wyborze Wykonawcy | [10 empty] | RAZEM:
UWAGA! Wykonawca wypełnia powyższy harmonogram dostosowując płatności wg kwartalnych transz.