## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”
1. | 2. |  |  |  |  | 3. | 4. | 5. | 6.
L.p. | Rodzaj prac projektowych i opracowań |  |  |  |  | Maksymalny termin opracowania/uzyskania | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | uzyskanie mapy do celów projektowych | uzyskanie mapy do celów projektowych | uzyskanie mapy do celów projektowych | uzyskanie mapy do celów projektowych | uzyskanie mapy do celów projektowych | do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy
2. | opracowanie geotechniczne | opracowanie geotechniczne | opracowanie geotechniczne | opracowanie geotechniczne | opracowanie geotechniczne | do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy
3. | wykonanie operatu terenowo – prawnego | wykonanie operatu terenowo – prawnego | wykonanie operatu terenowo – prawnego | wykonanie operatu terenowo – prawnego | wykonanie operatu terenowo – prawnego | do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy
4. | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy
5. | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy
6. | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy
RAZEM POZ. 1-6 (ETAP I)
7. | wykonanie projektu budowlanego dla każdej z branż |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
8. | Projekt wykonawczy |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
9. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
10. | Przedmiar robót. |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
11. | Kosztorys inwestorski. |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
12. | Kosztorys ofertowy - wzór. |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
13. | opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
14. | uzysaknie koniecznych projektów podziału działek |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
15. | uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe |  |  |  |  | do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy
RAZEM POZ. 7-15 (ETAP II)
[6 empty] | Łączna wartość (poz. 1-15 razem) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ….................................................................................................. |  |  |  | …..................................................................................................
[5 empty] | Miejscowość, data |  |  | Podpis