## ZWR
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Nazwa zadania:
Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu pn.: „Scalenie gruntów wsi Zmiennica, gmina Brzozów, powiat brzozowski” w formule "zaprojektuj i wybuduj”
Poz. [Etap]: | Nazwa i opis prac [wyszczególnienie elementów zryczałtowanych]: | Termin realizacji: | Wartość prac do fakturowania [zł brutto]:
1 | 2 | 3 | 4
1 | Etap 1: Prace projektowe: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w PFU:
1.1 | Dokumentacja projektowa (z niezbędnymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami i pozwoleniami, STWiORB) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji/zgłoszenia, umożliwiających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych oraz obsługą geodezyjną w zakresie prac projektowych: | do dnia: 31.01.2025 r. | 0
2 | Etap 2: Roboty budowlane: Wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej:
2.1 | Przebudowa dróg transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych, w tym na urządzeniu przepustów i mostków: | do dnia: 16.06.2025 r. | 0
2.2 | Budowa nowych dróg wraz z pracami przygotowawczymi, w tym urządzenie przepustów i mostków: | do dnia: 16.06.2025 r. | 0
2.3 | Rekultywacja gruntów, w tym likwidacja zbędnych dróg i miedz oraz zakrzaczeń: | do dnia: 16.06.2025 r. | 0
2.4 | Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych oraz budowa nowych: | do dnia: 16.06.2025 r. | 0
| Razem wartość brutto: |  | 0
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: