## Arkusz1
załącznik do umowy nr 272....2022 z ..........2022r. - Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy*.
dla zadania pn.: Utworzenie świetlicy wiejskiej w msc. Czostków.
|  | miesiąc I |  |  | miesiąc II |  |  | miesiąc III |  |  | miesiąc IV |  |  | miesiąc V** |  | RAZEM (wg. wierszy)
Lp. | Nazwa asortymentu robót | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
1. | ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
2. | PODŁOŻA I POSADZKI
3. | OPASKA PRZY BUDYNKU
4. | TYNKI ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ I MURKI POCHYLNI
5. | ŚCIANKI DZIAŁOWE, TYNKI, GŁADZIE, MALOWANIE, OBLICOWANIE ŚCIAN
6. | MIEJSCA POSTOJOWE, TARAS I DROGA DOJAZDOWA
7. | ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA
8. | ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
9. | INSTALACJE SANITARNE
10. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM (wg. kolumn)
Instrukcja wypełnienia harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego:
1. W tabeli należy wpisywać wartości netto planowanych do wykonania robót w danym miesiącu wg asortymentu oznaczając jednocześnie graficznie okres ich trwania
(np. w sposób gdzie dekada oznacza 10 dni kalendarzowych) oraz podać wartość tych robót;
2. W ostatnim wierszu i ostatniej kolumnie należy zsumować wartości odpowiednio z wierszy i kolumn.
*Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy stanowi podstawę do:
- rozliczeń częściowych;
- naliczenia kar umownych, gdy opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych w harmonogramie dla danego asortymentu robót wyniesie 20 dni kalendarzowych;
- odstąpienia od zawartej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca gdy opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót wyniesie 20 dni kalendarzowych.
** termin zakończenia wynosi 140 dni od daty zakończenia umowy