## Arkusz1
| Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa | [6 empty] | Zał. Nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: „Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Łęgska 56 we Włocławku" | [5 empty] | VI |  |  |  |  | VII | [5 empty] | VIII |  |  |  |  | IX
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza cieplnego
2 | Roboty demontażowe nawierzchni w pasie drogowym
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu
4 | Montaż rur preizolowanych w wykopie i spinki w węźle
5 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
6 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniu węzłą cieplnego
7 | Wykonanie podsypki i obsypki rur piaskiem
8 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
Opłaty za czasowe zajęcie terenu
9 | Odtworzenie nawierzchni
10 | Odbiór końcowy |  |  |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem |  |  |  | 0
Sporządził