## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - Zestawienie kosztów poszczególnych prac projektowo-wykonawczych
Modernizacja węzłów cieplnych, instalacji wentylacji oraz wprowadzenia systemu zarządzania i monitoringu mediów w formule zaprojektuj i wybuduj w wybranych budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Lp. | Zakres etapu/czynności | Kwota netto [zł] | Kwota brutto [zł] | Ilość dni realizacji
System zarządzania i monitoringu mediów wg PFU, proponowane przez Wykonawcę: ……………………………………………………………………….. (wpisuje Wykonawca)
| ETAP I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | maksymalnie do 5% wartości oferty | maksymalnie do 5% wartości oferty | do 60 dni od podpisania umowy
1 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Botaniczna 3 - Kolegium Zembala
2 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Pilotowa Stacja Biotechnologii, ul. Wojska Polskiego 48
3 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 50
4 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Wydział Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 38-42
5 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
6 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, ul. Szydłowska 43
7 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Katedra Fizjologii Roślin, ul. Wołyńska 35
8 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Katedra Chemii Ogólnej, ul. Wojska Polskiego 75
9 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Katedra Chemii Rolnej, ul. Wojska Polskiego 71F
10 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska Polskiego 31-33
11 | Projekt wykonawczy (techniczny) - Wydział Melioracji, ul. Piątkowska 94
| ETAP II - ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE WRAZ Z ODBIORAMI | maksymalnie do 85% wartości oferty | maksymalnie do 85% wartości oferty | do 120 dni
1 | Botaniczna 3 - Kolegium Zembala
1.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
1.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
1.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
1.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
2 | Pilotowa Stacja Biotechnologii, ul. Wojska Polskiego 48
2.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
2.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
2.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
2.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
2.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
3 | Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 50
3.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
3.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
3.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
3.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
3.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
4 | Wydział Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 38-42
4.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
4.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
4.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
4.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
4.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
5 | Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
5.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
5.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
5.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
5.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
5.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
6 | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, ul. Szydłowska 43
6.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
6.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
6.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
6.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
6.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
7 | Katedra Fizjologii Roślin, ul. Wołyńska 35
7.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
7.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
7.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
7.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
7.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
8 | Katedra Chemii Ogólnej, ul. Wojska Polskiego 75
8.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
8.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
8.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
8.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
8.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
9 | Katedra Chemii Rolnej, ul. Wojska Polskiego 71F
9.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
9.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
9.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
9.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
9.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
10 | Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska Polskiego 31-33
10.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
10.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
10.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
10.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
10.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
11 | Wydział Melioracji, ul. Piątkowska 94
11.1 | Wykonanie robót w zakresie branży sanitarnej
11.2 | Wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej
11.3 | Montaż urządzeń telemetrycznych oraz komunikacja z urządzeniami obiektowymi
11.4 | Konfiguracja i uruchomienie SZiMM
11.5 | Zarzadzanie i monitoring mediów w okresie 24 miesięcy po ukończeniu inwestycji
12 | Wymiana telemerii w 18 węzłach cieplnych w przypadku zastosowania innego systemu niż Impersium connect, opisanego w PFU (jeżeli dotyczy Wykonawca wycenia)
13 | PRZEKAZANIE WĘZŁÓW CIEPLNYCH DO UŻYTKOWANIA | minimalnie do 10% wartości oferty | minimalnie do 10% wartości oferty
13.1 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu
13.2 | Przeprowadzenie badań, sprawdzeń, prób odbiorczych i funkcjonalnych wraz ze szkoleniem Użytkownika obiektu
13.3 | Nadzór autorski
RAZEM
Uwaga: | Wartości sum należy podać w formularzu ofertowym