ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 14.03.2024R.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Wykonanie przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i zagospodarowania terenu przy budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi (Nr sprawy: 5/DIR/UŁ/2024)

- Dotyczy rozdz. III ust. 4 SWZ oraz rozdz. XIX ust. 2 lit. b) SWZ. Wnosimy o rozgraniczenie gwarancji i rękojmi oddzielnie dla robót budowlano-instalacyjnych (termin minimalnym 36 m-cy, maksymalny 60 m-cy) oraz dla urządzeń (minimalny 12 m-cy, maksymalny 36 m-cy). Ustalenie zbyt długiego okresu gwarancji w rzeczywistości działa na szkodę Zamawiającego, gdyż powoduję wyższą cenowo ofertę. Nadto obowiązkiem Zamawiającego  będzie przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczących prawidłowego użytkowania obiektu w tym okresie, co będzie generowało dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego. Nieprzestrzeganie zasad  użytkowania określonych w gwarancji przez cały okres  jej trwania spowoduje utratę  tejże gwarancji. Wskazać należy, że również Prokuratoria Generalna prezentuje stanowisko, aby Zamawiający wyważał warunki przetargowe, tak by były realne do wykonania i nie zawyżały sztucznie oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Ustalone w dokumentacji postępowania okresy gwarancyjne pozostają bez zmian.

- Dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie z zapisu obowiązku serwisowania (w tym zakupu materiałów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się), albowiem zgodnie z orzecznictwem KIO (m.in. sygn. akt KIO 171/13), wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany tylko do usuwania wad i usterek wykonanych robót, a nie do wykonywania czynności eksploatacyjnych. Zatem, wszelkie świadczenia/usługi nie mieszczące się w pojęciu zamówienia o roboty budowalne i nie związane bezpośrednio z tymi robotami, nie mogą stanowić obowiązku wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapisy §4 ust. 3 projektu umowy pozostają bez zmian.

- Dotyczy rozdz. X ust. 7 SWZ. Wnosimy o wykreślenie zapisu, jako wymogu znacząco ograniczającego zarówno konkurencję, jak i wpływającego na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Wskazać należy, że Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 9 miesięcy, co może wiązać się z koniecznością zlecenia robót branżowych na poszczególnych fragmentach obiektu różnym podwykonawcom.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapisy Rozdz. X ust. 7 SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że realizacja przedmiotu zamówienia ma mieć miejsce w terminie 18 miesięcy.

- Dotyczy rozdz. XIX ust. 2. Lit. b) „Uwaga” SWZ. Wnosimy o wykreślenie zapisu. Wskazujemy, że odpowiedzialność za wady ponowi Wykonawca i nie ma konieczności przerzucania tożsamej odpowiedzialności na podwykonawcę. Poza tym, wielu podwykonawców nie udziela aż tak długich gwarancji na realizowane roboty, zaś wydłużenie gwarancji będzie wiązało się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapisy Rozdz. XIX ust. 2. Lit. b)  „Uwaga” SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy §4 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy. Wnosimy o wykreślenie słów: „prac projektowych”,albowiem przedmiotem umowy są roboty budowlane, które mają zostać zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego Ponadto, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury oraz doktryny,dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacja projektowa winna spełniać wymogi, o których mowa w Prawie budowlanym. Powinna ona być kompletna oraz zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Z przepisów Prawa budowlanego wynika, że to obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu w sposób spełniający w/w wymogi oraz w sposób, który uczyni go przydatnym do konkretnych warunków użytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Zatem projekt wykonany przez projektanta i dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego winien zawierać wszystkie niezbędne rozwiązania dla prawidłowego wykonania robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy. Na Wykonawcy nie ciąży obowiązek sprawdzenia dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej. Wykonawca musi jedynie umieć odczytać projekt i prowadzić inwestycję zgodnie z nim i zasadami sztuki budowlanej, a w razie ujawnienia się wad w projekcie, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe wykonanie robót, lub konieczność wykonania robót dodatkowych – zawiadomić o tym Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §4 ust. 2 projektu umowy w wyżej określonym zakresie. Projekt nie obejmuje wszystkich szczegółów realizacyjnych i nie stanowi projektowej dokumentacji warsztatowej, która jest w zakresie Wykonawcy prac. Opracowany projekt zawiera wszystkie niezbędne rozwiązania dla prawidłowego wykonania robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy, ale nie opisuje wszystkich szczegółów wykonawczych.

- Dotyczy §11 ust. 1 i 3 wzoru umowy. Wnosimy o skrócenie terminów określonych w tych zapisach do 7 dni celem maksymalnego zoptymalizowania procesów związanych ze zlecaniem robót podwykonawcom, zwłaszcza że okres realizacji przedmiotu umowy wynosi zaledwie 9 m-cy.

Odpowiedź Zamawiającego: Terminy określone w §11 ust. 1 i 3 projektu umowy pozostają bez zmian.

- Dotyczy §13 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający dokona odbioru częściowego poprzez dodanie na końcu zdania słów: „w terminie 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru”.

Odpowiedź Zamawiającego: §13 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Dotyczy §13 ust. 24 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości bądź w części „której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie (najpóźniej 7 dniowym) i niewielkim kosztem.” Zapis taki stoi bowiem w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ugruntowaną linią orzeczniczą. Nie można istotności wady uzależniać od możliwości i czasu naprawy. Często błahe usterki, które w żadnym stopniu nie wpływają na możliwość użytkowania przedmiotu umowy są czasochłonne w naprawie np. z uwagi na konieczność oczekiwania na dostawę. Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego, „Z wadami istotnymi mamy bowiem do czynienia, gdy czynią one towar bezwartościowym, bezużytecznym, nie posiadającym cech wskazujących jego przydatność. Uniemożliwiają one czynienie właściwego użytku z przedmiotu umowy, wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.” A co za tym idzie, wszelkie inne wady są wadami nieistotnymi. Pozostawienie zapisu bez zmian spowoduje, że będzie on nieskuteczny z mocy prawa.

Odpowiedź Zamawiającego: W §13 ust. 24 projektu umowy wykreśla się nawias w brzmieniu: „(najpóźniej 7 dniowym)”.

- Dotyczy §15 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie słowa: „bezusterkowego”, albowiem zgodnie z art. 647 kc podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest odbiór wykonanych robót. Nawet jeśli w robotach są wady, to Zamawiający ma obowiązek je odebrać, zaś w protokole ustalić jakie wady zostały stwierdzone podczas odbioru wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Takie stanowisko wyraził m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r. wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II CKN 476/12, w którym wskazano, że: „w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestor jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole niezbędne jest więc zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia (…)”. Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod sygn. akt KIO 2017/29. Pozostawienie zapisu bez zmian spowoduje, że zapis będzie nieważny z mocy prawa.

Odpowiedź Zamawiającego: W §15 ust. 1 projektu umowy wykreśla się słowo „bezusterkowego”.

- Dotyczy §15 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o skrócenie okresu zgłoszenia wady poprzez zastąpienie słów: „w terminie 14 dni od ich ujawnienia” słowami „niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia”. Powyższe pozwoli na jak najszybsze podjęcie interwencji i może zapobiec powstaniu dalszych wad/usterek.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapisy §15 ust. 4 projektu umowy pozostają bez zmian.

- Dotyczy §15 ust. 7 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów: „dla określonego w umowie przedmiotu umowy” słowami: „dla naprawianego elementu”. Wskazać należy, że zapis o dotychczasowej treści jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami kodeksu cywilnego oraz orzecznictwem sądów powszechnych i KIO.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis §15 ust. 7 projektu umowy pozostaje bez zmian.

- Dotyczy §19ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Wskazać należy, iż kary umowne ustalone w przedmiotowej umowie dla Wykonawcy są rażąco wygórowane, nieadekwatne do chronionego dobra, a ustalone w takiej wysokości mogą prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się jednej ze stron umowy. Zamawiający ustalając wysokości kar umownych winien rozważyć fakt, iż określenie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych może powodować, że do postępowania o zamówienie publiczne zostanie złożona mała liczba ofert, lub wykonawcy  uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, co spowoduje wzrost ceny ofertowej lub nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji  gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy. Również Prokuratoria Generalna wydała zalecenia dla Zamawiających, by kary umowne były adekwatne do przewinienia. Zaznaczyć dodatkowo należy, że Zamawiający przewidział szereg kar dla Wykonawcy (aż 11), a dla siebie tylko dwie – równowaga stron w takiej sytuacji w ogóle nie istnieje. W związku z powyższym wnosimy o zmianę kar umownych poprzez:

- zmniejszenie wysokości kary do 0,01% albo zmianę podstawy naliczania kary na 0,2% wartości wadliwego elementu -ppkt b);

- wykreślenie ppkt e), albowiem w umowie nie ma zapisu, do którego miałaby się ta kara odnosić;

- zmniejszenie wysokości kary umownej do 1.000,00 zł w ppkt f), g), h) wzoru umowy;

- wykreślenie ppkt j) albowiem stanowi powielenie ppkt h).

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis §19 ust. 1 pkt.1) projektu umowy pozostaje bez zmian.

- Dotyczy §19 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 20%.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis §19 ust. 4 projektu umowy pozostaje bez zmian.

- Dotyczy §20 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie słów: „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada” albowiem niezależnie od powodów odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest roboty odebrać, wykonać inwentaryzację robót w toku oraz rozliczyć roboty wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis §20 ust. 4 projektu umowy pozostaje bez zmian.

- Dotyczy §21 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o jego wykreślenie. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, zaś „ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Zamawiający zaś nie może domagać się obniżenia tego wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdyby wykonawca poniósł niższe koszty wykonania zamówienia niż wynikałoby ze złożonej oferty.” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1998 r. sygn. II CKN 913/97). Podobne stanowisko prezentuje Krajowa Izba Odwoławcza, która wskazała, że „zgadzając się na wynagrodzenie ryczałtowe zamawiający, jak i wykonawca muszą zdawać sobie sprawę, że w trakcie realizacji zamówienia oraz po jego wykonaniu nie będzie można żądać podwyższenia ani też obniżenia wynagrodzenia” (zob. wyrok KIO z 2.10.2013 r., KIO 2191/13; wyrok KIO z 24.11.2017 r., KIO 2389/17).

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis §21 ust. 4 projektu umowy pozostaje bez zmian.

- Dotyczy §22 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę poziomu od którego można ubiegać się o waloryzację wynagrodzenia do 2%. Wprowadzony przez Zamawiającego próg zmierza do obejścia prawa i powoduje, że waloryzacja wynagrodzenia jest iluzoryczna. Zgodnie z przepisami pzp oraz kodeksu cywilnego, zapisy waloryzacyjne mają na celu odzyskanie równowagi stron w przypadku zmiany cen materiałów i usług, a co za tym idzie, wprowadzone warunki waloryzacyjne mają być realne i możliwe do skorzystania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis §22 ust. 1 projektu umowy pozostaje bez zmian.

- Dotyczy §22 ust. 10 wzoru umowy. Wnosimy o wprowadzenie maksymalnej wysokości zmiany na poziomie 20% (czyli poziom 120%), i tym samym dostosowanie zapisu do orzecznictwa KIO (wyrok z dnia 2022-10-25, sygnatury akt: KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22).

Odpowiedź Zamawiającego: Zapis §22 ust. 10 projektu umowy pozostaje bez zmian.

- Dotyczy nadproży stalowych. Ilości wykazane w przedmiarze są niedoszacowane w porównaniu z projektem. Którą ilość należy przyjąć, wg przedmiaru czy wg projektu?

Odpowiedź Zamawiającego: Nadproża stalowe są  w poz, 4.2 -4.4   oraz  11.4 – 11.8. Podstawą wyceny jest projekt, przedmiar jest dokumentem pomocniczym .

- W przedmiarach brak pozycji dotyczących wykonania nadproży na III piętrze. Czy zakres ten podlega wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego: Podstawą wyceny jest projekt, przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Dopuszcza się wstawienie nowych pozycji w kosztorysie (na końcu kosztorysu).

- Prosimy o potwierdzenie co należy zrobić po demontażu tymczasowej konstrukcji usztywniającej budynek na czas rozbiórki stropów, czy zostaje ona w posiadaniu wykonawcy czy należy pozostawić do dyspozycji Inwestora?

Odpowiedź Zamawiającego: Konstrukcja po wykonaniu pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

- Czy nadproża stalowe podlegają zabezpieczeniu ppoż., jeżeli tak to proszę podać klasę zabezpieczenia, ponieważ dokumentacja projektowa nic o tym nie mówi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, nadproża należy zabezpieczyć do klasy p.poż. ściany, w której są wykonywane. Zabezpieczenie p.poż. przez malowanie.

- Na rzucie 2 i 3 piętra występują belki stalowe określone jako „Podwieszenie sklepień” które nie są ujęte w przedmiarze. Czy ten zakres podlega wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego: Belki  są  częścią  ram tymczasowych i znajdują  się w poz. 12.4. Podstawą wyceny jest projekt, przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Dopuszcza się wstawienie nowych pozycji w kosztorysie (na końcu kosztorysu).

- Prosimy o potwierdzenie jaką ilość krat do renowacji należy wycenić? W przedmiarach wyspecyfikowano 11 sztuk, natomiast widoku elewacji można doliczyć się 14 szt.24.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź: 14szt. Parter - elewacja  wschodnia i południowa. Podstawą wyceny jest projekt, przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Dopuszcza się wstawienie nowych pozycji w kosztorysie (na końcu kosztorysu).

- W przedmiarach brak pozycji dotyczących izolacji pionowych metodą iniekcji krystalicznej. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres ten należy wycenić.

Odpowiedź Zamawiającego: Przepona „pionowa” jest  w pozycjach 2.5 i 2.6. jako izolacja pod kątem 30 st. Ten zakres należy wycenić. Podstawą wyceny jest projekt, przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Dopuszcza się wstawienie nowych pozycji w kosztorysie (na końcu kosztorysu).

- Prosimy o informację, kto będzie ponosił koszty związane z mediami tj. prąd, woda, ciepło w trakcie budowy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Koszty wyżej wymienionych mediów w trakcie budowy i do momentu odbioru końcowego obciążają Wykonawcę.

- Prosimy o wyjaśnienie niejasnych zapisów, jakie znajdują się w opisie do instalacji elektrycznych i słaboprądowych:

Punkt 2.23 opisu

„System powinien być rozwinięciem systemu KD przejętego przez Inwestora i funkcjonującego w nowym budynku Filologii.”

„Czytniki oraz karty wykorzystywane w systemie zaprojektowane zostały w standardzie Mifare segmentowym (pełnym), co pozwoli na wykorzystanie tych samych kart nie tylko w systemie Kontroli Dostępu projektowanego budynku, ale również do zarządzania innymi przejściami Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.”

Odpowiedź Zamawiającego: System powinien być rozwinięciem systemu KD funkcjonującego  w innych budynkach Uniwersytetu Łódzkiego np. w  budynku CSK.

- W opisie wyposażenia brodziki z konglomeratu oznaczone symbolem KBX2 mają mieć możliwość montażu na równi z płytkami. Biorąc pod uwagę grubość warstw posadzkowych oraz odległości od pionów, warunek ten może okazać się niemożliwy do spełnienia. Czy zatem Zamawiający dopuszcza możliwość montażu brodzików z krawędzią wyniesioną ponad poziom płytek?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu brodzików z krawędzią wyniesioną ponad poziom płytek – należy wycenić rozwiązania techniczne umożliwiające niezawodny odpływ ścieków do kanalizacji i realizację brodzików bez progów