Umowa nr 271. …. .2024

zawarta w dniu ……………………… r. w Suchedniowie, pomiędzy:

Nadleśnictwem Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów, NIP 6630006711,

reprezentowanym przez:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr . . . . . . . . . przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo realizacji zadania pn. „Remont urządzenia piętrzącego (zastawki) zbiornika wodnego w Leśnictwie Sieradowice” a w konsekwencji zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania obejmującą pełny i kompleksowy zakres robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu urządzenia piętrzącego (zastawki) zbiornika wodnego w Leśnictwie Sieradowice, na zasadach i terminach określonych w niniejszej umowie.

- Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia uproszczona dokumentacja techniczna pn.: „Remont urządzenia piętrzącego (zastawki) zbiornika wodnego w Leśnictwie Sieradowice”,  która obejmuje:

  - Projekt Wykonawczy (opis techniczny wraz z rysunkami),

  - Szczegółowa specyfikacja techniczna (w niniejszej umowie zamiennie określana również jako STWiOR lub SST)

  - Przedmiar robót.

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji.

- Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w §1 ust. 2 oraz miejscem terenu realizacji robót remontowych w zakresie warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.

- Przedmiar robót został potraktowany przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zaś wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. „Remont urządzenia piętrzącego (zastawki) zbiornika wodnego w Leśnictwie Sieradowice”, zgodnie z dokumentacją projektową w tym szczegółową specyfikacją techniczną.

- Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji remontu (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm technicznych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

- Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez wykonawcę zgodnie z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji projektowej oraz SST.

§ 3
Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie terenu robót;

  - przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

  - zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - zapewnienie finansowania zadania w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy;

  - dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie na zasadach określonych w umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie terenu robót,

- odpowiednie zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi,

- zapoznanie się z dokumentacją projektową i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej,

- realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

- prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego oraz inspektorem nadzoru,

- zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym,

- wejście na teren robót i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie,

- zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizacji prac remontowych oraz zaplecza socjalnego budowy,

- zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren robót osobom nieupoważnionym,

- realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z  umowy,

- zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym uczestnikom zadania remontowego dostępu do terenu robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane,

- przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez dostawców i podwykonawców o ile czas/okres i obowiązywania jest dłuższy niż czas/okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,

- zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze,

- terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi i gwarancji,

- obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego ewentualnych naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli takie narady będą ustalone,

- przestrzeganie przepisów i wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie robót,

- wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy,

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy,

- przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, protokołami prób i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

- zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych,

- usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

- wykonanie prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym: przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, zakończeniowych, porządkowych,

- uporządkowanie terenu robót po zakończeniu remontu,

- zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia,

- Wykonywanie obmiarów wszystkich wykonanych robót wraz ze szkicami roboczymi i wyliczeniami,

- Wykonanie pomiarów, prób i sprawdzeń określonych w SST,

- Wykonawca oświadcza iż:

  - otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 ust. 2 umowy w ilości jednego egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów,

  - ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich,

  - zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,

  - nie będzie wykorzystywał terenu robót do żadnych innych celów niż wynikające z umowy,

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowego zadania.

- Wykonawca oświadcza, iż wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy wykona siłami własnymi.

§ 4
Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą:

- Marta Przybylska, tel. 501 685 023, adres e-mail: marta.przybylska@radom.lasy.gov.pl

- Błażej Gola, tel. 518 394 620, adres e-mail: blazej.gola@radom.lasy.gov.pl

W/w pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost nakładów i zwiększenie lub zmianę zakresu remontu.

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie:

- . . . . . . . . . . . . .

- Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie: ……………………..,

- Funkcję kierownika budowy pełnić będzie ………………,

- Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych pełnić będzie Pani Justyna Rybak (upr. SWK/0024/PWOK/13)  który posiada niezbywalne prawa autorskie do powstałej dokumentacji projektowej.

- Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-5 powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy.

§ 5
Termin wykonania zamówienia/umowy

- Termin przekazania terenu robót:

  - Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

  - Terminem przekazania terenu robót jest data podpisania przez strony protokołu przekazania terenu robót.

- Termin rozpoczęcia robót

- Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1.2 Umowy.

- Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie robót, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024r., poz. 725 z późn. zm.).

- Termin zakończenia robót budowlanych i przedmiotu umowy:

- Zakończenie robót i realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do  grudnia 2022r.

- Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Złożenie oświadczenia, o którym mowa w lit. b. następuje po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że:

- roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą,

albo:

- roboty budowlane nie zostały wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje wpisu o treści jw. w dzienniku budowy.

- Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w lit. d nie obciąża Wykonawcy.

- W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały zakończone i/lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy lit. b) - e) stosuje się odpowiednio.

§ 6
Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie.

§ 7
Materiały i wyroby budowlane

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej.

- Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez wykonawcę materiałów oraz dotyczących ich dokumentów, potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujące materiały lub wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej i STWiOR.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów budowlanych, jak również żądać od wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.

- Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

§ 8

Odbiory robót budowlanych

- Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór techniczny – w ramach odbioru końcowego,

  - Odbiór końcowy robót budowanych – po zakończeniu całości robót budowlanych wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, który jest tożsamy z odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

  - Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

- Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu dokonując wpisu w dzienniku budowy.

- Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie trzech dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół robót zanikających, ulegających zakryciu (wzór stanowi załącznik nr. 2 do umowy), który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.

Protokół robót zanikających, ulegających zakryciu powinien zawierać:

- Datę sporządzenia,

- Obmiary robót wraz ze szkicami roboczymi dokonane w jednostkach podanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy,

- Dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów – jeżeli były użyte do wykonania tych robót.

Dokonanie ww. odbioru winno być odnotowane w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru.

- W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót, w tym odkrycia elementów zakrytych i ponownym ich zakryciu oraz związanych z tym niezbędnych prac własnym kosztem i staraniem,

- W przypadku gdy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 lit. f nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że:

- wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w § 8 ust. 2 lit. a-c

albo

- wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania.

- Odbiór końcowy robót budowlanych

- Terminy dokonywania odbioru końcowego winien być zgodny z umową,

- Zapisy § 8 ust. 2 lit. a. stosuje się odpowiednio,

- Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie zamawiającego. Do zgłoszenia kierownik budowy dołącza:

- dziennik budowy,

- protokoły prób i sprawdzeń przewidzianych w SST,

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z obmiarami, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 2.27,

- atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów zgodnych z  dokumentacją projektową, przy czym ich wbudowanie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie zamawiającemu, że:

- roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między zamawiającym, a wykonawcą,

albo

- roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy,

- Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. d pierwszy tiret jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego,

- W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. d drugi tiret, po usunięciu braków, wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy,

- Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. d. nie obciąża wykonawcy.

- Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. d. pierwszy tiret,

- Czynności związane z odbiorem końcowym robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3 lit. c i d. tiret pierwszy,

- W ramach czynności związanych z odbiorem końcowy robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. (załącznik nr 4) oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. (załącznik nr 5),

- Zamawiający zakończy odbiór końcowy robót w terminie do 14 dni, od daty jego rozpoczęcia,

- Termin, o którym mowa w ust. 3 lit. k. może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu:

- warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru,

- konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia ekspertyz, itp.,

- nieobecności kierownika budowy,

- nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zmiana terminu określonego w ust. 3 lit. k) powyżej z przyczyn wymienionych powyżej nie stanowi zmiany umowy i nie może być podstawą do żadnych roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego,

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający wykaże, iż Wykonawca nie wykonał prac zgodnie z zapisami §2 ust. 1 lub wykonał je nieprawidłowo, odstąpi od odbioru i zobowiąże Wykonawcę do wykonania brakującego zakresu robót budowlanych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady lub braki:

- istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu umowy lub będące skutkiem wykonania prac sprzecznie z dokumentacją projektową – zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

- nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu umowy  – zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając usunięcia wad lub braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu umowy lub będące skutkiem wykonania prac sprzecznie z dokumentacją projektową, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski,

- Z czynności odbioru częściowego i końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, oraz zaakceptowany przez kierownika Zamawiającego,

- Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez strony protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót,

- Odbiór ostateczny.

    - Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.

    - Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi.

    - Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja powołana przez zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru oraz z przedstawicielem Wykonawcy.

§ 9

Wynagrodzenie

- Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  tj. „Remont urządzenia piętrzącego (zastawki) zbiornika wodnego w Leśnictwie Sieradowice”.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za całość prac zrealizowanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST (wymienionymi w §1 ust. 2 umowy), zgodnie z ofertą Wykonawcy tj.:

……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.)

w tym

wartość netto: ……………………….. zł

podatek VAT: ……………………………… zł

z zastrzeżeniem wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego.

- Kwoty przedstawione w §9 ust. 2 nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta.

- Strony przewidują możliwość zwiększenia wynagrodzenia w razie konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej (potwierdzonych protokołem konieczności). W takiej sytuacji zastosowanie będą miały stawki określone w kosztorysie ofertowym, a dla robót tam nieuwzględnionych, stawki zostaną określone w drodze negocjacji.

§ 10

Zasady rozliczeń i terminy płatności

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków:

- dokonanie odbioru końcowego zgodnie z warunkami przedstawionymi w §8 niniejszej umowy,

- Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie do 14 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu.

- Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP . . . . . .

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361  z późn. zm.).

- Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ………………….……………….. (nazwa i adres)

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 6630006711 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

§ 11
Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

  - zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od zamawiającego,

  - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez zamawiającego terminie,

- W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli zamawiający:

  - pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu robót przez okres dłuższy niż 14 dni;

  - pozostaje w zwłoce z przystąpieniem do odbioru końcowego robót budowlanych przez okres dłuższy niż 14 dni

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie oraz powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o przyczynach odstąpienia.

- Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron:

  - Zamawiający przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie określonym przez Inspektora Nadzoru na własny koszt.

  - Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

  - Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie zafakturowane zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego.

  - W przypadku, gdy wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których mowa w § 11 ust 6 pkt. 6.1. – 6.3., Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora nadzoru z możliwością obciążenia wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą wiążące dla stron.

§ 12

Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach:

- gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 2 lit a umowy w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego  w §9 ust. 2 niniejszej umowy,

- każdego przekroczenia terminu zakończenia robót określonego w §5 ust. 3 umowy w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminów umownych,

- każdego przekroczenia terminu usunięcia wad wskazanych w protokołach odbiorów robót, w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu ustalonego przez Zamawiającego

- Łączna wysokość naliczanych kar umownych wyszczególnionych w ust. 2 lit. a), d) i e) nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §9 ust. 2 umowy. Kary umowne naliczone w toku realizacji umowy sumują się z karami naliczonymi w następstwie odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami KC.

- Wykonawca ma obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie do 30 dni od daty wystawienia noty księgowej z zastrzeżeniem, że zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 ust.1 umowy

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

§ 13
Gwarancja i rękojmia

  - Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji:

  - Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac.

  - Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi.

  - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  - Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony przez wykonawcę w terminie 5 dni od daty powiadomienia wykonawcy o konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację zamawiającego przed przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji prac. Zamawiający akceptując program naprawczy wyznaczy termin usunięcia wad, nie krótszy jednak niż 10 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

  - Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca opóźni się z usunięciem wady lub wykonaniem napraw przez dłużej niż 14 dni liczonych od daty ustalonej przez zamawiającego na ich realizację zgodnie z zapisami §13 ust. 1 pkt. 1.4, zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad oraz wykonania napraw, a wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub inny podmiot.

  - Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w pkt. 1.5 nie zwalnia wykonawcy z udzielonej rękojmi lub gwarancji za przedmiot umowy.

- Rękojmia za wady

  - Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

  - Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy wykonawcy.

  - W okresie trwania rękojmi wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem.

  - Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót.

  - Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

  - O zaistnieniu wady przedmiotu umowy zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wykonawcę na piśmie.

  - W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, zamawiający (po konsultacji z inspektorem nadzoru i projektantem) wyznacza wykonawcy termin usunięcia wady.

- Gwarancja jakości.

  - Niezależnie od rękojmi wykonawca udziela niniejszym zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac.

  - Zapisy dot. okresu rękojmi ujęte w ust. 2 pkt 2.4. i 2.5. do okresu gwarancji stosuje się odpowiednio.

§ 14
Siła wyższa

  - Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

  - Za okoliczności siły wyższej Strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych.

  - Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania.

§ 15
Zmiany umowy

  - Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe
§ 16

- Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

- Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

- Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) i przepisy prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 725 z późń. zm.).

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- kosztorys ofertowy Wykonawcy,

- protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.,

- pismo RDLP w Radomiu ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r.,

- Dokumentacja projektowa określona w §1 ust. 2 niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: