## I. Droga Pawłowa
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Przebudowa ciągu drogi leśnej nr 13/1, 13/2 w leśnictwie Pawłowa/ Szkółkarskim Pawłowa w km 0+000 – 2+412”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 12 tyg. | 16 tyg. | 20 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | TZKNC N-K/I t. 17-f.04 | Przygotowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniem z zazradcą drogi i opłatami wynikającymi z zajęcia pasa drogowego. | szt | 1,000
2 d.1 | KNR 2-01 011903 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym | km | 2,412
3 d.1 | KNR 2-01 010503 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 16,000
4 d.1 | KNR 2-01 010504 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 21,000
5 d.1 | KNR 2-01 010505 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 22,000
6 d.1 | KNR 2-01 010506 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) | szt. | 25,000
7 d.1 | KNR 2-01 010507 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) | szt. | 12,000
8 d.1 | KNR 2-01 011002 | Wywożenie karpiny na odległość do 1 km | mp | 18,410
9 d.1 | KNR 2-01 012601 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek | m2 | 5 882,200
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
10 d.2 | KNR 2-01 021107 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach lub transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km. Materiał pozyskany z terenu budowy z profilowania korpusu drogi. Wliczono: wykopanie, transport, ukształtowanie i zagęszczanie: ROGA LEŚNA ODC. 400x3,2x0,2=256,00 M3. NASYP POD POBOCZA - 2412X0,2X0,75X= 723,60 M3. | m3 | 979,600
11 d.2 | KNR 2-31 010304 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 9 395,000
3 |  | PODBUDOWA
12 d.3 | KNR 2-31 020405 0204-06 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 32/63 mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm. Droga: 2378*3,05 = 7252,90 m2 droga leśna, zjazdy 527 m2, poszerzenie - 125 m2 | m2 | 7 779,900
4 |  | NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ I ZJAZDÓW
13 d.4 | KNR 2-31 020405 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/32 mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm. Droga: 2378*3,05 = 7134,00 m2 droga leśna, zjazdy 527 m2, poszerzenie - 125 m2 | m2 | 7 661,000
5 |  | ODWODNIENIE
14 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod zjazdami i koroną drogi- ława fundamentowa żwirowa (Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 400mm, wykop otwarty, ułożenie, zasypanie i zagęszczenie wykopu wraz z umocnieniem wlotów (1 szt.) i wylotów (1 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 ława betonowa grub. 20 cm w ilości 2,5 m2 na każdy mb rury). W km 1+167 str. P | m | 6,000
15 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod koroną drogi- wyminan na rura HDPE średnica rur 600mm, umocnieniem wlotów (4 szt. ) i wylotów (4 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 ława betonowa grub. 20 cm w ilości 1,4 m2 na każdy mb rury).Wykonanie odmulenia po 50 m na wlocie i wylocie istniejącego rowmu przy użyciu minikoparki. W km 0+ 120; 0+311; 1+410; 1+583 | m | 24,000
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16 d.6 | KNR 2-31 011407 | Formowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych. 2412x0,75x2=2235,00 m2 | m2 | 3 618,000
17 d.6 | KNR 15-01 0116-04 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 40 cm. W km 0+000-0+435 str. L - droga lesna 13/1; km 0+200 -0+420 L i P, 1+100-1+500 str. L i P - droga lesna 13/2 | m | 1 275,000

## II. Droga Szegdy
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Przebudowa drogi leśnej nr 38 w leśnictwie Szegdy w km 0+000 – 0+772”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 10 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | TZKNC N-K/I t. 17-f.04 | Przygotowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniem z zazradcą drogi i opłatami wynikającymi z zajęcia pasa drogowego. | kpl. | 1,000
2 d.1 | KNR 2-01 011903 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,772
3 d.1 | KNR 2-01 010503 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 6,000
4 d.1 | KNR 2-01 010504 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 10,000
5 d.1 | KNR 2-01 010505 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 8,000
6 d.1 | KNR 2-01 010506 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) | szt. | 6,000
7 d.1 | KNR 2-01 010507 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) | szt. | 4,000
8 d.1 | KNR 2-01 011002 | Wywożenie karpiny na odległość do 1 km | mp | 5,840
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
9 d.2 | KNR 2-01 021107 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach lub transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km. Materiał pozyskany z terenu budowy z profilowania korpusu drogi. Wliczono: wykopanie, transport, ukształtowanie i zagęszczanie: DROGA LEŚNA ODC. 400x3,2x0,2=256,00 M3. NASYP POD POBOCZA - 772X0,2X0,73X= 231,60 M3. RAZEM: 487,60 M3 | m3 | 487,600
10 d.2 | KNR 2-31 010304 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2 316,000
3 |  | PODBUDOWA
11 d.3 | KNR 2-31 020405 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm. Droga: 745*3,05+(24+3)/2*15+46*3+15*4,5+(24+3)/2* 12=2842,25 m2 | m2 | 2 842,250
4 |  | NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ I ZJAZDÓW
12 d.4 | KNR 2-31 020405 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm Droga, zjazdy (początek i koniec odcinak), rozjazd w km 0+695: 745*3,0+((3+24)/2*15)+46*3+15*4,5+((3+24)/2* 12) | m2 | 2 805,000
5 |  | ODWODNIENIE
13 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod zjazdami i koroną drogi- ława fundamentowa żwirowa (Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 600mm, wykop otwarty, ułożenie, zasypanie i zagęszczenie wykopu wraz z umocnieniem wlotów (1 szt.) i wylotów (1 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 ława betonowa grub. 15 cm w ilości 1,4 m2, od-mulenie rowu na wlocie i wylocie po 50 mb przy użyciu mikoparki, w km 0+015 | m | 10,000
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
14 d.6 | KNR 2-31 011407 | Formowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych. 772x0,75x2=1158,00 m2 | m2 | 1 158,000
15 d.6 | KNR 2-25 041905 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm | szt. | 1,000
16 d.6 | KNR 2-25 042001 | Znaki drogowe (tablica L1 - zakaz wjazdu do lasu w km 0+010 str. P) | szt. | 1,000

## III. Przyjemek
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Przebudowa drogi leśnej nr 41 w leśnictwie Przyjemek w km 0+000 – 1+647”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 12 tyg. | 16 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | TZKNC N-K/I t. 17-f.04 | Przygotowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniem z zazradcą drogi i opłatami wynikającymi z zajęcia pasa drogowego. | szt | 1,000
2 d.1 | KNR 2-01 011903 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,647
3 d.1 | KNR 2-01 010503 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 10,000
4 d.1 | KNR 2-01 010504 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 6,000
5 d.1 | KNR 2-01 010505 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 4,000
6 d.1 | KNR 2-01 010506 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) | szt. | 3,000
7 d.1 | KNR 2-01 010507 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) | szt. | 3,000
8 d.1 | KNR 2-01 011002 | Wywożenie karpiny na odległość do 1 km | mp | 3,790
9 d.1 | KNR 2-01 012601 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek. Zjazdy: 225 m2 w km 0+000, 42,5 m2 w km 0+690 str. P; 51,00 m2 w km 0+702 str. L; 51 m2 w km 0+864 str. P; 51+216,67 posz. w km 0+870 str. L; 42,5 m2 w km 1+467 str. P; 135 m2 1+647 Place skłądowe: 500 m2 w km 0+450 str. P; 500 m2 w km 1+100 str. L; 500 m2 w km 1+615 str.P | m2 | 4 808,200
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
10 d.2 | KNR 2-01 021107 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach lub transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km. Materiał pozyskany z terenu budowy z profilowania korpusu drogi. Wliczono: wykopanie, transport, ukształtowanie i zagęszczanie: DROGA LEŚNA ODC. 400x3,1x0,2=248,00 M3. NASYP POD POBOCZA - 1647X0,2X0,75X2=494,10 m3. RA-ZEM:487,60 m3 | m3 | 742,100
11 d.2 | KNR 2-31 010304 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Droga: 4941,00 m2; Zjazdy: 225 m2 w km 0+000, 42,5 m2 w km 0+690 str. P; 51,00 m2 w km 0+702 str. L; 51 m2 w km 0+864 str. P; 51+216,67 posz. w km 0+870 str. L; 42,5 m2 w km 1+467 str. P; 135 m2 1+647 Place skłądowe: 500 m2 w km 0+450 str. P; 500 m2 w km 1+100 str. L; 500 m2 w km 1+615 str.P | m2 | 7 114,000
3 |  | PODBUDOWA
12 d.3 | KNR 2-31 020405 0204-06 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 32/63 mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 5 333,350
4 |  | NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ I ZJAZDÓW
13 d.4 | KNR 2-31 020405 0204-06 | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/32 mm - warstwa górna z mieszanki niezwiązanej - grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 5 226,000
5 |  | ODWODNIENIE
14 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod zjazdami i koroną drogi- ława fundamentowa żwirowa (Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 400mm, wykop otwarty, ułożenie, zasypanie i zagęszczenie wykopu wraz z umocnieniem wlotów (3 szt.) i wylotów (3 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 ława betonowa grub. 20 cm w ilości 2,5 m2 na każdy mb rury). W km 0+702 tr. L; 0+864 str.P; 1 +467 st. P | m | 18,000
15 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod koroną drogi- do oczyszczenia i odmulenia. Średnica rur 600mm, umocnieniem wlotów (2 szt.) i wylotów (2 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 ława betonowa grub. 20 cm w ilości 1,4 m2 na każdy mb rury).Wykonanie odmulenia po 50 m na wlocie i wylocie istniejącego rowmu przy użyciu minikoparki. W km 0+050; 0+150 | m | 12,000
16 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod zjazdami i koroną drogi- ława fundamentowa żwirowa (Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 600mm, wykop otwarty, ułożenie, zasypanie i zagęszczenie wykopu wraz z umocnieniem wlotów (3 szt.) i wylotów (3 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 ławabetonowa grub. 20 cm w ilości 1,4 m2 na każdy mb rury). Wykonanie odmulenia po 50 m na wlocie i wylocie istniejącego rowmu przy użyciu minikoparki. Km 0+243; 0+689; 1 +640 | m | 18,000
17 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod koroną drogi- nalezy odkopać przepust, uszczelnić poprze wkoanie izloacji, uzupełnienia ubytków. Wykoanie wzmocnienia zewnętrzenj częsci przepusyów fi 1000. Dodatkowow wykoać oczyszczenia i odmulenia rur. Wykonanie odmulenia po 50 m na wlocie i wylocie istniejącego rowmu przy użyciu minikoparki. W km 1 +180 (podwójny) | m | 12,000
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
18 d.6 | KNR 2-31 011407 | Formowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych. Obmiar: 1647*0,75*2 | m2 | 2 470,500
19 d.6 | KNR 15-01 0116-04 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 40 cm. Km str. L 0+000-0+700 | m | 700,000

## IV. Witoldówka
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Przebudowa drogi leśnej nr 105 w leśnictwie Witoldówka w km 1+000 - 1+898 – Etap II”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 10 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | KNR 2-01 011903 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,883
2 d.1 | KNR 2-01 010503 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 8,000
3 d.1 | KNR 2-01 010504 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 5,000
4 d.1 | KNR 2-01 010505 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 2,000
5 d.1 | KNR 2-01 010506 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) | szt. | 6,000
6 d.1 | KNR 2-01 010507 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) | szt. | 1,000
7 d.1 | KNR 2-01 011002 | Wywożenie karpiny na odległość do 1 km | mp | 3,220
8 d.1 | KNR 2-01 012601 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek | m2 | 2 117,920
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
9 d.2 | KNR 2-01 021107 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach lub transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km. Materiał pozyskany z terenu budowy z profilowania korpusu drogi. Wliczono: wykopanie, transport, ukształtowanie i zagęszczanie: DROGA LEŚNA ODC. 180*3,2*0,2= 115,2 M3. NASYP POD POBOCZA - 883X0,2X0,75X2 = 264,90 M3. | m3 | 380,100
10 d.2 | KNR 2-31 010304 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Droga: 2302,45 m2 Zjazdy: 513+213,3 m2 Zjazdy do działek leśnych:90+75 m2 | m2 | 3 193,745
3 |  | PODBUDOWA
11 d.3 | KNR 2-31 020405 0204-06 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 32/63 mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm. Droga: 2353,18 m2, Zjazdy: 513 m2 w km 1+898. | m2 | 2 866,184
4 |  | NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ I ZJAZDÓW
12 d.4 | KNR 2-31 020405 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/32 mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm. Droga: 2337,00 m2 Zjazdy: 513 m2 w km 1+898. | m2 | 2 850,000
5 |  | ODWODNIENIE
13 d.5 | Kalkulacja własna | Przepusty rurowe fi 600 w km 1 +060 pod koroną drogi-wykonanie, odmulenia, uszczenlnienia oraz zasypanie, obsypaniem i zagęszczenie wykopu | m | 6,000
14 d.5 | KNR 2-31 060501 | Przepusty rurowe pod zjazdami i koroną drogi- ława fundamentowa żwirowa (Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 400mm, wykop otwarty, ułożenie, zasypanie i zagęszczenie wykopu wraz z umocnieniem wlotów (3 szt.) i wylotów (3 szt.) kamieniem polnym na betonie C12/15 ława betonowa grub. 15 cm w ilości 1,4 m2, w km 1+555, 1+777, 1+830 | m | 18,000
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
15 d.6 | KNR 2-31 011407 | Formowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych. Obmiar: 855*0,75*2 | m2 | 1 282,500
16 d.6 | KNR 15-01 0116-04 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 40 cm w km 1+022 -1+895 str. L i P - dług. 873,00 m x 2 = 1746,00 | m | 1 746,000