## KOSZT. OFERTOWY
Nr sprawy NZ.2531.23.2024 wzór Wyceny ofertowej zamówienia podstawowego Załącznik Nr 4-1 do SWZ
WYCENA OFERTOWA - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
Zaprojektowanie i wzmocnienie uszkodzonych belek nośnych wraz z robotami naprawczymi wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.
| lp | opis robót |  | ilość | jednostka | cena | wartość
WZMOCNIENIE I NAPRAWA PRZĘSŁA WSCHODNIEGO I PRZYCZÓŁKA WSCHODNIEGO
ETAP I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
| 1 | Koszt opracowania projektu i nadzoru autorskiego - dla etapów I ÷ V Uwaga: cena etapu I nie może przekraczać wartości 5% ceny całkowitej wykonania etapów I-V, tj. ceny za wykonanie zamówienia podstawowego wraz z opcją |  | 1 | komplet
ETAP II WZMOCNIENIE I NAPRAWA - PRZESŁO WSCHODNIE I PRZYCZÓŁEK WSCHODNI
| 2 | Reprofilacja / Naprawa spodu ustroju niosącego, belek, rygli, oczepów i poprzecznic |  | 1 | komplet
| 3 | Naprawa podłoża i wymiana taśm węglowych |  | 1 | komplet
| 4 | Wzmocnienie belek dźwigarami stalowymi - 4 szt |  | 1 | komplet
| 5 | Reprofilacja / Naprawa przyczółka wschodniego i ciosów podłożyskowych / podlewek |  | 1 | komplet
| 6 | Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi |  | 1 | komplet
| 7 | Koszty towarzyszące na rzecz PKP - zajęcia terenu , regulaminów, szkoleń itd. |  | 1 | komplet
RAZEM
|  | VAT |  |  | ____%
OGÓŁEM
UWAGA: Jeżeli cena ofertowa etapu I będzie przekraczała wartość 5% ceny całkowitej wykonania etapów I-V - oferta podlega odrzuceniu.
Nr sprawy NZ.2531.23.2024 wzór Wyceny ofertowej opcji Załącznik Nr 4-2 do SWZ
WYCENA OFERTOWA - OPCJA
Zaprojektowanie i wzmocnienie uszkodzonych belek nośnych wraz z robotami naprawczymi wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.
| lp | opis robót |  | ilość | jednostka | cena | wartość
WZMOCNIENIE I NAPRAWA PRZĘSŁA ŚRODKOWEGO I PODPÓR POŚREDNICH, PRZĘSŁA ORAZ PRZYCZÓŁKA ZACHODNIEGO, WYMIANA NAWIERZCHNI
ETAP III - PRZESŁO ŚRODKOWE I PODPORY POŚREDNIE
| 1 | Wzmocnienie belek dźwigarami stalowymi - 6 szt |  | 1 | komplet
| 2 | Reprofilacja / Naprawa przęsła środkowego : podpór pośrednich, spodu ustroju niosącego, belek, rygli, oczepów i poprzecznic |  | 1 | komplet
| 3 | Naprawa podłoża i wymiana taśm węglowych |  | 1 | komplet
| 4 | Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi |  | 1 | komplet
| 5 | Koszty towarzyszące na rzecz PKP - koszt wyłączeń torowych, sieci, zajęcia terenu , regulaminów, ograniczeń prędklości, szkoleń itd. |  | 1 | komplet
ETAP IV - PRZESŁO ZACHODNIE I PRZYCZÓŁEK ZACHODNI
| 6 | Reprofilacja / Naprawa przęsła zachodniego : spodu ustroju niosącego, belek, rygli, oczepów i poprzecznic |  | 1 | komplet
| 7 | Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi prześła zachodniego : spodu ustroju niosącego, belek, rygli, oczepów i poprzecznic |  | 1 | komplet
| 8 | Naprawa podłoża i wymiana taśm węglowych |  | 1 | komplet
| 9 | Reprofilacja / Naprawa przyczółka zachodniegon i ciosów podłożyskowych / podlewek |  | 1 | komplet
| 10 | Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi przyczółka zachodniego i ciosów podłożskowych |  | 1 | komplet
| 11 | Reprofilacja / Naprawa schodów skarpowych |  | 1 | komplet
| 12 | Koszty towarzyszące na rzecz PKP - koszt wyłączeń torowych, sieci, zajęcia terenu , regulaminów, ograniczeń prędklości, szkoleń itd. |  | 1 | komplet
ETAP V - WYMIANA NAWIERZCHNI
| 13 | Wymiana nawierzchni chodników / Naprawa kap chodnikowych |  | 1 | komplet
RAZEM
|  | VAT |  |  | ____%
OGÓŁEM
UWAGA: Wyceny ofertowe składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym