Koszalin, dnia 17.10.2023 r.

 *Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie ul. Komunalna 5,
 75 -724 Koszalin w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie wymagań zawartych w art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn**:**„Budowa przyłącza kablowego 15kV wraz ze Stacją Transformatorową TR3 na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.”*

*Nr ogłoszenia : 2023/BZP 00414678/01*

*Nr referencyjny: 36/AP/2023*

*Identyfikator postępowania:* *ocds-148610-1cc8b0d3-5c8e-11ee-9aa3-96d3b4440790*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

*Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań
wraz z odpowiedziami:*

*Pytanie nr 1*

*Z uwagi na aktualne terminy wykonania prefabrykacji stacji transformatorowych prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na 2024-08-31 ?*

***Odpowiedź:*** *Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotowej inwestycji. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 29.02.2024r. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie przedmiotowej inwestycji w zależności od stopnia zaawansowania prac.*

*Zamawiający wymaga, aby dostawa, ustawienie i montaż stacji transformatorowej kontenerowej
z transformatorem 400kVA zostały zrealizowane w terminie do dnia 29.02.2024r.*

*Zamawiający wymaga, aby pozostałe roboty budowlano-montażowe określone w Przedmiarze Robót zostały zrealizowane w terminie do dnia 18.12.2023r.*

*Pytanie nr 2*

*Czy zakładacie Państwo możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku gdy producent stacji transformatorowej nie zdąży jej wyprodukować w zakładanym terminie?*

***Odpowiedź:*** *Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotowej inwestycji. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do dnia 29.02.2024r.*

*Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie przedmiotowej inwestycji w zależności od stopnia zaawansowania prac. Zamawiający wymaga, aby dostawa, ustawienie i montaż stacji transformatorowej kontenerowej z transformatorem 400kVA zostały zrealizowane w terminie:
do dnia 29.02.2024r.Zamawiający wymaga, aby pozostałe roboty budowlano-montażowe określone
w Przedmiarze Robót zostały zrealizowane w terminie: do dnia 18.12.2023r.*

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 .

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 3 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2023, poz. 1605 z późn.zm.) informuje o  zmianie treści:

 **Rozdziału I SWZ –„Instrukcja dla wykonawców”.**

1. Punkt 15.1. otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą.

Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.11.2023 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. Punkt 16 otrzymuje brzmienie:

Sposób i termin składania i otwarcia ofert .

16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa
w pkt. 12 SWZ, do dnia  23.10.2023 r. do godziny 10:00.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2023 r. o godzinie 10:15.

**Rozdziału IV SWZ –„Formularz ofertowy”.**

1. Punkt 1. otrzymuje brzmienie:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

a) Pozostałe roboty budowlano-montażowe określone w Przedmiarze Robót zostaną zrealizowane w terminie do dnia 18.12.2023 roku za cenę:

…..…….. złotych netto, (słownie:………….); *…….. złotych brutto, (słownie:…..……)*

b) Dostawa, ustawienie i montaż stacji transformatorowej kontenerowej z transformatorem 400kVA zostanie zrealizowana w terminie do dnia 29.02.2024 roku za cenę:

……..…….. złotych netto, (słownie:………….) …….. złotych brutto, (słownie:……….……)

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stają się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

 *Zamawiający*