Załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne

Umowa Nr ………….

zawarta dnia ………… r. w Łapach

pomiędzy

Gminą Łapy z siedzibą w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 reprezentowaną przez:

Burmistrza Łap – Krzysztofa Gołaszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Marty Sokół

zwaną dalej „Zamawiającym”,

Regon 050659094,  NIP 9662106860

a

…………………………………………………………………………………………………………..

Reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie Stronami,

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowie i przebudowie dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład

- Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 5 % wartości inwestycji. Wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy na zasadach w niej opisanych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym, niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Kopia promesy, o której mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ofercie Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego.

§2

Termin realizacji

    - Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

    - Termin wykonania prac umownych – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

    - Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu placu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

    - Za termin wykonania prac uważa się datę zgłoszenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę, osiągnięcia gotowości do odbioru całości robót stanowiących przedmiot   Umowy.

§3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy teren budowy na  okoliczność czego sporządzony zostanie protokół;

- zapewni nadzór inwestorski oraz autorski w zakresie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ;

- przekaże Wykonawcy decyzję o pozwoleniu na budowę, dziennik budowy oraz posiadaną dokumentację projektową;

- zapewni dokonanie odbioru końcowego prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy;

- zapłaci umówione wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej.

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją  Warunków Zamówienia (SWZ), złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi wynikającymi z przepisów technicznych, przepisami prawa budowlanego, norm i aprobat, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż.i bhp oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Od chwili protokolarnego odbioru terenu budowy od Zamawiającego, do czasu odbioru przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy, organizację ruchu na terenie budowy, usuwanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, utrzymanie  należytego porządku na terenie budowy i w jego najbliższym otoczeniu.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy, przy realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad terenem budowy, strzec mienia znajdującego się na jego terenie, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa dla osób trzecich.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.

- Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie: ……………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonania Umowy, a nadto oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, organizacyjne 
i finansowe konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.

- Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że:

    - akceptuje wszelkie ryzyka związane z wykonawstwem robót budowlanych w tym techniczne, warunki gruntowe, wodne i inne i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,

    - zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot umowy oraz wszelkimi przedstawionymi mu dokumentami technicznymi, i nie zgłasza żadnych uwag co do ich zawartości,

    - zapoznał się z terenem budowy i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, co dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia terenu budowy,

    - zapewni zaplecze budowy dla potrzeb realizacji zakresu robót objętych niniejszą Umową,

    - w razie wykrycia braków lub wad dokumentacji projektowej niezwłocznie pisemnie zawiadomi o tym Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni ciągłość umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na czas trwania robót, na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości całkowitej umowy brutto. Umowa ubezpieczenia (polisa ubezpieczenia) będzie dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości w dniu przekazania placu budowy na kwotę nie mniejszą niż 50% kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę zgodnie z § 6.

- Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych zgodnie z §13 ust. 1 pkt. 1) lit. k  umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Zamawiający zgłosi uwagi do przekazanego harmonogramu Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 10 dni od dnia przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie dokona zatwierdzenia harmonogramu. Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia otrzymania uwag do harmonogramu dokonuje jego poprawy i przekazuje poprawiony harmonogram

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, gdy harmonogram będzie zakładał niemożliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji robót lub etapów robót.

- Jeżeli faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt opieszały, co grozi niezachowaniem terminu zakończenia robót lub postęp robót pozostaje, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiający może nakazać Wykonawcy aktualizację harmonogramu oraz przedłożenie programu naprawczego, zmierzającego do przyśpieszenia prac i wywiązania się z terminu zakończenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu oraz programu naprawczego w terminie 10 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyrównywania nawierzchni dróg objętych zakresem robót bądź używanymi jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan nawierzchni uległ pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę. Za szkody powstałe w pasie drogowym ulic na trasie przejazdu, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Ponadto zabrania się zanieczyszczania ulic i chodników w rejonie budowy, a wywożone na kołach samochodów nieczystości należy sprzątać na bieżąco.

- Dodatkowo Wykonawca:

- zapewni wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.);

- zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty ich zmian, oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i ich zmiany z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej umowy;

- zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi, oraz ich zmiany z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej umowy;

- wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do umowy najpóźniej w dniu odbioru;

- zapewni zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w tym także przez podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

- zapewni wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, określonych w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm).

§ 5

Materiały

- Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca na własny koszt.

- Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ofertą Wykonawcy, powinny spełniać wymogi obowiązujących norm w tym zwłaszcza ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze, a wcześniej – na każde żądanie Zamawiającego.

- Przedstawienie przez Wykonawcę w odniesieniu do używanych materiałów i urządzeń certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów lub wyników badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.

- Wyniki badań jakościowych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze, a wcześniej – na każde żądanie Zamawiającego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjęte protokolarnie są odpadami i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz uwzględnione w kosztach robót rozbiórkowych. Koszty transportu winny być uwzględnione w ofercie.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają Wynagrodzenie łączne, w formie wynagrodzenia ryczałtowego, 
w wysokości netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………….. zł) powiększone o należny podatek VAT ……………. zł (słownie: …………………………. zł), to jest w wysokości brutto: ………………… zł (słownie:…………………………..……. ……………… zł).

- Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków niezbędnych do wykonywania Przedmiotu umowy na warunkach określonych Umową. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót 
i innych wydatków niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy 
na warunkach określonych niniejszą umową, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia.

§ 6a

1. Na podstawie art. 439 ustawy pzp każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie lub spadnie o co najmniej 10 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert. Zmiana może zostać dokonana z zastrzeżeniem poniższych warunków:

  - zmiana wynagrodzenia dokonana może zostać po upływie pierwszych 6 miesiącach realizacji Umowy;

  - dalsze zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalne są w okresach kwartalnych, przy odpowiednim zastosowaniu zasad zmian wynagrodzenia właściwych dla pierwszej waloryzacji. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty oraz usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z Umową miały być wykonane przed datą złożenia wniosku, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót oraz usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku, które nie miały zostać wykonane do dnia złożenia wniosku);

  - w przypadku wzrostu lub spadku wskaźnika, o którym mowa wyżej, w wysokości tam wskazanej, waloryzacja będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia wniosku o wartość zwiększenia lub zmniejszenia wskaźnika, przy czym łączna zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu waloryzacji nie może przekroczyć 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy;

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z waloryzacją opisaną w niniejszym punkcie zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen i kosztów, dotyczących zobowiązań tego podwykonawcy, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy;

- zmiana dotyczyć będzie usług lub robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę w okresie, którego dotyczyć będzie waloryzacja dokonana w Umowie;

pod rygorem zapłaty kary umownej o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. n).

- Strona wnosząca o zmianę wynagrodzenie Wykonawcy zobowiązana jest przedstawić drugiej

Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek.

- Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej. Do aneksu zostanie załączony protokół uzgodnień określający okres którego dotyczy waloryzacja, wartość wskaźnika waloryzacji, wartość wynagrodzenia podlegająca zmianie, wysokość wynagrodzenia przed i po zmianie oraz łączna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Okres gwarancji na roboty objęte zakresem niniejszej umowy wynosi ……  miesięcy. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po dniu odbioru przedmiotu Umowy lub dniu usunięcia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

- przystąpienia do usunięcia wad i usterek w ciągu 7 dni od pisemnego lub mailowego powiadomienia przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach,

- usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego wad w Przedmiocie umowy,

- pokrycia kosztów - udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem - poniesionych przez Zamawiającego, w przypadku powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nieusunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym w pkt. 2), bez utraty praw wynikających lub gwarancji,

- obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady nie da się usunąć.

- Okres gwarancji będzie wydłużony każdorazowo o czas usuwania wad i usterek.

- Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy.

Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający,        zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

§ 8

Odbiór robót zanikających i odbiór

- Wykonawca obowiązany jest zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy wykonane pełne etapy robót, w tym roboty ziemne i montażowe oraz roboty zanikające i ulegające zakryciu, informując o tym Zamawiającego pisemnie. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. Zakończenie wszystkich robót objętych Umową Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy (odbiór).

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową.

- Odbiór dokumentowany będzie protokołem odbioru.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru, o których mowa w ust. 9, w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Czynności odbioru dokonuje Zamawiający razem z Wykonawcą, lub samodzielnie, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do czynności odbioru, poprzez powołaną przez Zamawiającego komisję.

- Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atestów.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia lecz uniemożliwiającą użytkowanie  obiektu (korzystanie z obiektu) zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający zawiesi procedurę odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając termin na usunięcie tych wad;

- nadające się do usunięcia ale umożliwiające użytkowanie  obiektu (korzystanie z obiektu) zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający dokona odbioru wyznaczając termin na usunięcie tych wad;

- nie nadające się do usunięcia ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie          z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej wykonanego przedmiotu umowy;

- niemożliwe do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Jeżeli mimo osiągnięcia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru bez wad lub możliwości odbioru z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w ust. 7 lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiający nie dokona odbioru w terminach przewidzianych       w ust. 4, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego          z Umowy oraz może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

§ 9

Fakturowanie i rozliczenia

- Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po ich odebraniu przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty:

- faktura końcowa wystawiona zgodnie z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu pomniejszona o kwotę zaliczki oraz zgodnie z przyjętym przez Strony Umowy Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 11 Umowy.

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę jako nabywcę należy wskazać Gminę Łapy, 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, NIP 9662106860, a jako odbiorcę Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24.

- Płatność nastąpi przelewem przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na konto Wykonawcy …………………………………. Termin płatności na fakturze ustala się na 30 dni..

- Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Warunki wystawienia faktury końcowej:

- wykonanie wszystkich prac objętych umową zgodnie z warunkami określonymi w § 4;

- podpisanie protokołu odbioru wykonania robót będących przedmiotem umowy;

- przekazanie kompletu niezbędnych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowlanym dokumentów wraz z dokumentacją powykonawczą, sporządzonych przez Wykonawcę.

- Do faktury końcowej powinno być załączone oświadczenie Wykonawcy o braku zaległych płatności wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku wymagalnych wierzytelności wobec Wykonawcy oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury końcowej w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców ich należności.

- Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia po doręczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty potwierdzających, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali całość należnego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, oraz że cały zakres ich umów został rozliczony, oraz że nie zatrzymano żadnych kwot wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za wady. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest dołączenie oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców, złożonych nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi płatnościami w stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikającymi z zawartych umów.

- Wykonawca oświadcza, iż jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i figuruje w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów – Krajową Administrację Skarbową oraz posiada rozliczeniowy rachunek bankowy otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą lub imienny rachunek, wskazany w wykazie podatników VAT.

- Zamawiający udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.

- Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej na konto wskazane w § 9 ust. 3 umowy

- Zaliczka stanowi udział własny Zamawiającego zgodnie z warunkami Promesy Wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Nr Promesy: Edycja8/2023/3182/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r.).

- Z uwagi na powyższe, zgodnie z warunkami Promesy o której mowa w ust. 12, Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego (wypłacona 5,01% zaliczka) na czas poprzedzający wypłatę z Promesy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony oświadczają, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości: ……………..PLN, stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie 
i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości: …………….PLN zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie do 30 dni, w przypadku, gdy inwestycja zrealizowana została bez wad - od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru, a w przypadku, gdy w protokole odbioru wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru potwierdzającego usunięcie wad wskazanych w przedmiotowym protokole;

- 30% wartości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości: ……………..PLN zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Zwrot 
lub zwolnienie tej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni, licząc 
od daty upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy lub niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia zabezpieczenia w nowej formie, na okres niezbędny na realizację umowy pod rygorem zapłaty kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1) lit. l  umowy.

- Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 lit a), przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad lub usterek. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. l niniejszej umowy, oraz do dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt lit b) w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.

§ 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona osobiście następujące  części  przedmiotu umowy: …………………………………………………………………………………………...

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części  przedmiotu umowy:……………………………………………………………………………………..

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego     przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca może:

1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania 
w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnować z podwykonawstwa.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
np. osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. Natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy lub jej zmiany o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien zawierać w szczególności postanowienia:

    - określające zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz  Podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace oraz spójne z treścią  niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminów rozliczeń,

    - określające zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;

    - spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy;

    - dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury,

    - dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec Podwykonawcy robót,

    - zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego;

    - określające dla Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy zasady zawierania umów o podwykonawstwo, w tym wymóg zgody Zamawiającego;

    - odnoszące się do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), który zawarł umowę której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi na okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy (waloryzacja wynagrodzenia) w sposób nie mniej korzystny niż postanowienia niniejszej Umowy.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

    - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

    - uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiającego;

    - skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego;

    - uzależniających dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego;

    - dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

    - określających dla Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego na dany zakres robót przez Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej umowie;

    - określających termin wykonania umowy o podwykonawstwo ponad termin określony w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

    - sprzecznych z wymogami wykonania przedmiotu umowy określonymi w niniejszej umowie oraz załącznikach do niej.

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
(lub jej zmiany) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmianę.

11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy 
(lub jej zmiany) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących podwykonawcy określonych w niniejszej umowie w ust. 8 i 9 umowy.

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy zawartej z podwykonawcą lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy z podwykonawcą w przypadkach, w których umowa lub jej zmiana nie spełnia wymogów o których mowa w ust. 8 i 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.

14. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

15. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy niż okres rękojmi ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu rękojmi jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

16. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy toczących się w związku z realizacją Umowy.

17.	W przypadku, jeżeli Wykonawca realizuje roboty przy udziale Podwykonawcy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą oświadczenia Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy) oraz oświadczenia Podwykonawców (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy) i dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, co do których termin płatności upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie upłynął termin płatności żadnych faktur Podwykonawców, do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku roszczeń Podwykonawców z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych faktur Podwykonawców wynikających z umów o Podwykonawstwo.

18. Faktury, do których nie zostaną załączone dowody lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie będą stanowiły podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę biegnie od momentu ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 17.

19. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo o roboty budowlane.

20.	Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane.

21.	Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.

22.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni.

23.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 23, tj. dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień ust. 24, w przypadku, gdyby Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 26, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców zawierających umowę o podwykonawstwo.

§12

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

- dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia placu budowy - 
z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- nie podjął  wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

- przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – za wyjątkiem przyczyn określonych w § 15 ust. 2 – zaś przerwa trwa dłużej niż 10 dni.

- pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne wykonując roboty sprzecznie z dokumentacją projektową, STWIOR;

- nie przestrzega harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy, w zakresie zakładanych terminów wykonania poszczególnych elementów robót, z wyjątkiem przypadku uzyskania zgody Zamawiającego określonego w § 15 ust. 8 niniejszej Umowy;

- łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczy kwotę 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

- jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej Umowy przekraczającym okres 30 dni;

- nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, co spowoduje konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 10% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach opisanych w ust. 1.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione.

- Strony zgodnie ustalają, iż odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie wywoływało skutki wyłącznie na przyszłość (ex nunc). Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie będzie go pozbawiało prawa dochodzenia kar umownych określonych umową.

§ 13

Kary umowne, odszkodowanie

  - Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku zawinionego nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zmawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

  - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

  - za każdorazową nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

  - za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 14 pkt 5 na podstawie umowy o pracę w wysokości  1.000,00zł za każdy taki przypadek;

  - za zwłokę w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 lub dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 3 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej OC w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 9, lub nowej polisy ubezpieczeniowej OC, najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu nieprzedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 10 ust. 3 lub 4 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

  - za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne niż określone w pkt a) i b) niniejszego ustępu, polegające na:

- zawinionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym powyżej 5 dni, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu prac

- zawinionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu prac,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1 Umowy, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

    - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108    ustawy PZP,

    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 14

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Wymagania dotyczące zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 oraz art. 438 ustawy Pzp):

- na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę od wykonawcy lub podwykonawcy osób wykonujących roboty ogólnobudowlane.

- w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 14 pkt 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

- w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 14 pkt 5 czynności:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,   zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 14 pkt 5 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 lit i. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie skutkowało naliczeniem kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 lit j,

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

- Wykonawca lub podwykonawca składa potwierdzenie zawarcia umowy o pracę na druku załącznik nr 10 do umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych, w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy, określonych w § 2 Umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem:

  - okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy 
(w szczególności konieczności wykonania zamiennych robót, które zapewnią lepsze rozwiązanie techniczne niż roboty wynikające z oferty Wykonawcy,

  - okoliczności w związku ze zleceniem robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

  - wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych, ponadprzeciętnych i ponadnormatywnych (odbiegających od typowych) warunków atmosferycznych (niemożliwych do przewidzenia na datę zawierania Umowy) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez gestorów sieci, które nie będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych, w zakresie zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

    - podwyższą jakość wykonanych robót;

    - zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji;

    - pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub

    - pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych,

na zasadach i w sposób określony w ust. 4a -7 niżej, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4a. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonana na skutek jego wniosku, dotyczyć może wyłącznie wynagrodzenia należnego za niewykonaną, od dnia wejścia w życie zmian przepisów cześć Umowy.

4b. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W wypadku zmiany wartości podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4c. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 lit. b, c lub d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

4d. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

4e. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

4f. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

4g. W celu dokonania zmiany każda ze Stron Umowy może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4h. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 lit. b, c lub d, jeżeli z wnioskiem wystąpi Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

      - zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi osiąganie przez pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę (kopie umów o pracę powinny zawierać następujące dane: Imię i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz wysokość wynagrodzenia, pozostałe dane zawarte w umowach powinny być zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b, lub

      - zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami składek uiszczanych do  organu rentowego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c, lub

      - zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. d.

4i. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonana na skutek jego wniosku, dotyczyć może wyłącznie wynagrodzenia należnego za niewykonaną, od dnia wejścia życie zmian przepisów cześć Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W wypadku zmiany wartości podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu realny wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 - 4 na wartość należnego mu wynagrodzenia, w szczególności przedłożyć wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Jeżeli przyczyna stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót Wykonawca zgłosi niezwłocznie tę okoliczność na piśmie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla Zamawiającego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartości, czy proponowanego terminu przesunięcia terminów wykonania Umowy.

- Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. Zmiany takie, dokonywane 
są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Nie stanowi zmiany umowy zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana taka będzie dokonywana w drodze pisemnego oświadczenia Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie może powodować zmiany terminu wykonania robót, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia 
o każdej zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres, będzie uznane za doręczone skutecznie, z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

- Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem Umowy.

- Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej Umowy jest język polski.

- Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

- Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:

- Załącznik Nr 1 – dokumentacja projektowa;

- Załącznik Nr 2 - Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ);

- Załącznik Nr 3 – oferta Wykonawcy;

- Załącznik Nr 4 – kosztorys ofertowy Wykonawcy;

- Załącznik Nr 5 – harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Załącznik Nr 6 – oświadczenie Wykonawcy;

- Załącznik Nr 7 – oświadczenie Podwykonawcy;

- Załącznik Nr 8 – ochrona danych osobowych;

- Załącznik Nr 9 – karta gwarancyjna;

- Załącznik Nr 10 - potwierdzenie zawarcia umowy o pracę.

- Załącznik Nr 11 – wstępna promesa.

ZAMAWIAJĄCY:								            WYKONAWCA:

Załącznik do umowy nr 6

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA …………..

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania

Nazwa  firmy………………………………………………………………………………………...

niniejszym oświadczam, że:

- wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z firmą ……….……….., wymagalne na dzień ………………………… złożenia niniejszego oświadczenia , zostały/nie zostały* zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

- do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ……………………………………….zł słownie: ……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona bieżące/całkowite* rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

- między Podwykonawcą a Wykonawcą istnieje/nie istnieje* żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi

Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy 
nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. z dnia …………. na kwotę…...................... (słownie…………………………………………………………..) opłaconą w części/całości* na kwotę……………...

Rozliczenie realizacji ww. umowy

a) Całkowita wartość robót wg umowy (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

b) Wartość wykonanych robót na podstawie zapłaconych faktur (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

c) Wartość robót na podstawie wystawionych a niezapłaconych faktur (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

d) Wartość wykonanych robót a niezafakturowanych (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

e) Pozostała wartość robót do wykonania (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

Data, pieczęć i podpis

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik do umowy nr 7

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY Z DNIA …………..

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………

niniejszym oświadczam, że:

- wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z firmą ……….……….., wymagalne na dzień ………………………… złożenia niniejszego oświadczenia , zostały/nie zostały* zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości,

- do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ……………………………………….zł słownie: ……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona bieżące/całkowite* rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

- między Podwykonawcą a Wykonawcą istnieje/nie istnieje* żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi

Podwykonawca oświadcza, że wystawił na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy nr …………..…. fakturę vat nr …………..…. z dnia …………. na kwotę…............... (słownie……………………………………………………………………………..) opłaconą w części/całości* na kwotę……………...

Rozliczenie realizacji ww. umowy

a) Całkowita wartość robót wg umowy (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

b) Wartość wykonanych robót na podstawie zapłaconych faktur (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

c) Wartość robót na podstawie wystawionych a niezapłaconych faktur (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

d) Wartość wykonanych robót a niezafakturowanych (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

e) Pozostała wartość robót do wykonania (brutto):

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

Data, pieczęć i podpis

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik do umowy nr 8

Ochrona danych osobowych

  - Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  - W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, w razie zaistnienia konieczności, strony zawrą odrębną umowę o przetwarzanie danych osobowych lub w stosownych przypadkach zostanie nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

  - Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Udostępnione dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, stanowisko. Każda ze Stron będzie administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  - Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Strony przyjmują do wiadomości, że:

- dane osobowe ich dotyczące przetwarzane będą w celu:

- realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- odbiorcami danych osobowych ich dotyczących mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych, obsługa prawna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

- dane osobowe ich dotyczące będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

- przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich dotyczących.

- przysługuje im prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i Strony są zobowiązane do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

- dane osobowe ich dotyczące nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Załącznik do umowy nr 9

Karta gwarancyjna

Wystawiona w dniu: ………………………. r.

Zamawiający: Gmina Łapy z siedzibą w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 reprezentowana przez Burmistrza Łap – Krzysztofa Gołaszewskiego

Wykonawca: …………………………………………..

Umowa z dnia ………………………..

Przedmiot umowy:„………………………………………………………………………..”

Data odbioru: ……………………..r.

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umowy.

Warunki gwarancji

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ….. lat licząc od dnia następnego po dniu spisania protokołu odbioru w zakresie wolnym od wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze od dnia następnego po dniu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze.

- W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;

  - w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia chyba, że na piśmie zostanie ustalona przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą inna data usunięcia takich wad.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania robót.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

ZAMAWIAJĄCY:								  WYKONAWCA:

Przyjmujący gwarancję							Wystawiający gwarancję

Załącznik do umowy nr 10

Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę nr …………… z dnia ………………

(oznaczenie wprowadza wykonawca)

Dotyczy realizacji umowy nr………..z dnia …………… zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na ………………………………………………………

Niniejszym potwierdza się, że w dniu ………………………………… pomiędzy:

- ……………………… - zwanym dalej pracownikiem, a

- ……………………… - zwanym dalej pracodawcą

- Została zawarta umowa o pracę ……………………………………………………………………

……………………………………………… (rodzaj umowy).

- Strony ustaliły następujące warunki pracy i płacy:

- rodzaj pracy - ………………………………………………

(wskazać rodzaj czynności, które zostały objęte obowiązkiem postępowania o udzielenia zamówienia - SWZ, oferta, k.p.)

- miejsca wykonywania pracy - ………………………………………………

(wskazać miejsce realizacji zamówienia objętego umową z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

- termin rozpoczęcia pracy - ………………………………………………

(wskazać co najmniej ten  okres, który wynika z realizacji umowy z postępowania o udzielenie za zamówienia publicznego)

…………………………………………………

(podpis pracodawcy)

Uwaga: potwierdzenie ma znaczenie dla dokonania właściwego rozstrzygnięcia przez PIP co do właściwego zastosowania przepisów kodeksu pracy wynikającego z art. 22 i art. 29 § 2.

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.