#### Załącznik nr 9 do SWZ

#### UMOWA

w dniu ____________________ w Jarocinie pomiędzy:

Powiatem Jarocińskim z siedzibą: 63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10, NIP: 6172185129,       REGON: 250854599

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- _____________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – _____________________________________

a

_______________________________________________ zarejestrowanym w _________________

NIP: _________, REGON: _________

reprezentowanym przez:

- _____________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo – Gola – Niedźwiady – etap I” została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

  - Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo – Gola – Niedźwiady – etap I”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w Ofercie Wykonawcy z dnia _______________ stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

  - Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach:

- zakresu podstawowego,

- opcji (zapisy w dalszej części umowy dotyczące opcji mają zastosowanie tylko w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego uprawnienia).

  - Zakresem podstawowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), jest przebudowa drogi powiatowej     nr 4182P na odcinku drogi o długości około 2,24 km oznaczonym w dokumentacji projektowej (Załączniku nr 3 do umowy) od km 0+000 do km 2+240.

  - Opcją, o której mowa w ust. 2 pkt 2), jest przebudowa drogi powiatowej nr 4182P na dalszym jej odcinku, tj. na odcinku drogi o długości 0,311 km oznaczonym w dokumentacji projektowej (Załączniku nr 3 do umowy) od km 2+240 do km 2+551.

  - Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych               (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), w odniesieniu do opcji, o której mowa w ust. 2 pkt 2)             i ust. 4, Zamawiający wskazuje:

- maksymalną wartość opcji poprzez odniesienie do zakresu rzeczowego, którym jest odcinek drogi powiatowej nr 4182P o długości 0,311 km w km od 2+240 do km 2+551,

- nieskorzystanie z opcji w części,

- termin wykonania zakresu podstawowego wraz z opcją, który wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą,

- skorzystanie z opcji w przypadku powstania oszczędności w zakresie podstawowym, które to oszczędności będzie można wykorzystać na wykonanie opcji,

- sposób poinformowania Wykonawcy o skorzystaniu z opcji poprzez złożenie stosownego zawiadomienia za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882578, przed zawarciem umowy z Wykonawcą,

- zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego opcją, które będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zakresu podstawowego,

- jednostronne uprawnienie Zamawiającego, którym jest skorzystanie z opcji, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie stanowi podstawy                 dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - Przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Powiatu Jarocińskiego.

  - Szczegółowo zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych              oraz przedmiarach robót.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem stałej organizacji ruchu, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej ustalonym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

- obejmujący zakres podstawowy w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- obejmujący zakres podstawowy wraz z opcją w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Przekazanie Wykonawcy prawomocnego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia    na budowę, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy;

  - Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz projektu stałej organizacji ruchu w jednym egzemplarzu w dniu podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy;

  - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy na warunkach określonych w dalszych postanowieniach umowy;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na warunkach określonych w dalszych postanowieniach umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;

- Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy    w terminie do 7 dni od dnia przejęcia terenu budowy od Zamawiającego;

- Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i urządzenie zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 t.j.),

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),

  - Ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach         (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.);

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Dokonanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych czynności wynikających z uzgodnień  z gestorami sieci koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia;

- Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robót i poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych;

- Oznakowanie robót zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na własny koszt;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych protokołów;

- Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapę sytuacyjną z geodezyjnym pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie;

- Zgłaszanie pisemne wykonanych robót do odbioru oraz bieżące zgłaszanie Zamawiającemu przez Kierownika budowy gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Przedstawianie protokołu z prób i badań robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- zapewnienie, w ramach wynagrodzenia umownego, pocięcia pni drzew pochodzących          z wycinki na odcinki o długości około 2 m, ułożenia we wskazanym miejscu w taki sposób aby można było dokonać obmiaru w m3 pozyskanego drewna, ich wywozu i rozładowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz ze sporządzeniem protokołu przekazania pozyskanego drewna do miejsca docelowego oraz utylizacji gałęzi i krzewów pochodzących z wycinki;

- Spełnienie warunków od których uzależnione jest udzielenie zaliczki przez Zamawiającego, o których mowa w dalszych postanowieniach umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy:

____________________________________________________________________________

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o których mowa w ust. 5 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy  zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie – Prawo budowlane.

- W zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych Podwykonawców) osób wykonujących następujące rodzaje czynności:

– prace ogólnobudowlane drogowe, tj.: ułożenie nawierzchni drogowych, wykonanie robót brukarskich, układanie krawężników,

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22     § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 t.j.).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę/Podwykonawcę (dalszych Podwykonawców) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 10. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 
i dokonywania jego oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu,

3)	przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę, Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) nie może zatrudnić w to miejsce innej osoby na podstawie umowy cywilno-prawnej.

- W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 14 dni, do przedłożenia w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu 	pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów,

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Wykonawca w przypadku wezwania przez Zamawiającego do przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 13, poinformuje osoby wykonujące czynności określone w ust. 10 o przekazaniu dokumentów Zamawiającemu zgodnie z § 13 lub § 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawca przekazując Zamawiającemu kopie umów o pracę składa także pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego wobec osób, które dane dotyczą, wynikającego z rozporządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z Podwykonawcą (dalszymi Podwykonawcami) wymagań określonych w ust. 10 – 14.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 13 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych określonych w § 9 ust. 2 lit. l) niniejszej umowy.

§ 4

Umowy o podwykonawstwo

- Strony ustalają, że Wykonawca następujący zakres przedmiotowy umowy wykona za pomocą podwykonawców:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(zakres robót)

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca nie powierzy podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z udziału Podwykonawców, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót przewidzianych do wykonania,

  - terminów realizacji,

  - wynagrodzenia i terminów płatności,

  - zakresu obowiązków i uprawnień stron,

  - wymagań w zakresie zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

    - nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5 oraz w dokumentach zamówienia,

    - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6,

    - zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

      - Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

      - Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia kopii umowy, o której mowa w ust. 9, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych w ust. 7.

      - Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

      - Postanowienia ust. 3 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

      - Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem Wykonawca.

      - Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechane działania, uchybienia i zaniedbania jego własne.

      - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wybraną Ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wynagrodzenie za wykonanie zakresu podstawowego wraz z opcją, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

netto: __________________________  złotych,

(Słownie: ________________________ złotych),

podatek VAT ___%, tj.: ______________złotych,

brutto:_____________ złotych,

(Słownie: ________________________ złotych),

w tym:

- wykonanie zakresu podstawowego:

netto: __________________________ złotych,

(Słownie: ________________________ złotych),

podatek VAT ___%, tj. ______________złotych,

brutto:_____________ złotych,

(Słownie: ________________________ złotych),

- wykonanie opcji:

netto: __________________________ złotych,

(Słownie: ________________________ złotych),

podatek VAT ___%, tj. ______________złotych,

brutto:_____________ złotych,

(Słownie: ________________________ złotych).

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wyszczególnione w § 3 niniejszej umowy.

Zmiana ustalonego w ust. 2 wynagrodzenia nastąpi jedynie w wypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarach robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

- Nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie z wyjątkiem przypadków             o których mowa w art. 436 pkt 4) lit. b oraz w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

- Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w kwocie, o której mowa w ust. 2, będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z poniższymi uregulowaniami:

- uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę             w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę              w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającą uchwałę     w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- regulaminem Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, obowiązującym od dnia 20 lipca 2023 r.,

- wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 11.10.2023 r. nr Edycja8/2023/4800/PolskiLad.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 5 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z poniższym:

- Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 2, tj. w kwocie _______________ zł brutto (słownie złotych brutto:__________________________ ).

- Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka po spełnieniu poniższych warunków:

- protokolarnym przejęciu terenu budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę,

- wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę,

- przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie do 7 dni od spełnienia warunków o których mowa w lit. a) i b), faktury zaliczkowej z terminem płatności zaliczki nie krótszym niż 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury          do siedziby Zamawiającego.

- Zaliczka udzielona Wykonawcy przez Zamawiającego, podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka           ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.

- Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b) może być wnoszone przez Wykonawcę w jednej lub kilku następujących formach:

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b) wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- musi być złożone jako oryginał poręczenia lub gwarancji w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Jarocinie lub za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej         pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882578

- musi obejmować kwotę równą kwocie udzielanej zaliczki, tj. kwotę ________________ zł (słownie złotych: _____________________________ ),

- z dokumentu poręczenia lub gwarancji musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty zaliczki,

- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,

- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy       od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego    z opcji, termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż                7 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą),

- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowej inwestycji,

- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa beneficjenta poręczenia     lub gwarancji, którym jest: Powiat Jarociński, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin,             NIP: 6172185129, REGON: 250854599,

- w przypadku zawarcia umowy z konsorcjum firm, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia                  lub gwarancji) wszystkich członków konsorcjum lub aby z jej treści wynikało,                     że zabezpiecza całe konsorcjum.

- Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) lit. b) zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

W przypadku nie zakończenia realizacji robót budowlanych o których mowa w § 1 ust. 1         w terminie określonym jako ważność zabezpieczenia zaliczki, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć termin ważności zabezpieczenia zaliczki lub wnieść nowe zabezpieczenie zaliczki, a dokument tę czynność potwierdzający dostarczyć Zamawiającemu przed upływem ważności pierwotnego zabezpieczenia.

- Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:

- faktury zaliczkowej – w roku 2024, po spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 7 pkt 2),

- faktury końcowej – w roku 2024, po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy, dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru.

- Wykonawca złoży fakturę zaliczkową i końcową w siedzibie Zamawiającego. Do faktury końcowej Wykonawca załączy protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego oraz podpisany przez inspektora nadzoru.

- Fakturę niepełną lub nieprawidłową pod względem treści oraz niezawierającą dokumentu, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej weryfikacji.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni (z zastrzeżeniem,        że płatność faktury końcowej nastąpi po uprzednim przekazaniu środków Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego), licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury    do siedziby Zamawiającego, a w przypadku faktury końcowej, pod warunkiem dostarczenia dodatkowo potwierdzenia, o którym mowa w ust. 14.

- Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.

- Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności w ten sposób z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) odsetek za zwłokę            nie nalicza się. Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie Podwykonawców o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz 
z kopią przelewu i protokołem odbioru przedmiotowego zakresu dokonanego przez Wykonawcę pod rygorem sankcji określonej w art. 447 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zwrotu faktury Wykonawcy na podstawie uwag merytorycznych termin płatności rozpoczyna się gdy nowa, prawidłowa faktura zostanie przedłożona Zamawiającemu.

- Faktury wystawiane będą w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Jarociński, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin,  NIP 6172185129;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli w toku wykonywania umowy wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, to ich rozliczenie odbywać się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ustalonych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości:

- stawka roboczogodziny	–	_____ zł/r-g netto,

- koszty pośrednie		–	_____ % R,S,

- zysk				–	_____ % R+Kp(R), S+Kp(S),

- koszty zakupu 		–	_____ %

- cen materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane 
w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania,

- cen sprzętu i środków transportu według cennika, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,

- katalogów, a w przypadku ich braku norm zakładowych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarami odbywać się będzie na podstawie kosztorysu zwanego „różnicowym” przygotowanym w oparciu o zasady określone w ust. 18.

§ 6

Wynagrodzenie podwykonawców

      - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,           lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem        są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

      - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

      - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 1. Zamawiający informuje    o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

      - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

      - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy w roku 2024 – po zakończeniu realizacji całości inwestycji.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika  budowy oraz  potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego a także przedłożenie kosztorysu powykonawczego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach,

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, badań i pomiarów i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. W takim przypadku przyjmuje się, że odbiór nie nastąpił w terminie i Wykonawca pozostaje w zwłoce do ponownego terminu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu odbioru termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Postanowienia zdania drugiego stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2, tj. ___________ zł (słownie złotych: ____________) 
w formie __________________ .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- W przypadku gdyby termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesiony 
w formie niepieniężnej miał upłynąć wcześniej niż w terminach określonych w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć termin ważności zabezpieczenia, a dokument tę czynność potwierdzający dostarczyć Zamawiającemu przed upływem ważności pierwotnego zabezpieczenia.

  - Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 9

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

    - z tytułu niespełnienia warunków od których uzależnione jest udzielenie zaliczki przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 7 pkt 2) umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 umowy,

    - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia brutto,

    - z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1% należnego im wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,     o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 0,1 % należnego im wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek,

    - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, należnego Podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu dokumentów wskazanych w § 3 ust. 13, w wysokości 500,00 złotych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. Kara umowna staje się wymagalna z chwilą powstania podstawy jej naliczenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości  10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Poza przypadkami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:

- Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy     lub przerwał roboty na okres dłuższy niż 10 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie rozpoczął lub nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego.

Odstąpienie w takich przypadkach może nastąpić w terminie 5 dni po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do rozpoczęcia lub wznowienia prac.

- Rozwiązano firmę Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku.

Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o rozwiązaniu firmy lub zajęciu majątku Wykonawcy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową wadliwie albo w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego.

Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 5 dni po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu Wykonawcy do realizacji robót w sposób prawidłowy, zgodnie z umową, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§ 11

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji, zgodnie z ofertą na okres ____ miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego, którego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przedłuża się o okres obowiązywania gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniami jak w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 14 dni licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w terminy przedłużyć. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach pocztą elektroniczną.

- Usunięcie wady powinno być stwierdzone przez Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może zlecić, bez dodatkowego uprzedzenia, usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając udokumentowanymi kosztami Wykonawcę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Dokument gwarancyjny stanowi załącznik do umowy.

§ 12

Zmiana umowy

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 455 
ust. 1 i 2 oraz określonymi w niniejszej umowie.

- Poza przypadkami określonymi w ust. 1 zmiany postanowień niniejszej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1) ewentualna zmiana terminu zakończenia umowy w przypadku:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac,

- utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 5 dni uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry lub zbyt niskie temperatury – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie  odbiorów), co może mieć wpływ na  jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

- wystąpienia kolizji sieci lub urządzeń podziemnych niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wpisem do dziennika budowy – o ile dotyczy),

- zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

- konieczności uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień lub pozwoleń, wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności dotyczących konieczności usunięcia braków bądź błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które powodują konieczność wydłużenia terminu realizacji robót,

- konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było wcześniej przewidzieć, i które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia a wymagają większych nakładów czasowych,

- zaistnienia okoliczności wskazanych w niniejszej umowie w § 12 ust. 2 pkt 4 lit. a i c.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt a) do k) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2)  ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodowała zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku uiszczonego przez Wykonawcę – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.        o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiana     ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,        o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.) – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ          na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- konieczności wykonania dodatkowych i/lub zamiennych robót budowlanych,

- stwierdzenia wad, których nie można usunąć,

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,

- zaistnienia okoliczności wskazanych w niniejszej umowie w § 12 ust. 2 pkt 4.

3)  zmiana Wykonawcy wynikająca ze skutków połączenia się spółek – art. 494 k.s.h.,

4)  zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności:

- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych skutkować będzie poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. a, Strona umowy jest uprawniona do złożenia odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. b, Strona umowy jest uprawniona do złożenia odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmianę Umowy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. c, Strona umowy jest uprawniona do złożenia odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Strona umowy zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną zmianą kwoty wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. d, Strona umowy jest uprawniona do złożenia odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmianę Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą zasad gromadzenia             i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ogranicza się do kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia wynikającej z wpłat PPK dokonanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2) lit. g, Strona umowy jest uprawniona do złożenia odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy w formie pisemnej wniosku o zmianę Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą ceny materiałów            lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach i w sytuacjach określonych poniżej:

- Strony mają prawo do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia w momencie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10%. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określa się na: nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązujący na dzień składania wniosku o zmianę wynagrodzenia.

- Zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych                  z realizacją zamówienia obejmuje materiały budowlane / wyroby budowlane wbudowane          w przedmiocie umowy nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz ujęte w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych                  z realizacją zamówienia obejmuje koszty związane z realizacją zamówienia poniesione przez Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, ujęte                     w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy i poniesione na poczet prac wykonanych           w obiekcie nie wcześniej niż po upływie ww. terminu.

Zmiana wynagrodzenia następować może nie częściej niż raz na 1 miesiąc oraz nie później niż na 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji zamówienia, określonym w § 2 ust. 2.

- Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi do 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

- Celem dokonania zmiany wynagrodzenia, Strona umowy składa wniosek odpowiednio                do Zamawiającego lub Wykonawcy o jego zmianę wraz z uzasadnieniem i szczegółowym kosztorysem/kalkulacją określającym wysokość zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z punktami 1-6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę,             w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 będą odbywały się w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13

Ochrona danych osobowych

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starosta Jarociński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 w Jarocinie.

- Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych na adres email: iod@powiat-jarocinski.pl.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia Umowy i są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą tylko podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa a także publikowane będą w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Rejestrze umów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w Starostwie.

- Wykonawca posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a zakres żądania jest ograniczony i wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a niepodanie danych powoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie następujące przepisy:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej,

- ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych    oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.    poz. 568 ze zm.),

- ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych                  (Dz. U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.),

- uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- uchwały nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- uchwały nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę              w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- uchwały nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającej uchwałę     w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

- regulaminu Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, obowiązującego od dnia 20 lipca 2023 r.,

- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 11.10.2023 r. nr Edycja8/2023/4800/PolskiLad.

- W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni sprawę poddają mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane osobowe: imię i nazwisko/nazwa, data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość brutto zostaną zamieszczone w Rejestrze Umów Starostwa Powiatowego w Jarocinie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego.

- Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przez niego przy wykonywaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 10%.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa   dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1,

- SWZ wraz z załącznikami - Załącznik nr 2,

- Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 3,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 4,

- Kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 5.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu

Załącznik do umowy z dnia __________

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna jakości wykonanych robót budowlanych sporządzona w dniu ............................. .

1.  Zamawiający: .................................................................................................................................. .

2.  Wykonawca: ................................................................................................................................... .

3.  Umowa  z dnia ................................................................................................................................ .

4.  Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

5.  Data bezusterkowego odbioru końcowego: dzień ......... miesiąc ...................... rok .......................

6.  Ogólne warunki gwarancji i jakości:

6.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

6.2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające  wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

6.3. 	Okres gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 k.c. na wykonany przedmiot umowy wynosi ___ miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego, którego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego, tj. od dnia _____ do dnia _______ ;

6.4.	W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

6.5.  Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- 14 dni licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego,

- w przypadku wady szczególnie uciążliwej – 48 godzin licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w terminy przedłużyć. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

7. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

8. Przed upływem okresu gwarancji nastąpi ostateczny pogwarancyjny odbiór robót, z którego sporządzony zostanie protokół.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

...........................................................................................................................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

...........................................................................................................................................

(podpis)