## Przedmiar
Data sporządzenia: |  | 15 luty 2023 r.
Inwestor:
Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino
Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:
Wydział Zarządzania Drogami
ul. 11 Listopada 16d, 74-100 Gryfino
Adres inwestycji:
dz. ewid. nr 81/2, 109/1, 109/2,110/2, 137/2, 138/2, 138/3, 262 obręb Bielin, 1341 obręb Mieszkowice 1, 199 obręb Siegniew
Cel:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1422Z Mieszkowice - Macierz
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Lp. | Nr. SST | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Suma
BRANŻA DROGOWA
I. Roboty pomiarowe
1.1. | D-01.01.01a | Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające. | km | 1.99
II. Roboty rozbiórkowe.
2.1. | D-01.02.01 | Karczowanie średniej gęstości krzaków, podszycia oraz żywopłotów wraz z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją. | ha | 0.064
2.2. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumcznych o grubości średnio 3 cm poprzez frezowanie - nawierzchnia jezdni. Frez stanowi własnośc Inwestora. Destrukt bitumiczny należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km. | m2 | 1500
2.3. | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumcznych o grubości średnio 4 cm. | m2 | 1926
2.4. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni poboczy z mieszanki kruszywa grubości 10 cm wraz z wywozem gruzu na odkład Wykonawcy. | m2 | 2242
2.5. | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z piasku drobnego/kostki kamiennej/gruzu ceglanego grubości 15 cm wraz z wywozem gruzu na odkład Wykonawcy. Podbudowa poboczy. | m2 | 2242
2.6. | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na końcu opracowania, w miejscu dowiązania do istniejącej nawierzchni jezdni na gł. do 5 cm | mb | 21
2.7. | D-01.02.04 | Demontaż słupków stalowych znaków drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km. | szt. | 3
2.8. | D-01.02.04 | Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i tabliczek wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. | szt. | 4
III. Roboty ziemne
3.1. | D-01.02.02a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubości 15cm wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy. | m2 | 3950
3.2. | D-02.00.01 D-02.01.01 | Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne związane z wykonaniem koryta z transportem urobku na odkład Wykonawcy. | m3 | 1667.2
IV. Podbudowy
4.1. | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | m2 | 3668
4.2. | D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. po zagęszczeniu 15 cm (warstwa konstrukcyjna nawierzchni jezdni). | m2 | 3668
4.3. | D-04.04.00 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa konstr. jezdni gr. po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 3668
V. Nawierzchnie
5.1. | D-05.03.05b D-04.03.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 16W, KR 3-4 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm wraz ze skropieniem dolnej warstwy. | m2 | 11641
5.2. | D-05.03.05b D-04.03.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 16W, KR 3-4 - warstwa wyrównawcza w ilości śr. 125kg/m2 wraz ze skropieniem i oczyszczeniem dolnej warstwy. | t | 25
5.3. | D-05.03.26a D-04.03.01 | Ułożenie siatki szklano-węglowej, powlekanej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 120/200 kN/m2. | m2 | 200
5.4. | D-05.03.05a D-04.03.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 11S, KR 3-4 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy. | m2 | 11448
5.5. | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennejrzędowej 15-17 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz ze spoinowaniem zaprawą cementową na bazie kwarcu. | m2 | 182
5.6. | D-05.03.23a | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. | m2 | 62
VI. Roboty wykończeniowe
6.1. | D-06.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie powierzchni poboczy gruntowych szerokości 1,0 m. | m2 | 3950
6.2. | D-06.04.01 | Oczyszczenie i profilowanie rowów drogowych i skarp. Głębokość rowów min. 0,5 m. Szerokość dna rowu min. 0,4 m. Pochylenie skarp rowu/ nasypu 1:1,5. | mb | 1995
6.3. | D-06.03.01 D-10.10.01m | Profilowanie i zagęszczenie skarp wykopu/nasypu wraz humusowaniem i obsianiem mieszanką traw o grubości 10 cm. | m2 | 790
6.4. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników łukowych. | mb | 23
6.5. | D-03.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem fundamentu pod rurą przepustu, wykonaniem podsypki, zasypki i umocnienie wlotów i wylotów | mb | 108
VII. Stała organizacja ruchu
7.1. | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii przy wyspie farbą chlorokauczukową - malowanie grubowarstwowe białe. | m2 | 60
7.2. | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 60 mm. | szt. | 3
7.3. | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3m2. | szt. | 5
7.4. | D-07.01.01 D-07.02.01 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. | kpl | 1
|  | RAZEM - BRANŻA DROGOWA | x | x | x | RAZEM
SUMA NETTO
PODATEK VAT
SUMA BRUTTO