## Wykaz_zadań
zadanie 1: msc. Dąbrówka
zadanie 2: msc. Występy
zadanie 3: msc. Sułków
zadanie 4: msc. Cieśle
zadanie 5: msc. Ostrów - cz. I (od dz. 348 do 338/2)
zadanie 6: msc. Ostrów - cz. II (bud. przy lesie)
zadanie 7: w msc. Gruszczyn ( w kierunku Występ)
zadanie 8: lampa solarna w Ludyni:

## Harmonogram
załącznik do umowy nr 272.2.2022 z ......2022r. - Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy*.
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KRASOCIN
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA MIESIĄCE / DEKADY
Nazwa odcinka | III.2022 |  |  | IV.2022 |  |  | V.2022 |  |  | VI.2022 |  |  | VII.2022 |  |  | VIII.2022 |  |  | IX.2022 |  |  | X.2022 |  |  | XI.2022 |  |  | RAZEM
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
zadanie 1: msc. Dąbrówka
zadanie 2: msc. Występy
zadanie 3: msc. Sułków
zadanie 4: msc. Cieśle
zadanie 5: msc. Ostrów - cz. I (od dz. 348 do 338/2)
zadanie 6: msc. Ostrów - cz. II (bud. przy lesie)
zadanie 7: w msc. Gruszczyn ( w kierunku Występ)
zadanie 8: lampa solarna w Ludyni:
RAZEM:
Przykład wypełnienia harmonogramu
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA MIESIĄCE / DEKADY
Nazwa odcinka | III.2022 |  |  | IV.2022 |  |  | V.2022 |  |  | VI.2022 |  |  | VII.2022 |  |  | VIII.2022 |  |  | IX.2022 |  |  | X.2022 |  |  | XI.2022 |  |  | RAZEM
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000
zadanie 1: msc. Dąbrówka | [27 empty] | 2000
|  |  |  | DFP | [10 empty] | RB
DFP | - opracowanie dokumentacji formalno - prawnej jak uzgodnienia, opracowanie projektu budowlanego itp. wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych
RB | - realizacja robót budowlanych
Instrukcja wypełnienia harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego:
1. W tabeli należy wpisywać wartości netto planowanych do wykonania prac w danym miesiącu dla danego odcinka oznaczając jednocześnie graficznie okres ich trwania np. w sposób gdzie w tabeli (1, 2, 3) oznaczają dekady;
w ww. harmonogramie należy wskazać z osobna przewidywany czasookres na zaprojektowanie robót oraz na ich wykonanie.
2. W ostatnim wierszu i ostatniej kolumnie należy zsumować wartości odpowiednio dla każdego miesiąca i każdego zadania (odcinka).
*Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy stanowi podstawę m.in. do:
- rozliczeń częściowych;
- obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy