Kołbaskowo, dn. 06.06.2022 r.

**Zmiana Nr 2 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami na budowę nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo, wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.**

Informuję, że do treści przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadza się następujące zmiany:

1. w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników nr 1, 2, 2a, 2b, 3 ,4 5 dodaje się informację o dofinansowaniu zadania II: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w obrębie Barnisław z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz logotyp programu:
2. w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale XVII ust. 2 zmienia się zapis w przedostatnim tirecie na następujący :  **● „wykonanie i zamieszczenie w momencie rozpoczęcia prac budowlanych dwustronnych tablic informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji w każdym z zadań.”**
3. w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale XXI zmienia się zapisy w ust. 1 i 2, które otrzymuja brzmienie :

„1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, **a w przypadku zadania II, także uzyskaniu przez Zamawiającego promesy inwestycyjnej od BGK zgodnie z zapisami Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3366/PolskiLad.**

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ale po **uzyskaniu przez Zamawiającego promesy inwestycyjnej od BGK zgodnie z zapisami Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3366/PolskiLad.”**

1. w Specyfikacji Warunków Zamówienia dodaje się tiret o treści :
* „ Przykładowy wzór tablicy informacyjnej:

<https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/PL__Info_tablica_projekt_v13__15_11_21.pdf>

 tablica powinna zawierać informacje dotyczące:

* nazwy Funduszu, tj. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
* nazwy zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w obrębie Barnisław”,
* kwota dofinansowania: 5.000.000,00 zł”
1. w załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy) w §5 dodaje się punkt 19, o treści :
2. „ wykonanie i zamieszczenie dwustronnej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji pod warunkiem, że będzie ona umieszczona prostopadle do obiektu liniowego albo jednostronną, jeżeli będzie ustawiona równolegle do obiektu liniowego o wymiarach 180x120 cm [uwaga: jeżeli ze względów technicznych lub biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa (np. przy wąskich pasach drogowych, przejściach dla pieszych) postawienie tablicy o tych wymiarach nie jest możliwe, dopuszcza się użycie tablicy o wymiarach 90 × 60 cm z płyty] z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią wg. uzgodnionego wzoru – 1 szt.

W przypadku wątpliwości tablica musi być wykonana **zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przed podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych**. Wzór tablicy znajduje się w załączniku
nr 10 . Wersja wektorowa dostępna jest na stronie:

<https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655>”

1. w załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy) w §9 w ust. 1 dodaje się treść :

**„Uwaga! Dla zadania II:**

 **Zgodnie z zapisami wstępnej Promesy umowa z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będzie zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach wskazanych w §10 z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż … dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.**

 **W przypadku wątpliwości zapisy dotyczące wynagrodzenia znajdują się w zapisach Polskiego Ładu: WSTĘPNA PROMESA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 02/2021/3366/PolskiLad”**

1. w załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy) w §10 zmienia się treść, która otrzymuje brzmienie :
2. „Dla zdania I: Rozliczenie wykonanych robót następować będzie fakturami częściowymi za wykonane elementy robót do wysokości nie przekraczającej 90% wynagrodzenia umownego oraz fakturą końcową po zakończeniu wszystkich robót i odbiorze końcowym przedmiotu umowy w wysokości co najmniej 10% wynagrodzenia umownego**.**
3. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół stanu robót sporządzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robót) i kierownika budowy.
4. Dla zadania II: Faktura zaliczkowa w wysokości 18,03% wynagrodzenia umownego wystawiona przez Wykonawcę po przekazaniu placu budowy. Faktura zaliczkowa Wykonawcy realizowana będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Za termin zapłaty powyższej faktury uważa się dzień dokonania przelewu na rachunek Wykonawcy. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi fakturą końcową.
5. Dla zadania II: Faktura końcowa Wykonawcy zrealizowana będzie przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego. Za termin zapłaty powyższej faktury uważa się dzień dokonania przelewu na rachunek Wykonawcy.
6. Dla zadania I: Faktury VAT Wykonawcy realizowane będą przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania łącznie z załączonymi do nich dokumentami rozliczeniowymi. Za termin zapłaty powyższych faktur uważa się dzień dokonania przelewu na rachunek Wykonawcy.
7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.
8. **Wykonawca do każdej składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie lub informację, o której mowa w § 6 ust.16.”**
9. w załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy) w §15 w ust. 1 zmienia się treść następująco:
10. „Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.”
11. zmianie ulega treść załącznika o nazwie **ˮSpecyfikacja techniczna\_nasadzeniaˮ.** Wykreślono w dokumencie zapisy o 3 letnim okresie pielegnacji zieleni po odbiorze końcowym robót.Załącznik zostaje na nowo opublikowany i nosi nazwę **ˮSpecyfikacja techniczna\_nasadzenia skorygowanaˮ.**
12. Zmienia się opis dotyczący budowy kanału technologicznego wraz z przedmiarem robót. Załączniki dodane do postępowania.
13. zmianie ulegają daty otwarcia ofert oraz związania ofertą :
* Rozdział XVIII SWZ – zmiana w puktach 1,3, 7:
	1. „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **21.06.2022 r.** do godz. **10.50.”**
	2. „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.06.2022 r.** o godz. **11.00** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”
	3. „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **20.07.2022 r.”**

 ………………………………