Załącznik nr …..do SWZ

Umowa nr RWI……...2021

Zawarta w Woli Dębińskiej w dniu ……………. r.

pomiędzy:

Gminą Dębno, 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240, NIP 869-13-26-517 reprezentowaną przez:

Pana Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Dębno/Głównego księgowego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

………………………..zwany/ą dalej: „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: ………………….

Umowa zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm).

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej dz. ewid. nr 147 i 210 Niedźwiedza-Nowa Wieś w km 0+000-1+486 zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania będącego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.

- Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: …..

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo może zgłosić do niej pisemne zastrzeżenia, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy a w szczególności w sytuacji, gdy:

- umowa nie określa zakresu robót, które ma wykonać podwykonawca, kwoty wynagrodzenia pieniężnego należnego podwykonawcy, terminu wykonania robót objętych umową, formy oraz terminu rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz gdy wynagrodzenie należne podwykonawcy przekracza kwotę wynagrodzenia Wykonawcy,

- przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca,

- do umowy nie dołączono części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano tej części dokumentacji,

- termin realizacji robót budowlanych określonych w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin przewidywany niniejszą umową dla tych robót,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo może zgłosić do niej pisemny sprzeciw w przypadkach określonych w ust. 7.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Podwykonawców.

- Przepisy ust. 4 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Dostarczenia Wykonawcy pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu robót, o których mowa w § 1;

- Protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania niniejszej umowy;

- Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;

- Wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót;

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia;

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać roboty budowlane kompleksowo zgodnie z:

- Umową,

- Dokumentacją projektową i STWiORB

- Specyfikacją warunków zamówienia,

- Ofertą Wykonawcy

- obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

- Przejąć plac budowy od zamawiającego, odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwić wstęp na budowę osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnić organizację budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, przepisami prawa budowlanego, oraz ochronę mienia i ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez pracowników oraz przez osoby trzecie;

- Wykonać projekt organizacji ruchu, jeżeli będzie wymagany oraz oznakowanie terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i przedstawienia go Zamawiającemu do siedmiu dni od podpisania niniejszej umowy. Harmonogram winien być opracowany w oparciu o wykaz elementów rozliczeniowych na podstawie udostępnionego przedmiaru robót oraz ustaleń z Zamawiającym.  Harmonogram winien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu, w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez Zamawiającego (dopuszczenie zmian powinno być na piśmie i zaakceptowane przez zamawiającego).

- Ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę obejmującą wartość niniejszej umowy. W przypadku, gdy umowa (polisa) obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje powyższego obowiązku Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy lub naliczenia kary umownej zgodnej z § 12 ust.1 lit.i;

- Umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy zastosowaniu własnych maszyn i urządzeń.

- Materiały, o których mowa w ust. 6, powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1213), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, (tj. Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm.), wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust.7

- Zapewnić właściwą koordynację organizacji robót wszystkich branż oraz prowadzić dokumentację zgodnie z właściwymi przepisami;

- Zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników i kierownika budowy w osobie …………………nr uprawnień ………………………..

- Brać udział we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiającego;

- Zapewnić sobie, na własny koszt, od odpowiednich dysponentów odpłatne korzystanie z mediów (woda, energia elektryczna) oraz ponosić koszty za ich korzystanie;

- Zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- Uprzątnąć plac budowy po zakończeniu wszystkich prac i doprowadzić go do należytego stanu najpóźniej w terminie odbioru końcowego. Wykonawca jest posiadaczem odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) powstałych w trakcie remontu i w związku z tym jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z tą ustawą. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków umowy. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się  prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji dojazd do nich, jeśli bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy wykorzystaniu innego ciągu komunikacyjnego.

§ 5

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  12 tygodni od podpisania umowy.

- Za zakończenia przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z wymogami wskazanymi w § 9 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

- Za termin zgłoszenia gotowości do odbioru robót, uważa się datę wpływu zawiadomienia do Urzędu Gminy Dębno w godzinach jego urzędowania tj.: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30 z uwzględnieniem okolicznościowych lub tymczasowych godzin urzędowania.

§ 6

- Strony ustalają wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ……….. zł netto + obowiązujący podatek VAT w wysokości …… zł, co stanowi łączną kwotę …… zł brutto (słownie: ……..00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowych. Niedoszacowanie, pominięcie  oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

- Nr konta bankowego Wykonawcy: ……………………………….

§ 7

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Dane do faktury VAT:

NABYWCA: Gmina Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno; NIP 8691326517

ODBIORCA: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

- Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności wynikających z określonych w umowie z podwykonawcą nie dłuższych niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodność przelewu bankowego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem, są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub upływu terminu na ich zgłoszenie.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

- zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6,

- zaistnieje konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na kwotę większą niż 5 % wartości umowy (brutto) w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w § 6 ust 1.

§ 8

- Wykonawca ma obowiązek wykonania:

- robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót lub podstawie wyceny w STWiORB,

- robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Roboty zamienne wynikające z konieczności zrealizowania elementów projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazanych w dokumentacji projektowej w przypadkach:

- konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w projekcie z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiałów z produkcji,

- konieczność zastosowania innych materiałów oraz technologii niż były przewidziane w projekcie z uwagi na zmianę przepisów, norm,

- stwierdzenie odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie,

- zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienie procesu budowy;

mogą być wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności.

- Ustala się następujący sposób obliczenia wynagrodzenia dla robót wskazanych w § 8 
ust. 1:

- wynikających z zakresu robót, który ujęto w kosztorysie ofertowym– rozliczenie kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie;

- wynikających z zakresu robót, którego nie ujęto w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem szczegółowym, łącznie wg następujących punktów:

- przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartału poprzedzającego zgłoszenie robót:

- narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych,

- stawka rob.-godz. – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. małopolskim,

- ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu,

- ceny pracy sprzętu – średnie,

- w przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogą być przyjęte ceny producenta poparte fakturą na zakup koniecznej do wbudowania ilości materiałów,

- formuły kalkulacji szczegółowej:

Ck=Σ(LxNxC)+Kp(R+S)+Z(R+S+ Kp)

Gdzie:

Ck – cena kosztorysowa netto,

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,

N – jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu,

C – ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny kosztorysowej; jednostkowe ceny nabycia materiałów (jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu); ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego.

R – kosztorysowa [sumaryczna] wartość robocizny

S – kosztorysowa [sumaryczna] wartość pracy sprzętu

Kp – koszty pośrednie [%] – narzut liczony od robocizny i pracy sprzętu

Z – zysk [%] – narzut liczony od robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.

§ 9

- Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem § 5 ust. 4 niniejszej umowy. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru końcowego należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- oświadczenia kierownika budowy, w zakresie prawidłowości wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową,

- dziennika budowy,

- protokołów odbioru robót,

- protokołów badań,

- pisemnej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy,

- instrukcji obsługi, (jeżeli dotyczy),

- aprobat technicznych, atestów i certyfikatów, jakości oraz deklaracji zgodności 
z obowiązującymi normami użytych materiałów, (jeżeli dotyczy),

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, (jeżeli miały miejsce),

- pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru także podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, przedmiot umowy nie zawiera wad i usterek i Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompleksowości i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, strony podpisują protokół bezusterkowego odbioru robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, przedmiot umowy zawiera braki, wady lub usterki lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, wówczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunięcia braków, wad lub usterek bądź zakończenia robót.

- Wykonawca Zawiadamia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych braków, wad lub usterek bądź terminie zakończenia robót i informuje o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający ustala termin odbioru końcowego robót, nie dłuższy niż 7 dni od daty zawiadomienia. Ustęp 5 stosuje się odpowiednio.

§ 10

- Na wykonane roboty w ramach realizacji umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia na okres …. miesięcy, poczynając od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót,

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w KC.

- Udzielone rękojmi i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Jeżeli Wykonawca zatai podstępnie wady wykonanego zadania, upływ terminów określonych w ust. 1 i 2 nie następuje.

- Zarzut z tytułu gwarancji i rękojmi może być podniesiony także po upływie terminu określonego w ust. 1 i 2, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 
o wadzie.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie Obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie listem poleconym w terminie jednego miesiąca od jej wykrycia.

- Wykonawca usuwa wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami § 12 lub usunięcie wady zlecić osobie trzeciej i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady.

- Zamawiający na 30 dni przed upływem okresu gwarancji rozpocznie ostateczny przegląd gwarancyjny przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

- W celu dokonania ostatecznego przeglądu gwarancyjnego Zamawiający powoła komisję, której zadaniem będzie dokonanie takiego przeglądu zrealizowanej inwestycji. W skład komisji wchodzą oprócz przedstawicieli Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. Wykonawca o terminie przeglądu powinien być powiadomiony, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) uprawnia to Zamawiającego do przeprowadzenia samodzielnie ostatecznego przeglądu gwarancyjnego oraz sporządzenia stosownego protokołu.

- Jeżeli komisja stwierdzi wady w zrealizowanej inwestycji, to wówczas doręczy Wykonawcy kopię protokołu. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad oraz wyznacza termin ich ostatecznego usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca usunie wady to:

- Zamawiający sporządza protokół ostatecznego przeglądu gwarancyjnego w 3 egzemplarzach,

- po podpisaniu protokołu przez obie strony 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie usunął wad nadających się do usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę a kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca. W pierwszej kolejności Zamawiającemu przysługuje prawo ich pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

- W okresie gwarancji i rękojmi mogą być przeprowadzone coroczne przeglądy gwarancyjne mające na celu ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamówienia

- Do przeprowadzenia powyższych przeglądów będzie miała zastosowanie procedura określona w niniejszym paragrafie.

§ 11

- Wykonawca przed dniem podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty tj.…………. pln w formie ……………

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

1) 70 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) pozostałe 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o którym mowa w § 10 ust. 2.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości

§ 12

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą  je formą odszkodowania są kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w nieterminowym usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10 %  wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1.

- za nieprzedłożenie polisy w terminach określonych w § 4 pkt. 4 niniejszej umowy w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki.

- za nieprzedstawienie Zamawiającemu oświadczenia w zakresie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1.

3. Naliczone kary umowne Wykonawca zapłaci w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich zapłaty.

4. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, bez uprzedniego wezwania do ich zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych.

7. Łączna wysokość kar umownych jakiej Strony mogą domagać się wzajemnie nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §6 ust. 1 umowy.

§ 13

1. Oprócz okoliczności wskazanych w § 7 ust. 12 oraz przesłanek wynikających z przepisów prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie od umowy, a szczególności:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

- gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego albo sprzecznie z umową, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.

2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.2 powyżej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

6.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót wykonanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przyjęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót

§ 14

Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest……., …………., posiadający uprawnienia zawodowe …….., zezwalające na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 15

- Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455  ustawy Pzp, która może nastąpić w formie aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:

        - okoliczności skutkujące koniecznością zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, takie jak:

          - konieczność wykonania nieprzewidzianych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

          - wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób,

          - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania decyzji, zgód lub innych dokumentów, które te przepisy narzucają,

          - następstw działania organów administracji,

          - wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego 
i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac (np. brak możliwości dojazdu na teren prowadzenia robót, protesty mieszkańców itp.),

        - okoliczności skutkujące zmianą wartości umowy tj.:

          - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji zamówienia,

          - w przypadku wystąpienia robót, których rozliczenie zostało opisane w § 8 niniejszej umowy; zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK.

        - Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą będzie mogło doprowadzić do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście;

- Powierzenie wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy podwykonawcy.

4) Wprowadzeniu robót zamiennych w przypadkach określonych w §8 ust. 2

- Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę, a zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy czasu trwania okoliczności uzasadniających zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Dokumentacja ta wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową dla swojej ważności wymaga sporządzenia protokołu konieczności zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (lub robót) oraz Projektanta.

- Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy, np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

§ 16

- Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- Wymóg zatrudnienia pracowników, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

  - Operator remontera - obsługa remontera do naprawy powierzchniowej pod ciśnieniem i remontera automatycznego połaciowego,

  - Operator walca drogowego (ogumionego, statycznego samojezdnego, wibracyjnego) – dotyczy czynności związanej z zagęszczaniem gruntów 
w robotach ziemnych lub do zagęszczania masy nawierzchniowej przy budowie dróg,

  - Operator rozkładarki mas bitumicznych – obsługa przy układaniu nawierzchni jezdni,

  - Operator równiarki drogowej – obsługa przy równaniu i naprawy dróg szutrowych oraz innych prac przygotowawczych otoczenia ciągów komunikacyjnych,

  - Kierowca samochodu typu wywrotka, ciężarowego – transport materiałów budowlanych.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.Urz.UE L 119 
z 4.05.2016, str.1) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia powołanego 
w pkt 2.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 17

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść, ani zbyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

- Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

dla Wykonawcy: ………………………..

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia są:

ze strony Zamawiającego: ………………..

ze strony Wykonawcy: ……………………….

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ust. 3 i 4 pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej stronie adres.

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie, sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 18

1.Strony zgodnie oświadczają, iż zapewnią przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO /art. 2 i art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679/ ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz właściwych przepisów wykonawczych.

2.Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik:

- Oferta Wykonawcy

- SWZ, dokumentacja projektowa

Zamawiający:						   	  	           Wykonawca: