## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 13+140 do km 14+708 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie
Lp. | Normatyw | Opis | Obmiar |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
1. | Element: Roboty przygotowawcze
1.1. | KNNR 00-01-0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą | 1.568 | km
1.2. | KNNR 00-01-0113-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | 1865.5 | m2
1.3. | KNNR 00-01-0205-0300 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | 279.825 | m3
2. | Element: Roboty ziemne
2.1. | KNNR 00-06-0101-0200 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | 856 | m2
2.2. | KNNR 00-06-0101-0300 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | 315 | m2
2.3. | KNNR 00-01-0205-0300 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | 265.7 | m3
2.4. | KNNR 00-01-0311-0100 | Formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi. Grunt na nasyp pozyskany staraniem Wykonawcy i przez niego dostarczony na plac budowy. | 598 | m3
2.5. | KNNR 00-01-0408-0300 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami | 598 | m3
3. | Element: Odwodnienie
3.1. | KNNR 00-01-0307-0200 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | 1230 | m3
3.2. | KNNR 00-01-0318-0100 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | 1230 | m3
3.3. | KNNR 00-04-1308-0300 | Kanały z rur PEHD o śr. 200 mm | 28 | m
3.4. | KNNR 00-04-1308-0500 | Kanały z rur PEHD o śr. 300mm | 528 | m
3.5. | KNNR 00-04-1413-0300 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | 12 | studnia
3.6. | KNNR 00-04-1424-0200 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | 10 | szt.
3.7. | KNNR 00-01-0512-0200 | Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej | 3 | m2
4. | Element: Roboty nawierzchniowe
4.1. | KNNR 00-06-0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | 534 | m
4.2. | KNNR 00-06-0404-0500 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | 689 | m
4.3. | KNNR 00-06-0104-0100 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm | 1171 | m2
4.4. | KNNR 00-06-0113-0500 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | 856 | m2
4.5. | KNNR 00-06-0113-0200 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | 315 | m2
4.6. | KNNR 00-06-0502-0200 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 856 | m2
4.7. | KNNR 00-06-0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 315 | m2
4.8. | Analiza własna | Przełożenie odcinnka istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm wraz z odtworzeniem pełnej konstrukcji podbudowy i ponownym wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem + Wykonanie jednego wpustu deszczowego z przykanalikiem (należy uwzględnić wycięcie warstw konstrukcyjnych jezdni w lokalizacji wpustu) w kalkulacji należy założyć około 5% kostki do przełożenia jako nowa kostka na wypadek uszkodzeń podczas rozbiórki) | 50 | m2
5. | Element: Roboty wykończeniowe
5.1. | KNNR 00-01-0507-0100 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 793 | m2
6. | Element: Zabezpieczenie sieci elektrycznych
6.1. | Kalkulacja indywidualna | Montaż rur osłonowych dla kabli nN, wykopem otwartym, grunt kategorii I-II, rura dwudzielna, kompletne zabezpieczenie R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 | 55 | m
7. | Element: Zabezpieczenie sieci gazowej
7.1. | Kalkulacja indywidualna | Montaż rur osłonowych dwudzielnych na gazociagu w wykopie otwartym, kompletne zabezpieczenie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 37 | m
8. | Element: Kanał technologiczny
8.1. | KNR 201/215/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II | 547.008 | m3
8.2. | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm | 491.4 | m2
8.3. | KNR 501/401/1 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii I-II | 14 | szt.
8.4. | KNR 501/106/2 | Budowa kanalizacji kablowej KTu z rur 1xRO125/7,1, 2xRS40/3,7, 2xWMR (wiazka mikrorur fi40mm) w gruncie kategorii II, suma otworów głównych: 2 | 1568 | m
8.5. | KNR 201/235/1 (1) | Zasypywanie wykopów i zageszczanie gruntu spycharkami, grunt kategorii I-II | 488.068 | m3
9. | Element: Oznakowanie
9.1. | KNNR 00-06-0702-0700 | Tablice informacyjne o wymiarach 180 * 120 cm | 2 | szt.
Razem wartość netto
VAT(…%)
Razem wartość brutto