## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK C- ZAKRES I HARMONOGRAM PRAC DLA ŚWIADCZENIA USŁUGI BIEŻĄCEGO ODCHWASZCZANIA 12861,94 M2 POWIERZCHNI GOSPODARCZYCH W OKRESIE OD 02.04.2024 R. DO 14.06.2024 R. ORAZ ODCHWASZCZANIA 11752,23 M2 POWIERZCHNI GOSPODARCZYCH W OKRESIE OD 15.06.2024 R. DO 31.10.2024 R. W OBRĘBIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ W OBRĘBIE DZIEDZIŃCÓW WEWNĘTRZNYCH I DACHÓW ZIELONYCH BUDYNKÓW: WYDZIAŁU CHEMII UJ, WYDZIAŁU FIZYKI ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ UJ, WYDZIAŁU BIOCHEMII BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ, INSTYTUTU ZOOLOGII I BADAŃ BIOMEDYCZNYCH UJ, INSTYTUTU NAUK O ŚRODOWISKU ORAZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ NA TERENIE KAMPUSU 600-LECIA ODNOWIENIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE
LP. | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GOSPODARCZYCH |  |  |  |  | JAKOŚĆ | POWIERZCHNIA [M2] | I O.R. | II O.R. | III O.R. | IV O.R. | V O.R. | VI O.R. | VII O.R. | VIII O.R. | IX O.R.
[8 empty] | 2024-04-30 | 2024-05-17 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 2024-10-31
1 | WZIKS | KRZEWY LIŚCIASTE | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 20.02 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
2 | WZIKS | RÓŻE | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 44.8867 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
3 | WZIKS | AZALIE RODODENDRONY KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 263.043 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
4 | WZIKS | KRZEWY | MATA, ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 35.0273 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
5 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 75.7227 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
6 | WZIKS | KRZEWY | MATA, GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 186.793 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
7 | WZIKS | KRZEWY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 99.707 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
8 | WZIKS | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 57.6484 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
9 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
10 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
11 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 7.4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
12 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
13 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 11 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
14 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 21.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
15 | WZIKS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 148.9062 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
16 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 12.1875 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
17 | WZIKS | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 10.207 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
18 | WZIKS | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 23.0391 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
19 | WZIKS | KRZEWY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 21.8555 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
20 | WZIKS | KRZEWY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 17.1602 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
21 | WZIKS | KRZEWY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 17.3867 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
22 | WZIKS | KRZEWY, BYLINY | KORA, MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 43 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
23 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 24.8945 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
24 | WZIKS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
25 | WMII | BYLINY CEBULKOWE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 58.0156 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
26 | WMII | KRZEWY | MATA KOKOS. | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 167.3086 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
27 | WMII | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 73.3203 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
28 | WMII | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 11.0859 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
29 | WMII | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 6.3242 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
30 | WMII | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 25.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
31 | WMII | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 10 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
32 | WMII | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 65.6953 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
33 | WMII | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 21.6133 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
34 | WMII | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 10.3867 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
35 | WMiI | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 16.9609 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
36 | WMiI | KRZEWY, BYLINY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 21.8906 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
37 | WMiI | KRZEWY, BYLINY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 40.0742 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
38 | WMiI | KRZEWY, BYLINY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 26.3945 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
39 | WMII | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 21.7383 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
40 | WMII | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 19.2969 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
43 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 16.9023 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
44 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 16.1719 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
45 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 26.9531 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
46 | WFAiIS | RÓŻE, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 12.7383 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
47 | WFAiIS | RÓŻE, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 16.3359 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
48 | WFAiIS | RÓŻE, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 13.3281 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
49 | WFAiIS | RÓŻE, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 9.4062 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
50 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 18.6289 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
51 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 16.5 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
52 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 27.8945 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
53 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 26.25 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
54 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 294.6016 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
55 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 18.4805 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
56 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 19.6367 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
57 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 68.9883 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
58 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 17.4922 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
59 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 29.1719 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
60 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 24.6562 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
61 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 3.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
62 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
63 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 13.1797 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
64 | WFAiIS | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 13.9688 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
65 | WFAiIS | RÓŻE, KRZEWY, AZALIE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 89.9492 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
66 | WFAiIS | BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 45 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
67 | WFAiIS | RÓŻE, RÓŻANECZNIKI, KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 120.9062 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
68 | WFAiIS | RÓŻE, BYLINY, KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 56.7188 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
69 | WFAiIS | BYLINY, KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 2 | 21.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
70 | WFAiIS | BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 174.8008 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
71 | WFAiIS | BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 175.7812 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
72 | WFAiIS | BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 31.2891 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
73 | WFAiIS | BYLINY, KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 63.6094 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
74 | WFAiIS | KRZEWY, BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 176.9219 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
75 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 93.4766 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
76 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 30.04 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
77 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 38.0586 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
78 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 42.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
79 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 36.9 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
80 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 15.4219 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
81 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 9.4297 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
82 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 24.4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
83 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 27.5742 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
84 | WFAiIS | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 65.3398 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
85 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 10.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
86 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.74 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
87 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 5.7 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
88 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 5.72 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
89 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.35 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
90 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.55 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
91 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.9 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
92 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.76 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
93 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 5.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
94 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
95 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
96 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
97 | WFAiIS | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 27.5547 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
256 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 25 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
257 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 50 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
258 | WFAiIS | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 183 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
98 | WCH | KRZEWY, BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DACH | 1 | 457.4492 | [9 empty] | 22.4 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
99 | WCH | KRZEWY, BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DACH | 1 | 180.5586 | [9 empty] | 17.8 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
100 | WCH | KRZEWY, BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DACH | 1 | 58.8008 | [9 empty] | 8.4 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
101 | WCH | KRZEWY, BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DACH | 1 | 149.793 | [9 empty] | 34.2 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
102 | WCH | KRZEWY, BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DACH | 1 | 27.0703 | [9 empty] | 4.6 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
103 | WCH | KRZEWY, BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DACH | 1 | 187.8633 | [9 empty] | 14.2 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
104 | WCH | KRZEWY, BYLINY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DACH | 1 | 178.5742 | [9 empty] | 28.8 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
105 | WCH | KRZEWY | MATA, ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 14.3398 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
106 | WCH | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 195.7734 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
107 | WCH | KRZEWY, BYLIN | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 51.8359 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
108 | WCH | KRZEWY, BYLINY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 12.28 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
109 | WCH | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.15 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
110 | WCH | KRZEWY | ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 15 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
111 | WCH | KRZEWY | ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 16.4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
112 | WCH | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 8.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
113 | WCH | KRZEWY | MATA, ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 7.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
114 | WCH | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 144.125 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
115 | WCH | KRZEWY | MATA, ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 15.4102 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
116 | WCH | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 48.0586 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
117 | WCH | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 76.5898 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
118 | WCH | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 273.625 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
119 | WCH | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 12.7188 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
120 | WCH | KRZEWY | MATA, KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
121 | WCH | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 174.82 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
122 | WCH | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 173.2656 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
123 | WCH | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 5.3164 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
124 | WCH | KRZEWY, BYLINY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 363.4297 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
125 | WCH | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 13.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
126 | WCH | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
127 | WCH | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 16.02 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
128 | WCH | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 30.42 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
129 | WCH | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY | 1 | 16.6953 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
130 | WCH | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY | 1 | 28.0898 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
131 | WCH | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY | 1 | 18.1836 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
132 | WCH | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY | 1 | 26.1719 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
133 | WCH | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY | 1 | 16.9688 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
134 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 3.5352 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
135 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 3.7148 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
136 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 9.1055 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
137 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 3.957 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
138 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 24.4688 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
139 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 11.0078 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
140 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 3.6875 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
141 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 46.3906 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
142 | IB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 25.4961 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
143 | IB | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 24.3008 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
144 | IB | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 22.0156 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
145 | IB | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 29.6797 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
146 | CEP | TRAWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 23.9844 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
147 | CEP | TRAWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 36.3281 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
148 | CEP | TRAWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 58.5938 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
149 | CEP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
150 | CEP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
151 | CEP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 5 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
152 | CEP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
153 | CEP | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
154 | CEP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
155 | CEP | RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 2.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
156 | CEP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
157 | CEP | KRZEWY IGLASTE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 5.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
158 | CEP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 5.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
159 | CEP | RÓŻANECZNIKI, KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 140.2383 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
160 | CEP | AZALIE, ROZANECZNIKI | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 14.2109 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
161 | ING | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 19.3477 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
162 | ING | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 21.6758 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
163 | ING | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 13.7188 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
164 | ING | BYLINY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 42.2656 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
167 | IGiGP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 11.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
168 | IGiGP | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
169 | IGiGP | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
172 | ZDB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
175 | ZDB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
176 | ZDB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 5.5547 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
177 | INOŚ | KRZEWY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 5.9922 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
178 | ZDB | KRZEWY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 3.2305 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
179 | ZDB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 8.46 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
180 | ZDB | KRZEWY | ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 9.31 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
181 | ZDB | KRZEWY | ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 30.0117 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
182 | ZDB | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 33.5508 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
183 | ZDB | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 29.5039 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
184 | ZDB | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 30.2578 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
185 | ZDB | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 34.7578 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
186 | ZDB | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 33.707 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
187 | ZDB | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 27.1094 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
188 | ZDB | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 28.3203 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
189 | ZDB | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 36.7852 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
190 | ZDB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
191 | ZDB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
192 | WBBIB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 24.1602 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
193 | WBBIB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 2.7 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
194 | WBBIB | KRZEWY | ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 4.1992 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
197 | WBBIB | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 42 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
200 | MCB | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 112.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
204 | MCB | KRZEWY | ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 28.8945 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
205 | MCB | KRZEWY | ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 3.2656 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
206 | IZIBB | BYLINY | ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 20.0117 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
207 | IZIBB | KRZEWY | KORA, ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 176.1445 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
208 | IZIBB | KRZEWY, BYLINY | KORA, ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA | PATIO | 1 | 247.9688 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
209 | IZIBB | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 30.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
210 | IZIBB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 2.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
211 | IZIBB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 12.125 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
212 | IZIBB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 12.8477 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
213 | IZIBB | KRZEWY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 23.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
214 | IZIBB | RÓŻANECZNIKI | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 3.32 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
215 | IZIBB | KRZEWY | MATA,ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 14.7773 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
216 | IZIBB | KRZEWY | MATA,ŻWIR | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
217 | IZIBB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 20 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
218 | IZIBB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 7.4844 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
219 | IZIBB | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 34.9062 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
220 | PARK AKADEMICKI | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 158.4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
221 | PARK AKADEMICKI | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 11 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
222 | PARK AKADEMICKI | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 11 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
223 | PARK AKADEMICKI | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 11 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
224 | PARK AKADEMICKI | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 11 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
225 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 23.668 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
226 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | MATA, KAMIEŃ | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 10.5586 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
227 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 117.0273 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
228 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 16.4844 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
229 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 17.375 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
230 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 6.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
231 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 107.4453 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
232 | IGIGP | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 14.0586 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
233 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 28.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
234 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, BYLINY | MATA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 24.4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
235 | ALEJA WAWELSKA | BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 48.5156 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
236 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 39.918 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
237 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 23 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
238 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY, RÓŻE | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 32.8 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
239 | ALEJA WAWELSKA | KRZEWY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 21.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
240 | PARK | KRZEWY, RÓŻE | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 35.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
241 | PARK | BYLINY | GRUNT | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 19.0664 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
242 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 29.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
243 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 33 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
244 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 19.6 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
245 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 18.4 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
246 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 71.5273 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
247 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 11 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
248 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 15 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
249 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 18.2 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
250 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 12 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
251 | PARK | KRZEWY | ZIEMIA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 2 | 15 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
252 | WMII | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 70.63 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
253 | WMII | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 64.15 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
254 | WMII | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 49.67 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
255 | WMII | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 75 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
256 | WFAIIS | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 24 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
257 | WFAIIS | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 51.7 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
258 | WFAIIS | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 183 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
259 | INOŚ | KRZEWY, BYLINY | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 56.1 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
KAMPUS DRZEWA | TERENY ZEWNĘTRZNE | PLACÓWKI WOKÓŁ DRZEW I WYSOKICH KRZEWÓW | KORA | OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA |  | 1 | 2250 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
WARTOŚĆ NETTO PRAC WYKONANYCH W DANYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM
[8 empty] | I O.R. | II O.R. | III O.R. | IV O.R. | V O.R. | VI O.R. | VII O.R. | VIII O.R. | IX O.R.
[8 empty] | 2024-04-30 | 2024-05-17 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 2024-10-31
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ODCHWASZCZANIA (JAKOŚĆ I, JAKOŚĆ II) W I,II,III O.R. [M2] | [6 empty] | 12861.9381 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ODCHWASZCZANIA (JAKOŚĆ I, JAKOŚĆ II) W IV, V, VI, VII, VIII, IX O.R. [M2] | [6 empty] | 11752.2288 | bar: 2024-04-30 to 2024-10-31
|  |  | I JAKOŚĆ SUMA | 11502.0416
|  |  | II JAKOŚC SUMA | 1490.2966