## Arkusz
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
KOSZTORYS: Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą
1 | 45314310-7 | Oświetlenie uliczne - roboty budowlane elektryczne ulica Rolnicza, Kwiatowa i Ogrodowa
1.1 | KNNR 5 0701-01 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II | m3 | 321 * 0,8 * 0,3 = 77,04
1.2 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II | m3 | 586 * 0,8 * 0,3 = 140,64
1.3 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4ˇm | m | 907 * 2 = 1 814,00
1.4 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - rura osłonowa fi75 przeznaczona do ochrony kabli układanych w ziemi, w wykopach otwartych o karbowanej, dwuściennej konstrukcji i odporności na ściskanie 450N | m | 134
1.5 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - rura osłonowa gładkościenna fi110 przeznaczona do ochrony kabli układanych w ziemi, w wykopach otwartych o o litej ściance, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości i odporności na ściskanie 750N | m | 31
1.6 | KNNR 5 0707-0201 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0ˇkg/m, przykrycie folią - YAKY 4x25mm2 | m | 789
1.7 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0ˇkg/m - YAKY 4x25mm2 | m | 165
1.8 | KNNR 5 0702-01 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II | m3 | 125 * 0,6 * 0,3 = 22,50
1.9 | KNNR 5 0702-04 | Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II | m3 | 782 * 0,6 * 0,3 = 140,76
1.10 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 907 * 0,8 = 725,60
1.11 | KNNR 5 0411-02 | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii I-II, objętość fundamentu w wykopie do 0,25ˇm3 - p.a. montaż prefabrykowanych fundamentów słupów oświetleniowych | szt | 18
1.12 | KNNR 5 1001-0101 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100ˇkg, aluminiowy H=8m | szt | 18
1.13 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15ˇkg | szt | 18
1.14 | KNNR 5 1003-0302 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10ˇm, przewody kabelkowe | kpl | 18
1.15 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED 72W | szt | 18
1.16 | KNNR 5 0605-07 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii I-II | m | 20
1.17 | KNNR 5 0605-01 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6ˇm, grunt kategorii I-II | m | 8
1.18 | KNNRW 5 0611-06 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 200 mm2 - p.a. podłączenie do do słupa | szt | 2
1.19 | KNNR 5 0613-04 | Montaż mostka bocznikującego na obejmy, na rurze Fi do 100ˇmm - p.a. mostek uziemiający w słupie | szt | 18
1.20 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50ˇmm2 | szt | 36
1.21 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50ˇmm2 | szt | 144
1.22 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2 | szt | 18
1.23 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek | 18
1.24 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 18
1.25 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 2
1.26 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 18
1.27 | KNR 5-10 9932-07 | Znakowanie słupa | numer | 18
1.28 |  | Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | kpl | 1
Razem dział: Oświetlenie uliczne - roboty budowlane elektryczne ulica Rolnicza, Kwiatowa i Ogrodowa
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto