## Arkusz
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
KOSZTORYS: Ulica Kwiatowa
1 |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | 45100000-8 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi
1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. + obsługa geodezyjna budowy. | km | 0,19309 = 0,19
Razem dział: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi
1.2 | 45112000-5 | D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2 d.1.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm | m2 | {zał. nr 1 TZWZR} 1450,9 = 1 450,90
3 d.1.2 | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - załadunek i wywóz ziemi urodzajnej do ponownego wykorzystania | m3 | poz.22 * 0,15 = 50,63
4 d.1.2 | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy | m3 | (poz.2 * 0,2) - poz.3 = 239,55
Razem dział: D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | 45112000-5 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 | 45112000-5 | D-02.01.01 Wykonanie wykopów
5 d.2.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy | m3 | {zał. nr 3 TRZ} 634,0 = 634,00
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów
2.2 | 45112000-5 | D-02.03.01 Wykonanie nasypów
6 d.2.2 | KNNR 1 0202-05 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem zakupionego piasku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | {zał. nr 3 TRZ} 51,0 = 51,00
7 d.2.2 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat. I-II | m3 | poz.6 = 51,00
8 d.2.2 | KNR 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr. I-III | m2 | {zał. nr. 2 TH} 337,50 = 337,50
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 |  | D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 | 45230000-8 | D-03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń
9 d.3.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3
10 d.3.1 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych istniejącej kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną wymianą za krótkiej rury teleskopowej | szt. | 3
Razem dział: D-03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń
Razem dział: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
4 |  | D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1 | 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
11 d.4.1 | KNNR 6 0102-03 | Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję nawierzchni | m2 | 1942.56
12 d.4.1 | KNNR 6 0102-03 | Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod elementy betonowe | m2 | 133.92
Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
4.2 | 45233000-9 | D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
13 d.4.2 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm | m2 | {pod nawierzchnię jezdni z kostki} 1112,81 = 1 112,81
Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.3 | 45233000-9 | D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
14 d.4.3 | KNNR 6 0109-03 | Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | {pod nawierzchnię jezdni z kostki} 1112,81 + (194,40 + 200,40) * 0,50 = 1 310,21
15 d.4.3 | KNNR 6 0109-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | {chodnik} poz.20 = 542,65
16 d.4.3 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C5,0/6,0 gr. 20 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | {zjazdy} poz.21 = 89,70
Razem dział: D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWA
5 |  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1 | 45233000-9 | D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
17 d.5.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej, SZAREJ - "KOŚCI", gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1112,81 - 24,0 - 20,0 = 1 068,81
18 d.5.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia jezdni na przejściu dla pieszych jako linia P-10 z kostki brukowej betonowej BIAŁEJ, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 24
19 d.5.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia jezdni na przejściu dla pieszych jako linia P-10 z kostki brukowej betonowej CZARNEJ, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 20
20 d.5.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej fazowanej, SZAREJ - "KOŚCI", gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 542.65
21 d.5.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej fazowanej, CZERWONEJ - "KOŚCI", gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 89.7
Razem dział: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
6 |  | D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 | 45112710-5 | D-06.01.01 Humusowanie terenów zielonych
22 d.6.1 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 15 cm | m2 | {zał. nr 2 TH} 337,50 = 337,50
Razem dział: D-06.01.01 Humusowanie terenów zielonych
Razem dział: D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 |  | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 | 45233000-9 | D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
23 d.7.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki wystające +12 cm betonowa C12/15 z oporem | m3 | poz.24 * 0,06 = 20,14
24 d.7.1 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe szare wystające +12 cm, o wymiarach 15x30 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin | m | 335.6
25 d.7.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki wystające +2 cm betonowa C12/15 z oporem | m3 | poz.26 * 0,06 = 3,60
26 d.7.1 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe szare wystające +2 cm, o wymiarach 15x22 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin | m | 60
27 d.7.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod oporniki obniżone betonowa C12/15 z oporem | m3 | poz.28 * 0,0585 = 1,70
28 d.7.1 | KNNR 6 0401-05 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin | m | 29
Razem dział: D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
7.2 | 45233000-9 | D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
29 d.7.2 | KNNR 6 0503-01 | Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych z wypustkami koloru żółtego o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | (4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0) * 0,35 = 5,60
Razem dział: D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
7.3 | 45233000-9 | D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
30 d.7.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeże 8x30 cm | m3 | poz.31 * 0,03 = 21,02
31 d.7.3 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: ław i podsypki | m | 700.5
Razem dział: D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
7.4 | 45233000-9 | D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
32 d.7.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod ściek betonowa C12/15 zwykła | m3 | poz.33 * 0,06 = 23,69
33 d.7.4 | KNR AT-03 0402-01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na płask w 2-ch rzędach | m | 194,40 + 200,40 = 394,80
Razem dział: D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8 | 45233290-8 | D-07.00.01 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8.1 | 45233290-8 | D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
34 d.8.1 | KNR 2-25 0419-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych śr. 70 mm, osadzone we fundamentach o wymiarach 0,8x0,3x0,3m z betonu C8/10 (Wraz z transportem materiałów) | szt. | {SOR} 6 = 6,00
35 d.8.1 | KNR 2-25 0420-01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunku miejscowości, średnie folia II generacji | szt. | 6
Razem dział: D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
Razem dział: D-07.00.01 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
9 |  | POZOSTAŁE KOSZTY
36 d.9 | Kalkulacja własna | Prowadzenie nadzoru archeologicznego przez cały okres trwania umowy przy robotach związanych z inwestycją wraz z wykonaniem interwencyjnych wykopaliskowych, opracowaniem badań oraz wykonaniem niezbędnych analiz przez uprawnione osoby | kpl | 1
37 d.9 | Kalkulacja własna | Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót | kpl | 1
Razem dział: POZOSTAŁE KOSZTY
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto