## Arkusz1
HARMONOGRAM INWESTORSKI
ZADANIA PN. "BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA"
LP. | NAZWA ZADANIA | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022
1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa – Berdechów
2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa – ul. Zielona i okolice
3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Bobowa gm. Bobowa
4 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 167/1, 166/2, 166/1, 165/1 i innych w miejscowości Jankowa – Gmina Bobowa
5 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna - Przysiółek Pułanki, gmina Bobowa
6 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna - Przysiółek Nowa Wieś gm. Bobowa
7 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Podlesie, gm. Bobowa
8 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wilczyska, gm. Bobowa
9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska gm. Bobowa
10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną na działkach nr ewid. 472/8, 472/7, 472/4 i innych w miejscowości Jankowa – Gmina Bobowa
11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna - Przysiółek Pułanki oraz Bobowa, gmina Bobowa
12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna - Przysiółek Nowa Wieś gm. Bobowa
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Pułanki oraz Bobowa, gm. Bobowa
14 | Rozbudowa budynku hydroforni - Siedliska dz. nr 790/5
15 | Przebudowa przepompowni ścieków P4 w msc. Bobowa na działce nr 374/2
16 | Modernizacja studni ujęciowej w Bobowej
17 | Dostawa i montaż pompy w przepompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków w Siedliskach

## Arkusz2
HARMONOGRAM INWESTORSKI
ZADANIA PN. "BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA"
LP. | NAZWA ZADANIA | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023
1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa – Berdechów
2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa – ul. Zielona i okolice
3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Bobowa gm. Bobowa
4 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 167/1, 166/2, 166/1, 165/1 i innych w miejscowości Jankowa – Gmina Bobowa
5 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna - Przysiółek Pułanki, gmina Bobowa
6 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna - Przysiółek Nowa Wieś gm. Bobowa
7 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Podlesie, gm. Bobowa
8 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wilczyska, gm. Bobowa
9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska gm. Bobowa
10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną na działkach nr ewid. 472/8, 472/7, 472/4 i innych w miejscowości Jankowa – Gmina Bobowa
11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna - Przysiółek Pułanki oraz Bobowa, gmina Bobowa
12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna - Przysiółek Nowa Wieś gm. Bobowa
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Pułanki oraz Bobowa, gm. Bobowa
14 | Rozbudowa budynku hydroforni - Siedliska dz. nr 790/5
15 | Przebudowa przepompowni ścieków P4 w msc. Bobowa na działce nr 374/2
16 | Modernizacja studni ujęciowej w Bobowej
17 | Dostawa i montaż pompy w przepompowni ścieków na Oczyszczalni ścieków w Siedliskach