## Arkusz
|  |  |  | Załacznik nr 1a do SWZ | [10 empty] | Załącznik nr 1a
Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania (w PLN)
| Zadanie inwestycyjne | Przebudowa drogi gminnej w ul. Łąkowej w Dębnie
| Zamawiający | Gmina Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5
L.p. | Zakres rzeczowy | J.m. | Ilość | Wartość |  | kwartał II 2022 r. |  |  | kwartał III 2022 r. |  |  | kwartał IV 2022 r. |  |  | kwartał I 2021 r. | Razem [netto}
Wartości netto
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń
|  |  |  | Brutto [zł] | Brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8. | 9. | 10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Branża drogowa
1 | Roboty przygotowawcze |  | Razem | …
1.1 | Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna | kpl/odc. | 1
1.2 | Wycięcie krzewów z karczowaniem pni, wywiezieniem i utylizacją | m2 | 100
1.3 | Wycięcie drzew śr. do 20cm wraz z karczowaniem pniwy wiezieniem i utylizacją | szt | 3
1.4 | Roboty rozbiórkowe | kpl/odc. | 1
1.5 | Roboty ziemne - wykopy, nasypy | kpl/odc. | 1
2 | Podbudowy |  | Razem | …
2.1 | Wykonanie koryt z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, z wywozem urobku | kpl/odc | 1
2.2 | Warstwa odsączająca gr.15cm | m2 | 232
2.3 | Mieszanka związana cementem C1,5/2 gr.15cm | m2 | 980
2.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm | m2 | 590
2.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm | m2 | 70
3 | Nawierzchnie |  | Razem | …
3.1 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej | m2 | 834
3.2 | Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowa | m2 | 70
3.3 | Nawierzchnia istn. do przełożenia | m2 | 52
3.4 | Pobocza z kruszywa | m2 | 85
4 | Roboty wykończeniowe |  | Razem | …
4.1 | Humusowanie skarp, terenów przyległych z obsianiem przy grub. warstwy humusu 15 cm | m2 | 130
4.2 | Umocnienie powierzchniowe płytami ażurowymi na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą | m2 | 20
5 | Elementy ulic |  | Razem | …
5.1 | Krawężniki i oporniki betonowe z ławami | m | 289
5.2 | Obrzeża betonowe | m | 113
5.3 | Ława betonowa pod ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej | m3 | 8.8
6 | Zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury |  | Razem | …
6.1 | Rury ochronne dwudzielne śr. 110 mm | m | 13.5
6.2 | Rury ochronne dwudzielne śr. 160 mm | m | 19
6.3 | Regulacja studzienek dla włazów kanałowych | szt | 1
6.4 | Regulacja studzienek teletechnicznych | szt | 3
6.5 | Regulacja skrzynek ulicznych dla zaworów | szt | 3
II | Branża sanitarna
7 | Kanalizacja deszczowa |  | Razem | …
7.1 | Rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 200 mm | m | 5.5
7.2 | Studnie rewizyjne śr. 1200mm | szt | 1
7.3 | Studzienki ściekowe - wpusty | szt | 2
8 | Kanalizacja sanitarna |  | Razem | …
8.1 | Rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 200 mm | m | 48.5
8.2 | Rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 160 mm | m | 9
8.3 | Studnie rewizyjne śr. 1200 mm | szt | 4
8.4 | Demontaż istn. studni i rurociągów | kopl/odc. | 1
9 | Sieć wodociągowa |  | Razem | …
9.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe - likwidacja istniejącego rurociągu | m | 170
9.2 | Węzeł przełaczeniowy W1-W2 | kpl | 1
9.3 | Węzeł przełaczeniowy W10 | kpl | 1
9.4 | Przyłacza z rur PE 32mm | m | 40
9.5 | Węzły na przyłaczach | kpl | 7
RAZEM BRUTTO
…………………………………………
|  |  |  | (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) | [7 empty] | (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)