## Arkusz1
Załącznik nr 12 do SWZ - harmonogram finansowo - rzeczowo - terminowy Budowa kancelarii Grudusk-Dzierzgowo
| Wyszczególnienie robót | Wartość netto | % zaawansowania robót | 2022 | 2023
|  |  |  | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad
| I. Konstrukcja i architektura (suma poz. od 1 do 16) | 0 | 30%
1 | roboty ziemne
2 | fundamenty
3 | konstrukcja parteru
4 | konstrukcja drewniana dachu
5 | izolacja fundamentów, wykończenie cokołu
6 | podłoga na gruncie
7 | strop między parterem a poddaszem
8 | strop nad przejściem do urządzenia technicznego
9 | tynki wewnętrzne
10 | ścianki działowe na poddaszu
11 | ślusarka aluminiowa zewnętrzna
12 | stolarka okienna i drzwiowa
13 | ślusarka aluminiowa wewnętrzna
14 | elewacja
15 | pokrycie dachu
16 | opaska i podest wokół budynku
| II. Branża sanitarna (suma poz. od 17 do 24) | 0 | 20%
IIa. Instalacje wewnętrze
17 | instalacja kanalizacyjna
18 | instalacja wodociągowa
19 | instalacja c.o.
20 | instalacja wentylacji
IIb. Przyłącz kanalizacji sanitarnej
21 | roboty ziemne
22 | roboty montażowe
IIc. Przyłącz wody
23 | roboty ziemne
24 | roboty montażowe
| III. Branża elektryczna - Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne (suma poz. od 25 do 35) | 0 | 20%
IIIa. Instalacje elektryczne
25 | tablica TE
26 | przewody elektryczne
27 | maty grzejne
28 | oprawy oświetleniowe
29 | osprzęt elektroinstalacyjny
30 | instalacja połączeń wyrównawczych
31 | instalacja odgromowa i uziemniająca
32 | pomiary elektryczne
33 | instalacja fotowoltaiczna
IIIb. Instalacje teletechniczne
34 | instalacja SSWiN i detekcji zadymienia
35 | instalacja strukturalna
| IV. Branża elektryczna - Instalacje elektryczne zewnętrzne (suma poz. od 36 do 37) | 0 | 10%
36 | zasilanie budynku
37 | oświetlenie terenu
| V. Zagospodarowanie terenu (suma poz. od 38 do 44) | 0 | 10%
38 | droga z tłucznia
39 | chodniki
40 | miejsca postojowe/parking
41 | opaska żwirowa
42 | krawężniki, obrzeża, murek oporowy
43 | ogrodzenie
44 | trawniki
| VI. Roboty budowlane pozostałe (suma poz. od 45 do 48) | 0 | 10%
45 | aneks kuchenny
46 | posadzki
47 | sufit
48 | aranżacja pomieszczeń
RAZEM |  | 0 | 100%