Etap I – Przygotowanie projektu planu ogólnego: do 4 miesięcy od podpisania umowy.

Etap II – Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu ogólnego: do 3 miesięcy od zakończenia etapu I.

Etap III – Konsultacje społeczne: do 3 miesięcy od zakończenia etapu II.

Etap IV – Przygotowanie projektu planu ogólnego do uchwalenia oraz przyjęcie uchwały: do dnia 31.10.2025 r.

Etap V – Wdrożenie planu ogólnego: do dnia 31.03.2026 r.