## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ : "ROBOTY UTRZYMANIOWE
DLA DROGI LEŚNEJ NR 061/OR w LEŚNICTWIE BORKOWICE" .
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie istn. nawierzchni pod | m2 | 195
wyrównanie nawierzchni kruszywem .
od km 0+000 do km 1+840 - odcinek wyznaczony do robót utrzymaniow.
65,0m*3,0m
II. NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ
2. | Wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa kamiennego kruszywem | m3 | 53.6
łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm w koleinach i ubytki miejscowo
z klinowaniem i miałowaniem o zmiennej grubości warstwy (średnio 20 cm)
koleiny
65,00m*3,00m*0,20m/2
lokalne ubytki (wyboje)
73,0m2*0,20cm
III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
3. | Ścinanie zawyżonych poboczy - grubość warstwy ścinanej mechanicznie | m2 | 116.25
20 cm z odwiezieniem ścinki na odkład
155,0m*0,75m
4. | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu | m | 155
grubość namułu 20 cm
155,0 mb

## Ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ "ROBOTY UTRZYMANIOWE
DLA DROGI LEŚNEJ NR 061/OR w LEŚNICTWIE BORKOWICE" .
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
| STWiORB | CPV |  | miary |  | jedn.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. | STWiORB | 45100 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie istn. na- | m2 | 195
| D-04.01.01.11 | 000-8 | wierzchni pod wyrównanie nawierzchni kruszywem
III. NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ
2. | STWiORB | 45233 | Wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa | m3 | 53.6
| D-04.08.04.11 | 000-9 | kamiennego kruszywem łamanym stabilizowanym me-
chanicznie 0/63 mm w koleinach i miejscowych uby-
tków z klinowaniem i miałowaniem o zmiennej grubości
grubości warstwy (średnio 20 cm)
III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
3. | STWiORB | 45233 | Ścinanie zawyżonych poboczy - grubość warstwy ścina- | m2 | 116.25
| D-06.03.02.12 | 000-9 | nej 20 cm z odwiezieniem ścinki na odkład
4. | STWiORB | 45233 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i | m | 155
| D-06.03.02.12 | 000-9 | skarp rowu, grubość namułu 20 cm
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
PODATEK VAT ( 23%)
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

## str. tyt.
NADLEŚNICTWO PRZYSUCHA
ul. Targowa 87
26-400 PRZYSUCHA
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
"ROBOTY UTRZYMANIOWE DLA DROGI LEŚNEJ NR 061/OR w LEŚNICTWIE BORKOWICE" .
Roboty określone w przedmiarach robót wykonać zgodnie ze wskazaniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Koszt robót netto
Podatek VAT
Koszt robót brutto
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plano-
wanyych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno - użytkowym.
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" 2 kwartał 2024 r. z uwzględnieniem współczynników regionalnych
OPRACOWAŁ :
mgr inż. Zbigniew Ciepliński
08 - 2024 r.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Składniki ceny jednostkowej
1.1. Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednostki obmiarowej roboty podstawowej
a w szczególności :
- wartość robocizny bezpośredniej
- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca
zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego)
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania
między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia z terenu budowy do
bazy sprzętowej po zakończeniu robót
- koszty pośrednie obejmujące : płace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu
firmy wykonawczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i
likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp..), koszty bieżącej
obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż.
należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należności
za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwiązań
opatentowanych, oraz inne koszty : wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych
i montażowych, rusztowań, pomostów itp..
- zysk kalkulacyjny zawierający m.in. Ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystapić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym
1.2. Przez robotę podstawową (zwaną też też elementem rozliczeniowym) należy rozumieć
zakres robót budowlanych o jednoznacznie określonych parametrach technicznych i jakościowych,
który po wykonaniu jest możliwy do odebrania pod względem ilościowym i jakościowym
Szczegółowy zakres robót budowlanych objęty ceną jednostkową elementu rozliczeniowego
oraz parametry techniczne i jakościowe określa ogólna specyfikacja techniczna .
2. Zasady Kalkulacji ceny jednostkowej
2.1. Podstawę rozliczenia stanowi całkowicie zakończony element (robota) objęty ceną
jednostkową, wykonany i odebrany zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz
obmierzony zgodnie z zsasadami podanymi w tych specyfikacjach . Roboty ujęte w posz-
czególnych pozycjach podstawowych zwane są w praktyce budowlanej elementami
rozliczeniowymi .
2.2. W cenach robót podstawowych (elementów rozliczeniowych) uwzględniono koszty robót
pomocniczych i towarzyszących .
2.3. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają kosztów wykonania robót w warunkach
odbiegających od przeciętnych (np.. Godziny nocne, dni ustawowo wolne od pracy,
warunki uciążliwe i niebezpieczne)
2.4. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają podatku VAT
2.5. Ceny obejmują średnie w skali kraju jednostkowe ceny robót podstawowych.
2.6. Ceny jednostkowe robót podstawowych kalkulowane metodą szczegółową zostały wyliczone na
podstawie nakładów rzeczowych z katalogów stosowanych w branży drogowej (m.in. KNR, KNNR)
a także kalkulacji indywidualnych uwzględniających nowe technologie i warunki
organizacyjno-techniczne aktualnie stosowane na budowach.
2.7. Do średnich cen jednostkowych robót podstawowych można stosować odpowiednie syntetyczne
regionalne współczynniki zmiany cen podane w odpowiedniej tabeli .
Średni udział procentowy /R, M,S, Kp, Kz, Z/ w kosztach cen jednostkowych
| ROBOCIZNA | MATERIAŁ | SPRZĘT | Koszty pośrednie | Koszty zakupu | Zysk | RAZEM
Udział
procentowy | 19.2% | 48.2% | 1.69% | 16.71% | 9.62% | 4.58% | 100%
składników
kosztu

## PROW przedmiar (hidden)
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Dotyczy kosztów robót niekwalifikowalnych - składnic przyzrębowych)
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
5. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy | m3 | 846.676
20 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp
i dna rowu . Powierzchnia odczytana z progamu Autocad
(211,46 m2+1011,91 m2+977,96 m2+1032,05 m2)*0,20 m
7. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat, II-IV z transportem | m3 | 393.65
urobku poza teren budowy na odległość do 5 km - na odkład
(z Tabel Robót Ziemnych)
418,14 m3-30,28 m3-55,97 m3+61,76 m3
8. | Roboty ziemne: wykonanie nasypów z wykopu (roboty na | m3 | 73.93
miejscu)
2,85+5,96+6,46+6,97+7,51+7,44+5,75+4,69+4,11+3,12+1,58+0,68+0,03+
0,26+1,09+0,92+0,01+1,5+3,09+3,16+2,95+2,19+1,19+0,39+0,03
9. | Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z przewie- | m3 | 196.58
zieniem urobku z wbudowaniem w nasyp z odległości do 2,5 km (z
Tabel Robót Ziemnych) z uwzględnieniem tylko składnic przyzrębowych
99,42m3+82,64m3+14,52m3
III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ DROGI
10. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 4233.38
nawierzchni wykonywane mechanicznie
składnica przyzrębowa nr 1 1211,46 m2
składnica przyzrębowa nr 2 1011,91 m2
składnica przyzrębowa nr 3 977,96 m2
składnica przyzrębowa nr 4 1032,05 m2
11. | Wykonywanie ulepszonego podłoża pod nawierzchnię drogi ze | m2 | 4233.38
stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 Mpa
o grub. 15 cm, warstwa wykonana w betoniarniach stacjonarnych lub
na miejscu ("in situ")
składnica przyzrębowa nr 1 1211,46 m2
składnica przyzrębowa nr 2 1011,91 m2
składnica przyzrębowa nr 3 977,96 m2
składnica przyzrębowa nr 4 1032,05 m2
12. | Wykonanie podbudowy zasadniczej drogi z kruszywa kamiennego | m2 | 4233.38
łamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo 31,5/60 mm)
o grubości 18 cm
składnica przyzrębowa nr 1 1211,46 m2
składnica przyzrębowa nr 2 1011,91 m2
składnica przyzrębowa nr 3 977,96 m2
składnica przyzrębowa nr 4 1032,05 m2
IV. NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ NR 72
13. | Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego sta- | m2
bilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm z klinowaniem i miałowaniem
o grubości warstwy 9 cm
składnica przyzrębowa nr 1 1211,46 m2
składnica przyzrębowa nr 2 1011,91 m2
składnica przyzrębowa nr 3 977,96 m2
składnica przyzrębowa nr 4 1032,05 m2

## PROW Inwest. (hidden)
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (obejmuje koszty niekwalifikowalne-składnice przyzrębowe)
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH BCD I KWARTAŁ 2013 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB i współczynnik dla woj. Świętokrzyskiego | [5 empty] | marzec 2013 r
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
| SST | CPV |  | miary |  | jedn.
5. | STWiORB | 45100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m3 | 846.676 | 2.8274 | 2393.8494
| D-01.02.02.02 | 000-8 | grubość warstwy 20 cm ze składowaniem do
ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu .
Powierzchnia odczytana z progamu Autocad
7. | STWiORB | 45100 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie | m3 | 393.65 | 16.2874 | 6411.5311
| D-02.01.01.53 | 000-8 | kat. II-IV z transportem urobku poza teren bu-
dowy na odległość do 5 km (z Tabel Robót
Ziemnych) z uwzględnieniem wykopów na
składnicach przyzrębowych)
8. | STWiORB | 45100 | Roboty ziemne: wykonanie nasypów z wykopu | m3 | 73.93 | 25.4461 | 1881.2339
| D-02.01.01.83 | 000-8 | (roboty na miejscu)
9. | STWiORB | 45100 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. | m3 | 196.58 | 25.4461 | 5002.2042
| D-02.03.01.22 | 000-8 | II-IV z przewiezieniem urobku i wbudowaniem w
w nasyp z odległ. do 2,5 km (z Tabel Robót Ziemnych
z uwzględnieniem składnic przyzrębowych)
III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ DROGI
10. | STWiORB | 45230 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- | m2 | 4233.38 | 1.6779 | 7103.0613
| D-04.01.02.03 | 000-9 | stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie
11. | STWiORB | 45230 | Wykonywanie ulepszonego podłoża pod pod- | m2 | 4233.38 | 25.6594 | 108625.8214
| D-04.05.01.27 | 000-9 | budowę drogi ze stabilizacji cementem,
stabilizacja o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 Mpa
o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach
lub wykonana na miejscu ("in situ")
12. | STWiORB | 45233 | Wykonanie podbudowy zasadniczej drogi z kru- | m2 | 4233.38 | 19.99 | 84625.2662
| D-04.04.02.02 | 000-9 | szywa kamiennego łamanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo 31,5/60 mm)-warstwa
o grubości 18 cm
IV. NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ NR 72
13. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego | m2 | 4233.38 | 14.6169 | 61879.0445
| D-05.02.01.01 | 000-9 | łamanego stabilizowanego mechanicznie
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT | [6 empty] | 277922.012
PODATEK VAT ( 23%) | [6 empty] | 63922.0628
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [6 empty] | 341844.0747

## Inwest. kwal. (hidden)
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Obejmuje koszty kwalifikowalne do PROW)
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH BCD I KWARTAŁ 2013 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB i współczynnik dla woj. Świętokrzyskiego | [5 empty] | marzec 2013 r
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
| SST | CPV |  | miary |  | jedn.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. | STWiORB | 45100 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 2.8607 | 2784.2723 | 7965.0235
| D-01.01.01.04 | 000-8 | dla trasy dróg - droga leśna nr 72 w Leśnic-
twie Krynki
2. | STWiORB | 45100 | Rozebranie istniejącego przepustu o wymiarach | m | 14 | 177.7615 | 2488.6613
| D-01.03.02.24 | 000-8 | 2 x Ø 1,50 m wykonanego z prefabrykatów
rurowych żelbetowych z odwozem gruzu z prebry-
katów na odległość do 5 km
3. | STWiORB | 45100 | Rozebranie ścianek czołowych przepustu 2 Ø 150 cm | m3 | 14.4 | 280.9273 | 4045.3538
| D-01.03.02.27 | 000-8 | żelbetowego z transportem gruzu z rozbiórki
na odległość 5 km (2 ścianki)
4. | STWiORB | 45100 | Rozebranie istniejącego przepustu o wymiarach | mb | 14 | 76.3106 | 1068.349
| D-01.03.02.23 | 000-8 | 1 x Ø 0,60 m wykonanego z z prefabrykatów ruro-
wych żelbetowych z odwozem gruzu z prefabry-
katów na odległość do 5 km
5. | STWiORB | 45100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m3 | 6988.458 | 2.8274 | 19758.8167
| D-01.02.02.02 | 000-8 | grubość warstwy 20 cm ze składowaniem do
ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu .
Powierzchnia odczytana z progamu Autocad
6. | STWiORB | 45100 | Karczowanie pni drzew wraz z wywozem karpiny
| D-01.03.25.03 | 000-8 | na odległość do 2 km dla drzew o średnicy pni
| do 0.6 |  | a) do 25 cm | szt. | 492 | 32.0279 | 15757.7022
|  |  | b) 26-35 cm | szt. | 295 | 36.7741 | 10848.3566
|  |  | c) 36-45 cm | szt. | 72 | 70.9016 | 5104.9148
|  |  | d0 powyżej 46 cm | szt. | 6 | 124.1948 | 745.1689
II. ROBOTY ZIEMNE
7. | STWiORB | 45100 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie | m3 | 1736.64 | 16.2874 | 28285.333
| D-02.01.01.53 | 000-8 | kat. II-IV z transportem urobku poza teren bu-
dowy na odległość do 5 km (z Tabel Robót
Ziemnych) z uwzględnieniem wykopów na
składnicach przyzrębowych)
8. | STWiORB | 45100 | Roboty ziemne: wykonanie nasypów z wykopu | m3 | 952.7 | 25.4461 | 24242.5471
| D-02.01.01.83 | 000-8 | (roboty na miejscu)
9. | STWiORB | 45100 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. | m3 | 13351.81 | 25.4461 | 339752.16
| D-02.03.01.22 | 000-8 | II-IV z przewiezieniem urobku i wbudowaniem w
w nasyp z odległ. do 2,5 km (z Tabel Robót Ziemnych
z uwzględnieniem doprofilowania zjazdów z drogi
leśnej nr 72 na oddziały - nasypy od końca
nawierzchni do terenu)
III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ DROGI
10. | STWiORB | 45230 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- | m2 | 16592.29 | 1.6779 | 27839.7056
| D-04.01.02.03 | 000-9 | stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie
487902.0926
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH BCD I KWARTAŁ 2013 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB i współczynnik dla woj. Świętokrzyskiego | [5 empty] | marzec 2013 r
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
| SST | CPV |  | miary |  | jedn.
11. | STWiORB | 45230 | Wykonywanie ulepszonego podłoża pod pod- | m2 | 16592.29 | 25.6594 | 425747.5423
| D-04.05.01.27 | 000-9 | budowę drogi ze stabilizacji cementem,
stabilizacja o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 Mpa
o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach
lub wykonana na miejscu ("in situ")
12. | STWiORB | 45233 | Wykonanie podbudowy zasadniczej drogi z kru- | m2 | 14424.09 | 19.99 | 288337.5591
| D-04.04.02.02 | 000-9 | szywa kamiennego łamanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo 31,5/60 mm)-warstwa
o grubości 18 cm
IV. NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ NR 72
13. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego | m2 | 12739.03 | 14.6169 | 186205.5862
| D-05.02.01.01 | 000-9 | łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm z miałowaniem o grubości warstwy 9 cm
V. PRZEPUST RUROWY 2 Ø 150 cm w km 0+020
14. | STWiORB | 45230 | Ława fundamentowa pod przepust rurowy z | m3 | 37.664 | 273.6875 | 10308.1652
| D-03.01.01.25 |  | betonu C 8/10 (B-10) o grubości 40 cm z dylata-
cją (w 1/2 długości) w km 0+020
15. | STWiORB | 45230 | Wykonanie częśći przelotowej przepustu rurowego | mb | 21 | 5070.9959 | 106490.9141
| D-03.01.01.35 | 000-8 | z prefabrykatów żelbetowych - przepust 2 Ø 150 cm
dwuootworowy (ilość prefabrykatów Ø 150- 42 mb)
16. | STWiORB | 45230 | Obudowy wlotów i wylotów przepustu rurowego z | m3 | 24.58 | 1142.9261 | 28093.1238
| D-03.01.01.43 | 000-8 | prefabrykatów żelbetowych 2 Ø 150 cm - ścia-
nek czołowych z betonu wraz z wykonaniem
|  |  | deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | szt. | 2
17. | STWiORB | 45233 | Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy za- | m3 | 378 | 17.65 | 6671.7
| D-04.02.01.22 | 000-9 | pkowej przepustu warstwami o grubości w-wy
po zagęszczeniu 30 cm - gr. zasypki 300 cm
VI. ODWODNIENIE DROGI
18. | STWiORB | 45230 | Wykonanie przepustów rurowych pod koroną drogi | mb | 107 | 1136.7338 | 121630.5112
| D-03.01.01.22 | 000-8 | leśnej z prefabrykatów żelbetowych lub rur PEHD-
rury 1 Ø 80 cm na ławie z chudego betonu
19. | STWiORB | 45230 | Umocnienie czoła przepustu rurowego Ø 80 płytą | szt. | 8 | 892.9606 | 7143.6845
| D-03.01.01.41 | 000-8 | żelbetową zgodnie zrys. nr 13 z Katalogiem Prze-
pusty Drogowe z Elementów Prefabrykowanych
(Warszawa 2007 r)
20. | STWiORB | 45230 | Wykonanie przepustów rurowych pod koroną dro- | mb | 206 | 1093.5263 | 225266.4137
| D-03.01.01.21 | 000-8 | gi leśnej z prefabrykatów żelbetowych rur 1 Ø 60
cm na ławie z chudego betonu
21. | STWiORB | 45230 | Umocnienie czoła przepustu rurowego Ø 60 płytą | szt. | 26 | 800.2606 | 20806.7746
| D-03.01.01.41 | 000-8 | żelbetową zgodnie zrys. nr 13 z Katalogiem Prze-
pusty Drogowe z Elementów Prefabrykowanych
(Warszawa 2007 r)
1426701.9748
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH BCD I KWARTAŁ 2013 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB i współczynnik dla woj. Świętokrzyskiego | [5 empty] | marzec 2013 r
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
| SST | CPV |  | miary |  | jedn.
22. | STWiORB | 45230 | Wykonanie ścieku skarpowego na przedłużeniu | mb | 16 | 83.0221 | 1328.3539
| D-06.01.06.07 | 000-8 | przepustów (prefabrykat żelbetowy "trapezowy")
Umocnienie dna rowów elementami prefabryko-
wanymi korytkowymi o grubości 15 cm, ułożonymi
na podsypce cementowo-piaskowe(1 : 4) z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową
23. | STWiORB | 45230 | Umocnienie dna rowów elementami prefabryko- | mb | 791 | 46.1646 | 36516.1986
| D-06.01.06.07 | 000-8 | wanymi korytkowymi o grubości 15 cm,ułożonymi
na podsypce cementowo-piaskowej (1 : 4) z wy
łnieniem spoin zaprawą cementową
24. | STWiORB | 45233 | Umocnienie skarp rowu płytami betonowymi | m2 | 395.5 | 58.2341 | 23031.6024
| D-06.01.06.07 | 000-9 | 50x50x7 cm, ułożonymi na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową. Umocnienie skarp na długości
umocnienia dna rowu elmentami prefabryko-
wanymi korytkowymi na wysokośc jednej płyty
25. | STWiORB | 45233 | Wykonanie zbiornika odparowującego (roboty | m3 | 64.56 | 24.5006 | 1581.7594
| D-02.01.01.61 | 000-9 | ziemne - wykop) o wymiarach 15 x 10,0 m
i głębokości 0,50 m
26. | STWiORB | 45233 | Wykonanie rowów odprowadzających ze skła- | mb | 100 | 10.8459 | 1084.59
| D-06.04.01.03 | 000-9 | dnic przyzrębowych lub w cieku (głęb. 30 cm)
VII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
27. | STWiORB | 45233 | Ustawienie barier ochronnych stalowych | mb | 808 | 147.21 | 118945.68
| D-07.05.01.01 | 000-9 | jednostronych typu SP-05/4 bezprzekładkowych
28. | STWiORB | 45233 | Ustawienie słupków stalowych do znaków z rur Ø 70 | szt. | 2 | 429.1268 | 858.2537
| D-07.02.01.02 | 000-9 | mm wraz z przymocowaniem znaków A-7 (folia
| D-07.02.11.03 |  | odblaskowa II generacji)
29. | STWiORB | 45233 | Ustawienie szlabanów (blokad wjazdowych) na | szt. | 2 | 948 | 1896
| D-07.06.06.12 | 000-9 | początku i na końcu drogi leśnej nr 72
VIII. INNE ROBOTY
30. | STWiORB | 45100 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych | km | 2.8607 | 2784.2723 | 7965.0235
| D-01.01.01.04 | 000-8 | dla trasy dróg - inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  | 193207.4614
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT | [6 empty] | 2107811.5287
PODATEK VAT ( 23%) | [6 empty] | 484796.6516
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [6 empty] | 2592608.1804

## str. tyt. PROW (hidden)
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
SUDÓŁ 216
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
"BUDOWA DROGI LEŚNEJ Nr 72 w LEŚNICTWIE KRYNKI"
(obejmuje koszty niekwalifikowalne-składnice przyzrębowe)
Roboty określone w przedmiarach robót wykonać zgodnie ze wskazaniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (obejmuje Koszty niekwalifikowane)
| Koszt robót netto |  |  |  |  | 277922.012
| Podatek VAT |  |  |  |  | 63922.0628
| Koszt robót brutto |  |  |  |  | 341844.0747
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plano-
wanyych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - użytkowym.
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" I kwartał 2013 r.
OPRACOWAŁ :
mgr inż. Zbigniew Ciepliński
03 - 2013 r.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Składniki ceny jednostkowej
1.1. Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednostki obmiarowej roboty podsta-
wowej a w szczególności :
- wartość robocizny bezpośredniej
- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miej-
sca zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego)
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszcza-
nia między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia z terenu budowy do
bazy sprzętowej po zakończeniu robót
- koszty pośrednie obejmujące : płace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu
firmy wykonawczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i
likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp..), koszty bieżącej
obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż.
należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należno-
ści za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwią-
zań opatentowanych, oraz inne koszty : wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technolo-
gicznych i montażowych, rusztowań, pomostów itp..
- zysk kalkulacyjny zawierający m.in. Ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wyda-
tków mogących wystapić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym
1.2. Przez robotę podstawową (zwaną też też elementem rozliczeniowym) należy rozumieć
zakres robót budowlanych o jednoznacznie określonych parametrach technicznych i jakościo-
wych, który po wykonaniu jest możliwy do odebrania pod względem ilościowym i jakościowym
Szczegółowy zakres robót budowlanych objęty ceną jednostkową elementu rozliczeniowego
oraz parametry techniczne i jakościowe określa ogólna specyfikacja techniczna .
2. Zasady Kalkulacji ceny jednostkowej
2.1. Podstawę rozliczenia stanowi całkowicie zakończony element (robota) objęty ceną
jednostkową, wykonany i odebrany zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz
obmierzony zgodnie z zsasadami podanymi w tych specyfikacjach . Roboty ujęte w posz-
czególnych pozycjach podstawowych zwane są w praktyce budowlanej elementami
rozliczeniowymi .
2.2. W cenach robót podstawowych (elementów rozliczeniowych) uwzględniono koszty robót
pomocniczych i towarzyszących .
2.3. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają kosztów wykonania robót w warun-
kach odbiegających od przeciętnych (np.. Godziny nocne, dni ustawowo wolne od pracy,
warunki uciążliwe i niebezpieczne)
2.4. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają podatku VAT
2.5. Ceny obejmują średnie w skali kraju jednostkowe ceny robót podstawowych.
2.6. Ceny jednostkowe robót podstawowych kalkulowane metodą szczegółową zostały wyliczo-
ne na postawie nakładów rzeczowych z katalogów stosowanych w branży drogowej (m.in.
KNR, KNNR), a także kalkulacji indywidualnych uwzględniających nowe technologie i wa-
runki organizacyjno-techniczne aktualnie stosowane na budowach.
2.7. Do średnich cen jednostkowych robót podstawowych można stosować odpowiednie synte-
tyczne regionalne współczynniki zmiany cen podane w odpowiedniej tabeli .
Średni udział procentowy /R, M,S, Kp, Kz, Z/ w kosztach cen jednostkowych
| ROBOCIZNA | MATERIAŁ | SPRZĘT | Koszty pośrednie | Koszty zakupu | Zysk | RAZEM
Udział
procentowy | 19.2% | 48.2% | 1.69% | 16.71% | 9.62% | 4.58% | 100%
składników
kosztu

## str. tyt. Kwalifik (hidden)
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
SUDÓŁ 216
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
"BUDOWA DROGI LEŚNEJ Nr 72 w LEŚNICTWIE KRYNKI"
(Obejmuje koszty kwalifikowalne do PROW)
Roboty określone w przedmiarach robót wykonać zgodnie ze wskazaniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
| Koszt robót netto |  |  |  |  | 2107811.5287
| Podatek VAT |  |  |  |  | 484796.6516
| Koszt robót brutto |  |  |  |  | 2592608.1804
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plano-
wanyych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - użytkowym.
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" I kwartał 2013 r.
OPRACOWAŁ :
mgr inż. Zbigniew Ciepliński
03 - 2013 r.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Składniki ceny jednostkowej
1.1. Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednostki obmiarowej roboty podsta-
wowej a w szczególności :
- wartość robocizny bezpośredniej
- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miej-
sca zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego)
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszcza-
nia między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia z terenu budowy do
bazy sprzętowej po zakończeniu robót
- koszty pośrednie obejmujące : płace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu
firmy wykonawczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i
likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp..), koszty bieżącej
obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż.
należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należno-
ści za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwią-
zań opatentowanych, oraz inne koszty : wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technolo-
gicznych i montażowych, rusztowań, pomostów itp..
- zysk kalkulacyjny zawierający m.in. Ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wyda-
tków mogących wystapić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym
1.2. Przez robotę podstawową (zwaną też też elementem rozliczeniowym) należy rozumieć
zakres robót budowlanych o jednoznacznie określonych parametrach technicznych i jakościo-
wych, który po wykonaniu jest możliwy do odebrania pod względem ilościowym i jakościowym
Szczegółowy zakres robót budowlanych objęty ceną jednostkową elementu rozliczeniowego
oraz parametry techniczne i jakościowe określa ogólna specyfikacja techniczna .
2. Zasady Kalkulacji ceny jednostkowej
2.1. Podstawę rozliczenia stanowi całkowicie zakończony element (robota) objęty ceną
jednostkową, wykonany i odebrany zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz
obmierzony zgodnie z zsasadami podanymi w tych specyfikacjach . Roboty ujęte w posz-
czególnych pozycjach podstawowych zwane są w praktyce budowlanej elementami
rozliczeniowymi .
2.2. W cenach robót podstawowych (elementów rozliczeniowych) uwzględniono koszty robót
pomocniczych i towarzyszących .
2.3. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają kosztów wykonania robót w warun-
kach odbiegających od przeciętnych (np.. Godziny nocne, dni ustawowo wolne od pracy,
warunki uciążliwe i niebezpieczne)
2.4. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają podatku VAT
2.5. Ceny obejmują średnie w skali kraju jednostkowe ceny robót podstawowych.
2.6. Ceny jednostkowe robót podstawowych kalkulowane metodą szczegółową zostały wyliczo-
ne na postawie nakładów rzeczowych z katalogów stosowanych w branży drogowej (m.in.
KNR, KNNR), a także kalkulacji indywidualnych uwzględniających nowe technologie i wa-
runki organizacyjno-techniczne aktualnie stosowane na budowach.
2.7. Do średnich cen jednostkowych robót podstawowych można stosować odpowiednie synte-
tyczne regionalne współczynniki zmiany cen podane w odpowiedniej tabeli .
Średni udział procentowy /R, M,S, Kp, Kz, Z/ w kosztach cen jednostkowych
| ROBOCIZNA | MATERIAŁ | SPRZĘT | Koszty pośrednie | Koszty zakupu | Zysk | RAZEM
Udział
procentowy | 19.2% | 48.2% | 1.69% | 16.71% | 9.62% | 4.58% | 100%
składników
kosztu

## przedmiar kwalif. (hidden)
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Obejmuje koszty kwalifikowalne do PROW)
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg - droga | km | 2.8607
leśna nr 72 w Leśnictwie Krynki
od km 0+003,57 do km 2+ 864,29 2 km 860,72 m
2. | Rozebranie istniejącego przepustu o wymiarach 2 x Ø 1,50 m wykonanego | mb | 14
z prefabrykatów rurowych żelbetowych z odwozem gruzu z
prebrykatów na odległość do 5 km
przepust w km 0+020 14,00 mb
3. | Rozebranie ścianek czołowych przepustu 2 Ø 150 cm żelbetowego | m3 | 7.2
z transportem gruzu z rozbiórki na odległość 5 km (2 ścianki)
7,20 m3
4. | Rozebranie istniejącego przepustu o wymiarach 1 x Ø 0,60 m wykonanego | mb | 14
z prefabrykatów rurowych żelbetowych z odwozem gruzu z prefabrykatów
na odległość do 5 km
5,0 m+9,0 m
5. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy | m3 | 6988.458
20 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp
i dna rowu . Powierzchnia odczytana z progamu Autocad
(34 942,31 m2+1211,46 m2+1011,91 m2+977,96 m2+1032,05 m2)*0,20 m-846,68 m3
6. | Karczowanie pni drzew wraz z wywozem karpiny na odległość do
2 km dla drzew o średnicy pni
| a) do 25 cm | szt. | 492
| b) 26-35 cm | szt. | 295
| c) 36-45 cm | szt. | 72
| d0 powyżej 46 cm | szt. | 6
II. ROBOTY ZIEMNE
7. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat, II-IV z transportem | m3 | 1736.64
urobku poza teren budowy na odległość do 5 km - na odkład
(z Tabel Robót Ziemnych)
1996,64 m3+418,14 m3-30,28 m3-55,97 m3+61,76 m3-13*20,0 m3-393,65 m3
8. | Roboty ziemne: wykonanie nasypów z wykopu (roboty na | m3 | 952.7
miejscu)
1,02+2,72+4,02+0,13+100,16+1,86+1,86+0,31+0,31+5,57+13,41+4,97+2,09+
1,93+1,44+0,01+2,64+6,71+21,67+37+15,56+12+8,76+5,45+2,36+2,58+5,15+
30,5+6,24+9,63+9,31+5,32+0,03+4,02+6+3,99+3,56+6,06+8,57+7,75+7,54+
13,43+20,16+14,47+8,02+7,92+8,05+9,59+10,44+9,42+9,93+16,12+16,69+
11,25+10,4+8,4+7,77+0,68+0,28+36,46+9,3+10,82+21,58+4,48+4,76+1,58+
3,62+7,93+38,92+8,91+7,22+24,29+0,06+7,66+10,21+6,56+0,62+2,7+3,78+
4,27+5,69+5,86+2,56+7,18+7,78+1,47+12,27+18,27+19,4+19,75+13,29+14,56+
10,45+5,19+4,78+8,39+6,97+2,66+4,13+6,17+9,81+6,59+1,07+1,06+2,85+5,96+
6,46+6,97+7,51+7,44+5,75+4,69+4,11+3,12+1,58+0,68+0,03+0,26+1,09+0,92+
0,01+0,6+0,64+0,63+0,54+0,33+0,14+0,01-73,63
9. | Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z przewie- | m3 | 13351.81
zieniem urobku z wbudowaniem w nasyp z odległości do 2,5 km (z
Tabel Robót Ziemnych) z uwzględnieniem doprofilowania zjazdów z drogi
leśnej nr 72 na oddziały - nasypy od końca nawierzchni z kruszywa do
poziomu terenu)
14118,44 m3+99,42 m3+82,64 m3+14,52 m3-1026,63 m3+13*20,0 m3-196,58 m3
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Obejmuje koszty kwalifikowane do PROW)
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ DROGI
10. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 16592.2863
nawierzchni wykonywane mechanicznie
| km 0+003,50 do km 0+037,60 34,10m*7,73m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 315.623
| km 0+37,60 do km 0+047,60 10,0m*(7,73m+4,73m)/2 |  | 62.3
| zjazd na istn. drogę w km 0+044 61,0m*4,73m+2(11m*11m-3,14*11*11/4) |  | 340.56
| km 0+47,60 do km 0+146 (146m-47,6m)*4,73m |  | 465.432
| od km 0+146 do km 0+157 10,0m*(4,73m+7,73m)/2 |  | 62.3
| od km 0+157 do km 0+180 (mijanka) 23 m*7,73 m |  | 177.79
| od km 0+180 do km 0+201 21,0m*(7,73m+4,73m)/2 |  | 130.83
| od km 0+201 do km 0+440 239 m*4,73 m |  | 1130.47
| od km 0+440 do km 2+879,81 (2879,81 m-440 m)*4,73 m |  | 11540.3013
| mijanka w km 0+450 ze skosami 23,0m*3,0m+2*21,0m*3,0m/2 |  | 132
| składnica przyzrębowa nr 1 1211,46 m2 |  | 1211.46
| zjazd na oddział 273 15,0m*4,73m+11,0m*11,0m-3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 96.965
| zjazd na istn. Odcinek 2 29,0m*4,73m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 189.2
| mijanka w km 0+762 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| zjazd na istn. Odcinek 3 26,0m*4,73m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 175.01
| składnica przyzrębowa nr 2 1011,91 m2 |  | 1011.91
skrzyżowanie z drogą na oddziały w km ~1+415
| 14,0m*4,73m+15,0m*4,73m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 241.23
| mijanka w km 1+434 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| zjazd na istn. Odcinek 4 31,0m*4,73m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 198.66
skrzyżowanie z drogą na oddziały 277-278 w km ~1+723
| 32,0m*4,73m+15,0m*4,73m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 326.37
| składnica przyzrębowa nr 3 977,96 m2 |  | 977.96
skrzyżowanie z drogą na oddziały 278-279 i 292-293 w km ~2+043
| 15,0m*4,73m+14,0m*4,73m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 241.23
| mijanka w km 2+063 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| mijanka w km 2+329 ze skosami 23,0m*2,8m+2*21,0m*2,8m/2 |  | 123.2
| zjazd na drogę do oddziału 293 12m*2,5m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 82.03
| zjazd na drogę do oddziału 278-279 14m*2,5m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 87.03
| mijanka w km 2+741 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| składnica przyzrębowa nr 4 1032,05 m2 |  | 1032.05
| skrzyżowanie w km 2+879 11m*11m-3,14*11m*11m/4+6m*6m-3,14*6m*6m/4 |  | 33.755
| pomniejszenie | m2 | -4233.38
16592.2863
11. | Wykonywanie ulepszonego podłoża pod nawierzchnię drogi ze | m2 | 16592.2863
stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 Mpa
o grub. 15 cm, warstwa wykonana w betoniarniach stacjonarnych lub
na miejscu ("in situ")
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Obejmuje koszty kwalifikowane do PROW)
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
| km 0+003,50 do km 0+037,60 34,10m*7,73m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 315.623
| km 0+37,60 do km 0+047,60 10,0m*(7,73m+4,73m)/2 |  | 62.3
| zjazd na istn. drogę w km 0+044 61,0m*4,73m+2(11m*11m-3,14*11*11/4) |  | 340.56
| km 0+47,60 do km 0+146 (146m-47,6m)*4,73m |  | 465.432
| od km 0+146 do km 0+157 10,0m*(4,73m+7,73m)/2 |  | 62.3
| od km 0+157 do km 0+180 (mijanka) 23 m*7,73 m |  | 177.79
| od km 0+180 do km 0+201 21,0m*(7,73m+4,73m)/2 |  | 130.83
| od km 0+201 do km 0+440 239 m*4,73 m |  | 1130.47
| od km 0+440 do km 2+879,81 (2879,81 m-440 m)*4,73 m |  | 11540.3013
| mijanka w km 0+450 ze skosami 23,0m*3,0m+2*21,0m*3,0m/2 |  | 132
| składnica przyzrębowa nr 1 1211,46 m2 |  | 1211.46
| zjazd na oddział 273 15,0m*4,73m+11,0m*11,0m-3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 96.965
| zjazd na istn. Odcinek 2 29,0m*4,73m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 189.2
| mijanka w km 0+762 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| zjazd na istn. Odcinek 3 26,0m*4,73m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 175.01
| składnica przyzrębowa nr 2 1011,91 m2 |  | 1011.91
skrzyżowanie z drogą na oddziały w km ~1+415
| 14,0m*4,73m+15,0m*4,73m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 241.23
| mijanka w km 1+434 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| zjazd na istn. Odcinek 4 31,0m*4,73m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 198.66
skrzyżowanie z drogą na oddziały 277-278 w km ~1+723
| 32,0m*4,73m+15,0m*4,73m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 326.37
| składnica przyzrębowa nr 3 977,96 m2 |  | 977.96
skrzyżowanie z drogą na oddziały 278-279 i 292-293 w km ~2+043
| 15,0m*4,73m+14,0m*4,73m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 241.23
| mijanka w km 2+063 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| mijanka w km 2+329 ze skosami 23,0m*2,8m+2*21,0m*2,8m/2 |  | 123.2
| zjazd na drogę do oddziału 293 12m*2,5m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 82.03
| zjazd na drogę do oddziału 278-279 14m*2,5m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 87.03
| mijanka w km 2+741 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| składnica przyzrębowa nr 4 1032,05 m2 |  | 1032.05
| skrzyżowanie w km 2+879 11m*11m-3,14*11m*11m/4+6m*6m-3,14*6m*6m/4 |  | 33.755
| pomniejszenie | m2 | -4233.38
16592.2863
12. | Wykonanie podbudowy zasadniczej drogi z kruszywa kamiennego | m2 | 18657.47
łamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo 31,5/60 mm)
o grubości 18 cm
| km 0+003,50 do km 0+037,60 34,10m*7,04m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 292.094
| km 0+37,60 do km 0+047,60 10,0m*(7,04m+4,04m)/2 |  | 55.4
| zjazd na istn. drogę w km 0+044 61,0m*4,04m+2(11m*11m-3,14*11*11/4) |  | 298.47
| km 0+47,60 do km 0+146 (146m-47,6m)*4,04m |  | 397.536
| od km 0+146 do km 0+157 10,0m*(4,04m+7,04m)/2 |  | 55.4
| od km 0+157 do km 0+180 (mijanka) 23 m*7,04 m |  | 161.92
| od km 0+180 do km 0+201 21,0m*(7,04m+4,04m)/2 |  | 116.34
| od km 0+201 do km 0+440 239 m*4,04 m |  | 965.56
| od km 0+440 do km 2+879,81 (2879,81 m-440 m)*4,04 m |  | 9856.8324
12199.5524
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Obejmuje koszty kwalifikowane do PROW)
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
| mijanka w km 0+450 ze skosami 23,0m*3,0m+2*21,0m*3,0m/2 |  | 132
| składnica przyzrębowa nr 1 1211,46 m2 |  | 1211.46
| zjazd na oddział 273 15,0m*4,04m+11,0m*11,0m-3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 86.615
| zjazd na istn. Odcinek 2 29,0m*4,04m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 169.19
| mijanka w km 0+762 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| zjazd na istn. Odcinek 3 26,0m*4,04m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 157.07
| składnica przyzrębowa nr 2 1011,91 m2 |  | 1011.91
skrzyżowanie z drogą na oddziały w km ~1+415
| 14,0m*4,04m+15,0m*4,04m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 221.22
| mijanka w km 1+434 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| zjazd na istn. Odcinek 4 31,0m*4,04m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 177.27
skrzyżowanie z drogą na oddziały 277-278 w km ~1+723
| 32,0m*4,04m+15,0m*4,04m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 293.94
| składnica przyzrębowa nr 3 977,96 m2 |  | 977.96
skrzyżowanie z drogą na oddziały 278-279 i 292-293 w km ~2+043
| 15,0m*4,04m+14,0m*4,04m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 221.22
| mijanka w km 2+063 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| mijanka w km 2+329 ze skosami 23,0m*2,8m+2*21,0m*2,8m/2 |  | 123.2
| zjazd na drogę do oddziału 293 12m*2,5m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 82.03
| zjazd na drogę do oddziału 278-279 14m*2,5m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 87.03
| mijanka w km 2+741 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 | 14424.09 | 110
| składnica przyzrębowa nr 4 1032,05 m2 |  | 1032.05
| skrzyżowanie w km 2+879 11m*11m-3,14*11m*11m/4+6m*6m-3,14*6m*6m/4 |  | 33.755
| pomniejszenie | m2 | -4233.38
14424.0924
IV. NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ NR 72
13. | Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego sta- | m2 | 26674.4608
bilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm z klinowaniem i miałowaniem
o grubości warstwy 9 cm
| km 0+003,50 do km 0+037,60 34,10m*6,59m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 276.749
| km 0+37,60 do km 0+047,60 10,0m*(6,59m+3,59m)/2 |  | 50.9
| km 0+47,60 do km 0+146 (146m-47,6m)*3,59m |  | 353.256
| od km 0+146 do km 0+157 10,0m*(3,59m+6,59m)/2 |  | 50.9
| od km 0+157 do km 0+180 (mijanka) 23 m*6,59 m |  | 151.57
| od km 0+180 do km 0+201 21,0m*(6,59m+3,59m)/2 |  | 106.89
| od km 0+201 do km 0+440 239 m*3,59 m |  | 858.01
| od km 0+440 do km 2+879,81 (2879,81 m-440 m)*3,59 m |  | 8758.9179
| mijanka w km 0+450 ze skosami 23,0m*3,0m+2*21,0m*3,0m/2 |  | 132
| składnica przyzrębowa nr 1 1211,46 m2 |  | 1211.46
| zjazd na oddział 273 15,0m*3,59m+11,0m*11,0m-3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 79.865
| zjazd na istn. Odcinek 2 29,0m*3,59m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 156.14
| mijanka w km 0+762 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| zjazd na istn. Odcinek 3 26,0m*3,59m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 145.37
| składnica przyzrębowa nr 2 1011,91 m2 |  | 1011.91
skrzyżowanie z drogą na oddziały w km ~1+415
| 14,0m*3,59m+15,0m*3,59m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 208.17
| mijanka w km 1+434 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| zjazd na istn. Odcinek 4 31,0m*3,59m+2*11,0m*11,0m-2*3,14*11,0m*11,0m/4 |  | 163.32
13935.4279
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Obejmuje koszty kwalifikowane do PROW)
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
skrzyżowanie z drogą na oddziały 277-278 w km ~1+723
| 32,0m*3,59m+15,0m*3,59m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 272.79
| składnica przyzrębowa nr 3 977,96 m2 |  | 977.96
skrzyżowanie z drogą na oddziały 278-279 i 292-293 w km ~2+043
| 15,0m*3,59m+14,0m*3,59m+4*(11,0m*11,0m-3,14*11m*11m/4) |  | 208.17
| mijanka w km 2+063 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| mijanka w km 2+329 ze skosami 23,0m*2,8m+2*21,0m*2,8m/2 |  | 123.2
| zjazd na drogę do oddziału 293 12m*2,5m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 82.03
| zjazd na drogę do oddziału 278-279 14m*2,5m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4) |  | 87.03
| mijanka w km 2+741 ze skosami 23,0m*2,5m+2*21,0m*2,5m/2 |  | 110
| składnica przyzrębowa nr 4 1032,05 m2 |  | 1032.05
| skrzyżowanie w km 2+879 11m*11m-3,14*11m*11m/4+6m*6m-3,14*6m*6m/4 |  | 33.755
| pomniejszenie | m2 | -4233.38
12739.0329
V. PRZEPUST RUROWY 2 Ø 150 cm w km 0+020
14. | Ława fundamentowa pod przepust rurowy z betonu C 8/12(B-10) | m3 | 37.664
o grubości 40 cm w km 0+020
21,4 m*4,4 m*0,40 m
15. | Wykonanie częśći przelotowej przepustu rurowego z prefabrykatów | mb | 21
żelbetowych 2 Ø 150 cm (ilość mb rur przepustu 2*21,0 m=42mb)
21,0 m
16. | Obudowy wlotów i wylotów przepustu rurowego z prefabrykatów żelbe- | m3 | 24.58
towych 2 Ø 150 cm - ścianek czołowych z betonu wraz z wykona-
niem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem zgodnie z Proj. Te
chnicz. Typowych Elem. Przepustów Rurowych rys. nr 20, nr 22, nr 34 i
nr 36, Warszawa 1987 2*(9,10 m3+3,19 m3)
17. | Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy zasypkowej przepustu | m3 | 378
warstwami o grubości w-wy po zagęszcz. 30 cm - gr. zasypki 300 cm
2*(4,0 m+2,0 m)/2*3,0 m*21,0 m
VI. ODWODNIENIE DROGI
18. | Wykonanie przepustów rurowych pod koroną drogi leśnej z prefabrykatów | mb | 107
żelbetowych lub rur z PEHD - rury 1 Ø 80 cm
przepust nr 1 w km 0+667 L=29,0 m
przepust nr 2 w km 0+716 L=45,0 m
przepust nr 3 w km 1+087 L=14,0 m
przepust nr 3.1 w km (na cieku wodnym nr 4) L= 19 m
29 m+45 m+14 m+19 m
19. | Umocnienie czoła przepustu rurowego Ø 80 płytą żelbetową zgodnie z | szt. | 8
rys. nr 13 z Katalogiem Przepusty Drogowe z Elementów Prefa-
brykowanych (Warszawa 2007 r)
20. | Wykonanie przepustów rurowych pod koroną drogi leśnej z prefabrykatów | mb | 206
żelbetowych lub rur PEHD - rury 1 Ø 60 cm
przepust nr 14 L = 10,0 m
przepust nr 13 L = 20,0 m
przepust nr 12 L= 21,0 m
przepust nr 11 L=18,0 m
przepust nr 10 L=31,0 m
przepust nr 4 L= 9,0 m
przepust nr 9 L=23,0 m
przepust nr 8 L=19,0 m
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Obejmuje koszty kwalifikowane do PROW)
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
przepust nr 7 L=12,0 m
przepust nr 5 L=15,0 m
przepust nr 6 L=10,0 m
przepust nr 15 L= 9,0 m
przepust nr 16 L= 19,0 m
10 m+20 m+21 m+18 m+31 m+9 m+23 m+19 m+12 m+15 m+10 m+9 m+9 m
21. | Umocnienie czoła przepustu rurowego Ø 60 płytą żelbetową zgodnie z | szt. | 26
rys. nr 13 z Katalogiem Przepusty Drogowe z Elementów Prefa-
brykowanych (Warszawa 2007 r)
22. | Wykonanie ścieku skarpowego na przedłużeniu przepustów | mb | 16
(prefabrykat żelbetowy "trapezowy")
na wylocie przepustu nr 14 2,0 m
na wylocie przepustu nr 1 5,0 m
na wylocie przepustu nr 2 3,0 m
na wylocie przepustu nr 3 6,0 m
23. | Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi | mb | 791
o grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej
(1 : 4) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
lewy rów od km 0+020 do km 0+ 439,0 m L=419,0 m
prawy rów od składnicy nr 1 do przepustu nr 14 L=372,0 m
24. | Umocnienie skarp rowu płytami betonowymi 50x50x7 cm, ułożonymi | m2 | 395.5
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową. Umocnienie skarp na długości umocnienia dna rowu
elmentami prefabrykowanymi korytkowymi na wysokośc 1 płyta
419,0 m*0,5 m
372,0 m*0,5 m
25. | Wykonanie zbiornika odparowującego (roboty ziemne - wykop) | m3 | 64.56
o wymiarach 15x10,0 m i głębokości 0,50 m z odwozem do 5 km
(15 m*10 m+13,2 m*8,2 m)/2*0,50 m
26. | Wykonanie rowów odpływowych | mb | 100
w km 0+480 ze składnicy przyzrębowej nr 1 L=20,0 m
w km 1+710 ze składnicy przyzrębowej nr 3 L=20,0 m
w km 1+855 na przedłużeniu przepustu nr 9 L=20,0 m
w km 2+351 z drogi L=20,0 m
w km 2+730 ze składnicy przyzrębowej nr 4 L=20,0 m
VII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
27. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronych typu SP-05/4 | mb | 808
bezprzekładkowych
32m lewa strona na początku drogi
32m prawa strona na początku drogi
prawa strona 0+620 - 124m
0+620 -0+800 - 180m lewa strona
0+998,7 - 1+222,7 - 224m prawa strona
1+010,80 - 1+226,80 - 216m lewa strona
28. | Ustawienie słupków stalowych do znaków z rur Ø 70 mm wraz z przymoco- | szt. | 2
waniem znaków A-7 (folia odblaskowa II generacji)
przy skrzyżowaniu z DK 42 znak A-7 1 szt .
przy skrzyżowaniu z DP znak A-7 1 szt .
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO "BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 72
w LEŚNICTWIE KRYNKI (Obejmuje koszty kwalifikowane do PROW)
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
29. | Ustawienie szlabanów - rogatek (blokad wjazdowych) na początku i na | szt. | 2
końcu drogi leśnej nr 72
w km 0+015 1 szt
w km 2+860 1 szt.
VIII. INNE ROBOTY
30. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg - | km | 2.8607
inwentaryzacja powykonawcza
od km 0+003,57 do km 2+ 864,29 2 km 860,72 m